| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 31.05.2013 314 № Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2013 № 314 г. Шумерля |

О проведении праздника песни, труда

и спорта «Акатуй» в Шумерлинском районе

В целях сохранения и приумножения сложившихся добрых культурных традиций на территории Шумерлинского района

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  8 июня  2013 года в Шумерлинском районе праздник песни, труда и спорта «Акатуй» по адресу: г. Шумерля, ул. Заводская на опушке леса.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника песни, труда и спорта «Акатуй» в Шумерлинском районе (приложение № 1).

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению праздника песни, труда и спорта «Акатуй» в Шумерлинском районе (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить на официальном сайте Шумерлинского района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Мостайкина А.А.

Глава администрации

Шумерлинского района  					                          Л.Г. Рафинов

Приложение № 1

к постановлению

администрации

Шумерлинского района

от 31.05.2013  № 314

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению праздника

песни, труда и  спорта «Акатуй» в Шумерлинском районе

Мостайкин А.А. – первый заместитель главы администрации Шумерлинского района,  председатель оргкомитета;

Фокина И.В. – заведующий сектором организационно- контрольной  и кадровой работы  администрации Шумерлинского района, секретарь оргкомитета.

Члены:

Казаков  В.И.- управляющий делами  администрации Шумерлинского района;

Петрова Н.И.- начальник финансового отдела администрации Шумерлинского района;

Караганова Т.А. - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района;

Карпова З.В. – заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района;

Соланова Н.И. – заместитель начальника отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района;

Александров Г.С. - заведующий сектором специальных программ администрации Шумерлинского района;

Полякова В.В.– начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и правовому обеспечению администрации Шумерлинского района;

Шипеев Д.Ф. – заведующий сектором физкультуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района;

Александров М.Г. – начальник отдела информационного обеспечения администрации Шумерлинского района;

Демаков А.Б.. – главный врач бюджетного учреждения «Шумерлинский межтерриториальный центр» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию);

Катейкин Ю.А. – директор ГУ «Шумерлинское лесничество» (по согласованию);

Хохлова В.М. – директор-главный редактор ГУП «Шумерлинский издательский дом» (по согласованию);

Харитонов Ю.А. - председатель Совета Аликовского райпо (по согласованию);

Тарасов С.В. – начальник отдела внутренних дел по г. Шумерля и Шумерлинскому району (по согласованию);

Сурков Е.В. – начальник пожарной части ПЧ - 23 государственного учреждения «4 отряд Федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике» (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

администрации

Шумерлинского района

от 31.05.2013  № 314

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению праздника песни,

труда и спорта «Акатуй» в Шумерлинском районе

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседания оргкомитета | 03.06 05.06 07.06 | Мостайкин А.А. |
| 2 | Разработка сценария проведения праздника «Акатуй» | 01.06.-08.06 | Карпова З.В., Дмитриева О.В., Фокина И.В. |
| 3 | Благоустройство, ремонт, оформление сценических площадок и территории проведения праздника «Акатуй» | 01.06-08.06 | Веселкин С.Г., Зенкин А.Н., Тихонов Э.Г., Александров Г.С., Атяшев Н.В., Александров М.Г., Беляев М.К., Киреев С.И., Катейкин Ю.А. (по согласованию), |
| 4 | Подготовка и организация спортивных мероприятий | 01.06.-08.06. | Караганова Т.А., Шипеев Д.Ф., Фокина И.В. |
| 5 | Организация торгового обслуживания | 01.06.-08.06. | Соланова Н.И. |
| 6 | Обеспечение общественной безопасности в местах проведения праздника | 08.06. | Александров Г.С., Тарасов С.В. (по согласованию) |
| 7 | Обеспечение противопожарной безопасности | 08.06. | Александров Г.С., Сурков Е.В.(по согласованию) |
| 8 | Организация дежурства медицинских работников «Скорая помощь» | 08.06. | Демаков А.Б. (по согласованию) |
| 9 | Информационно-рекламное обеспечение праздника «Акатуй» | 01.06.-08.06. | Александров М.Г., Саерова Л.С., Хохлова В.М. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение автотранспортным средством для доставки жителей района на праздник | 08.06. | Мостайкин А.А., Зенкин А.Н., главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11 | Приобретение памятных подарков, оформление почетных грамот передовикам СХПК | 01.06.-08.06. | Фокина И.В., Иванова Н.В. |
| 12 | Чествование лучших работников агропромышленного комплекса | 08.06. | Мостайкин А.А., Фокина И.В., Зенкин А.Н., Атяшева Т.В. |
| 13 | Организация концертных выступлений коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов эстрады | 08.06. | Карпова З.В., Дмитриева О.В., Иванов А.В. |
| 14 | Организация выставки изделий декоративно-прикладного искусства | 08.06. | Карпова З.В., Соланова Н.И., главы сельских поселений (по согласованию) |
| 15 | Организация выставки продукции ЛПХ в разрезе сельских поселений | 08.06. | Мостайкин А.А., главы сельских поселений (по согласованию) |