РУКОВОДИТЕЛЬ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЧС

РОССИИ

УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# П Р И К А З  № 8

04.09.2014г.                                                                             п. Урмары

О проведении «Месячника

гражданской защиты»

Во исполнение Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. №13 «О проведении месячника гражданской защиты в Чувашской Республике»:

П Р И К А З Ы В А Ю :

- Организовать и провести в период с 4 сентября по 4 октября 2014 года на территории Урмарского района месячник гражданской защиты.

- Утвердить План основных мероприятий «Месячника гражданской защиты» /прилагается/.

- Отделу спецпрограмм администрации Урмарского района оказывать в ходе проведения месячника практическую помощь службам ГО, организациям, предприятиям и школам районам.

- Руководителям ГО объектов экономики, отделу образования администрации и молодежной политики Урмарского района подготовить соответствующие документы согласно плану проведения месячника гражданской защиты.

- Отделу спецпрограмм администрации Урмарского района подготовить информацию по итогам работы месячника гражданской защиты.

- Информационному отделу и редакции районной газеты «Херле Ялав» и широко освещать ход проведения месячника. Опубликовать данный приказ в районной газете и разместить на сайте администрации района.

- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель гражданской обороны –

Глава  администрации

Урмарского района                                                                  К.В.Никитин

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации – Руководитель гражданской обороны Урмарского района ##### К.В. Никитин « 04 » сентября 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника гражданской защиты в Урмарском районе Чувашской Республике

| № пп | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности на предприятиях, организациях и учреждениях района. | 4 сентября по 4 октября | Отдел спецпрограмм |  |
| 2 | Проведение на предприятиях, в учреждениях и организациях района соревнований среди гражданских организаций гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований по выполнению нормативов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности | 4 сентября по 4 октября | руководители предприятий, организаций и учреждений района, отдел СП, ПЧ-39. |  |
| 3 | Проведение в организациях района смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке рабочих и служащих в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 4 сентября по 4 октября | руководители организаций района, отдел СП |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение в образовательных учреждениях района среди учащихся конкурса детских рисунков по теме: “Мы за безопасный мир” | 4 сентября по 4 октября | РОО, отдел СП |  |
| 5 | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке учащихся по курсу “Основы безопасности и жизнедеятельности” и дисциплины “Безопасности жизнедеятельности” среди образовательных учреждений района. | 4 сентября по 4 октября | РОО, отдел СП |  |
| 6. | Оказание методической помощи в организации и проведении мероприятий в рамках «Дня знаний» | 1 сентября по 4 октября | РОО |  |
| 7. | Проведение в образовательных учреждениях района бесед по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасного поведения на дорогах и транспорте | в течение месяца | ОВД, ПЧ-39,отдел СП |  |
| 8. | Включение в августовские педагогические совещания и обсуждения на родительских собраниях вопросов по организации предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности с привлечением представителей Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Чувашии, Государственной противопожарной службы ГКЧС Чувашии | в течение месяца | РОО, ОВД, ПЧ-39. |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Подготовка в общеобразовательных учреждениях района классов «Основы безопасности жизнедеятельности» и проведение на их базе показательных занятий с директорами школ и преподавателями «ОБЖ» по организации преподавания курса «ОБЖ», оформление классов и проведение в учебных заведениях «Дня знаний» | сентябрь | РОО |  |
| 10 | Проведение конкурсов, викторин в образовательных уч- реждениях района по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности | 4 сентября по 4 октября | РОО |  |
| 11. | Проведение в образовательных учреждениях Урмарского района Чувашской Республики в период начала учебного года мероприятий в рамках «Дня знаний», в ходе которых уделить внимание отработке практических действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров, террористических актов, обеспечение безопасности детей на дорогах и транспорте с привлечением представителей Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Государственной противопожарной службы ГКЧС Чувашии. | 4 сентября по 4 октября | РОО, МО МВД «Урмарский», ПЧ-39, Отдел СП |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Организация работы со средствами массовой информации по доведению правил безопасного поведения детей (выступления в печати, а также по современным техническим средствам, имеющихся в местах массового пребывания людей) | сентябрь | РОО, отдел информатизации, отдел СП, ПЧ-39 |  |
| 13 | Проведение в образовательных учреждениях района открытых (показательных) уроков преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» . | 4 сентября по 4 октября | РОО |  |
| 14. | Совместные проверки общеобразовательных учреждений по вопросам пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в новом учебном году | сентябрь | ### РОО, ПЧ-39, ОНД |  |
| 15. | Разработка и распространение среди преподавательского состава обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности | в течение первой декады сентября | Отдел СП, РОО |  |
| 16 | Организация и оборудование на предприятиях, образовательных учреждениях района, мест для демонстрации средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, медицинских и противопожарных средств защиты с проведением занятий по их предназначению | в течение месяца | руководители предприятий, организаций, образовательных учреждений района, отдел СП |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Проведение дня открытых дверей с демонстрацией современных средств защиты и спасения: - ПЧ-39 п.Урмары, - МО МВД РФ «Урмарский», - БУ»Урмарская ЦРБ» Минздравсоцразвития ЧР - Урмарыгаз | В течение месяца | ПЧ-39, МО МВД РФ «Урмарский», БУ «Урмарская ЦРБ», Урмарыгаз |  |
| 18. | Организация выступлений в средствах массовой информации об истории и развитии гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их актуальности в настоящее время | В течение месяца | Редакция «Херле Ялав», Отдел СП |  |
| 19. | Подготовка базовых учебно-консультационных пунктов и проведение на их базе показных занятий с руководящим составом организаций, учреждений, на базе которых создаются учебно-консультационные пункты по организации обучения неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | в течение месяца | Отдел СП |  |
| 20. | Организация работы по освещению через средства массовой информации о проводимых мероприятиях в дни проведения «Месячника гражданской защиты» | в течение месяца | Отдел информатизации |  |
| 21. | Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, участниками ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий | в течение месяца | Отдел СП |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Проведение учений, тренировок и внеплановых проверок организации обязательного обучения учащихся в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» правилам пожарной безопасности и безопасного поведения на дорогах и транспорте в процессе внеклассной и внешкольной работы, а также в дошкольных учреждениях с использованием методического пособия «Азбука вашей безопасности» | сентябрь | Отдел СП администрации района |  |

Начальник отдела спецпрограмм

Администрации Урмарского района                                                                                      Ю.Н. Ефимов