## перечень
Приложение № 1 к постановлению администрации г. Алатыря 14.03.2016г.№189
Краткосрочный муниципальный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории г Алатырь, Чувашской Республики, на 2014 год
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квартир- ном доме | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет)
|  | ввода в экс- плуата- цию многоквар- тирного дома |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в собствен-ности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме
[12 empty] | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | г.Алатырь ул Комсомола, д. 11 | 1956г | кирпич | 2 | 2 | 726.5 | 549.88 | 25 | система электроснабжения | 196682.21 | 66799.98 | 44975.09 | 4335.16 | 80571.98 | 270.73 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
2 | г.Алатырь ул Комсомола, д. 45 | 1953 | кирпич | 2 | 1 | 419.25 | 349.05 | 12 | система электроснабжения | 96879.32 | 32903.95 | 22152.68 | 2135.41 | 39687.28 | 231.08 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
3 | г.Алатырь ул Гончарова, д. 24 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 635.99 | 557.32 | 26 | система электроснабжения | 158070.06 | 53686.31 | 36145.27 | 3484.34 | 64754.14 | 248.54 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
4 | г.Алатырь ул Полевая, д. 20 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 1396.88 | 1136 | 52 | система электроснабжения | 159534.37 | 54183.33 | 36480.38 | 3516.34 | 65354.32 | 114.21 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
5 | г.Алатырь ул Кирова, д. 27 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 1276.32 | 1069.56 | 50 | система электроснабжения | 1815571.08 | 616632.12 | 415160.61 | 40019.44 | 743758.91 | 1422.5 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
6 | г.Алатырь ул Московская, д.114 | 1962 | кирпич | 3 | 2 | 958.29 | 958.19 | 27 | система электроснабжения | 233457.67 | 79290.43 | 53383.75 | 5146.26 | 95637.23 | 243.62 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
7 | г.Алатырь ул Стрелка, д.23 | 1963 | кирпич | 5 | 4 | 3308 | 3260.05 | 129 | система электроснабжения | 801810.62 | 272323.15 | 183347.21 | 17673.32 | 328466.94 | 242.39 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
8 | г.Алатырь ул Полевая, д. 37 | 1964 | кирпич | 4 | 2 | 1293.64 | 1293.64 | 48 | система электроснабжения | 391463.86 | 151387.22 | 100626.74 | 8628.63 | 130821.27 | 302.61 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
9 | г.Алатырь ул Урицкого, д. 31 | 1965 | кирпич | 4 | 2 | 1264.14 | 1264.14 | 51 | система электроснабжения | 391463.86 | 151387.22 | 100626.74 | 8628.63 | 130821.27 | 309.67 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
10 | г.Алатырь ул Кирова, д. 62 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 2871.51 | 2871.51 | 119 | система электроснабжения | 659127.95 | 254898.5 | 169430.44 | 14528.47 | 220270.54 | 229.54 | 14047.81 | на счете рег. оператора | 5.2
| Итого 10 домов |  |  |  |  | 14150.52 | 13309.44 | 539 |  | 4904061 | 1733492.21 | 1162328.91 | 108096 | 1900143.88 | 346.56
Итого домов:

## реестр
№ пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
итого по району

## Лист3
Приложение № 2 к постановлению администрации г. Алатыря 14.03.2016г.№189
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории города Алатыря Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, на 2014 год.
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома
| улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | г.Алатырь ул Комсомола, д. 11 | 196682.21 | 196682.21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | г.Алатырь ул Комсомола, д. 45 | 96879.32 | 96879.32 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | г.Алатырь ул Гончарова, д. 24 | 158070.06 | 158070.06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | г.Алатырь ул Полевая, д. 20 | 159534.37 | 159534.37 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | г.Алатырь ул Кирова, д. 27 | 1815571.08 | 329543.38 |  | 589 | 486027.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | г.Алатырь ул Московская, д.114 | 233457.67 | 233457.67 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | г.Алатырь ул Стрелка, д.23 | 801810.62 | 801810.62 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | г.Алатырь ул Полевая, д. 37 | 391463.86 | 391463.86 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | г.Алатырь ул Урицкого, д. 31 | 391463.86 | 391463.86 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | г.Алатырь ул Кирова, д. 62 | 659127.95 | 659127.95 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по городу | 4904061 | 3418033.3 |  | 589 | 1486027.7