Приложение

к постановлению администрации Яльчикского района

от 28 апреля 2017 г. № 421

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») внедрения в Яльчикском районе Чувашской Республики успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне до 2020 года**

| № | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | | | | Ответственный за внедрение успешной практики  (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе  Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики  Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики. | | | |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации  (ФИО, тел., e-mail) |
| 1. | **Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| В Яльчикском районе Чувашской Республики разработана Комплексная инвестиционная программа развития Яльчикского района до 2020 года, утвержденная постановлением администрации Яльчикского района от 19.12.2012 г. № 595 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Яльчикского района от 30.12.2016 г. № 501).  Комплексная инвестиционная программа разработана и утверждена с целью определения направлений инвестиционной политики Яльчикского района на период до 2020 года для обеспечения устойчивого развития экономики района в долгосрочной перспективе.  Текст Комплексной инвестиционной программы размещен на сайте администрации Яльчикского района:баннер «Инвестиционный потенциал Яльчикского района», раздел НПА http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov\_id=79&id=1859558.  Актуализация Комплексной инвестиционной программы производится по мере необходимости.  Решением Собрания депутатов Яльчикского района от 17.11.2016 г. № 12/1-с утвержден прогноз социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  Разработана Стратегия социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики до 2020 года, утвержденная решением Собрания депутатов Яльчикского района от 20.03.2008 г. № 2/5-с. Стратегия основана на долгосрочных приоритетах муниципальной социально-экономической политики, находящихся в неразрывном единстве и взаимосвязи с общенародными приоритетами.  КПЭ: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, рублей – 7843,5 тыс. руб.  Ресурсы: Собственные средства организаций, кредиты банков, средства внебюджетных фондов и пр. | | | |
| 1.1. | Анализ документов стратегического планирования и актуализация Комплексной инвестиционной программы Яльчикского района | Проведен анализ действующих документов стратегического планирования | 2013 | 2017 | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30,  [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 1.2. | Доработка разделов действующих планов и программ, касающихся инвестиционной деятельности | Внесены изменения в действующие документы стратегического планирования | 2017 | 2017 | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 1.3. | Подготовка отчета о реализации Комплексной инвестиционной программы | Отчет по целевым показателям Комплексной инвестиционной программы направляется в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики | ежеквартально | ежеквартально | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Проектный офис |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Экспертная группа |
| 1.6. | Подтверждение Агентства |  | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| 2. | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| На официальном интернет-сайте администрации имеется баннер «Инвестиционный потенциал Яльчикского района», на котором размещен инвестиционный паспорт Яльчикского района. Сведения, содержащиеся в инвестиционном паспорте, регулярно обновляются.  Информация в разделе пополняется по мере поступления новых форм поддержки для инвесторов. Сведения по свободным инвестиционным площадкам обновляются ежеквартально.  КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией от общего числа опрошенных предпринимателей, % - 50. | | | |
| 2.1. | Анализ необходимой информации для её включения в паспорт | Подготовлена информация необходимая для размещения в инвестиционном паспорте | II квартал  2017 года | III квартал  2017 года | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 2.2. | Разработка инвестиционного паспорта и его размещение на сайте администрации района | Получение инвесторами доступной информации об инвестиционной деятельности в районе | III квартал  2017 года | IV квартал  2017 года | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 2.3. | Тиражирование инвестиционного паспорта на бумажном  носителе для распространения на специализированных мероприятиях (к примеру, выставках) с участием инвесторов. | Получение инвесторами доступной информации об инвестиционной деятельности в районе в бумажном виде | III квартал  2017 года | IV квартал  2017 года | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | IV квартал  2017 года | I квартал  2018 года | Проектный офис |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | IV квартал  2017 года | I квартал  2018 года | Экспертная группа |
| 2.6. | Подтверждение Агентства |  | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Агенство стратегических инициатив |
| **3.** | **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| В Яльчикском районе принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо проанализировать полноту правового регулирования и отсутствие противоречий в них, при необходимости внести в них изменения в соответствии с действующим законодательством.  КПЭ: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку ОМСУ от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, % - 10. | | | |
| 3.1. | Вынесение на Совет по улучшению Инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского района Чувашской Республики вопроса по доработке действующих НПА и разработке новых проектов НПА, устанавливающих основные направления участия города в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Проведение анализа полноты правового регулирования и отсутствия противоречий в действующих НПА, а также определение новых необходимых НПА в сфере инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Заведующий сектором экономики отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Адюкова Марина Сергеевна  8 (83549)2-51-31,  econ4@yaltch.cap.ru  Управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации Яльчикского района Пекпатрова Татьяна Борисовна  8 (83549) 2-53-81,  [org@yaltch.cap.ru](mailto:org@yaltch.cap.ru) |
| 3.2. | Доработка действующих НПА и разработке новых проектов НПА, устанавливающих основные направления участия района в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Доработаны действующие НПА и разработаны новые НПА в сфере инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства | I квартал  2018 года | II квартал 2018 года | Управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации Яльчикского района Пекпатрова Татьяна Борисовна  8 (83549) 2-53-81,  [org@yaltch.cap.ru](mailto:org@yaltch.cap.ru)  Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 3.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведение ОРВ на постоянной основе | 2017 г. | 2020 г. | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 3.4. | Утверждение НПА и размещение информации на сайте администрации района | Создана полная и непротиворечивая система правовых актов, регламентирующих административные процедуры в инвестиционной деятельности | 2017 г. | 2020 г. | Управляющий делами – начальник отдела организационной работы администрации Яльчикского района Пекпатрова Татьяна Борисовна  8 (83549) 2-53-81,  [org@yaltch.cap.ru](mailto:org@yaltch.cap.ru)  Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 2017 г. | 2020 г. | Проектный офис |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 2017 г. | 2020 г. | Экспертная группа |
| 3.7. | Подтверждение Агентства |  | 2017 г. | 2020 г. | Агентство стратегических инициатив |
| **4.** | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| **Оценка регулирующего воздействия** проектов акта проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности бюджета Яльчикского района Чувашской Республики.  КПЭ: Доля НПА по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру экспертизы, в общем числе действующих НПА, регулирующим вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, % - 80.  Доля проектов НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, % - 100. | | | |
| 4.1. | Проведение экспертизы действующих НПА, регулирующих вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью | НПА соответствуют федеральному законодательству | 2017-2020 гг.  (по мере необходимости) | 2017-2020 гг.  (по мере необходимости) | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 4.2. | Проведение экспертизы проектов НПА, регулирующих вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью | Получены положительные заключения экспертизы | 2017-2020 гг.  (по мере необходимости) | 2017-2020 гг.  (по мере необходимости) | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 2017-2020 гг. | 2017-2020 гг. | Размещение проектов НПА на сайте администрации района, обсуждение на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при главе района |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 2017-2020 гг. | 2017-2020 гг. | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 4.5. | Подтверждение Агентства |  | 2017-2020 гг. | 2017-2020 гг. | Агентство стратегических инициатив |
| **5.** | **Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| На официальном интернет-сайте администрации имеется раздел «Инвестиционный потенциал Яльчикского района», в котором размещен инвестиционный паспорт Яльчикского района. Сведения, содержащиеся в инвестиционном паспорте, регулярно обновляются.  Информация в разделе пополняется по мере поступления новых форм поддержки для инвесторов. Сведения по свободным инвестиционным площадкам обновляются ежеквартально.  Отсутствует информация о количестве посетителей раздела «Инвестиционный потенциал Яльчикского района» сайта администрации района.  Необходимо доработать данный раздел и качественно его наполнить информацией об инвестиционной деятельности района.  КПЭ: 1.Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в разделе «Инвестиционный потенциал Яльчикского района», от общего числа опрошенных предпринимателей, % - 50.  2.Число посетителей в год, единиц - 230 | | | |
| 5.1. | Осуществление сбора и проведение системного анализа необходимой информацией для раздела «Инвестиционный потенциал Яльчикского района» | Подготовлена необходимая информация для размещения в разделе «Инвестиционный потенциал Яльчикского района» | 2017 г. | 2020 г. | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 5.2. | Наполнение раздела сайта необходимой информацией об инвестиционной деятельности района и её актуализация в соответствие с разработанным регламентом обновления информации на сайте в установленные сроки | Предоставление полной и актуальной информации об инвестиционной деятельности в установленные регламентом сроки | ежеквартально | ежеквартально | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 5.3. | Установить счетчик посетителей страницы | Возможность вести статистику о числе посетителей страницы | 2018 г. | 2020 г. | Начальник отдела культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района Александрова Антонина Анатольевна  8 (83549) 2-55-47,  kult@yaltch.cap.ru |
| 5.4. | Установить обратную связь с инвесторами | Оперативное взаимодействие с инвесторами | 2018 г. | 2020 г. | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 5.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 2018-2020 гг. | 2018-2020 гг. | Проектный офис |
| 5.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 2018-2020 гг. | 2018-2020 гг. | Экспертная группа |
| 5.7. | Подтверждение Агентством |  | 2018-2020 гг. | 2018-2020 гг. | Агентство стратегических инициатив |
| **6.** | **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| В Яльчикском районе оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках принятой Стратегии социально-экономического развития Яльчикского района до 2020 года.  Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном интернет-сайте администрации района в разделе «Малое предпринимательство».  В Яльчикском районе действует АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ») Яльчикского района предоставляет 42 вида услуг субъектам малого предпринимательства, а также на официальном сайте АУ «МФЦ» Яльчикского района Чувашской Республики размещена информация об услугах АО «Корпорация «МСП». Имеется баннер со ссылкой на сайт АО «Корпорация «МСП».  <http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=811&id=2341141&title=Korporaciya_MSP>  КПЭ: 1.Доля СМСП района, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки СМСП, от общего числа опрошенных предпринимателей, % - 50.  2.Доля СМСП района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа СМСП района, % - 17. | | | |
| 6.1. | Проведение анализа информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки, размещаемой на официальном сайте администрации района | Актуализирована информация, размещенная на сайте администрации района | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 6.2. | Разработка системы информационной поддержки субъектов МСП и популяризации предпринимательской деятельности в районе и её ежеквартальное обновление на официальном сайте района | Предоставление информационной и консультационной поддержки СМСП | ежеквартально | ежеквартально | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Проектный офис |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 01.07.2016 | 01.08.2017 | Экспертная группа |
| 6.5. | Подтверждение Агентством |  | 01.08.2016 | 01.09.2017 | Агентство стратегических инициатив |
| **7.** | **Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе района** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| Постановлением администрацией Яльчикского района Чувашской Республики от 10 июня 2014 года № 293 создан Совет по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского района.  Совет по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского района Чувашской Республики (далее - Совет) является совещательным органом при главе администрации Яльчикского района, образованным в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории Яльчикского района, обеспечения взаимодействия представителей бизнеса, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления  Яльчикского района в разработке рекомендаций по улучшению инвестиционного климата и реализации инвестиционных проектов на территории  Яльчикского района Чувашской Республики.  КПЭ: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата, по итогам которых приняты решения Советом (подтверждается протоколом) от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение этого Совета, % - 100 | | | |
| 7.1. | Разработка и утверждение плана-графика проведения заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского района | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Яльчикского района в соответствие с графиком | III квартал  2017 г. | III квартал  2017 г. | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 7.2. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Проектный офис |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Экспертная группа |
| 7.4. | Подтверждение Агентством |  | 01.11.2017 | 01.12.2017 | Агенство стратегических инициатив |
| **8.** | **Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры** | | | | Заместитель главы администрации Яльчикского района - начальник финансового отдела Анисимова Галина Владимировна  8 (83549) 2-53-48,  fin-adm@yaltch.cap.ru |
| На территории района созданы:  - Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»  - Кредитный потребительский кооператив граждан «Столичный»  КПЭ: Количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, единиц - 200 | | | |
| 8.1. | Проведение мероприятий по информированию предпринимателей и иных заинтересованных лиц о возможностях и условиях привлечения финансирования на реализацию бизнес-проектов | Обеспечение доступности заемного финансирования | 01.02.2018 | 31.07.2018 | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 8.2. | Оказание содействия в продвижении услуг финансовых организаций. Предоставление помещений для проведения семинаров и иных мероприятий. | Стимулирование присутствия финансовых организаций на территории района | 01.02.2018 | 31.07.2018 | Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Павлова Марина Николаевна  8 (83549) 2-57-30, [zeml@yaltch.cap.ru](mailto:zeml@yaltch.cap.ru) |
| 8.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2018 | 01.09.2018 | Проектный офис |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена экспертиза | 01.08.2018 | 01.09.2018 | Экспертная группа |
| 8.5. | Подтверждение Агентством |  | 01.09.2018 | 01.10.2018 | Агентство стратегических инициатив |