УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Янтиковского района

от  12.05.2014   №  229

План

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить соответствующие нормативные правовые акты по определению мест для массового отдыха людей в период купального сезона | май | Администрация Янтиковского района, Главы сельских поселений* |  |
| 2 | Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни людей в период летнего купального сезона 2014 года | май | Главы сельских поселений* |  |
| 3 | Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) по вопросам обеспечения безопасности людей в период летнего купального сезона.. | май | КЧС и ОПБ Янтиковского района, Главы сельских поселений* |  |
| 4 | Создать рабочие группы по обследованию мест массового отдыха людей в период купального сезона на подведомственной территории с участием специалистов государственного учреждения «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» ГКЧС Чувашии. Осуществлять взаимодействие со спасательными станциями и постами ГУ «Чувашская республиканская ПСС» по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ | май-сентябрь | Главы сельских поселений* Сектор специальных программ администрации Янтиковского района |  |
| 5 | Определить потенциально опасные участки водоемов и обозначить их соответствующими предупреждающими и запрещающими знаками | май | Главы сельских поселений* |  |
| 6 | Установить в местах массового отдыха населения вблизи водоемов стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и извлечения из Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике | май | Главы сельских поселений* |  |
| 7 | Довести до населения информацию об опасных участках водоемов и местах, запрещенных для купания, Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике через средства массовой информации и наглядную агитацию | постоянно | Главы сельских поселений* |  |
| 8 | Провести месячник безопасности на воде в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях района. | с 9 июня по 9 июля | Отдел образования администрации Янтиковского района, Главы сельских поселений* |  |
| 9 | Организовать дежурство должностных лиц, актива, родителей и медицинского персонала в местах массового отдыха. Назначить ответственных лиц из числа актива сельского поселения в местах массового отдыха населения вблизи водоемов. | во время купального сезона | Главы сельских поселений,* БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики*, отделение полиции по Янтиковскому району МО МВД РФ «Урмарский»* |  |

*- мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с исполнителем.