## План мероприятий

## («дорожная карта») по организации работы по формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Красночетайского района Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности, а также по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа соответствия действующих ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) реестровым записям базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ (далее – базовые (отраслевые) перечни), сформированных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» и размещенных на официальном сайте по размещению информации о муниципальных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)) в информационно-телекоммуникаци­онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
|  |  |  |  |
| 2. | Проведение сопоставительного анализа детализации муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Красночетайского района Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности (далее также – муниципальные услуги и работы), по условиям (формам) их оказания (выполнения), категориям потребителей, иным параметрам в базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), а также определение единиц объемов муниципальных услуг и работ, которые будут применяться при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского района Чувашской Республики |
| 3. | Проведение анализа показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, и дополнение ими при необходимости формируемых ведомственных перечней муниципальных услуг и работ | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 4. | Проверка соответствия кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  (ОКВЭД) муниципальных учреждений Красночетайского района Чувашской Республики, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы), кодам ОКВЭД, указанным в базовых (отраслевых) перечнях | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского района Чувашской Республики |
| 5. | Проведение анализа остатков субсидий на выполнение муниципальных заданий, не использованных на 1 января 2015 г. муниципальными учреждениями Красночетайского района Чувашской Республики, в том числе в связи с невыполнением муниципального задания | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 6. | Подготовка предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг по согласованию с финансовым отделом администрации Красночетайского района Чувашской республики | до 10 октября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетьайскогорайона Чувашской Республики |
| 7. | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в информационной системе, доступ к которой осуществляется  через единый портал бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)) в сети «Интернет» | октябрь  2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского района Чувашской Республики |
| 8. | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)) в сети «Интернет» | до 1 декабря 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 9. | Формирование модельных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ для муниципальных учреждений по сферам деятельности | октябрь  2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 10. | Разработка порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения муниципальными учреждениями Красночетайского района Чувашской Республики (далее – порядок формирования муниципального задания) в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации | до 10 октября 2015 г. | Финансовый отдел администрации Красночетайского района Чувашской Республики |
| 11. | Утверждение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг | до 1 ноября  2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
|  |  |  |  |
| 12. | Формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, в соответствии с порядком формирования муниципального задания | ноябрь  2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 13. | Формирование муниципальных заданий в соответствии с порядком формирования муниципального задания | до 1 декабря 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского  района Чувашской Республики |
| 14. | Расчет объема финансового обеспечения муниципальных заданий на 2016–2018 годы в соответствии с требованиями статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации | декабрь  2015 г. | Главные распорядители средств местного бюд­жета Красночетайского района Чувашской Республики |