Утвержден

постановлением администрации

Яльчикского района

от «28» октября 2015г. № 515

**План мероприятий  
(Дорожная карта) по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства в Яльчикском районе Чувашской Республики**.

***1.«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  ***Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство.***  *Оптимизация деятельности органов местного самоуправления, исполняющих полномочия в сфере градостроительной деятельности, повышение квалификации муниципальных специалистов*  *Текущая ситуация: в настоящий момент в администрации Яльчикского района Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства выполняет работы по выдаче разрешительной документации.Описание проблемы: Требуется уточнение обязанностей сотрудников отдела* | | | | | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| Петров Н.П.-начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Исполнение процедур по выдаче разрешений на строительство |
| **№.№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** |  |  |
| №.№ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование и организация деятельности рабочей группы «по реализации дорожной карты по улучшению предпринимательского климата в Яльчикском районе в сфере строительства» | Распоряжение о формировании рабочей группы;  положение о рабочей группе; | 05.01.2015 | 28.02.2015 | Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района  Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Периодичность заседаний |
| Реализация мероприятий «дорожной карты по улучшению предпринимательского климата в Яльчикском районе в сфере строительства» |
| план работ рабочей группы на следующий год |  | ежегодно  в декабре 2015 – 2017 гг. |
|  |
| протоколы заседаний рабочей группы |  | ежеквартально 2015 – 2018 гг. |  |
| ежегодный отчёт о результатах деятельности рабочей группы |  | ежегодно  в декабре 2015 – 2018 гг. |
| Достижение показателей указанных для Яльчикского района в разделе «VIII. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» в Перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р (с изм.) |
| 2. | Исполнение полномочий по выдаче разрешительной документации в составе отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района | Организована работа по выдаче отдел разрешительной документации в отделе капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района | 01.02.2015 | 01.05.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Разработана концепция НПА |
| Разработан проект НПА |
| Разработанные концепция НПА и проект НПА |
| 3. | Уточнение должностных обязанностей сотрудников по выдаче разрешительной документации | Утверждённый НПА; | 01.02.2015 | 01.06.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Утверждённый в установленном порядке НПА |
| 4. | Организация информационных стендов с образцами заявлений и перечнями необходимых документов для получения услуг в сфере градостроительства | Изготовление информационных стендов с образцами заявлений и перечнями необходимых документов для получения услуг в сфере градостроительства | 01.02.2015 | 01.06.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Обновлены информационные стенды с образцами заявлений и перечнями необходимых документов для получения услуг в сфере градостроительства |
| 5. | Повышение качества юридической проработки документации в сфере градостроительства | взаимодействие со специалистами отдела организационной работы ( консультация юриста) | 12.01.2015 | 15.03.2015 | Михайлова Е.Н. – управляющий делами-начальник организационного отдела администрации Яльчикского района | консультация юриста при исполнении процедур по выдаче разрешений на строительство |
|  | ***Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования.***  *Текущая ситуация: Яльчикский район на сегодняшний день имеет 100%-ю обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Однако эти документы, в силу прошедших изменений в градостроительном законодательстве, не отвечают современным требованиям.*  *Ведется разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования поселений Яльчикского района.*  *Разработаны, но на сегодняшний день не утверждены, нормативы градостроительного проектирования Яльчикского района.*  *Описание проблемы: требуется актуализация нормативных документов, в том числе, документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, местных нормативов градостроительного проектирования.*  *Требуется утверждение нормативов градостроительного проектирования Яльчикского района.* | | | | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Внедренные, работающие, актуализированные нормативно-правовые акты, нормативная документация |
| 1. | Разработка, уточнение и внедрение административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций и полномочий в сфере градостроительной деятельности | Разработаны, уточнены и утверждены административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг | 01.02.2015 | 01.08.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Разработаны, уточнены и утверждены административные регламенты оказания государственных и муниципальных услуг |
| 2. | Разработка, уточнение и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Яльчикского района | Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Яьчикского района | 12.01.2015 | 30.12.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Уточнены и утверждены нормативы градостроительного проектирования Яльчикского района |
| Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования поселений Яльчикского района |
| 3. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Яльчикского района | Корректирование Схемы территориального планирования Яльчикского района | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Утверждение внесения изменений в схему территориального планирования Яльчикского района |
| 4. | Внесение изменений в Генеральные планы поселений Яльчикского района | Корректировка генеральных планов поселений Яльчикского района | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Утверждение внесения изменений в генеральные планы поселений Яльчикского района |
| Количество генеральных планов поселений |
| 5. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки поселений Яльчикского района,  в том числе с целью приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными Классификатором (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков") | Корректировка Правила землепользования и застройки поселений Яльчикского района | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Павлова М.Н. - начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | Утверждение внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Яльчикского района |
| Количество Правил землепользования и застройки |
|  | ***Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т.ч. по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации.***  *Текущая ситуация: При подготовке ГПЗУ требуется запрос информации в рамках межведомственного взаимодействия. Взаимодействие осуществляется в электронном виде по сети интернет.*  *Описание проблемы: Слабый уровень межведомственного взаимодействия. Не все сотрудники, участвующие в подготовке ГПЗУ, имеют доступ к системе межведомственного взаимодействия. Низкий уровень знаний и навыков по владению системой.* | | | |  | Повышено качество оказываемых муниципальных услуг в сфере строительства |
| 1. | Организация деятельности подгруппы рабочей группы по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в градостроительной сфере | Утверждённый план работы рабочей группы;  Протоколы заседаний рабочей группы | 20.10.2015 | 20.12.2015 | Александрова А.А.– начальник отдела культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района | Периодичность заседаний |
| 2. | Подключение дополнительных сотрудников к системе межведомственного взаимодействия | Все необходимые сотрудники подключены межведомственного взаимодействия | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Петров Н.П. - начальник ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района | Все необходимые сотрудники подключены межведомственного взаимодействия |
| 3. | Обучение сотрудников процедурам межведомственного взаимодействия | Все необходимые сотрудники обучены процедурам межведомственного взаимодействия | 01.11.2015 | 31.12.2015 | Александрова А.А.– начальник отдела культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района | Все необходимые сотрудники обучены процедурам межведомственного взаимодействия |
| 4. | Дополнение карт межведомственного взаимодействия процедурами, необходимыми для подготовки ГПЗУ | В программе межведомственного взаимодействия прописаны все карты необходимые для подготовки ГПЗУ | 01.11.2015 | 01.12.2015 | Александрова А.А.– начальник отдела культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района | В программе межведомственного взаимодействия прописаны все карты необходимые для подготовки ГПЗУ |
|  | ***Текущая ситуация: Развитие функциональных возможностей систем ИСОГД.***  *В настоящее время в Яльчикском районе не внедрена система ИСОГД, что затрудняет выполнение функций по предоставлению топографических карт. До недавнего времени ведение топографической основы осуществлялось на бумажных носителях (планшетах). Ведение электронной карты планируется в программе Маpinfo с привлечением возможностей межведомственного взаимодействия.*  *Описание проблемы: отсутствие системы ИСОГД, недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме.* | | | |  | Возможность осуществлять автоматизированную подготовку и согласование исходно-разрешительной документации |
| 1. | Создание и ведение топографической основы М 1:500 в электронном формате | Организация ведения топографической основы М 1:500 в электронном формате | 01.11.2015 | 30.12.2016 | Техническая поддержка проекта | Организованно ведение топографической основы М 1:500 в электронном формате |
| 2. | Создание единого растрового поля топографической основы М 1:500 в электронном формате для сельских поселений | Единое растровое поле топографической основы М 1:500 в электронном формате для сельских поселений | 01.11.2015 | 30.12.2016 | Техническая поддержка проекта | Создание единого растрового поля топографической основы М 1:500 в электронном формате для городского поселения |
| 3. | Актуализация единого растрового поля топографической основы М 1:500 в электронном формате. Организация приемки исполнительных съемок в электронном виде. | Актуализированное единое растровое поле топографической основы М 1:500 в электронном формате. Приемка исполнительных съемок в электронном виде. | 01.11.2015 | 01.08.2016 | Техническая поддержка проекта | Актуализация единого растрового поля топографичес-кой основы в М 1:500 в электронном формате. Организация приема исполнительных съемок в электронном виде. |
| 4. | Обеспечение удаленного доступа к электронной геоинформационной системе, обеспечение возможности её корректировки, внесения в систему дополнительной информации. | Возможность удаленного доступа к электронной геоинформационной системе, обеспечение возможности её корректировки, внесения в систему дополнительной информации. | 01.11.2015 | 01.04.2016 | Техническая поддержка проекта | Налажена возможность удаленного доступа к электронной геоинформационной системе, обеспечена возможность её корректировки, внесения в систему дополнительной информации. |
| Количество подключенных к системе специалистов |
| 5. | Перевод документов территориального планирования и градостроительного зонирования в формат электронной геоинформационной системы. | Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования размещены в электронной геоинформационной системе. | 01.11.2015 | 01.05.2016 | Проектные организации | Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования размещены в электронной геоинформационной системе. |
| 6. | Обеспечение удаленного доступа к электронной геоинформационной системе всех сотрудников отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района , обеспечение возможности корректировки системы, внесения дополнительной информации. | сотрудники ОКС и ЖКХ администрации Яльчикского района обеспечены возможностью корректировки системы, внесения дополнительной информации. | 01.11.2015 | 01.08.2016 | Техническая поддержка проекта | Все сотрудники отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района обеспечиваются возможностью корректировки системы, внесения дополнительной информации. |
| Количество подключенных к системе специалистов |
| 7. | Обеспечение удаленного доступа к электронной геоинформационной системе структурных подразделений администрации Яльчикского района, обеспечение возможности корректировки системы, внесения дополнительной информации. | Структурные подразделения администрации Яльчикского района обеспечены возможностью корректировки системы, внесения дополнительной информации. | 1.11.2015 | 30.12.2016 | Техническая поддержка проекта | Структурные подразделения администрации Яльчикского района будут обеспечены возможностью корректировки системы, внесения дополнительной информации. |
| Количество подключенных к системе специалистов (рабочих мест) |

«Технологическое присоединение к электрическим сетям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Текущее положение и проблемы в сфере технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК «Волги»-«Чувашэнерго».***  *Средние сроки процедур: выдача оферты договора ТП 10 дней, среднее время готовности сетевой организации 120-180 дней. Общая ситуация в части технологического присоединения оценивается как положительная. Отмена выдачи разрешение на строительство позволит сократить сроки и снизить административные барьеры.*  *С целью дальнейшего снижения сроков необходимо решить следующие проблемы:*  *1. Обеспечить доступность земельных участков для строительства сетей инженерно-технического обеспечения, а также сетей электроснабжения, в связи с длительными сроками процедур, связанных с отводом земельных участков под строительство линейных объектов, и урегулированием взаимоотношений с 3-ми лицами.*  *2. Повысить пропускную способность закрытых центров питания, в связи с изношенность основных фондов.*  *3. Обеспечить возможность предоставления актуальной информации о размещении перспективных площадок для индустриальных парков и жилищного строительства на территории Яльчикского района, необходимой для формирования инвестиционной программы.* | | | | Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации |  |  |
|  | |
| 1 | Развитие сетевой инфраструктуры в Яльчикском районе с учетом прогнозируемого изменения спроса на электроэнергию | | | |  |  |  |
| Актулизация перспективных площадок для размещения объектов сельскохозяйственного производства и жилищного строительства | Внесение изменений в НПА | 01.11.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Изменения в НПА внесены |  |
|  | |
| 2. | Повышение уровня информированности потребителей | Проведение встреч с потребителями. Размещение информации в СМИ | 01.11.2015 | 31.12.2016 | филиал ОАО «МРСК «Волги»-«Чувашэнерго» | Количество встреч с потребителями Информация в СМИ размещена |  |

«Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Внедрение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы нормативно-правовых актов в Яльчикском районе.***  *Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности.*  *Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.* | | | | Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района |  | |
| 1 | Разработка и утверждение проекта решения совета об оценке регулирующего воздействия в Яльчикском районе | Нормативное закрепление процедуры ОРВ,  Обязательность учета выводов уполномоченным органом | 15.11.2015 | 01.02.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел организационной работы | Принятие НПА | |
| 2 | Определение структурного подразделения администрации Яльчикского района , ответственного за проведение ОРВ и экспертизы НПА в Яльчикском районе | Назначение уполномоченного органа, обязательность учета выводов уполномоченным органом | 10.02.2016 | 10.03.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел организационной работы | Принятие НПА | |
| 3 | Разработка и утверждение постановления администрации Яльчикского района о порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы НПА | Учтены методические рекомендации Минэкономразвития России | 10.03.2016 | 10.04.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений отдел организационной работы | Принятие НПА | |
| 4 | Размещение информации об ОРВ на сайте администрации Яльчикского района | Открытый доступ к актуальной информации об ОРВ в Яльчикском районе | 15.04.2016 | 31.04.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел организационной работы | Количество размещенных ОРВ | |
| 5 | Привлечение бизнес-сообществ к ОРВ | Открытый доступ к актуальной информации об ОРВ в Яльчикском районе | 15.04.2016 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений отдел организационной работы | Количество поступивших замечаний | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

«Наличие и качество организационных механизмов и информационной поддержки инвесторов и бизнеса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регулярного мониторинга изменений законодательства РФ об инвестиционной деятельности, о механизмах и формах поддержки и защиты прав инвесторов. | Снятие инфраструктурных ограничений для размещения инвестиционных проектов | 01.11.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Информация размещена сайте администрации Яльчикского района |
|  | ***Качество раздела сайта администрации Яльчикского об инвестиционной деятельности в районе.*** | | | | Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района |  |
| *Текущая ситуация: В Яльчикском районе создан и функционирует сайт администрации Яльчикского района* [*http://gov.cap.ru/default.aspx?gov\_id=79*](http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=79) *С главной страницы осуществляется доступ ко всем страницам портала.*  *Информация на сайте об инвестиционной деятельности ведется на русском языке. На сайте администрации Яльчикского района размещена информация о 20 инвестиционных площадках для привлечения инвесторов в район.*  *2.) На сайте администрации Яльчикского района размещена информация об инвестиционных площадках Яльчикского района, а так же инвестиционных проектов, реализуемых на территории Яльчикского района.*  *На интернет портале ежедневно происходит обновление новостной ленты, что позволяет потенциальному инвестору получать актуальную информацию о бизнес-среде региона.*  *На интернет портале в том числе размещена интерактивная карта инвестиционных площадок региона* | | | |  |
| 1 | Формирование на официальном сайте администрации Яльчикского района в баннере «Инвестиционный потенциал Яльчикского района» «Информация для инвесторов» | Доступ инвесторов к актуальной информации по вопросам развития района и инвестиционной деятельности в районе | 15.11.2015 | 01.06.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел культуры и информационного обеспечения | Создание контента |
| 2 | Актуализация инвестиционных площадок Яльчикского района, последующим размещением в баннере «Инвестиционный потенциал Яльчикского района» | Доступ инвесторов к актуальной информации по имеющимся инвестиционным площадкам Яльчикского района | 1.11.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел культуры и информационного обеспечения | Актуализация инвест. площадок |
| 3 | Создание и продвижение информационно-туристического центра Яльчикского района, в том числе и в сети интернет. | Привлечение инвесторов и развитие района в сфере туризма | 01.05.2016 | 31.12.2016 | отдел культуры и информационного обеспечения | Открытие информационно-туристического центра Яльчикского района |

«Малое и среднее предпринимательство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Яльчикском районе-567.**  *Описание проблемы: На сегодняшний день на территории Яльчикского района количество малых и средних предприятий составляет 113 ед.* | | | |  |  | |
| 1 | Корректировка муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2011-2015 годы. | Оптимизация мер поддержки СМиСП в в Яльчикском районе | 12.01.2015 | 31.01.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Принятие НПА |
| 2 | Разработка и утверждение муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2016-2018 годы. | Разработка мер поддержки СМиСП в Яльчикском районе | 01.11.2015 | 01.03.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Принятие НПА |
| 3 | Разработка и утверждение изменений в муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы Яльчикского района и на период до2020 года» | Разработка мер поддержки сельскохозяйственных предприятий, относящихся к СМиСП в Яльчикском районе | 01.06.2015 | 01.11.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Принятие НПА |
| 4 | Проведение совещаний по малому и среднему предпринимательству в администрации Яльчикского района | Обсуждение с предпринимательским сообществом Яльчикского района проблем предпринимателей, обсуждение текущих вопросов, касающихся вопросов, затрагивающих интересы предпринимателей | ежеквартально | ежеквартально | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Количество выполненных мероприятий, направленных на улучшение условий для бизнеса |
|  | ***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в районе.***  *Описание проблемы: По состоянию на 1 кв.2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства увеличилась и составила 567 ед.(111-малых предприятий, 2 –средних предприятий, 454 –индивидуальных предпринимателей.)* | | | |  |  | |
| 1 | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2011-2015 годы (предоставление грантов на создание собственного дела) | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 12.01.2015 | 31.12.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Количество вновь созданных рабочих мест |
| 2 | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения в рамках муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2011-2015 годы. | Содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринимательства | 12.01.15 | 31.12.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Количество СМиСП, прошедших обучение |
|  | ***Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей).***  *Описание проблемы: за 1 квартал 2015 году выручка (оборот) субъектов малого и среднего предпринимательства составила 252,6 млн. руб.* | | | |  |  | |
|  | ***Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в Яльчикском районе.***  *Описание проблемы: отсутствие на сайте администрации Яльчикского района в информационной сети Интернет в полном объеме актуальной информации о формах и методах поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности района.* | | | | . |
| 1 | Формирование на базе официального сайта администрации Яльчикского района контента для СМиСП, предоставляющего возможность СМиСП комплексно ознакомиться со всеми возможными мерами поддержки (финансовыми и нефинансовыми), актуализация имеющейся информации. | Доступ СМиСП к актуальной информации по вопросам развития района, форм и видов поддержки, в том числе по вопросам развития малого и средне о предпринимательства | 01.02.2015 | 15.12.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений  отдел культуры и информационного обеспечения | Контент сформирован, актуализируется |
|  | ***Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в Яльчикском районе.***  *Текущая ситуация: В декабре 2013 году в с.Яльчики Яльчикского района открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.* | | | |  |  | |
| 1 | Расширение перечня услуг, предоставляемых многофункциональным центром в с.Яльчики, в том числе для СМиСП | Упрощение доступа жителей, в т.ч. СМиСП района к получению государственных и муниципальных услуг | 01.11.2015 | 31.12.15 | Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Количество услуг, предоставляемых МФЦ в муниципальном образовании, в том числе СМиСП |
|  |
|  |
|  | ***Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Яльчикском районе***.  *Описание проблемы: Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства, о проводимых образовательных программах на территории Яльчикского района.* | | | |  |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам предпринимательства | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства | 12.11.15 | 31.12.16 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Количество проведенных мероприятий |
|  | ***Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) Яльчикском районе***  *Описание текущей ситуации в настоящее время необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса в Яльчикском районе, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости.*  *Отделом имущества и земельных отношений администрации Яльчикского района размещены на официальном сайте:*  *- Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Яльчикского района на 2015 год, утвержденный решением Собрания депутатов Яльчикского района от 26.09.2014г. №30/5-с. В Прогнозный план приватизации включены объекты, приватизация которых осуществляется с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;*  *- перечень муниципального имущества Яльчикского района, планируемого к предоставлению на праве аренды;*  *- информация о территориях, рассматриваемых как предполагаемые для формирования инвестиционных площадок;*  *-информация о землях, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, планируемых для предоставления в целях, связанных со строительством.*  *Описание проблемы: ситуация на рынке недвижимости является едва ли не самой значимой для СМиСП. В настоящее время свободные для предоставления в аренду муниципальные здания и помещения удовлетворяют СМиСП месторасположением и техническим состоянием.* | | | |  |  | |
| 1 | Формирование и ведение Перечней муниципального имущества Яльчикского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в муниципальной собственности объектах недвижимости, предоставляемых в аренду СМиСП, а так же снижение рисков СМиСП при использовании предоставленного в аренду недвижимого имущества | 12.01.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Перечень сформирован, регулярно актуализируется |
| 2 | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации администрацией Яльчикского района полномочий по распоряжению земельными участками | 12.01.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте Яльчикского района |
|  | ***Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Яльчикском районе***  *Описание текущей ситуации: Ограничение доступа СМиСП к участию в процедурах по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №44-ФЗ в связи с неполной осведомленностью предпринимательского сообщества. В 2015 году на территории Яльчикского района было заключено 21 муниципальных контрактов с СМиСП.* | | | |  |  | |
| 1. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность основам работы по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Обеспечение активного участия СМП в торгах, повышение компетенции сотрудников СМП сфере в «закупочного» законодательства | 01.01.2015 | 31.12.2016 | сектор муниципальных закупок | Количество работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность прошедших обучение |
| 2. | Формирование планов-графиков закупок структурных подразделений администрацией Яльчикского района предусматривающих увеличение доли закупок у СМиСП, в рамках муниципального заказа, до 20% | Обеспечение активного участия СМП в торгах, увеличение доли контрактов, заключенных с СМП по итогам торгов и запросов котировок в, в общей стоимости | 12.01.2015 | 31.12.2016 | сектор муниципальных закупок | Доля закупок у СМиСП, в рамках муниципального заказа, % |
| 3. | Формирование сводного реестра закупок товаров (работ, услуг) участие в которых могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства, с дальнейшим размещением на сайте администрации Яльчикского района | Обеспечение активного участия СМП в торгах, повышение уровня грамотности СМиСП по процедурам сфере в закупок товаров работ услуг в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ законодательства | 15.11.2015 | 31.12.2016 | сектор муниципальных закупок | Сформированный реестр размещен на сайте администрации Яльчикского района |
|  | ***Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса***  *Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП процедурами получения арендных площадей и земельных участков, предоставляемых Яльчикским районом субъектам малого бизнеса* | | | |  |  | |
| 1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления в аренду СМиСП имущества, находящегося в собственности Яльчикского района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Упрощение процедуры получения арендных площадей и земельных участков, предоставляемых Яльчикским районом СМиСП | 01.11.2015 | 31.12.2016 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Изменения внесены |
|  | ***Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов***  *Описание текущей ситуации: Недостаточная удовлетворенность СМ и СП доступностью кредитных ресурсов* | | | |  |  | |
|  | ***Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации***  *Описание проблемы: удорожание кредитных ресурсов, увеличение налоговой нагрузки.* | | | |  |
| 1. | Привлечение бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовую поддержку СМиСП в рамках целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2011-2015 годы | Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП в Яльчикском районе | 01.02.2015 | 31.12.2015 | отдел экономики, имущественных и земельных отношений | Средства федерального и республиканского бюджетов |