Приложение № 1

к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

от ______________ № _____

Состав комиссии по реорганизации МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка»,

МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок»

- Заместитель главы администрации по социальным вопросам (председатель).

- Начальник отдела образования (заместитель председателя)

- Начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений.

- Заместитель начальника отдела образования.

- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и бухгалтерского обслуживания города Новочебоксарска Чувашской Республики».

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики».

- Заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок».

- Заведующий МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка».

- Заведующий МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка».

- Заведующий МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок».

Приложение 2

к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

от _____________ № ______

План

мероприятий по реорганизации дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление заведующих МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» о реорганизации | отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
|  | Уведомление в письменной форме налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда о начале процедуры реорганизации МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | Заведующие | в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
|  | Проведение совещания и ознакомление коллективов МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» с порядком реорганизации | заместитель главы администрации по социальным вопросам, заведующие | в течение 7-ми рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
|  | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | заведующие | два раза: первый раз в течение 3-х рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз – не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца со дня помещения в указанных средствах массовой информации первого уведомления |
|  | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о реорганизации МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | заведующие | в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления |
|  | Издание приказов и письменное уведомление сотрудников МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | заведующие | Март 2015 г. |
|  | Утверждение нового штатного расписания МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | Апрель 2015 г. |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей | заведующие МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | Март–апрель 2015 г. |
|  | Письменное уведомление кредиторов МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» о реорганизации | заведующие МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | Март–апрель 2015 г. |
|  | Проведение сверки задолженности обязательств МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» перед кредиторами | МБУ «ЦФБО» | Март–апрель 2015 г. |
|  | Подготовка передаточных актов МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» | МБУ «ЦФБО» | Март–апрель 2015 г. |
|  | Разработка проекта устава МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» в новой редакции | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | Март–апрель 2015 г. |
|  | Утверждение передаточных актов распоряжением администрации города Новочебоксарска | начальник отдела образования | Апрель-май 2015 г. |
|  | Утверждение устава МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» распоряжением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | Май – июнь 2015 г. |
|  | Направление устава МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» в новой редакции в ИФНС (с предоставлением передаточных актов) для регистрации и осуществление иных юридических действий, связанных с реорганизацией | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | в течение 3-х рабочих дней после утверждения устава Учреждения в новой редакции |
|  | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» |
|  | Закрепление объектов недвижимости за МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | Май – июнь 2015 г. |
|  | Перевод воспитанников МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» в МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | заведующие | Июнь 2015 г. |
|  | Предложение работникам МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» продолжить трудовые отношения с МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | Июнь 2015 г. |
|  | Перевод сотрудников МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» в МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | заведующие | Июнь 2015 г. |
|  | Направление заявления в Управление Росреестра для переоформления права на земельные участки и здания | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | в течение месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад №23 «Неваляшка», МБДОУ «Детский сад №36 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №39 «Родничок» |
|  | Обеспечение закрытия лицевых счетов в финансовом органе города Новочебоксарска Чувашской Республики и территориальном органе Федерального казначейства | заведующие | Апрель-май 2015 г. |
|  | Уведомление в письменной форме налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда о завершении реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад №22 «Журавленок» | Июнь 2015 г. |