Приложение №1

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

02.12.2015 № 1284

**С О С Т А В**

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних городских мероприятий 2015-2016 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Бирюков О.Б.  Захарова В.А. | - глава администрации города Новочебоксарска,  председатель оргкомитета;  - - заместитель главы администрации по социальным вопросам города  Новочебоксарска Чувашской Республики, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: | |
| Чепрасова О.В. | - - заместитель главы администрации по экономике и финансам города  Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Соловьев А.И.  Кузьмина В. Ю.  Григорьева О.В.  Рыбакина Е.А.  Михайлов В.В.  Шарапов Г.А.  Улангин О.А.  Ермаков А.Н.  Алексеев Ю.И.  Кащеева Е.А. | - начальник Управления культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  - начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  - начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  - начальник муниципаль­ного бюджетного учреждения «Архитектурно-градостроительное управле­ние го­рода Новочебоксарска Чувашской Республики»;  - заместитель начальника муниципаль­ного бюджетного учреждения «Архитектурно-градостроительное управле­ние го­рода Новочебоксарска Чувашской Республики»;  - начальник казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики»;  - генеральный директор МУП «Коммунальные сети»;  - главный специалист - эксперт отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |

Андреева И.Н. - ведущий специалист-эксперт сектора пресс-службы администрации

города Новочебоксарска;

Никандров А.В. - директор автономного учреждения «Центральный стадион имени А.Г.

Николаева» города Новочебоксарска (по согласованию);

|  |  |
| --- | --- |
| Баранов В.К. | - начальник отдела внутренних дел по городу Новочебоксарск Чу- вашской Республики (по согласованию); |

Андреев В.В. - директор автономного учреждения «Ельниковская роща»;

Васильев В.Т. - директор автономного учреждения «Дворец культуры «Химик».

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

План мероприятий по подготовке и проведению

новогодних городских мероприятий 2015-2016 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | Ответственные  за исполнение |
|  | Разработка концепции праздничного оформления города к Новому году. | до 27.11.15 | МБУ «АГУ горо-да Новочебоксар-ска» | Улангин О.А. |
|  | Обеспечение праздничного новогоднего оформления зданий учреждений, организаций и предприятий города Новочебоксарска и прилегающих территорий. | к 01.12.15 | Учреждения, организации и предприятия г. Новочебоксарска | Руководители учреждений, ор-ганизаций и предприятий г. Новочебоксарска |
|  | Обеспечение праздничного оформления объектов потребительского рынка города. | к 01.12.15 | Отдел экономического развития и торговли | Григорьева О.В., Резник Е.Л. |
|  | Монтаж и подключение праздничного светового оформления города (уличное освещение, гирлянды, перетяжки, кронштейны, световые ели). | до 13.12.15;  20.12.15 | МУП «Коммунальные сети», МБУ «АГУ города Новочебоксарска» | Алексеев Ю.И. |
|  | Установка главной Новогодней елки на Соборной площади | к 08.12.15 | МУП «Коммунальные сети» | Алексеев Ю.И. |
|  | Подготовка программы городских новогодних мероприятий 2015-2016 гг. | к 01.12.15 | Отдел культуры | Рыбакина Е.А. |
|  | Информационное сопровождение но­вогодних и рождественских меро­прия­тий, в т.ч. через создание и размещение баннера «Новый 2016 год» на официальном сайте администрации города | с 01.12.15 | Сектор пресс-службы | Андреева И.Н. |
|  | Организация функционирования дворовых хоккейных коробок, заливка катков | 15.12.15- 15.01.16 | Отдел физической культуры и спорта; руководители предприятий ЖКХ, управляющие компании | Соловьев А.И.,  Михайлов В.В., Кузьмина В.Ю. |
|  | Организация массового катания и проката коньков на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева, в ПКиО «Ельниковская роща» | 15.12.15- 15.01.16 | АУ «Центральный стадион имени А.Г.Николаева», ПКиО «Ельниковская роща» | Соловьев А.И.,  Михайлов В.В., Никандров А.В., Андреев В.В. |
|  | Установка и оформление новогодних елок, устройство снежных горок в микрорайонах города | до 10.12.15 | Управление городского хозяйства, Управляющие компании, ТСЖ, ТОС | Кузьмина В.Ю., руководители  предприятий ЖКХ, председатели ТОС |
|  | Организация торговли живыми елями, хвойными ветками и новогодними игрушками в местах, утвержденных постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 29.11.2012 № 493. | 20.12.15- 31.12.15 | Отдел экономического развития и торговли | Григорьева О.В., Резник Е.Л. |
|  | Организация и проведение новогодней праздничной программы на Соборной Площади и Площади Победы | 31.12.15 | Отдел культуры, АУ «Дворец культуры «Химик» | Рыбакина Е.А.,  Васильев В.Т. |
|  | Обеспечение общественного по­рядка при проведении городских новогодних мероприя­тий. | 19.12.15.- 01.01.16 | КУ «Управление по де­лам ГО и ЧС»;  ОВД по г. Новочебоксарск | Ермаков А.Н.,  Баранов В.К.  (по согласова­нию) |
|  | Организация празд­нич­ного паркового новогоднего фейерверка, обеспечение безопасности во время проведения фейерверка, | 31.12.15 | Отдел культуры, КУ «Управление по де­лам ГО и ЧС» | Рыбакина Е.А., Васильев В.Т.,  Ермаков А.Н. |
|  | Обеспечение дежурства машины скорой помощи на Соборной площади | 31.12.15 | БУ ЧР «Республиканская станция скорой медицинской помощи» | Федоров С.В.  Пуяндайкина Г.А. |
|  | Организация проката лыж и коньков, обеспечение освещения лыжной трассы в ПКиО «Ельниковская роща». | в тече­ние се­зона | Отдел физической культуры и спорта, АУ «Ельниковская роща», МУП «Коммунальные сети». | Михайлов В.В., Андреев В.В., Алексеев Ю.И. |
|  | Демонтаж новогоднего оформления | после 13.01.16 | Организации, предприятия и учреждения, ответственные за оформление. | Ответственные лица |