Приложение

к Постановлению

администрации города Новочебоксарска

от «02» 10.2015  № 911

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») города Новочебоксарска Чувашской Республики, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») города Новочебоксарска Чувашской Республики, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (2015-2020 годы)» (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012           № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

- муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска от 21.05.2014 № 215.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Раздел II. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным социально-демографического паспорта города Новочебоксарска Чувашской Республики, на  1 января 2014 года на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики проживает 125 160 человек.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей города Новочебоксарска Чувашской Республики на территории города проживает 6215 инвалидов старше 18 лет, что составляет 4,97 % от общей численности населения города (за последние годы количество инвалидов старше 18 лет остается стабильным: 2014 год – 6327, 2013 – 6265, 2012 – 6301 человек) и 415 детей-инвалидов, что составляет 0,3 % от общей численности населения города (наблюдается тенденция снижения их численности: 2014 год – 415, 2013 год – 429, 2012 – 439).

На территории города Новочебоксарска Чувашской Республики проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях разработан ряд нормативных актов:

- постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  от 23.09.2014 № 454 «О  создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

- муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Новочебоксарска от 21.05.2014 № 215;

- постановление администрации города Новочебоксарска от 12.09. 2014  № 405 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам охраны здоровья населения города Новочебоксарска Чувашской Республики».

- постановление администрации города Новочебоксарска от 16.02.2015  
№ 56 «Об утверждении профиля здоровья города Новочебоксарска Чувашской Республики»;

- постановление администрации города Новочебоксарска от 12.05.2015  
№ 179 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения города Новочебоксарска Чувашской Республики».

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, в соответствии с Законом Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике от 25.11.1911 № 68 организациям и учреждениям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу.

По данным КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарска» из 141 организации, в которых установлена квота для приема на работу инвалидов, не выполняют квоту 32 организации. В связи с обеспечением приоритетного права инвалидов на трудоустройство вопрос об устройстве инвалидов на квотируемые рабочие места требует системного контроля                     со стороны администрации города.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов                            на территории города Новочебоксарска существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- разобщена по отраслям, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах

из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ                         к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

С 2012 года начата работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния                               их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением слуха;

- инвалиды с нарушением зрения;

- инвалиды с детства.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, около 25 % жителей города Новочебоксарска Чувашской Республики  относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

На 1 января 2014 года подготовлено 116 паспортов доступности социальных объектов. По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики  ведется в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска от 21.05.2014 № 215 и строится по следующим направлениям:

- повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новочебоксарске;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новочебоксарске среды жизнедеятельности;

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций в социальной сфере;

- повышение эффективности участия общественности в процессах выработки решений органов местного самоуправления;

- создание условий для реализации потенциала некоммерческих организаций по выполнению общественно полезных проектов и инициатив

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории города Новочебоксарска беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории города Новочебоксарска.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и администрации города Новочебоксарска, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Новочебоксарска.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета города.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в управления социальной политики города и информировать руководителей структурных подразделений Администрации города об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

- обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию 568 приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Основным коллегиальным совещательным органом является  Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ;

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

управление городского хозяйства;

отдел образования;

отдел экономического развития и торговли;

сектор пресс-службы;

МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики»;

БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии;

КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарска»;

учреждения и организации всех форм собственности.

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в управление социальных программ и семейной политики Администрации города ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломо-бильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов, которые будут проводится ежегодно;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Новочебоксарска |  |  |  |  |
| 1. | Принятие постановления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики об утверждении мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики | Структурные подразделения администрации города: сектор по реализации социальных программ; управление городского хозяйства | 2015 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики | Структурные подразделения администрации города: сектор по реализации социальных программ; управление городского хозяйства | 2015-2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 3. | Разработка методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики | сектор по реализации социальных программ | 2016 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | сектор по реализации социальных программ | ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 5. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей города Новочебоксарска Чувашской Республики | МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 6. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики. |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |  |  |  |  |
|  | Доступность зданий |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города. | Структурные подразделения администрации города: сектор по реализации социальных программ; управление городского хозяйства; управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; отдел образования; отдел экономического развития и торговли; сектор пресс-службы; МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики»; БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) | 2015-2020 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2. | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в структурные подразделения Администрации города для принятия соответствующих мер. | БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); | ежемесячно | обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию 568 приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры города |
| 3. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | сектор по реализации социальных программ; МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики»; БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); | 2015-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
|  | Доступность жилья |  |  |  |
| 4. | Оборудование элементов доступности в многоквартирных домах ( по мере обращения заявителей):- | управление городского хозяйства |  | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности в многоквартирных домах |
|  | Советская, 5 Советская, 69 |  | 2016 |  |
|  | 6 |  | 2017 |  |
|  | 6 |  | 2018 |  |
|  | 7 |  | 2019 |  |
|  | 7 |  | 2020 |  |
|  | Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5. | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами полностью соответствующими требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, ед.: | управление городского хозяйства | 2015 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
|  | 1 троллейбус |  | 2017 |  |
|  | 1 троллейбус |  | 2019 |  |
|  | 7Доступность учреждений образования |  |  |  |
| 6. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | Отдел образования администрации города | 2015 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных организаций |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №34 «Крепыш» |  | 2016 |  |
|  | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Поляночка» |  | 2017 |  |
|  | МБОУ «Новочебоксарский кадетский корпус-школа № 10 имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М.»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей № 40 «Радость» |  | 2018 |  |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познательно-речевому развитию детей № 27 «Рябинка» |  | 2019 |  |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»; МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная Шапочка»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 7 «Березка» |  | 2020 |  |
|  | Доступность учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 7. | - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (ул. Пионерская,1) | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 3 учреждений физической культуры и спорта |
|  | - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (ул. Первомайская,28) |  | 2015 |  |
|  | - АУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» города Новочебоксарска Чувашской Республики (ул. Винокурова,1А) |  | 2015 |  |
|  | Доступность учреждений культуры |  |  |  |
| 8. | - МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» (ул. Пионерская,3); | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 6 учреждений культуры |
|  | -МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (ул. Советская, 43); |  | 2018 |  |
|  | - МБУ ДОД «Библиотека» (ул. Солнечная, 19); |  | 2015-2017 |  |
|  | - МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (пр. Ельниковский, 5А); |  | 2015 |  |
|  | - АУ ДК «Химик» (ул. Винокурова, 12); |  | 2015-2018 |  |
|  | - МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» (бульвар Гидростроителей, 4); |  | 2015-2017 |  |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |
|  | Доступность образования для инвалидов |  |  |  |
| 9. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов. | отдел образования администрации города Новочебоксарска | 2015-2020 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 10. | Обеспечение доступности общего образования в режиме посещения групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, с тяжелыми нарушениями речи, задержками в развитии, для детей с нарушениями зрения и слуха. Открытие в общеобразовательных организациях специальных классов для детей с особыми образовательными потребностями. | отдел образования администрации города Новочебоксарска | 2015-2020 | Обеспечение доступности образования для категории нуждающихся детей-инвалидов |
|  | Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |
| 11. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. | КУ ЧР «Центр занятости населения города Новочебоксарска» | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни |  |  |  |
| 12. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  |  |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы города. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; БУ «Новочебоксарский центр социального обслуживания населения» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); | 2015-2020 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 2. | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; сектор пресс-службы; | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; сектор пресс-службы; | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; | 2016 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 5. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов. | управление культуры, физической культуры, спорта и по реализации социальных программ; | 2016 | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |  |  |  |  |

* * * * *