Утверждено                                                                                          постановлением администрации                                                         Яльчикского района

Чувашской Республики

от 08.04.2014 № 182

ПЛАН

мероприятий по приватизации муниципального унитарного предприятия  Яльчикского района «Рынок Яльчикский»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение: -постановки на баланс предприятия ранее не учтенных объектов основных средств по рыночной стоимости, - изготовление технических паспортов на неучтенные объекты недвижимости, -учет выявленных объектов недвижимости в Реестре муниципального имущества Яльчикского района, - государственная регистрация права собственности муниципального образования «Яльчикский район Чувашской Республики» на все объекты недвижимости, входящие в состав имущественного комплекса предприятия | до 01.10.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский»; Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 2 | Обеспечение списания в установленном порядке неиспользуемого, физически изношенного и морально устаревшего имущества предприятия | до 01.10.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский»; Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 3 | Обеспечение: -проведения мероприятий по размежеванию земельных участков, занятых объектами, не подлежащими приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; -оформления кадастровых планов земельных участков на образовавшиеся части земельных участков с нанесением объектов недвижимости и указанием кадастровой стоимости земельных участков; -внесения изменений в свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности Яльчикского района на земельные участки по результатам раздела | до 01.10.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский»; Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 4 | Проведение мероприятий по передаче объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия, в муниципальную собственность | до 01.10.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский»; Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 5 | Проведение в установленном порядке инвентаризации имущества и обязательств предприятия по состоянию на 01.06.2014 | до 16.06.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский» |
| 6 | Осуществить выверку взаимных расчетов со всеми дебиторами и кредиторами по состоянию на 1 июня 2014г. | до 16.06.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский» |
| 7 | Осуществление сверки сведений об основных средствах, содержащихся в Реестре муниципального имущества Яльчикского района по состоянию на 01.06.2014 г., со сведениями (количественный состав имущества, наименование объектов, год постройки, общая площадь), представленными предприятием, техническими паспортами и свидетельствами о государственной регистрации права на объекты недвижимости | до 01.07.2014 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 8 | Отбор аудиторской организации для проверки полноты и правильности представленных предприятием результатов инвентаризации и промежуточного баланса, заключение договора, уведомление аудиторов и предприятия | до 01.07.2014 | Отдел экономики и отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 9 | Обеспечение составления промежуточного бухгалтерского баланса в составе годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.06.2014 г., инвентаризационных описей, перечня основных средств по состоянию на 01.06.2014 г, представления данных документов в администрацию Яльчикского района Чувашской Республики | до 01.07.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский» |
| 10 | Обеспечение доступа аудиторской организации на предприятие, представления документов, необходимых для проведения аудиторской проверки | По прибытии аудиторов на предприятие | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский» |
| 11 | Подготовка аудиторского заключения и представление в администрацию Яльчикского района | до 01.08.2014 | Аудиторская организация |
| 12 | Рассмотрение аудиторского заключения (отчета) по проверке промежуточного бухгалтерского баланса, результатов инвентаризации имущества и обязательств предприятия | в 5- дневный срок с момента представления | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 13 | Определение: -состава подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия; -перечня имущества ( в том числе исключительных прав),не подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса предприятия и предложений по его дальнейшему использованию; -расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия; -сведений об имеющихся обременениях приватизируемого имущества предприятия; -иных документов, необходимых для принятия решения об условиях приватизации | до 01.09.2014 | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский»; Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 14 | Представление отчета о ходе проделанной работы по подготовке предприятия к приватизации | к 1 и 15 числу ежемесячно | Михайловский А.А.- директор МУП «Рынок Яльчикский» |
| 15 | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по приватизации и представлением МУП «Рынок Яльчикский», необходимых для принятия решения об условиях приватизации предприятия | Постоянно | Анисимова Г.В. - заместитель главы администрации-начальник финансового отдела администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| 16 | Подготовка проекта решения об условиях приватизации МУП «Рынок Яльчикский» | до 01.10.201 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики |