Приложение № 1

к постановлению администрации

Красночетайского района

Чувашской Республики

от  09.01.2016 № 04

СОСТАВ

ОРГКОМИТЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАЗДНИКА

"КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

| 1. | Ямсков Ю.В. | - управляющий делами администрации района - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Жиганов В.И. | - начальник отдела специальных программ администрации района, заместитель председателя комиссии; |
| 3. | Михопаркин А.Н. | - начальник отделения полиции по Красночетайскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский», член комиссии (по согласованию); |
| 4. | Волков А.Г. | - глава Красночетайского сельского поселения, член комиссии (по согласованию); |
| 5. | Порфирьев А.Ю. | - глава Пандиковского сельского поселения, член комиссии (по согласованию); |
| 6. | Секайкин А.В. | - начальник пожарной части № 33 КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красночетайского района

Чувашской Республики

от 09.01.2016 № 04

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАЗДНИКА

"КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование места для оборудования купели | 17.01.2017 | Отдел специальных программ администрации района, администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения | Жиганов В.И. Волков А.Г Порфирьев А.Ю. |
| 2. | Оборудование освещения места проведения праздника | 18.01.2017 | Администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения | Волков А.Г. Порфирьев А.Ю. |
| 3. | Организация общественного порядка | 18.01.2017 – 19.01.2017 | Отделение полиции по Красночетайскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию) | Михопаркин А.Н. |
| 4. | Организация дежурства спасателей | 18.01.2017 | Отдел специальных программ администрации района, администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения, пожарная часть №33 КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии (по согласованию). | Жиганов В.И. Волков А.Г. Порфирьев А.Ю. Секайкин А.В. |
| 5. | Организация дежурства мобильной медицинской скорой помощи | 18.01.2017 | БУ «Красночетайская районная больница» (по согласованию) | Игнатьев И.В. |
| 6. | Оборудование мест для переодевания (для мужчин, для женщин) | 18.01.2017 | Администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения | Волков А.Г. Порфирьев А.Ю. |
| 7. | Организация торговых палаток с продажей горячего чая | 18.01.2017 | Красночетайское РАЙПО (по согласованию) | Степанов А.Ю. |
| 8. | Размещение информации о необходимости соблюдения правил при купании в проруби | 17.01.2017 | Администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения | Волков А.Г. Порфирьев А.Ю. |
| 9. | Установка мусорных контейнеров | 17.01.2017 | Администрация Красночетайского сельского поселения, администрация Пандиковского сельского поселения | Волков А.Г. Порфирьев А.Ю. |