| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕТЕРНЕ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШАНУ « 21» декабря 2016 № 704 Етерне хули |  | ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 21 » декабря 2016 № 704 город Ядрин |

Об утверждении комплексной программы по профилактике социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на  2017-2020 годы

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, в целях совершенствования системы профилактики беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних  и сохранения приоритета семьи,  Ядринская районная администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексную программу по профилактике социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на  2017-2020 годы (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы районной администрации - начальника отдела социального развития  А.Г. Иванову.

| Глава Ядринской районной администрации |  | А.Л.Софронов |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

комплексной программы  (приложение 1)

| Наименование программы | Комплексная Программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребёнка в РФ, Федеральный Закон №48 от 24.04.2008 года «Об опеке и попечительстве», Федеральный Закон от 03.06.2009 года «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральный Закон №159-ФЗ от 21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный Закон № 341 от 25.12.2009 года «О государственной социальной помощи», Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года №48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 года №68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике», Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” |
| Государственный заказчик | Ядринская районная администрация Чувашской Республики |
| Разработчик программы | Сектор по опеке и попечительству отдела образования Ядринской районной администрации |
| Основные исполнители программы | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП); сектор по опеке и попечительству отдела образования (далее – ООП); отдел образования районной администрации; комплексный центр социального обслуживания населения (далее – КЦСОН); образовательные учреждения Ядринского района; БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова |
| Срок реализации программы | 2017-2020 годы |
| Цель программы | Активизация усилий на этапе ранней профилактики и предупреждения социального сиротства в рамках эффективного функционирования служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ядринского района, сокращение асоциальных явлений в молодежной среде через раннее выявление детского неблагополучия, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сохранение приоритета семьи |
| Задачи программы | 1. Выявить на ранних стадиях причины и факторы социального неблагополучия семей, нуждающихся в социальной помощи. 2. Организовать взаимодействие с административными органами, государственными учреждениями и ведомствами по вопросам поддержки семей с детьми. 3. Создать условия для реализации комплексных мероприятий по профилактике социального сиротства детей. 4. Реализовать механизм мониторинга, организовать контроль эффективности намеченной в программе работы, оперативный анализ текущей ситуации и подбор действенных методов по профилактике социального сиротства. |
| Важнейшие целевые показатели | - своевременность выявления критической ситуации несовершеннолетнего или семьи; - последующая оперативная и согласованная комплексная работа, как с несовершеннолетними, так и с семьями в межведомственном взаимодействии, организация эффективной системы социального контроля; - сопровождение семей до восстановления их функциональности; - снижение роста числа асоциальных семей; - снижения уровня социального сиротства в районе. |
| Объект программы | Социальные сироты, дети-инвалиды, несовершеннолетние и семьи «группы риска» |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - снижение роста асоциальных семей - снижение уровня социального сиротства в Ядринском районе |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением намеченных в программе мероприятий осуществляется Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ядринской районной администрации Чувашской Республики. |

1. Анализ исходного состояния проблемы и обоснование необходимости её  решения

Детство - это период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость. Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, когда семья создаёт у ребёнка потребность быть преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других, стремление научиться самому.

Чтобы ребёнок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы социальные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его общения с окружающими людьми, его личные успехи. И на первый план выходит семья. Именно в семье формируется личность ребенка. Но нередко семьи распадаются, страдают дети, родители не уделяют должного внимания детям, дети убегают из семьи, бродяжничают,  происходит лишение их родительских прав..

В настоящее время, сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие лишения родителей родительских прав, признание в установленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д.  Сюда также относят детей, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях.

Явлением, вызывающим наибольшее беспокойство в последние годы, стало значительное увеличение размеров «социального» сиротства, появление его новых характеристик. Обнаруживается так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий жизни семьи, падением её нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей, вследствие чего растёт беспризорность большего количества детей и подростков. Социальное сиротство - явление устранения или неучастия определённого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского поведения). В обязанности родителей входит: воспитывать детей, готовить их к общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних детей, защищать их права и интересы во всех учреждениях и т. д.

Социально сиротство  - это проблема, которая сегодня становится актуальной  не только для России, но и для Чувашской Республики, в том числе и для Ядринского района.

На территории Ядринскогого района проживает 5558 детей.  На 01 декабря 2016 года  в районе 30 неблагополучных  семей,  в которых воспитываются 62 ребенка. За 11 месяцев 2016 года у 7 детей родители лишены родительских прав, из них у 6 детей лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель Численность родителей, лишенных родительских прав - 8.

Выявление семей на ранней стадии неблагополучия осуществляется органами системы профилактики. Активную работу по выявлению семей данной категории проводит БУ «Ядринская ЦРБ» им К.В.Волкова.

Комплексная Программа по профилактике социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на  2017-2020 годы  призвана  выработать единые требования, подготовить необходимые ресурсы,  скоординировать действия «Основных Исполнителей» и «Соисполнителей», обеспечить осуществление текущего контроля на различных этапах реализации Программы, и в итоге выполнить поставленные задачи. Создание единого социально-реабилитационного пространства на уровне района позволит активизировать профилактическую работу с детьми и их родителями на самых ранних стадиях.

II. Перечень программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности по профилактике социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на  2017-2020 годы предусматривает действия по следующим направлениям:

1) совершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) совершенствование механизма выявления раннего детского неблагополучия;

3) профилактика  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи;

4) профилактика детской беспризорности и безнадзорности и предупреждение преступности несовершеннолетних.

2.1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Основными мероприятиями являются:

создание единого информационного пространства современных технологий и методик по решению проблем детского неблагополучия для всех субъектов профилактики несовершеннолетних;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики в решении задач по пресечению  и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, раннему выявления детского неблагополучия;

активизация деятельности института общественности в предупреждении подростковой преступности;

эффективное использование потенциала  учреждений культуры  и спорта, здравоохранения, социальной сферы,  общественных формирований и  различных религиозных конфессий по раннему выявлению детского неблагополучия, профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и  сохранение приоритета  семьи.

2.2. Совершенствование механизма выявления раннего детского неблагополучия

отработка механизма выявления раннего неблагополучия;

укрепление взаимодействия субъектов профилактики с учреждениями здравоохранения;

привлечение общественности  к проблеме выявления раннего детского неблагополучия;

проведение комплексных мер по ресоциализации  выявленных детей.

2.3. Профилактика  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи

Основными мероприятиями являются:

укрепление взаимодействия субъектов профилактики в борьбе с семейным неблагополучием, алкоголизмом и наркоманией; по предупреждению правонарушений против  семьи и несовершеннолетних;

своевременное выявление  семей, оказавшихся в социально опасном положении, и организация эффективной помощи и поддержки;

активизация работы в подростковой среде по укреплению ценностей института семьи.

2.4. Профилактика детской беспризорности и безнадзорности и предупреждение преступности несовершеннолетних

Основными мероприятиями являются:

взаимодействие  всех субъектов профилактики правонарушений, направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, проведение с этой целью межведомственных профилактических мероприятий;

развитие детских и юношеских организаций с целью формирования правовой культуры и пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи;

повышение уровня культурного, спортивного, правового, нравственного и военно-патриотического воспитания в школах, средних специальных и высших учебных заведениях с привлечением общественных (в том числе ветеранских) объединений и родителей;

вовлечение несовершеннолетних в культурно-досуговую деятельность;

проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства детей, подростков и молодежи; тематических концертов, выставок, республиканских и муниципальных акций, направленных на формирование здорового образа жизни;

содействие в организации трудовой деятельности подростков в свободное от учебы время.

П Л А Н

мероприятий  по реализации комплексной программы по профилактике социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия в Ядринском районе Чувашской Республики на  2017-2020 годы.

I. Мероприятия по совершенствованию многоуровневой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ядринской районной администрации работы учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Ядринскому району по раннему выявлению фактов детского неблагополучия | КДН и ЗП | ежекварталь-но |
| 2 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам раннего выявления детского неблагополучия с органами и учреждениями образования, социальной защиты, культуры и спорта, здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Ядринскому району | КДН и ЗП | ежегодно |
| 3 | Формирование общественного мнения по проблемам раннего выявления детского неблагополучия: 1. Проведение «Круглых столов» с социальными педагогами школ, медицинскими работниками. 2. Работа выездной лекторской группы | субъекты профилактики | в течение года |
| 4 | Проведение семинаров-тренингов по обеспечению психолого-педагогического сопровождения воспитания детей и подростков в семье | ЦППМСП, ООП | ежекварталь-но |
| 5 | Организация и проведение «Круглого стола» «Влияние семьи на психологическое здоровье ребёнка» | ЦППМСП, ООП | В течение 2017-2020 годов |
| 6 | Проведение месячников правовых знаний с дальнейшим заслушиванием итогов на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | КДН и ЗП | в течение года |
| 7 | Своевременное получение наиболее полной информации о детском неблагополучии в районе по телефону «Горячая линия» | КДН и ЗП, ООП | постоянно |
| 8 | Обеспечение функционирования электронного банка данных, содержащего сведения о беспризорных, безнадзорных, несовершеннолетних правонарушителях, а также семьях, находящихся в социально-опасном положении. | субъекты профилактики | 2017-2020 гг. |

II. Мероприятия по совершенствованию механизма выявления раннего детского неблагополучия

|  | Составление мониторинга семей с новорожденными детьми | БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова | постоянно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раннее выявление семей социального риска, где появился новорожденный ребенок | БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова | постоянно |
|  | Постановка на учет выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ООП | постоянно |
|  | Введение базы данных детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих дошкольные общеобразовательные учреждения (далее - ДОУ) | Отдел образования | постоянно |
|  | Организация работы с семьями социального риска, где дети посещают ДОУ | ДОУ, отдел образования | постоянно |
|  | Организация работы с дошкольниками семей социального риска, не посещающих ДОУ | Отдел образования | постоянно |
|  | Ведение единой базы данных по детям из неблагополучных семей, посещающих ДОУ | отдел образования | постоянно |
|  | Реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разработка индивидуальных программ реабилитации на несовершеннолетнего и его семью с целью оказания адресной помощи и вывода семьи из кризиса | КЦСОН | постоянно |
|  | Взаимодействие с участковой социальной службой по выявлению детского неблагополучия в семье, фактов жестокого обращения с детьми | Субъекты профилактики | постоянно |
|  | Составление индивидуальной плана работы с каждой семьей социального риска | КЦСОН | постоянно |
|  | Вовлечение органов территориального общественного самоуправления (ТОС), женсоветов, депутатского корпуса к решению проблемы профилактики правонарушений, преступлений против семьи и несовершеннолетних путем: - активизации работы родительских патрулей; - проведения индивидуальных бесед с родителями, чьи дети склонны к совершению правонарушений, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН | субъекты профилактики | 2017-2020 гг. |
|  | Составление учетных карточек на неблагополучные семьи в каждом образовательном учреждении и представление их в КДН и ЗП | учреждения образования | ежегодно |
|  | Предоставление психолого-педагогических услуг семьям с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ЦППМСП, КЦСОН | постоянно |
|  | Индивидуальные консультации по вопросам развития и воспитания детей | Субъекты профилактики | постоянно |
|  | Рейды по неблагополучным семьям района | субъекты профилактики | еженедельно |

III. Мероприятия по профилактике  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета семьи

|  | Диспансерный учет социально-неблагополучных семей по факторам риска, ежемесячные посещения семей с высоким социальным риском с целью выявления отклонений в состоянии здоровья детей и подростков, их коррекции | БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова | постоянно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание необходимой медицинской помощи (амбулаторной, стационарной) детям из семей социального риска | БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова | постоянно |
|  | Проведение осенне-весенней диспансеризации детей и подростков из семей высокого социального риска и оздоровление в отделении восстановительного лечения больницы | БУ «Ядринская ЦРБ» им.К.В.Волкова | ежегодно |
|  | Сопровождение социально – неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН и ЗП | КДН и ЗП, КЦСОН | постоянно |
|  | Размещение на сайте районной администрации информации о приемных семьях с целью популяризации «института приемных семей». Периодическое обновление единого банка данных кандидатов в опекуны (попечители), усыновители и приемные родители | ООП | 2017-2020 гг. |
|  | Осуществление комплексной диагностики, реабилитации ребенка, а при необходимости и его родителей, опекунов (попечителей), построение социального сопровождения семьи группы риска на принципах партнерства и сотрудничества, выявление причин семейных проблем для оказания действенной помощи | ООП, ЦППМСП | 2017-2020 гг. |
|  | Организация и проведение в сельских поселениях спортивно-развлекательной программы ко Дню семьи «Папа, мама и я - спортивная семья» | Сельские поселения, учреждения образования | ежегодно |
|  | Защита прав и законных интересов детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. | КДН и ЗП, ООП | постоянно |
|  | Совершенствование системы, позволяющей максимальное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, используя приоритетную форму воспитания | ООП | постоянно |
|  | Активное внедрение новых форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе отдых детей-сирот из детских домов в семьях граждан Ядринского района, популяризация «института приемной семьи» | ООП | постоянно |
|  | Проведение деловых и праздничных встреч в рамках заседания Ассоциации замещающих родителей Ядринского района с целью привлечения внимания жителей района к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с целью распространения лучшей педагогической практики (опыта), сложившихся в приемных семьях | ООП | ежекварталь-но |
|  | Организация выступлений перед жителями района с сообщениями о проблемах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и возможных вариантах их решения | ООП | постоянно |
|  | Формирование общественного мнения по проблемам сиротства. Размещение информации на странице сайта администрации о детях, оставшихся без попечения родителей, для поиска для них достойных кандидатов в усыновители, приемных родителей, опекунов | ООП | постоянно |
|  | Работа Ассоциации замещающих родителей Ядринского района | ООП | в течение года |
|  | Проведение благотворительных мероприятий: «Именем детства, во имя детства», «Собери ребенка в школу», «У каждого ребенка должна быть семья» | КЦСОН, КДН и ЗП, ООП, отдел образования | в течение года |
|  | Проведение районных мероприятий, посвящённых празднованию Дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери | Сельские поселения, учреждения образования | ежегодно |

IV. Мероприятия по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и предупреждению преступности несовершеннолетних

|  | Закрепление депутатов сельских поселений в качестве общественных воспитателей за трудновоспитуемыми подростками в соответствии с правовыми нормами Закона Чувашской Республики от 5 октября 2007 года № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» | КДН и ЗП | 2017-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение единого дня профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района | Отдел образования | по графику |
|  | Организация оздоровления несовершеннолетних: -трудоустройство несовершеннолетних - занятия подростков в ФСК «Присурье» | субъекты профилактики | 2017-2020 гг. |
|  | Проведение в ОУ дней толерантности | ЦППМСП, психологи учреждений образования | ежегодно |
|  | Обсуждение вопросов профилактики детской беспризорности и безнадзорности на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ядринской районной администрации | КДН и ЗП | 2017-2020 гг. |
|  | Проведение бесед, циклов познавательных сообщений, часов правовой информации в библиотеках района, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Ядринская центральная библиотека | 2017-2020 гг. |
|  | Оформление книжных выставок «В мире порядка» | Ядринская центральная библиотека | 2017-2020 гг. |
|  | Осуществление оперативного контроля за посещаемостью занятий учащимися группы риска | отдел образования, учреждения образования | постоянно |
|  | Проведение Дней профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования, учреждения образования | постоянно |
|  | Проведение дней профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | отдел образования, учреждения образования | постоянно |
|  | Проведение анкетирования подростков «Преступность глазами детей» | отдел образования, ЦППМСП | 2017-2020 |
|  | Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к занятиям физической культурой и спортом в спортивных кружках и секциях | отдел образования, учреждения образования | постоянно |
|  | Участие в республиканских тематических месячниках и акциях: - «Дети и семья», - день правовой помощи детям, - «Полиция и дети», - оборонно-массовой и спортивной работы, - «Молодежь за здоровый образ жизни», - «Я - гражданин России» | отдел образования, учреждения образования, субъекты профилактики | ежегодно |
|  | Районный слет детских общественных организаций | отдел образования | ежегодно |
|  | Организация родительского патрулирования в микрорайонах школ | учреждения образования, отдел образования | в течение года по графику |
|  | Организация летней занятости детей и подростков: - пришкольные лагеря - профильные лагеря -трудовые бригады Индивидуальное трудоустройство подростков, в том числе и состоящих на всех видах учета | отдел образования | ежегодно (июнь-август) |
|  | Проведение районных игр «Зарница», «Орленок» | отдел образования | ежегодно |