Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШĂНУ

# 15.05.2013  406№

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2013 №406

с. Аликово

| О комплексе мер по модернизации системы общего образования Аликовского района в 2013 году и на период до 2020 года |  |
| --- | --- |

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  модернизацию  региональных  систем  общего образования»,  распоряжения Кабинета Министров  Чувашской Республики  от  05.03.1013 г. № 146-р  администрация  Аликовского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации системы общего образования Аликовского района  в 2013 году и на период до 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аликовского района по социальным вопросам - начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации района Николаева Э.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете Аликовского района «Аликовский Вестник» и размещению на официальном сайте администрации Аликовского района.

Глава администрации

Аликовского района                                                                       А.Н. Куликов

- Утвержден

постановлением администрации

Аликовского района

от 15.05.2013 г. № 406

- Комплекс мер

по модернизации системы общего образования Аликовского района

в 2013 году и на период до 2020 года

Раздел I. Анализ реализации Комплекса мер по модернизации системы

общего образования  в 2011–2012 годах

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования Аликовского района в 2011 году, утвержденного Постановлением администрации Аликовского района от 22.09.2011 г. № 736, и Комплекса мер по модернизации системы общего образования Аликовского района в 2012 году, утвержденного Постановлением администрации Аликовского района от 30.05 2012 г. № 368 (далее – Комплекс мер) в 2011 и 2012 годах, стала логическим продолжением приоритетных структурных реформ в школьном образовании района, начатых в рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». На его реализацию в 2011 и 2012 годах дополнительно было направлено 12227,3тыс.рублей.

Одним из основных социально значимых результатов реализации Комплекса мер в 2011 и 2012 годах стало повышение заработной платы педагогических работников системы общего образования.   Средняя зарплата учителей школ Аликовского района в целом за 2012 год составила 15627 рублей. Показатели результативности предоставления субсидии в части заработной платы учителей в 2011 и 2012 годах выполнены полностью. Благодаря реализации Комплекса мер в 2011 и 2012 годах доля стимулирующей части в фонде оплаты труда учителей (далее – ФОТ) увеличилась с 25 процентов в 2011 году до 34 процентов в 2012 году. При этом средний размер стимулирующих выплат учителям увеличился с 3128 рублей в 2011 году до 8520 рублей в 2012 году.

В рамках реализации Комплекса мер в 2012 году предусмотрено повышение заработной платы учителей. Муниципальный бюджет Аликовского района на 2012 год составлен с учетом трехэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений общего образования. Среднемесячная заработная плата учителей за I–III кварталы 2012 г. составила - 15 207 рублей. Одно из направлений Комплекса мер является «Развитие потенциала педагогических кадров с целью обеспечения адекватности требованиям потребителей образовательных услуг путем дифференцированной системы оплаты труда, инновационных моделей повышения квалификации и эффективных механизмов аттестации»

В 2011 и 2012 годах одной из проблем стала организация профессиональной переподготовки учителей. В настоящее время более 30 учителей района  осуществляют педагогическую деятельность, не имея подготовки по соответствующей специальности, что является существенным препятствием для повышения качества образования. По состоянию на 01.11.2012 г. программами профессиональной переподготовки охвачены 4 учителя.

В настоящее время в Аликовском районе работают 205 учителей, в том числе молодые учителя со стажем работы до 2 лет составляют 2 % (4 учителей).  С 2010 года молодым специалистам выделяются «подъемные» в размере 5 тыс. руб., а с 2011 года устанавливаются  коэффициенты 2 к должностному окладу, а для специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет – коэффициент 1,5 к должностному окладу;

В рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, направленной на привлечение перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в школах, Минобразования Чувашии согласно квоте, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации, были определены 10 сельских школ. При определении школ учитывались условия предоставления жилья, учебная нагрузка, количество учащихся в школе и др.

По состоянию на 1 января 2012г. 1 учитель – выпускник вуза  
2009 года (специалист по английскому языку) – заключил трудовой договор с МБОУ «Яндобинская СОШ» и получил государственную поддержку в размере 500,0 тыс. рублей.

Проведение в районе указанных мероприятий позволило привлечь молодых специалистов на работу в общеобразовательные учреждения.

В 2012 году трудоустроены 2 молодых специалиста в МБОУ «Илгышевская ООШ» и МБОУ «Раскильдинская СОШ».

Для решения задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС к условиям осуществления образовательного процесса в  2012 году направлено 7 337 тыс. рублей. Актуальность указанных мероприятий обусловлена необходимостью приведения в соответствие с требованиями ФГОС всех общеобразовательных учреждений района. В течение летнего периода проведен  капитальный ремонт крыши МБОУ «Питишевская СОШ» и МБОУ «Большевыльская СОШ»,  выделены финансовые средства  из республиканского бюджета в сумме 4269,6 тыс. рублей, из муниципального бюджета - 1067,4 тыс. руб.  В рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке на ремонт здания МБОУ «Раскильдинская СОШ» выделено всего 2 млн. рублей: из республиканского бюджета – 1 млн. рублей и столько же - из муниципального бюджета.

В 2012 году на модернизацию столовых крупных школ, в том числе на обновление пищеблоков направлено более 140 тыс. рублей из муниципального бюджета. Проведен капитальный ремонт, обновлено технологическое оборудование пищеблока МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» на сумму более 1 млн. руб.

Оснащение общеобразовательных учреждений современным учебно-материальным оборудованием продиктовано необходимостью продолжения работы по созданию во всех школах информационно-образовательной среды для достижения учащимися результатов, установленных ФГОС.

В 2012 году продолжена работа по оснащению комплектами автоматизированных рабочих мест учителей начальных классов. В текущем году 23 автоматизированных рабочих места учителей начальных классов поставлены в школы района на сумму более 1,5 млн. руб. В целом по итогам 2011 и 2012 годов все школы обеспечены современными условиями для формирования информационной образовательной среды, в них внедрены электронные дневники, журналы. Проведение указанного комплекса мер позволит повысить прозрачность образовательного процесса, улучшить взаимодействие с родителями.

Для подготовки к организованному введению ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования, технического творчества в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» частично поставлено оборудование для кабинетов технологии,  кабинета  ИЗО на сумму более 150 тыс. руб., музыки на сумму более 132 тыс. руб., ОБЖ на сумму более 248 тыс. руб.

Обновлено компьютерное оборудование в 9 средних общеобразовательных школах района на сумму более 2,7 млн. руб.  Основная часть компьютеров в школах района была приобретена в 2002–2005 годах. Современные компьютеры позволяют в полной мере использовать современные возможности для формирования коммуникативной культуры учащихся и развития навыков работы с различными типами информации. С новыми компьютерами учащимся предоставляется возможность использования в учебно-исследовательскую деятельности виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций. В результате реализации этих мероприятий во всех средних школах появились новые компьютерные классы, а с учетом того, что в 2011 году все основные школы были  оснащены новыми компьютерными классами, в настоящий момент созданы условия для введения ФГОС в части требований к информационной образовательной среде.

В 2012 году особый акцент сделан на обновление спортивного оборудования общеобразовательных учреждений. В текущем году в школы района поступили лыжные комплекты в количестве 177 пар.

Особое внимание уделено медицинским кабинетам общеобразовательных школ. В МБОУ «Вотланская ООШ», «Тенеевская ООШ»,  «Большеямашевская СОШ» поставлено оборудование на сумму более 197 тыс. руб.

В районе продолжается работа по формированию целостной электронной образовательной среды как фактора повышения открытости образования и соответствия его требованиям потребителей образовательных услуг, внедрение автоматизированных информационных систем организации образовательного процесса и управления на уровне школы. В Аликовском районе внедрена комплексная информационная система, которая объединяет в единую сеть все общеобразовательные учреждения района и отдел образования. Это позволяет повысить прозрачность работы администрации и педагогического коллектива школы, создать единую базу цифровых образовательных ресурсов, площадку для организации совместной удаленной проектной и исследовательской деятельности учащихся школ района, а также помогает осуществлять эффективное взаимодействие с родителями.

Достижение нового качества образования невозможно без кардинального улучшения состояния книжного фонда школьных библиотек, пополнения его учебной литературой в соответствии с новыми ФГОС. В 2012 году полностью  обеспечены обучающиеся 1–2 классов начального звена бесплатными учебниками из федерального перечня учебников, пособиями для изучения родного (нерусского) языка, до 80 процентов – обучающиеся 3–4 классов. Книжный фонд школьных библиотек пополнен на сумму более 1 578 тыс. руб.

Для реализации задачи «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для детей через развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, дистанционного образования и др.» в  2012 году  заменены два школьных автобуса МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» и МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова».  В результате полностью заменены изношенные автобусы, что позволит существенно повысить безопасность школьных перевозок, создать необходимые условия для получения качественного образования сельскими школьниками.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств продолжена работа по оснащению автобусов системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В настоящее время эта система установлена на всех 16 школьных автобусах.

С 2010 года в Аликовском районе реализуется проект «Дистанционное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья». Создана опорная площадка «Надомная школа с дистанционной моделью образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции» на базе МБОУ «Питишевская СОШ». В настоящее время в районе дистанционной формой обучения охвачено 7 детей: МБОУ «Питишевская СОШ»-1, МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»-2, МБОУ «Раскильдинская СОШ»-2, МБОУ «Вотланская ООШ»-1, еще один ученик закреплен за РГОУ «С(К)ОШ №2» из д. Пизипово.  Работа указанной сети координируется Республиканским центром дистанционного образования. В 2012 году к модели дистанционного образования подключен еще 1 ребенок-инвалид МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова». В результате все 100 процентов детей-инвалидов, которые желают обучаться дистанционно и не имеют медицинских противопоказаний для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, охвачены таким обучением.

В целях формирования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить комплекс условий для обучения детей-инвалидов в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»  проведены работы по устройству пандусов, поручней, переоборудование санузлов, устройство подъемников, расширение дверных проемов и т.д. на сумму  в размере 1 373,8 тыс. рублей. Закуплено  компьютерное и мультимедийное оборудование, мебель, компьютерные психологические и логопедические программы тоже на такую же сумму.

В 2012 году в рамках расширения независимых оценочных процедур государственная  итоговая аттестация 9-классников проведена с использованием механизмов единого государственного экзамена по 14 предметам. По новой форме итоговую аттестацию по русскому языку и математике прошли все выпускники основной школы района (257 человек), по предметам по выбору – 40 процентов 9-классников.

Для оперативного информирования населения о реализации Комплекса мер в 2012 году на сайтах образовательных учреждений района, отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района созданы  баннеры «Модернизация республиканской системы общего образования», включающие такие обязательные разделы, как «Нормативные документы», «Хроника событий. Публикации. Комментарии», «Задать вопрос».

Раздел 2. Социальные эффекты в системе общего образования от реализации Комплекса мер в 2011 и 2012 годах.

Повышение качества общего образования, которое выявляется в ходе проведения государственной итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 3,76 балла и составил 63,56, по математике составил 49,85 балла.

| Предмет | Средний балл по Аликовскому району | Средний балл по Чувашской Республике | Средний балл по Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 63,56 | 65,79 | 61,07 |
| Математика | 49,85 | 50,32 | 44,60 |

Доля выпускников, сдавших 3 и более предмета в 2012 году, составила 84,3 процента. Неуклонно растет количество выпускников, выбирающих предметы естественно-математического цикла. Так, по сравнению с 2010 годом доля выбравших физику выросла на 9,7 процента (2012 г. – 22,7 процента), химию – на 8,7 процента (2012 г. – 13 процентов), биологию – на 9,0 процентов (2012 г. – 29,1 процента). Данные показывают, что выбор выпускниками профиля подготовки начинает совпадать с реальными потребностями экономики в технических специалистах.

Развитие государственно-общественного управления системой образования. На уровне района созданы Общественный совет, Ассоциация молодых учителей района,  Все школы района имеют  управляющие советы, оказывающие влияние на управление школой, на организацию учебного процесса и т.д. Повышение самостоятельности учреждений требует большей открытости их деятельности, что, прежде всего, отражается на официальном сайте. В настоящее время практически все школы размещают на своих сайтах информацию о материально-технической базе, финансово-хозяйственной деятельности, заработной плате учителей, освещают жизнь школы и т.д.

Повышение статуса педагогических работников, создание стимула для поддержки и привлечения высококвалифицированных кадров в систему общего образования. Введение новой системы оплаты труда и формирование доли стимулирования в общем фонде оплаты труда в размере более 30 процентов позволило создать систему дополнительной мотивации для качественной работы. Более 15 процентов результативных учителей республики получают заработную плату не менее чем в 1,5 раза выше средней заработной платы по району. Сформирована районная система поддержки молодых педагогов: единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей,  ежемесячная выплата в размере одного оклада для молодых специалистов до наступления стажа работы 3 года, ежемесячная выплата в размере 0,5 оклада для молодых специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет.

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии в 2011, 2012 годах, объемы финансирования мероприятий Комплекса мер в 2012 году представлены в табл. 1–3.

Таблица 1

Значения показателей результативности предоставления субсидии 
Аликовскому району на конец 2011 года

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 года (проценты) | 106,5 | 103 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10,5 | 19,1 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 27,4 | 28,3 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 20,0 | 20,0 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 12,0 | 22 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 9,6 | 23 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Таблица  2

Значения показателей результативности предоставления субсидии 
Аликовскому району на конец 2012 года

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии в 2012 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Чувашской Республике за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике в Чувашской Республике в прошлом году | 116 | 116,1 | 116,2 | 108 |
| 1.1.1. | Размер среднемесячной заработной платы учителей в Аликовском районе, рублей | 15 207 | 15 210 | 15 222 | 15 960 |
| 1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике в Чувашской Республике, рублей | 13 095,5 | 13 095,5 | 13 095,5 | 14 775,2 |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе, процентов | 30 | 30 | 38 | 54 |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, человек | 212 | 212 | 265 | 372 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования, человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, процентов | 5,1 | 10,7 | 10,7 | 17,8 |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, человек | 11 | 23 | 23 | 38 |
| 4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей, процентов | 4,1 | 4,1 | 6,2 | 12,6 |
| 4.1.1. | Численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей, человек | 10 | 10 | 15 | 30 |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общей численности общеобразовательных учреждений, процентов | 23 | 23 | 23 | 30 |
| 5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов, процентов | положительная | положительная | положительная | положительная |

|  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования Аликовского района в 2012 году |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| № пп | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | региональный бюджет | местные бюджеты |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 8041,0 | 7997,0 | 44 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | в пределах выделенных лимитов | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 1107,5 | 1107,5 | 0,0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 1387,0 | 1343,0 | 44,0 |
| 1.4. | Компьютерное оборудование | 4324,9 | 4324,9 | 0,0 |
| 1.5. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 181,3 | 181,3 | 0,0 |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | 1040,3 | 1040,3 | 0,0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки учащихся | 2380,0 | 2380,0 | 0.0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 2286,0 | 2286,0 | 0,0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 5 337,0 | 4 269,6 | 1 067,4 |
| Итого |  | 18044.9 | 16933.5 | 1 111,4 |

Раздел II. Меры по модернизации системы

общего образованияАликовского района в 2013 году

1. Мероприятия, направленные на достижение в 2013 году запланированных значений показателей результативности предоставления субсидии

В 2013 году в Аликовском районе  в  рамках модернизации системы общего образования будут проведены следующие основные мероприятия.

Развитие инфраструктуры школьного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) к условиям осуществления образовательного процесса:

В 2013 году будут продолжены: ремонтные работы в  общеобразовательных школах:

-  МБОУ «Тенеевская ООШ» - ремонт крыши на  сумму 2 530 тыс. рублей;

-  МБОУ «Карачуринская ООШ» - замена окон на сумму 630 тыс. рублей;

-  МБОУ «Питишевская СОШ» - ремонт спортзала и замена окон на сумму   2 398 тыс. руб.

Продолжится работа по обеспечению учебниками и учебными пособиями, соответствующими ФГОС.  В результате все учащиеся будут обеспечены бесплатными учебниками из федеральных перечней учебников, пособиями для изучения родного (нерусского) языка, соответствующими ФГОС. В настоящее время в ОУ района учащиеся 1 и 4 классов обеспечены учебниками на 100 %, 2 и 3 классов на 80 %.

В 2013 году продолжится модернизация школьных столовых:

- «Питишевская СОШ», «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова», «Чувашско-Сорминская СОШ»  - замена оборудования на общую сумму 2 100 тыс. рублей.  Ремонт и приобретение мебели на условиях софинансирования.

В 2013 году будет продолжена работа по оснащению школ комплектами автоматизированных рабочих мест учителей начальных классов. В 2012 году в школы района поставлены 23 автоматизированных рабочих места учителей начальных классов на сумму более 1, 5 млн. руб.  В целом по итогам 2011 и 2012 годов все школы обеспечены современными условиями для формирования инновационной образовательной среды, в них внедрены электронные дневники, журналы.

Для подготовки к организованному  введению ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования, технического творчества в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» частично поставлено оборудование для кабинетов технологии и ИЗО на сумму более 150 тыс. руб., музыки на сумму более 132 тыс. руб., ОБЖ на сумму 248 тыс. руб.

В 2013 году будет завершено обновление спортивного оборудования общеобразовательных учреждений. С учетом поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 30 сентября 2011 г. № ВП-П16-6917 к 2014 году все общеобразовательные учреждения  Аликовского района будут полностью оснащены необходимым спортивным оборудованием.

Особый упор будет сделан на развитие физико-математического образования. В настоящее время на базе МБОУ «Аликовская СОШ им.  И.Я. Яковлева» созданы профильные  классы: инженерно-технический, экономический и биолого-химический, в которых обучаются 69 учащихся. В 2013 году будет продолжена реализация проекта по созданию инженерно-технических классов в общеобразовательных школах района. Созданные  инженерные классы планируется расширить. Этому будет способствовать принятый Указ Главы Чувашской Республики от 1 июня 2012 г. № 61 «О стипендии Главы Чувашской Республики за особые успехи в изучении физики и математики», которым предусмотрена специальная стипендия в размере 2000 рублей выпускникам школ республики, набравшим на ЕГЭ по физике и математике 70 и более баллов и поступившим в учреждения профессионального образования, расположенные на территории Чувашской Республики.

В 2013 году  продолжится формирование целостной электронной образовательной среды, внедрение автоматизированных информационных систем организации образовательного процесса и управления на уровне школ и района.  В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики «О внедрении комплексной автоматизированной системы образовательного учреждения» от 26.12.11 г. № 2613 г. отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района  определен площадкой для внедрения комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование». Для организации работы в районе по внедрению АИС «Сетевой Город» в  соответствии с данным приказом Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики  отделу образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района передано 13 дистрибутивов автоматизированной системы  NetSchool  MS SQL Server, версия 4.0» (далее – АИС   NetSchool). В целях обеспечения качественного образования  школьников района МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева»  с 2013- 2014 учебного  года планирует переход на изучение ряда общеобразовательных предметов на ступени среднего (полного) общего образования с использованием внеурочных, дистанционных форм обучения. При этом предполагается организовать учебный процесс с использованием  автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование», которая, в настоящее время поддерживает электронные журналы и дневники всех  общеобразовательных школ Аликовского района.

Для развития потенциала педагогических кадров с целью обеспечения адекватности требованиям потребителей образовательных услуг путем применения дифференцированной системы оплаты труда, инновационных моделей повышения квалификации и эффективных механизмов аттестации будут проведены следующие мероприятия:

- повышение заработной платы учителей и других педагогических работников учреждений общего образования. В рамках реализации Комплекса мер в 2013 году продолжится повышение заработной платы учителей и других педагогических работников учреждений общего образования с целью доведения их средней заработной платы за 2013 год до средней заработной платы по Чувашской Республике за 2013 год (по прогнозным данным Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики – 19200,2 рубля).В течение 2013 года предусмотрено поэтапное повышение заработной платы педагогических работников всей сферы образования.

Особое внимание в 2013 году будет обращено на организацию профессиональной переподготовки учителей.  В 2013 году планируется охватить указанную категорию педагогических работников программами профессиональной переподготовки, акцент будет сделан на специальностях «информатика», «начальные классы», «русский и родной языки», «английский язык», «история и обществознание» и др.

В 2013 году будет продолжено повышение квалификации учителей и руководителей школ, особое внимание будет уделено учителям физико-математического, естественнонаучного цикла. В результате этой работы в районе планируется повысить долю выпускников, сдающих экзамены государственной (итоговой) аттестации после 9 класса в новой форме (далее – ГИА-9) и ЕГЭ:

| Предметы | 2012 год в (%) | 2013 г. (выбор предмета) в (%) | Республиканские значения в (%) на 2013 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИЗИКА ГИА - 9 | 8,95 | 12,4 | 12,53 |
| ФИЗИКА ЕГЭ -11 | 22,7 | 26,0 | 27,33 |
| ХИМИЯ ГИА - 9 | 1,17 | 2,4 | 9,13 |
| ХИМИЯ ЕГЭ – 11 | 12,97 | 18,5 | 13,1 |
| БИОЛОГИЯ ГИА - 9 | 23,74 | 18,4 | 16,9 |
| БИОЛОГИЯ ЕГЭ- 11 | 29,19 | 38,4 | 21,5 |

В рамках выполнения указанных мероприятий    в 2013 году планируется охватить курсами повышения квалификации 76 педагогических работников на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» по предметам русский язык и литература, начальные классы, биология и химия, математика. Особый акцент при этом будет сделан на подготовке учителей к введению ФГОС начальной и основной общей школы. В результате 100 процентов учителей начальной школы и 50 процентов учителей основной школы пройдут курсы повышения квалификации и будут готовы к работе в условиях ФГОС.

С целью обеспечения доступности качественных образовательных услуг для всех детей независимо от места проживания и доходов родителей предусмотрены следующие мероприятия:

В 2013 году  в районе продолжится развитие базовых школ и развитие дистанционного образования для детей, обучающихся в малокомплектных школах. Для достижения указанных целей будет продолжена модернизация парка школьных автобусов, в том числе приобретение новых автотранспортных средств (на замену устаревших и не соответствующих современным нормативным требованиям) и оснащение их системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В 2013 году будут заменены изношенные автобусы  на новые в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» и в МБОУ «Яндобинская СОШ», что позволит существенно повысить безопасность школьных перевозок, создать необходимые условия для получения   школьниками  района качественного образования;

дальнейшее развитие системы дистанционного образования, обеспечение всех детей-инвалидов доступными качественными образовательными услугами.

2. Планируемые значения показателей результативности предоставления субсидии в 2013 году (табл. 4)

Таблица 4

Планируемые показатели результативности 
предоставления субсидии Аликовскому  району на конец 2013 года.

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 100,0 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 26,0 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 77.0 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 80,0 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 60,0 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 38,46 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

3. Структура и объемы финансирования мероприятий Комплекса мер в 2013 году (табл. 5)

Таблица 5

Структура и объемы финансирования мероприятий Комплекса мер в 2013 году

(тыс. рублей)

| № пп | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидия) | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | региональный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.1. | Учебное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Учебно-лабораторное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Учебно-производственное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Компьютерное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Оборудование для школьных столовых | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.9. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 925,0 | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Модернизация общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 3160,7 | 2370,5 | 0,0 | 0.0 | 790,2 |  |
|  | Итого | 4235,7 | 3249,2 | 0,0 | 0,0 | 986,5 | 0.0 |

5. Меры, направленные на привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения.

В настоящее время в образовательных учреждениях работают 205 учителей, в том числе 4 учителя со стажем работы менее 2 лет, что составляет 2 процента, от 2 до 5 лет 4 чел. (2%).  Для привлечения молодых специалистов в общеобразовательные учреждения района Постановлением администрации Аликовского района «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Аликовского района, занятых в сфере образования» от 21.01.2013 года № 68  предусмотрены следующие виды материального стимулирования:

- единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей;

- ежемесячная выплата в размере одного оклада для молодых специалистов до наступления стажа работы 3 года;

- ежемесячная выплата в размере 0,5 оклада для молодых специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет.

_____________

- Приложение № 1

к Комплексу мер по модернизации

системы общего образования Аликовского района в 2013 году

и на период до 2020 года

- План-график

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Аликовского района в 2013 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация ремонтных работ в образовательных учреждениях |  | май – июнь | июль – август |  | Администрация Аликовского района |
| Мониторинг заработной платы | ежемесячно |  |  |  | Администрация Аликовского района |