ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 17.01.2014 № 50

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2014 № 50

с. Аликово

Об утверждении  муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

Администрация Аликовского района Чувашской Республики                         п о с т а  н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Аликовского района  «Развитие образования» на 2014–2020 годы.

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района.

3. Финансовому отделу администрации Аликовского района при формировании проекта бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Аликовский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2014 года.

Глава администрации

Аликовского  района                                                                          А.Н. Куликов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Аликовского района Чувашской Республики

- от «17» января 2014 г. № 50

- П а с п о р т

- муниципальной  программы Аликовского района

- «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района (далее – отдел образования) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская ЦРБ» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики ( по согласованию); Сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района; Сектор социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района; Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Управление экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Государственное учреждение Центр занятости населения Вурнарского района госслужбы занятости Чувашии ( по согласованию) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | - подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» с подпрограммами «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» и «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе», «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011-2020 годы»; Муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района: 2011–2020 годы»; - подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» |
| Цель муниципальной программы | – | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции |
| Задачи муниципальной программы | – | - повышение уровня доступности качественного начального, основного и среднего образования; - обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; - повышение уровня профессионального образования молодежи; - развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; - создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; - создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей; - разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; - внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; - переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению; - повышение потенциала личностной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации; - реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников до 90 процентов (2013 год – 82 процента); увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования до 18656 рублей (2013 год – 10100 рублей); удовлетворенность населения качеством общего образования– 90,0 процента (2013 год – 77,0 процента) |
| Срок реализации муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2014–2020 годы составит 955209,2 тыс. рублей, из них по источникам финансирования: бюджет Аликовского района – 924409,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 30 800 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | - повышение уровня доступности качественного начального, основного и среднего образования; - доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; - повышение уровня профессионального образования молодежи; - увеличение охвата населения системой непрерывного образования; - развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; - внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |

Раздел I. Общая характеристика системы образования,

основные проблемы и прогноз развития

В систему дошкольного образования Аликовского района входят 3 дошкольных образовательных учреждения, 6 дошкольных групп при общеобразовательных школах.  Общая численность детей, воспитывающихся в них – 504 чел. Кроме  того, для детей  в возрасте от 3 до 7 лет на базе 2 общеобразовательных школ организованы  группы кратковременного пребывания  с охватом 40 детей.  Для детей старшего  дошкольного возраста, не посещающих  детские сады,  в 4 школах (Раскильдинская  СОШ,  Яндобинскаая  СОШ, Шумшевашская СОШ,  Большевыльская  СОШ) работают  субботние группы кратковременного пребывания. В настоящее  время  данной формой дошкольного образования охвачено 80  детей.   Всего  дошкольным образованием  в районе  охвачено  624 воспитанника, что  составляет 59 % детей в возрасте  от 1  до 6,5 лет (в  2011 г. - 602 детей (54%)).

С 2009 года в районе отмечается значительный рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.    Несмотря на то, что ежегодно вводится до 20 дополнительных мест в функционирующих детских садах и общеобразовательных школах, проблема ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежнему актуальной. В 2010 году  открыли новую группу на 15 мест  после капитального ремонта  в детском саду №1 с. Аликово. В 2011 году  открыли  новую группу на 20 мест  в детском  саду №2 с. Аликово и дошкольную группу  на 25 мест в МБОУ «Вотланская ООШ». В 2012 году   открыли   новую группу  на 20 мест  в детском саду №3 д. Таутово. В  2014 году   планируется  открытие  дошкольной группы  на 25 мест в МБОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» и на 20 мест в детском саду №1 с. Аликово.  В данный момент разрабатывается проектно-сметная  документация по реконструкции здания детского сада в с. Раскильдино  на 40 мест.

По состоянию  на  1 декабря 2013 года очередность  в дошкольные образовательные учреждения составила  86 человек  в возрасте от 1,5 до 3 лет.  Дети старше  3 лет в очереди не стоят.

Воспитанием детей заняты 42 педагога, в т.ч. 33  воспитателей, из них 16 имеют высшее образование и 17 среднее специальное. Из 3 музыкальных руководителей 2 имеют  среднее специальное образование и 1 - высшее образование.  В трех детских садах работают 1 логопед, 1 психолог и 1 старший воспитатель. Из 42 педагогов I квалификационную категорию имеют – 21 человек, II категорию – 10 человек.

В 2012 году родительская плата была на уровне 35-45  рублей в день, что в среднем составила 19 % затрат на содержание ребенка в дошкольном учреждении.  Содержание  одного ребенка в детском саду в  2012 году составила 34 849 рублей, в 1 квартале  2013 года – 44 408 рублей. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении за 2012 год составила 706800 рублей, за первое полугодие  2013 года выплачено 538,3 тыс. рублей.   Родители 84  детей оплачивают  50% родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, 5 воспитанников детского сада посещают  детский сад бесплатно.

В  республиканском конкурсе  на получение грантов участвовал  МБДОУ «Аликовский детский сад №2«Хĕвел».  В конкурсе лучших воспитателей на денежное поощрение Главы   Чувашской  Республики  участвовали  воспитатели МБДОУ «Аликовский детский сад №1«Çãлкуç»  и воспитатели МБДОУ «Таутовский детский сад №3 «Колосок».

Для удовлетворения индивидуальных  потребностей детей в  МБДОУ « Аликовский детский сад №1«Çãлкуç» организована кружковая работа, которая проводится воспитателями во второй половине дня, бесплатно.    Серьёзное внимание в детских садах уделяется охране  и укреплению здоровья детей: выполнение режимных моментов, закаливающие мероприятия, круглогодичная С-витаминизация третьих блюд.

В настоящее время на территории района функционируют 13 школ, из них 4 – основных, 9 – средних, в них обучаются 1906 учащихся.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах развития, основу их составляют компетентностный подход в содержании образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения.

«Точками роста» стали 3 базовые школы и 1 ресурсный центр, которые обеспечены высококвалифицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который прошел с 11 января по 06 февраля 2013 г., приняли участие 53 учащихся на 20 олимпиадах. По  итогам заседаний жюри региональных этапов олимпиад признаны призерами 9 школьников Аликовского района, из них один победитель региональной олимпиады.

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой политики. В  школах  района  трудятся 204 учителей,  95% педагогов аттестованы на квалификационные категории из  них  24,8%  - высшую квалификационную категорию (по республике  - 19,6%). Молодые учителя со стажем работы до 5 лет составляют 5,4%.  В целях привлечения молодых учителей с 2010 года молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 5 тыс. руб., с 2011 года установлен  коэффициент 2 к должностному окладу, а для специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет – коэффициент 1,5 к должностному окладу. Среднемесячная заработная плата учителей за январь - декабрь 2012 г. составила 15 596 руб. (по сельским муниципальным общеобразовательным учреждениям  – 15 400 руб.). За первый квартал 2013 г. заработная плата составила 16986 руб., за первое полугодие –   20 621 руб. Заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений за 2012 год  составила 11 264 руб., за 1 квартал 2013 года – 16092 руб., за 1 полугодие – 19110 руб.

Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт лидеров все шире используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных учреждений в реализации приоритетного национального проекта «Образование». За 2006–2013 годы в конкурсных процедурах участвовало около 40 процентов школ и 13 процентов учителей. Государственную поддержку из федерального бюджета получили 2 школы и 5 учителей, 3 образовательных учреждения и 3 педагога были удостоены грантов и премий Президента Чувашской Республики.

Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Положено начало формированию целостной системы физического воспитания школьников, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для обеспечения 6–8-часовой двигательной активности ежедневно в школах проводятся утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. Ежегодно проводится более 80 крупных спортивных мероприятий разного уровня. Наиболее массовыми являются Спартакиада школьников, которая включает самые популярные и доступные виды спорта, районная олимпиада по физической культуре.

На сегодняшний день в спортивной школе  тренируются 487 воспитанников по 11 различным направлениям. По сравнению с прошлым учебным годом, численность занимающихся увеличилась на 27 учащихся.  Учебно-тренировочную деятельность ведут 25 тренеров – преподавателей.

Во всех 13 школах ведутся учебно-тренировочные занятия.  ДЮСШ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельностью по следующим образовательным программам дополнительного образования детей: баскетбол, бокс, борьба вольная, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол. Дополнительно  ведутся  учебно-тренировочные занятия по спортивной аэробике, кёкусинкай (каратэ), пауэрлифтингу, шахматам. Кроме того, в ДЮСШ  уделяется внимание  вопросу воспитания подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН. В текущем  учебном году охвачено  11 учащихся  (из 16 учащихся), состоящих на профилактическом  учете в ПДН  ОП по Аликовскому району МО МВД РФ «Вурнарский». Воспитанники  ДЮСШ приняли активное участие в 13 зачетных видах   республиканских соревнований в зачет XV Спартакиады школьников на кубок Главы Чувашской Республики. Успешное выступление в следующих видах: шашки + шахматы – 2 место; «Золотая шайба» (в трех группах) – 6 место; бокс – 3 место, легкая атлетика – 12 место, гиревой спорт - 7 место, баскетбол, волейбол (юн. и дев.) - 7 место, кожаный мяч в трех возрастных группах – 10 место, спортивная аэробика – 4 место, лыжные гонки – 13 место, футзал – 1 место, президентские состязания – 25 место, президентские спортивные игры -23 место. По итогам XV Спартакиады школьников на кубок Главы Чувашской Республики ДЮСШ занимает 8 место (в прошлом году – 17 место). В индивидуальном первенстве воспитанники ДЮСШ тоже показывают хорошие результаты. В республиканских соревнованиях по спортивной ходьбе на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призера XXVII летних олимпийских игр В. В. Андреева воспитанники тренера-преподавателя Васильева Н. П. заняли два призовых места. В Чемпионате Чувашской Республики в классическом пауэрлифтинге (троеборье) воспитанники тренера-преподавателя Сергеева А. В. заняли два призовых места.  В Республиканских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди школьных команд в зачет Спартакиады школьников на Кубок Главы Чувашской Республики учащиеся тренера-преподавателя Федорова З. П. заняли 5 призовых места.  В межрегиональном фестивале школьников «Сурский край – шахматный рай» на кубок главы администрации Красночетайского района Чувашской Республики учащиеся тренера-преподавателя Федорова З. П. заняли тоже 5 призовых места.  В конкурсе показательных поединков на открытом Рождественском фестивале «Новое Поколение» по Кекусинкай Каратэ воспитанники тренера-преподавателя Герасимова С. В. Заняли 5 призовых места.  В XIII Всероссийском турнире по боксу памяти С. П. Полищука и Спартакиаде школьников Чувашской Республики на Кубок Главы Чувашской Республики учащиеся тренеров-преподавателей Максимова В. и. и Гордеева В. А. заняли 7 призовых места.

За 2012 год в школе подготовлено спортсменов-разрядников: массового разряда – 246 занимающихся в школе. Первый  взрослый спортивный  разряд КМС выполнили 10 воспитанников ДЮСШ по лыжным гонкам. По пауэрлифтингу: Шорникова Людмила выполнила  КМС.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» и других проектов и программ в области информатизации образования способствовала значительному росту информационной культуры участников образовательного процесса. Все школы района подключены к широкополосному каналу Интернет, обеспечиваются современным интерактивным и мультимедийным оборудованием: численность учащихся в расчете на 1 компьютер составляет 5, у всех общеобразовательных учреждений есть собственные сайты. С 2011 г. начата работа  по внедрению проекта «Net-школа» и «Сетевой город» в общеобразовательных школах района. Организованы курсы по системе «Сетевой город» для руководителей школ на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» и дистанционные курсы для учителей  на базе Алтайского краевого института образования. В 2001 году на 1 компьютер приходилось 53 ученика. На сегодня в школах района насчитывается  413 единиц компьютерной техники, что составляет 1 компьютер на 5 учащихся. В районе имеется 105 мультимедийных проектора (в 2009 г. – 40 проекторов), 13 интерактивных досок (в 2009 г. 8 досок), которые активно используются в учебной деятельности.

Активное участие принимают учителя и сами школы в различных республиканских конкурсах.  В VII республиканском конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный классный – 2013» участвовала и вышла в финал Ильина Людмила Михайловна, классный руководитель 8 класса, учитель истории и обществознания  МБОУ «Яндобинская СОШ». Ежегодно отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта  администрации Аликовского района совместно с Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова проводит районную конференцию учителей чувашского языка и литературы. В этом году она состоялась 25 апреля 2013  года в МБОУ «Яндобинская СОШ». Конференция проводилась в рамках Дня чувашского языка, который отмечается в общеобразовательных учреждениях 25 апреля. Проведен республиканский фестиваль учителей биологии на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева», МБОУ «Питишевская СОШ» и МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С.Маркова».  На фестивале приняло участие 152 учителя из общеобразовательных школ республики, в том числе 7 учителей биологии из общеобразовательных школ района.

Материалы на грант Президента России в 2012-2013 учебном году представили 4 учителя МБОУ «Аликовская СОШ им.  И.Я.Яковлева». По итогам конкурса грантов Президента России в число получателей денежного поощрения  вошла Чашкова Т.Г., учитель начальных классов МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева».

В районе идет активный процесс формирования системы государственно-общественного управления образованием. Во всех образовательных учреждениях созданы попечительские и управляющие советы. В 2010 году создана ассоциация молодых учителей, руководителем в данный момент является учитель истории МБОУ «Питишевская СОШ» Сергеев Ю.И. В целях привлечения молодых учителей в образовательные учреждения района молодым специалистам выделяются «подъемные» в размере 5 тыс. руб. и установлены коэффициенты 2 к должностному окладу, а для специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет – коэффициент 1,5 к должностному окладу.

Ежегодно в районе проводится около 150  крупных мероприятий различного уровня, в которых участвует более 1,5 тыс.  школьников. Большую роль в социализации учащихся играют детские общественные организации, создаваемые при образовательных учреждениях. Разработаны и внедряются в практику различные проекты по организации воспитательной работы.

В рамках реализации республиканского проекта «Танцующая школа» прошел конкурс «Бал 1812 года», посвященный 200-летию победы в Бородинской битве. На празднике танца участвовали 14 танцевальных коллектива  из 6 школ района. Конкурс прошел в трех возрастных группах. Обучающиеся начального звена на суд жюри выставили два танца: вальс и па-де-грас. Коллектив  2 класса МБОУ «Яндобинская СОШ» (рук. А.Н. Краснова) исполнив па-де-грас занял I место в своей возрастной группе. II место занял 3 в класс  МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» (рук. Егорова Н.А.),  III место – 4 класс МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова». В среднем звене коллектив 7 а класса МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» (рук. Егорова Н.А.) занял I место. II место занял 6 класс МБОУ «Тенеевская ООШ» (рук. Егорова С.В.), III место - коллектив 7 класса МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова» (рук. Михайлова О.М.).  Коллектив 9 класса МБОУ «Тенеевская ООШ»  стали абсолютными победителями среди обучающихся старшего звена. Жюри на конкурсе «Бал 1812 года» определило не только  по 1 команде-победителю в каждой возрастной группе, но и  «Самую танцующую школу». Самой танцующей школой стала  МБОУ «Тенеевская ООШ». В данной школе 44 % обучающихся в свободное от учебы время занимаются танцами.

В целях организации летнего труда и отдыха детей Аликовского района 30 марта 2013 года с 8.00 ч. стартовала заявочная кампания. С 2013 года в общеобразовательных учреждениях района были определены операторы по введению данных в автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря. Всего за счет средств муниципального бюджета с 20% и 30% родительской оплатой отделом образования приобретено 80 путевок. Из них 25 на 1 смену, 18 – на 2 смену, 18 – на 3 смену и 19 - на 4 смену. Кроме того, через Минздравсоцразвития Чувашии для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретено 55 путевок. Из них 45 путевок 5% и 10 путевок бесплатных. Во время весенних каникул организован отдых детей в ДОЛ «Чайка» для 24 детей и в ДОЛ «Белые камни» - для 12 детей. На 1 и 2 смены родителями за 20% приобретено 34 путевок, за 30 % - 7.

Пришкольные оздоровительные лагеря с 1 июня по 21 июня функционировали на базе 10 школ с охватом 500 детей. В загородных оздоровительных лагерях за 1 полугодие 2013 года отдохнули через отдел образования 77 детей, через отдел соцзащиты населения - 11 детей. Всего на 1 июля организованным отдыхом охвачено 588 обучающихся, что составляет 33,7 % от общего количества детей  от 6 до 15 лет. Кроме того,  в каникулярное и свободное от учебы время в 2013 г. запланировано трудоустроить 333 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. С января по май заключено 12 договоров с организациями Аликовского района о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан. В текущем году общественно полезным трудом были заняты 123 подростка, из них 7 – из неполных и многодетных, 11 – из малообеспеченных, 2 – из неблагополучных семей.

Благодаря реализации комплексных мероприятий, направленных на повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях и усиление взаимодействия с семьей и другими общественными институтами, наметилась тенденция к снижению преступности среди несовершеннолетних как одного из формальных показателей оценки качества воспитательной работы. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2012 год, по сравнению с 2007 годом сократилось на 88 процентов.

Функционирующий Центр психолого-медико-социального сопровождения при Управлении образования, социального развития, молодежной политики и спорта   на основании комплексной диагностики развития детей с ограниченными возможностями здоровья определяют характер и продолжительность коррекционно-развивающей помощи каждому ребенку, содействуют в организации условий развития, обучения и воспитания, адекватных его индивидуальным особенностям.

Несмотря на значительную работу по обеспечению доступности качественного школьного образования, существует ряд проблем, требующих решения в ближайшей и стратегической перспективе.

В системе школьного образования недостаточно развиты инновационные формы получения образования (экстернат, семейное образование, самообразование, дистанционное обучение и др.). Недостаточно активно внедряются инновационные индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения каждого школьника, особенно по развитию одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2010 года в Аликовском районе реализуется проект «Дистанционное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья». Создана опорная площадка «Надомная школа с дистанционной моделью образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции» на базе МБОУ «Питишевская СОШ». В настоящее время в районе дистанционной формой обучения охвачено 4 детей: МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева»-1, МБОУ «Раскильдинская СОШ»-2, еще один ученик закреплен за РГОУ «С(К)ОШ №2» из д. Пизипово.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно. Право ребенка на воспитание  в семье в случае утраты родительского попечения обеспечивается органом опеки и попечительства, который при выборе форм устройства такого ребенка отдает предпочтение, прежде всего семейным формам воспитания: передача на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью. И только при отсутствии возможности передать ребенка в семью орган опеки направляет его в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2013 году в Аликовском районе  выявлено 4 детей, нуждающихся в устройстве. Все они относятся к категории детей  оставшихся без попечения родителей. Из выявленных  детей все устроены на воспитание в семьи. На  01 июля  2013 года на учете в органе опеки попечительства состоят 107 детей, 68 детей  проживают в 36 приемных семьях, 39 детей - в опекунских семьях.

Наблюдается рост количества приемных семей: 2010 год- 26 приемных семей, 43 ребенка, 2011 год- 30 семей, 53 ребенка, 2012 год- 32 семьи, 59 детей, 2013 год- 36 приемных семей, 68 детей.

На содержание ребенка опекуну (попечителю), одному из приемных родителей выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в размере: для детей в возрасте до 2 лет – 5808 рублей, от 2 до 7 лет  –  6041 рублей, от 7 до 18 лет – 6634 рублей.

Если ребенок воспитывается в приемной семье, одному из приемных родителей (опекуну (попечителю), осуществляющему опеку на возмездной основе) устанавливается вознаграждение в зависимости от количества взятых на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из расчета: за воспитание одного-двух детей - 3295 рублей, за воспитание трех и более детей - 4680 рублей.

За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения, выплачиваемого приемному родителю, увеличивается на сумму, составляющую 50 процентов минимального размера оплаты труда.

При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей второму приемному родителю либо единственному приемному родителю выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 4680 рублей.

Также при передаче ребенка (детей) на воспитание в семью предусмотрена приемному родителю (опекуну, попечителю, усыновителю) выплата единовременного пособия в размере 13087,61 рублей (2012 год-12405,32 рублей).

В 2012 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 41 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Объем субвенций из федерального и республиканского бюджета  на обеспечение лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2012 году составил 5717,1 тыс. рублей.  Субвенции осваивались путем приобретения квартир готовых к заселению и строительством 2-х квартирного жилого дома. Приобретение жилых помещений осуществляется посредством проведения открытого аукциона. 2013 году субвенции выделены на 3 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и на ремонт жилого помещения на 1 ребенка.

За  2013 год были посещены 45  неблагополучных  семей. На заседании КДН при администрации Аликовского района рассмотрено 25 материалов на родителей по ст.5.35 КоАП РФ. С 2009 года в детском отделении БУ ЧР «Аликовская ЦРБ» функционирует социальная палата для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Через данную палату ежегодно социальную реабилитацию получают 18-21 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 2013 году – 5 детей.

На 01 декабря  2013 года в органе опеки и попечительства состоят 42 неблагополучных семей, где воспитываются 85 несовершеннолетних детей. По сравнению с предыдущими годами идет уменьшение доли  детей риска.

Всего в 2012 году  8 родителей лишены родительских прав в отношении 8 детей и 1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 1 ребенка. За первое полугодие 2013 года - 3 родителей ограничены  в родительских правах, 1 родительница лишена родительских прав в отношении 2 малолетних детей.

На 16 школьных автобусах ежедневно в 2012-2013 учебном году перевозятся более  650 школьников  из 75 населенных пунктов. Все школьные автобусы оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

В результате реализации муниципальной  программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы (далее – муниципальная программа) ожидаются системные изменения, которые позволят достичь ряда экономических и социально-педагогических эффектов, в том числе:

повышение уровня экономической эффективности расходов на образование;

зависимость зарплаты от качества образовательной услуги;

участие общественности в оценке труда педагогических работников и качества образования;

создание условий для экономической независимости школ и возможности долгосрочного планирования деятельности и развития образовательного учреждения;

создание эффективных моделей муниципальных сетей общеобразовательных учреждений с учетом географического положения и социально-экономических особенностей муниципальных образований, позволяющих обеспечить получение качественного общего образования школьниками;

повышение открытости системы образования, которая станет важным фактором обеспечения конкурентоспособности образовательных учреждений;

рост правового и гражданского самосознания общественности, общественных управляющих, родителей и учащихся.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  муниципальной программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов, срок реализации муниципальной  программы

В соответствии со Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25, приоритетом государственной политики Аликовского района в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Приоритеты государственной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем уровням образования.

В системе дошкольного образования:

разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети дошкольных образовательных учреждений различных типов и видов;

развитие новых организационно-экономических механизмов;

создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами;

создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;

обновление содержания и повышение качества дошкольного образования.

В системе школьного образования:

обеспечение доступности качественного школьного образования независимо от места жительства и доходов родителей;

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества школьного образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования;

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями школьников, населения;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня доступности качественного начального, основного  и среднего образования;

- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями;

- повышение уровня профессионального образования молодежи;

- обеспечение охвата населения системой непрерывного образования;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

- создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

- внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

- переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению;

- повышение потенциала личностной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации;

- реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы; Муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы с подпрограммами «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» и «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе», «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011–2020 годы»; муниципальной целевой программы «Молодежь Аликовского района: 2011–2020 годы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями;

- повышение уровня профессионального образования молодежи;

- увеличение охвата населения системой непрерывного образования;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

- внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

- переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению.

Наиболее значимым эффектом от реализации муниципальной программы станут планомерные, последовательные и позитивные системные изменения по основным направлениям модернизации системы образования Аликовского района, которые коснутся всех субъектов образовательного процесса – от учителей и директоров до родителей и общественности.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014–2020 годов. При этом достижение цели и решение задач муниципальной  программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в сфере образования.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной  программы

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В муниципальной программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, утвержденных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие совместных решений органами исполнительной власти Аликовского района.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму, основными мероприятиями которой являются:

организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений Аликовского района;

организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов;

проведение капитального ремонта объектов образования;

обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование»;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;

обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи;

обеспечение деятельности учреждений Аликовского района, подведомственных отделу образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района;

модернизация системы общего образования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в Чувашской Республике в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации отдел образования планирует разрабатывать нормативные правовые акты Аликовского района  в сфере образования.

В муниципальную  программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере образования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы, направленных на достижение цели и конечных результатов, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Аликовского района Чувашской Республики приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел V. Обоснование выделения подпрограммы и включение

в состав Муниципальной  программы реализуемых муниципальных  
целевых программ Аликовского района

Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям.

Ряд взаимосвязанных цели и задач муниципальной программы направлен на содействие развитию образования в Аликовском районе Чувашской Республике.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы, объединяющая 10 основных мероприятий, имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности.

Основные цель и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в  рамках соответствующих республиканских целевых программ, реализация которых осуществляется в период действия муниципальной  программы.

В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих муниципальных целевых программ:

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы», принятая постановлением администрации Аликовского района  от 30 декабря  2010 г. № 804;

подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» муниципальной  целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы, принятой постановлением администрации Аликовского района от 30 декабря  2010 г. № 804;

подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе» муниципальной  целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы, принятой постановлением администрации Аликовского района от 30 декабря  2010 г. № 804;

подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011–2020 годы», принятая постановлением администрации Аликовского района от 30 декабря  2010 г. № 804;

# муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района: 2011–2020 годы», принятая постановлением администрации Аликовского района от 30 декабря  2010 г. № 804.

Достижение целей и реализация задач указанных муниципальных целевых программ вносит существенный вклад в достижение цели и задач муниципальной  программы.

# Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования муниципального  бюджета Аликовского района.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Аликовского района  и внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района.  Соисполнителями являются Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская ЦРБ» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; Сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района; Сектор социального развития, культуры и архивного дела  администрации Аликовского района; Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Управление экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Государственное учреждение Центр  занятости населения Вурнарского района госслужбы занятости Чувашии, подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается постановлением администрации Аликовского района  о муниципальном бюджете Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Аликовского района составляет 924409,3 тыс. рублей. Предусмотрено финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 30800 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аликовского района представлено в приложении № 4 к муниципальной  программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета Аликовского района и внебюджетных источников приведены в приложении № 5.

Раздел VII. Анализ рисков реализации

муниципальной программы  и описание мер управления

рисками реализации муниципальной  программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики (органы исполнительной власти Аликовскогоо района, образовательные организации), что приведет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению эффективности использования бюджетных средств.

2. Финансовые, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

3. Непредвиденные, связанные с кризисными явлениями в экономике Аликовского района Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной  программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организационные: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов государственной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ, включенных в Муниципальную программу | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы и муниципальных целевых программ, включенных в Муниципальную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в муниципальных целевых программах, включенных в Муниципальную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы и муниципальных целевым программам, включенным в Муниципальную программу в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов |
| Непредвиденные: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел VIII. Методика оценки эффективности 
муниципальной  программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения Муниципальной программы. Проведение  текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения Муниципальной программы и принимать  правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации. Фактическая эффективность Государственной программы основывается  на оценке ее результативности  с учетом объема ресурсов, направленных  на  реализацию данной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения и на рынке труда.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижение цели и решение задач Муниципальной программы).

Расчет степени достижения запланированных результатов по каждому показателю Муниципальной программы определяется по формуле

Ei=TNiTfi×100%,

где:

Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя;

Tfi – фактическое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле

E=i=1nEin,

где:

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы;

2) степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета Аликовского района  Чувашской Республики запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) и эффективности использования средств бюджета Аликовского района  Чувашской Республики (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Аликовского района  запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) определяется по формуле

П=ЗФЗП×100%,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы  бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные  бюджетом Аликовского района  расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы определяется по формуле

Э=ПЕ,

где:

Э – эффективность использования средств бюджета Аликовского района;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы;

3) степень реализации мероприятий подпрограммы и муниципальных целевых программ (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет степени реализации мероприятий подпрограммы и муниципальных целевых программ (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации по каждому показателю) определяется по формуле

Mi=PfiPNi×100%,

где:

Mi – степень реализации i-показателя мероприятия подпрограммы или муниципальных целевых программ;

Pfi – фактическое значение показателя;

PNi – установленное в подпрограмме или муниципальных целевых программах целевое значение показателя.

Паспорта муниципальных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, приведены в приложениях № 6–10 к муниципальной  программе.

Подпрограмма приведена в приложении № 11 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной  программе 
Аликовского района «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы Аликовского района  «Развитие образования» 
на 2014–2020 годы, подпрограммы «Муниципальная  поддержка развития образования» муниципальной  программы 
Аликовского района  «Развитие образования» на 2014–2020 годы, муниципальных целевых программ 
Аликовского района (подпрограмм районных целевых программ Чувашской Республики) и их значениях

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников | процентов | 84 | 85 | 86 |  | 87 |  |  |  | 88 |  |  |  | 89 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений образования | рублей | 12432 | 13302 | 14233 |  | 15229 |  |  |  | 16295 |  |  |  | 17436 |  | 18656 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность лиц (среднегодовая), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | человек | 1906 | 1868 | 1831 | 1803 |  |  |  | 1790 |  |  | 1786 |  |  |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 147 | 169 | 152 | 127 |  |  |  | 131 |  |  | 140 |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность работников (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 381 | 377 | 372 | 368 |  |  |  | 364 |  |  | 360 |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Численность учителей (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 203 | 201 | 198 | 196 |  |  |  | 194 |  |  | 192 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |  |  |  | 7 |  |  | 7,5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 178 | 176 | 174 | 172 |  |  |  | 170 |  |  | 168 |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | единиц | 155 | 155 | 154 | 154 |  |  |  | 153 |  |  | 152 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 16789 | 17881 | 19043 | 20281 |  |  |  | 21599 |  |  | 23003 |  |  |  | 24499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 12105 | 13316 | 14648 | 15600 |  |  |  | 16614 |  |  | 17694 |  |  |  | 18844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения | процентов | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 |  |  |  | 82,0 |  |  | 84,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен | процентов от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 91,7 | 92,0 | 92,2 | 92,4 |  |  |  | 92,6 |  |  | 92,8 |  |  |  | 93,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов | процентов | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики | процентов | 97,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 11 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  | 13,5 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сельской местности |  | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,4 |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  | 16,83 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расходы консолидированного бюджета Аликовского района Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 61 | 65 | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на нормативное подушевое финансирование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года | процентов | 60 | 62 | 63 |  | 66 |  |  |  | 68 |  |  |  | 72 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений | процентов | 97,0 | 98,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории | процентов | 83,0 | 89,0 | 92,0 |  | 98,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования | процентов | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  | 55,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 75,0 |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования | процентов | 61 | 67 | 70 |  | 72 |  |  |  | 78 |  |  |  | 81 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе» муниципальной целевой программы «Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику | часов в неделю | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | процентов | 76 | 80 | 84 | 88 |  |  | 90 |  |  |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество общеобразовательных учреждений – членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам воспитания | человек | 100 | 110 | 120 | 130 |  |  | 145 |  |  |  |  | 160 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью | процентов | 66 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011–2020 годы» муниципальной программа «Развития образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях | человек | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |  | 5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями в дистанционной форме | процентов | 30 | 35 | 45 | 55 |  | 65 |  |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес учителей, охваченных дистанционными формами повышения квалификации | процентов | 45 | 50 | 55 | 58 |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района: 2011–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений | процентов | 69,5 | 71,2 | 79,7 | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  |  |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений | процентов | 18,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество структурных образований молодых специалистов в организациях | единиц | 9 | 10 | 11 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

Приложение № 2

к муниципальной программе 
Аликовского района  «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий муниципальной  программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества детей, охваченных питанием | Снижение количества детей, охваченных питанием | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | снижение преступности среди несовершеннолетних | рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образовани» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот | увеличение количества детей-сирот, находящихся в детских домах и интернатах республики | оказывает влияние на показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)» |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | несоблюдение действующих нормативов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 5. | Основное мероприятие 5. Проведение капитального ремонта объектов образования | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями | рост количества образовательных учреждений, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатель «Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников» |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством общего образования», «Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения» |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования, начального профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения» и «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 8. | Основное мероприятие 8. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 9. | Основное мероприятие 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений района, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2020 | финансирование учреждений, подведомственных Минобразования Чувашии, с целью развития их материально-технической базы и повышения качества оказания образовательных услуг | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и среднего профессионального образования» |
| 10. | Основное мероприятие 11. Модернизация системы общего образования | Отдел образования | 01.01.2012 | 31.12.2014 | инновационное развитие системы образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников» |

________________

Приложение № 3

к муниципальной программе 
Аликовского района «Развитие 
образования» на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение Собрания депутатов Аликовского района о бюджете Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств муниципального бюджета Аликовского района на финансирование подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, Финансовый отдел администрации Аликовского района | 2014–2020 гг. |

- ______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района ), муниципальной целевой программы Аликовского района (под- программы целевой программы Аликовского района), основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Развитие образования» на 2014–2020 годы | всего |  | х |  | х |  | х | х | 130 314,5 |  | 134 452,2 |  | 132 965,0 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел образования |  | х |  | х |  | х | х | 130 314,5 |  | 134 452,2 |  | 132 965,0 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  | 131 669,4 |  |
| Подпрограмма | «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы | всего |  | х |  | х |  | х | х | 120 379,0 |  | 124 757,7 |  | 124 248,6 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел образования |  | х |  | х |  | х | х | 120 379,0 |  | 124 757,7 |  | 124 248,6 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений Аликовского района | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц711009 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0104 |  | Ц71Б008 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 1004 |  | Ц715260 |  | 362,7 |  | 387,7 |  | 410,6 |  | 410,6 |  | 410,6 |  | 410,6 |  | 410,6 |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 1003 |  | Ц710000 |  | 152,4 |  | 160,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Проведение капитального ремонта объектов образования | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц99Д008 |  | 0,0 |  | 1 295,6 |  | 1 295,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  | Ц99Ю008 |  | 1 106,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 | Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  |  |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  | 2 391,1 |  |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц71Б012 |  | 102 374,4 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц410000 |  | 2 500,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 |  | 2 600,0 |  |
|  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  | 500000 |  | 6 500,0 |  | 6 500,0 |  | 6 600,0 |  | 6 600,0 |  | 6 600,0 |  | 6 600,0 |  | 6 600,0 |  |
|  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  | 714056 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  |
| Основное мероприя- тие 9 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики, подведомственных отделу образования | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц730060 |  | 2 700,0 |  | 2 754,4 |  | 2 514,4 |  | 2 514,4 |  | 2 514,4 |  | 2 514,4 |  | 2 514,4 |  |
| Основное мероприя- тие 10 | Модернизация системы общего образования | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0702 |  | Ц717016 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |
| Муниципальные целевые программы – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 925,5 |  | 9 684,5 |  | 8 706,4 |  | 8 706,4 |  | 8 706,4 |  | 8 706,4 |  | 8 706,4 |  |
| РЦП 1 | Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Аликовском районе на 2011– 2020 годы" | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0709 |  |  |  | 5531,7 |  | 4960,7 |  | 3891,7 |  | 3891,7 |  | 3891,7 |  | 3891,7 |  | 3891,7 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011– 2020 годы» муниципальной целевой программы "Развития обра- зования в Аликовском районе на 2011– 2020 годы | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0701 |  |  |  | 2814,7 |  | 2709,7 |  | 2746 |  | 2746 |  | 2746 |  | 2746 |  | 2746 |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе» муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы" | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0709 |  |  |  | 1429,1 |  | 1864,1 |  | 1918,7 |  | 1918,7 |  | 1918,7 |  | 1918,7 |  | 1918,7 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной cреды в Алитковском районе на 2011–2020 годы» муниципальной целевой программы "Развития образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы" | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0709 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| РЦП 2 | Муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района Чувашской Республики: 2011–2020 годы» | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0707 |  | 5227201 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» |  | ответственный исполнитель – отдел образования |  | 974 |  | 0709 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |

Приложение № 5

к муниципальной  программе Аликовского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2011–2020 годы за счет средств бюджета Аликовского района и внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), республиканской целевой программы Чувашской Республики (подпрограммы республиканской целевой программы Чувашской Республики), основных мероприятий | Источники финансирования | оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Аликовского района |  | «Развитие образования» на 2014–2020 годы | всего | 134114,5 | 138452,2 | 137165,0 | 136069,4 | 136269,4 |  | 136469,4 | 136669,4 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 130314,5 | 134452,2 | 132965,0 | 131669,4 | 131669,4 |  | 131669,4 | 131669,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3800,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4400,0 | 4600,0 |  | 4800,0 | 5000,0 |
| Подпрограмма |  | «Муниципальная поддержка развития образования» мунициальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | всего | 120379,0 | 124757,7 | 124248,6 | 122953,0 | 122953,0 |  | 122953,0 | 122953,0 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 120379 | 124757,7 | 124248,6 | 122953 | 122953 |  | 122953 | 122953 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЦП 1 |  | Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Аликовском районе на 2011– 2020 годы" | всего | 6372,9 | 5994,0 | 5116,7 | 5308,3 | 5499,8 |  | 5691,3 | 5882,8 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 5531,7 | 4960,7 | 3891,7 | 3891,7 | 3891,7 |  | 3891,7 | 3891,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 841,2 | 1033,3 | 1225,0 | 1416,6 | 1608,1 |  | 1799,6 | 1991,1 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011– 2020 годы» муниципальной целевой программы "Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы" | всего | 5694,7 | 5589,7 | 5626,0 | 5626,0 | 5876,8 |  | 5626,0 | 5626,0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 2814,7 | 2709,7 | 2746,0 | 2746,0 | 2746,0 |  | 2746,0 | 2746,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 |  | 2880,0 | 2880,0 |
|  |  | Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе» муниципальной целевой программы "Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы" | всего | 1429,1 | 1864,1 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 |  | 1918,7 | 1918,7 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 1429,1 | 1864,1 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 |  | 1918,7 | 1918,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды в на 2011–2020 годы» муниципальной целевой программы "Развитие образования Аликовского района на 2011-2020 годы" | всего | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 |  | 110,0 | 115,0 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |  | 60,0 | 65,0 |
| МЦП 2 |  | Муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района: 2011–2020 годы» | всего | 143,8 | 146,7 | 150,0 | 153,4 | 156,9 |  | 160,4 | 163,9 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 43,8 | 46,7 | 50,0 | 53,4 | 56,9 |  | 60,4 | 63,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы» |  |  | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет Аликовского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

УВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Аликовского района

от  30.12.2010 г.  № 804

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

«Развития образования в Аликовском районе  на 2011–2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Муниципальная целевая программа развития образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | – | Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Аликовского района |
| Основной разработчик Программы | – | Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| Цель и задачи Программы | – | цель Программы: обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции Задачи Программы: обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства и доходов родителей; достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования; обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей; создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентностей; создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской позицией; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году; удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 93 процентов к 2020 году; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, 110 процентов к 2020 году; удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 90 процентов к 2020 году; удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году; численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году; средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях к 2020 году: сельской местности – 17,0; расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях 150,0 тыс. рублей к 2020 году; доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году: на нормативное подушевое финансирование – 100 процентов; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, – 100 процентов |
| Срок реализации Программы | – | 2011–2020 годы |
| Перечень подпрограмм | – | - Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011-2020 годы»; - Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы»; - Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе на 2011-2020 годы». |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | предполагаемый общий объем финансирования на 2011–2020 годы составляет 51 939,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 2 891 тыс. рублей; в 2012 году – 4 375,2 тыс. рублей; в 2013 году – 4 807,2 тыс. рублей; в 2014 году – 6 372,9 тыс. рублей; в 2015 году – 5 994,0 тыс. рублей; в 2016 году – 5 116,7 тыс. рублей; в 2017 году – 5 308,3 тыс. рублей; в 2018 году – 5 499,8 тыс. рублей; в 2019 году – 5 691,3 тыс. рублей; в 2020 году – 5 882,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности | – | социальная эффективность: удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году; обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников на основе запросов рынка труда (удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году); обеспечение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 90 процентов к 2020 году); удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 93 процента к 2020 году от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году; экономическая эффективность: формирование эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования; повышение статуса педагогических работников, достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, 110 процентов к 2020 году; численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году; средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2020 году – 17,0; расходы консолидированного бюджета Аликовского района Чувашской Республики в расчете на обучающегося в общеобразовательных учреждениях 150,0 тыс. рублей к 2020 году; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году: на нормативное подушевое финансирование, – 100 процентов; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, – 100 процентов |
| Система организации контроля за выполнением Программы | – | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Общественный Совет Управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел экономики, имущественных и земельных отношений. По окончании срока реализации Программы Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района до 1 марта 2021 г. представляет на Собрание депутатов Аликовского района доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Аликовского района

от  30.12.2010 г. № 804

Приложение № 7

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация системы воспитания детей и молодежи

в Аликовском районе» муниципальной целевой программы

Развитие образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы»

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Аликовском районе» муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011–2020 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке подпрограммы | – | Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. № 230 «О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009–2011 годах» Муниципальная целевая программа развития образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик подпрограммы | – | Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда |
| Задачи подпрограммы | – | совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях; поддержка образовательных учреждений, реализующих эффективные программы и проекты сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья; развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; поддержка развития инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений; повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность; разработка системы научно-методического сопровождения инновационных процессов в воспитании, анализа и мониторинга воспитательной деятельности образовательных учреждений; обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности; внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику, не менее 6 часов в неделю к 2020 году; удельный вес детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, 95 процентов к 2020 году; количество общеобразовательных учреждений – членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, десять к 2020 году; количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам воспитания, сто семьдесят к 2020 году; доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью 100 процентов к 2020 году |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2011–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общая сумма финансирования – 13 004,6 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета Аликовского района (в ценах 2010 года), в том числе: в 2011 году – 38,0 тыс. рублей; в 2012 году – 40,0 тыс. рублей; в 2013 году – 40,0 тыс. рублей; в 2014 году – 1429,1 тыс. рублей; в 2015 году – 1864,1 тыс. рублей; в 2016 году – 1918,7 тыс. рублей; в 2017 году – 1918,7 тыс. рублей; в 2018 году – 1918,7 тыс. рублей; в 2019 году – 1918,7 тыс. рублей; в 2020 году – 1918,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и экономической эффективности | – | социальная эффективность: создание системы государственной поддержки программ инновационного развития воспитательной деятельности образовательных учреждений; расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю к 2012 году и не менее 6 часов в неделю к 2020 году; увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование; обеспечение поддержки институтов семейного воспитания; увеличение количества общеобразовательных учреждений – членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья; повышение уровня профессиональной компетентности не менее чем 170 специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность; экономическая эффективность: внедрение в 100 процентах учреждений дополнительного образования детей современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью |

Утверждена

постановлением администрации Аликовского района

от 30.12.2010 г. № 804

Приложение № 8

ПОДПРОГРАММА

«Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе

на 2011–2020 годы» муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | – Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды в Аликовском районе на 2011–2020 годы» муниципальной целевой программы развития образования в Аликовском районе на 2011-2020годы (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Подпрограммы | – Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 293 «О республиканских целевых программах в сфере образования в Чувашской Республике на 2011–2020». |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | – Администрация Аликовского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Подпрограммы | - Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики (далее - Управление образования). |
| Цель Программы | – развитие в Аликовском районе единой образовательной информационной среды, обеспечивающей создание условий для перехода к открытому непрерывному образованию на основе информационно-коммуникационных технологий. |
| Задачи Подпрограммы | – поэтапный переход к системе открытого непрерывного образования на основе информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), в том числе дистанционных форм организации учебного процесса; |
|  | - развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на родном языке; |
|  | - развитие современной системы повышения ИКТ-компетентности педагогических работников; |
|  | - внедрение ИКТ в управление образованием; |
|  | - интеграция образовательных учреждений Аликовского района Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях 4 человека к 2020 году; |
|  | - удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями в дистанционной форме, 80 процентов к 2020 году; - удельный вес учителей, охваченных дистанционными формами повышения квалификации, 70 процентов к 2020 году; |
|  | - удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены ИКТ в управлении, 100 процентов к 2013 году |
| Сроки реализации Подпрограммы | – 2011–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | предполагаемый общий объем финансирования на 2011–2020 годы составляет 14925 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1020 тыс. рублей; в 2012 году – 1125 тыс. рублей; в 2013 году – 1230 тыс. рублей; в 2014 году – 50 тыс. рублей; в 2015 году – 50 тыс. рублей; в 2016 году – 50 тыс. рублей; в 2017 году – 50 тыс. рублей; в 2018 году – 50 тыс. рублей; в 2019 году – 50 тыс. рублей; в 2020 году – 50 тыс. рублей; |
|  | из них средства: муниципального бюджета Аликовского района – 4 000 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1000 тыс. рублей; в 2012 году – 1100 тыс. рублей; в 2013 году – 1200 тыс. рублей; в 2014 году – 85 тыс. рублей; в 2015 году – 90 тыс. рублей в 2016 году – 95 тыс. рублей; в 2017 году – 100 тыс. рублей; в 2018 году – 105 тыс. рублей; в 2019 году – 110 тыс. рублей; в 2020 году – 115 тыс. рублей; внебюджетных источников 425 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 20 тыс. рублей; в 2012 году – 25 тыс. рублей; в 2013 году – 30 тыс. рублей; в 2014 году – 35 тыс. рублей; в 2015 году – 40 тыс. рублей в 2016 году – 45 тыс. рублей; в 2017 году – 50 тыс. рублей; в 2018 году – 55 тыс. рублей; в 2019 году – 60 тыс. рублей; в 2020 году – 65 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов (доведение охвата дистанционными формами обучения до 70 процентов педагогических и руководящих работников к 2020 году; доведение охвата обучающихся мероприятиями в дистанционной форме до 80 процентов к 2020 году); |
|  | - создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Аликовского района (численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях 4 человек к 2020 году); - обеспечение перевода всех образовательных учреждений на современные и эффективные механизмы управления системой образования на основе ИКТ на 100 процентов к 2013 году |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | – контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Администрация Аликовского района Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Подпрограммы ежегодно к 5 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы в Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики. Управление образования, социального развития¸ молодежной политики и спорта администрации Аликовского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы в отдел экономики и имущественных отношений администрации Аликовского района Чувашской Республики и Министерство образования и молодежной политики ЧР. По окончании срока реализации Подпрограммы Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет главе Аликовского района доклад о выполнении Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Аликовского района

от  30.12.2010 г. № 804

Приложение №9

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ  НА 2011 - 2020 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011-2020 ГОДЫ»

Паспорт   подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе на 2011-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке подпрограммы | Стратегия развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, утвержденная Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. №25; поручение Президента Российской Федерации на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 1 февраля 2008 г. (от 15 августа 2008 г. № Пр-261 |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Аликовского района |
| Исполнители подпрограммы | управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, функционирующие дошкольные образовательные учреждения, учреждение образования, реализующие программы дошкольные образования |
| Основной разработчик подпрограммы | Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| Цель подпрограммы | развитие системы дошкольного образования в Аликовском районе и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование |
| Задачи | - обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; - повышение качества дошкольного образования; - совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - к 2020 году (по сравнению с 2010 годом): удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года увеличение на 21,7 процента; - удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 79 процентов; - удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, увеличение на 50 процента; - удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования 89 процентов; - удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории 100 процентов |
| Сроки реализации | 2011- 2020 годы |
| Объем и источники финансирования | предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2011- 2020 годах составит - 130736,8тыс. рублей |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы | полное удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений (в 2010 году - 58 процентов); увеличение охвата детей организованными формами дошкольного образования до 72 процентов (в 2010 году - 47,8 процента); обеспечение дошкольных образовательных учреждений педагогами, имеющими высшее педагогическое образование (в 2010 году - 51 процентов). Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в повышении качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования, снижении социальной и психологической напряженности в обществе. Экономическая эффективность подпрограммы будет достигнута за счет введения нормативного финансирования, перевода дошкольных образовательных учреждений на финансовую самостоятельность, приведения наполняемости групп в соответствии с нормативными показателями. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | - контроль за реализацией подпрограммы организации осуществляет муниципальный заказчик - администрация Аликовского района Исполнители мероприятий ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе выполнения подпрограммы |

Утверждена

Постановлением администрации

Аликовского района

от 20.12.2010 г.  № 746

приложение № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Аликовского района: 2011-2020 годы»

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Молодежь Аликовского района: 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р; Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. №70 «О государственной молодежной политике»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. № 230 «О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009-2011 годах»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 сентября 2008г. № 277 «О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Аликовского района |
| Разработчик Программы | управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района |
| Исполнители Программы | управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, ОВД по Аликовскому району (по согласованию), МУЗ «Аликовская ЦРБ» (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации Аликовского района, финансовый отдел администрации Аликовского района, районная редакция газеты «Пурнǎç çулĕпе» (по согласованию), отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Аликовского района, Аликовское районное управление по статистике (по согласованию), государственное учреждение «Вурнарский районный центр занятости населения» (по согласованию), муниципальные учреждения образования, культуры и спорта Аликовского района |
| Цель Программы | создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Аликовского района |
| Задачи Программы Важнейшие целевые индикаторы и показатели Сроки реализации программы | совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения реализации муниципальной молодежной политики; разработка и внедрение эффективных моделей работы с различными категориями молодежи; формирование и совершенствование форм и методов общественного партнерства в реализации муниципальной молодежной политики; создание системы поддержки молодежи в трудной жизненной ситуации; создание системы муниципальной поддержки талантливой и одаренной молодежи; развитие системы информационного обеспечения муниципальной молодежной политики удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений, к 2020 году 79,7 процента; удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, к 2020 году 30 процентов; количество военно-патриотических клубов к 2020 году - 2; количество структурных образований молодых специалистов в организациях и предприятиях к 2020 году - 13 2011-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | предполагаемый общий объем финансирования за 2011 – 2020 годы (из районного бюджета Аликовского района) составляет в 2011 году – 131,6 тыс. рублей; в 2012 году – 145,85 тыс. рублей; в 2013 году – 159,4 тыс. рублей; в 2014 году – 100 тыс. рублей; в 2015 году – 100 тыс. рублей; в 2016 году – 100 тыс. рублей; в 2017 году – 100 тыс. рублей; в 2018 году – 100 тыс. рублей; в 2019 году – 100 тыс. рублей; в 2020 году – 100 тыс. рублей. В ходе выполнения Программы объем финансовых средств может уточняться с учетом возможностей бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | социальная эффективность: повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью общественных объединений; формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Аликовском районе, рост количества военно -патриотических клубов; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда, рост числа структурных образований молодежи в организациях; расширение возможностей сезонной и вторичной занятости подростков и молодежи |
| Система организации контроля за выполнением Программы | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Аликовского района Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. Управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе администрации Аликовского района. |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Аликовского района  «Развитие

образования» на 2014–2020 годы

П А С П О Р Т

подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования»

муниципальной программы Аликовского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Образовательные учреждения Аликовского района |
| Цель подпрограммы | – | достижение высоких результатов развития образования Аликовского района Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | – | разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Аликовском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение доступности для населения Аликовского района Чувашской Республики качественных образовательных услуг; - расширение программно-целевого метода планирования; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2021 году следующих значений: количество муниципальных общеобразовательных учреждений – 13единиц (13 единиц в 2013 году); численность лиц (среднегодовая), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, – 1770 человек (2008 человек в 2013 году); численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 127 человек (156 человек в 2013 году); численность работников (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, – 356 человек (385 человек в 2013 году); численность учителей (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, – 190 человек (205 человека в 2013 году); доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 8,0 процентов (5 процента в 2013 году); численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, – 166 человек (180 человек в 2013 году); количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, – 152 единиц (156 единиц в 2013 году); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 24499 рублей (15756 рублей в 20134 году); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений – 18844 рубля (10100 рубля в 2013 году); доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), – 90,0 процентов; |
| Срок реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014–2020 годах составит 861197,3 тыс. рублей. Финансирование осуществляется счет средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Аликоваском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение доступности для населения Аликовского района качественных образовательных услуг; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Муниципальная  поддержка развития образования»

муниципальной  программы Аликовского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Развитие и стратегическое планирование системы образования основываются на признании образования одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Аликовского района, обеспечивающих инвестиционную привлекательность района. Ключевая задача образовательной политики в условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, – достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Система образования Аликовского района Чувашской Республики представлена 19 образовательными учреждениями. С 2000 года объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем в 9 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Активно решались вопросы общесоциального и экономического характера (ремонт дорог,  благоустройство населенных пунктов).

С 2000 года в районе отмечается значительный рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. Несмотря на введение ежегодно дополнительных мест в функционирующих детских садах и общеобразовательных школах, проблема ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежнему актуальной. По состоянию на 1 декабря 2013 г. очередность в дошкольные образовательные учреждения составила 86 человек. С учетом нынешнего состояния муниципальной системы дошкольного образования (обеспеченность местами и охват детей), демографической перспективы предлагаются приоритетные меры, способствующие развитию сети дошкольных учреждений: строительство пристроя к МБДОУ «Аликовский детский сад №2 «Хевел» на 50 мест, открытие дошкольных групп в школах. Наряду с этими затратными мерами прирост мест можно обеспечить за счет открытия групп кратковременного пребывания детей на базе действующих детских садов и свободных площадей общеобразовательных школ. Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Требуется создание дополнительных альтернативных форм дошкольного образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.). Для эффективного развития сети альтернативных форм дошкольного образования необходимо привлечь организации разной формы собственности.

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри системы образования: приближают нормативные показатели наполняемости образовательных учреждений, классов, количества учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, эффективно используют энергоресурсы. С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что позволило создать различные модели школ. На территории района функционируют 13 школ, в которых обучаются 1906 учащихся. «Точками роста» стали 4 базовые школы.

Создана система независимой оценки качества образования: с 2001 года введен единый государственный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года – единый муниципальный экзамен для выпускников 9-х классов.

В целях развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников школ.

Ведется активная работа по развитию информационной образовательной среды школы. В настоящее время обеспеченность школ компьютерной техникой в среднем по району составляет 5 школьников на один компьютер. С декабря 2008 года в Чувашии функционирует образовательный портал «Образование Чувашии». На сегодня в школах района насчитывается  413 единиц компьютерной техники, что составляет 1 компьютер на 5 учащихся. В районе имеется 105 мультимедийных проектора (в 2009 г. – 40 проекторов), 13 интерактивных досок (в 2009 г. 8 досок), которые активно используются в учебной деятельности.

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, они составляют 71 процент от общего числа учителей) от общего числа учителей. Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образование» статус классного руководителя значительно повысился.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей. Системой дополнительного образования (3 учреждения) охвачено 75 % учащихся. Широкие возможности для его получения предоставляют и школы (кружки, студии, секции и др.). Всего дополнительным образованием охвачено более 85% школьников.

В подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной  программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы (далее – подпрограмма) обозначены цель, задачи, принципы и основные направления образовательной политики, которые позволят в ближайшие годы достичь комплекса экономических и социально-педагогических эффектов, таких как:

- повышение уровня экономической эффективности расходов на образование;

- зависимость зарплаты педагогических работников от качества образовательных услуг;

- создание мотивационной среды для качественной работы;

- участие общественности в решении кадровых, экономических и других вопросов деятельности системы образования;

- создание условий для экономической независимости школ и возможности долгосрочного планирования деятельности и развития учреждения;

- улучшение условий организации образовательного процесса, создание условий для использования современных образовательных технологий;

- повышение открытости системы образования, которая становится важным фактором обеспечения конкурентоспособности учреждений;

- рост правового и гражданского самосознания общественности, общественных управляющих, родителей и учащихся.

Раздел II. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, показатели

(индикаторы) достижения цели и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в Аликовском районе в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Приоритеты государственной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем уровням образования.

Основной целью подпрограммы является достижение высоких результатов развития образования Аликовского района.

- Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Аликовском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования;

повышение доступности для населения Аликовского района  качественных образовательных услуг;

- расширение программно-целевого метода планирования в сфере образования;

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий.

- Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

# Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных цели и задач подпрограммы. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

- В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Аликовском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования;

повышение доступности для населения Аликовского района  качественных образовательных услуг;

повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий

Раздел III. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов местного самоуправления Аликовского района, организаций и решить проблемы образования и молодежной политики в целом.

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и масштабностью решаемых задач для осуществления полномочий отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района (далее – отдел образования) и соисполнителей подпрограммы и для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Подпрограмма объединяет десять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений района

Мероприятие будет направлено на организацию льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 2. Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обобщение и распространение положительного опыта работы.

Основное мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов

В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные гарантии обучающейся молодежи на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов.

Основное мероприятие 5. Проведение капитального ремонта объектов образования

В рамках выполнения данного мероприятия планируется приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями.

Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование»

Реализация данного основного мероприятия будет вестись по следующим направлениям:

6.1. Достижение современного качества образования.  В рамках мероприятия предусмотрена выплата денежного поощрения лучшим учителям.

6.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования. В рамках мероприятия предусмотрены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, мероприятия по организации и развитию дистанционного образования детей-инвалидов, а также поддержка талантливой молодежи (предусмотрены именные стипендии главы администрации района талантливым молодым людям за творческую устремленность).

Основное мероприятие 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования

В рамках реализации мероприятия будут созданы условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.

Основное мероприятие 8. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мер, направленных на поддержку граждан в профессиональном самоопределении и трудоустройстве, профилактику негативных проявлений в детской и молодежной среде, развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи.

Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики, подведомственных отделу образования

Основное мероприятие 10. Модернизация системы общего образования

В рамках данного основного мероприятия запланировано оснащение общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием, учебной, справочной и художественной литературой, приобретение школьных автобусов, повышение квалификации педагогических работников.

Раздел IV. Общая характеристика мер государственного 
и правового регулирования

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере образования и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы (далее – Муниципальная программа) в ходе ее реализации администрация Аликовского района планирует разрабатывать нормативные правовые акты  в сфере образования.

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере образования.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 к подпрограмме.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Аликовского района.

Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел образования. Соисполнителями являются образовательные учреждения Аликовского района.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Собрания депутатов Аликовского района о бюджете Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2020 годах составит 861197,3 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 120379,0 тыс. рублей;

2015 год – 124757,7 тыс. рублей;

2016 год – 124248,6 тыс. рублей;

2017 год – 122953,0 тыс. рублей;

2018 год – 122953,0 тыс. рублей;

2019 год – 122953,0 тыс. рублей;

2020 год – 122953,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики представлено в приложении № 4 к подпрограмме.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Аликовского района  Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий и координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов государственной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников органов местного самоуправления за достижение запланированных результатов |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к подпрограмме, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.

Оценка эффективности выполнения показателя (индикатора) подпрограммы определяется по формуле

Ei=TfiTNi×100%,

где:

Ei – эффективность реализации i-го показателя (индикатора), процентов;

Tfi – фактический показатель (индикатор), достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

TNi – целевой показатель (индикатор), предусмотренный подпрограммой.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле

E=i=1nEin,

где:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

n – количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется одновременно и в сроки, определенные для оценки эффективности муниципальной  программы.

______________

Приложение № 1

к подпрограмме «Муниципальная

поддержка развития образования» муниципальной  программы Аликовского района  «Развитие образования» на 2014–2020 годы

# С в е д е н и я

# о показателях (индикаторах) подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования»

# муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Численность лиц (среднегодовая), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | человек | 2098 | 1906 | 1868 | 1831 | 1803 | 1790 | 1786 | 1770 |
| 3. | Количество учащихся, охваченных льготным питанием | человек | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 156 | 147 | 169 | 152 | 127 | 131 | 140 | 137 |
| 6. | Численность работников (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 385 | 381 | 377 | 372 | 368 | 364 | 360 | 356 |
| 8. | Численность учителей (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 205 | 203 | 201 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
| 9. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 11. | Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | человек | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 | 166 |
| 13. | Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | единиц | 156 | 155 | 155 | 154 | 154 | 153 | 152 | 150 |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 15765 | 16789 | 17881 | 19043 | 20281 | 21599 | 23003 | 24499 |
| 15. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 11005 | 12105 | 13316 | 14648 | 15600 | 16614 | 17694 | 18844 |
| 16. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | процентов | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Муниципальная

поддержка развития образования» муниципальной  программы Аликовского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования»

- муниципальной  программы Аликовского района  «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятий 1. Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений района | Отдел образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества детей, охваченных питанием | Снижение количества детей, охваченных питанием | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение преступности среди несовершеннолетних | рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот | рост количества детей-сирот, находящихся в детских домах и интернатах республики | оказывает влияние на показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законодательством Чувашской Республики, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)» |
| 4. | Основное мероприятие 3. Обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и среднего профессионального образования» |
| 5. | Основное мероприятие 4. Проведение капитального ремонта объектов образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями | рост количества образовательных учреждений, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатель «Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников» |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Достижение современного качества образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | выработка модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и среднего профессионального образования» |
| 6.2. | Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование системы поддержки талантливой молодежи; создание постоянно функционирующей системы дистанционного образования детей-инвалидов; повышение уровня среднемесячного денежного вознаграждения специалистов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования, начального профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее» |
| 8. | Основное мероприятие 8. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 9. | Обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных отделу образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | финансирование деятельности республиканского государственного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Минобразования Чувашии с целью развития материально-технической базы и повышения качества оказания образовательных услуг | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования» |
| 10. | Модернизация системы общего образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников» |

________________

Приложение № 3

к подпрограмме «Муниципальная

поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Муниципальная  поддержка развития

- образования» муниципальной  программы Аликовского района  «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение Собрания депутатов Аликовского района о бюджете Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств муниципального бюджета на финансирование подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Аликовского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, Финансовый отдел администрации Аликовского района | 2014– 2020 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к подпрограмме "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Аликовского района "Развите образования" на 2014-2020 годы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации подпрограммы "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Аликовского района «Развитие образоваиия» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета Аликовского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик  координатор |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальная поддержка развития образования» | всего |  | х | х | х |  | х |  | 120 379,0 |  | 124 757,7 |  |  | 124 248,6 |  |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  | 122 953,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель - отдел образования |  | х | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Организация льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений района | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 0702 | Ц711009 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 0104 | Ц71Б008 |  |  |  | 297,8 |  | 297,8 |  |  | 297,8 |  |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  | 297,8 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 0104 | Ц715260 |  |  |  | 362,7 |  | 387,7 |  |  | 410,6 |  |  | 410,6 |  | 410,6 |  | 410,6 |  | 410,6 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выплаты социальных пособий студентам и школьникам на приобретение проездных билетов | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 1003 | Ц710000 |  |  |  | 152,4 |  | 160,0 |  |  | 168,0 |  |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  | 168,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Проведение капитального ремонта объектов образования | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 1403 | Ц99Д008 |  |  |  | 0,0 |  | 1 295,6 |  |  | 1 295,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 874 | 1403 | Ц99Ю008 |  |  |  | 1 100,6 |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | ответственный исполнитель - отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Достижение современного качества образования |  |  | 874 | 0702 | 5201100 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | 6.2. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования |  |  | 874 | 0702 | Ц71Б011 |  |  |  | 2 291,1 |  | 2 291,1 |  |  | 2 291,1 |  |  | 2 291,1 |  | 2 291,1 |  | 2 291,1 |  | 2 291,1 |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 0702 | Ц71Б012 |  |  |  | 102 374,4 |  | 106 071,1 |  |  | 106 071,1 |  |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  | 106 071,1 |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 0709 | Ц410000 |  |  |  | 2500 |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600 |  |  |
|  |  |  |  | 874 | 0702 | Ц500000 |  |  |  | 6500 |  | 6500 |  |  | 6600 |  |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600 |  |  |
|  |  |  |  | 874 | 0702 | Ц714056 |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики, подведомственных отделу образования | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 702 | Ц730060 |  |  |  | 2700 |  | 2754,4 |  |  | 2514,4 |  |  | 2514,4 |  | 2514,4 |  | 2514,4 |  | 2514,4 |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Модернизация системы общего образования | ответственный исполнитель - отдел образования |  | 874 | 702 | Ц717016 |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  |