Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/Н

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШĂНУ

# 28.01.2014 № 81

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014 № 81

с. Аликово

Об утверждении муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. №131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Аликовского района Чувашской Республики (с изменениями и дополнениями) администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики  «Информационное общество Аликовского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района В.В.Григорьева.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Аликовский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации

Аликовского района                                                                           А.Н. Куликов

Утверждена

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от  28.01. 2014 г. № 81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ»

НА 2014–2020 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель: |  | Администрация Аликовского Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | 28 января 2014 г. |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района Григорьев Владислав Вячеславович (т. 22-9-70, (83535), e-mail: info@alikov.cap.ru |

- П а с п о р т

муниципальной программы Аликовского района

«Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - – | Администрация Аликовского района (далее – Исполнитель) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | - – | Администрации поселений Аликовского района(по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | «Развитие информационных технологий»; «Информационная среда»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы» |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | - | подпрограмма «Развитие информационных технологий»; подпрограмма «Информационная среда»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы» |
| Цели Муниципальной программы | - | повышение качества жизни граждан; обеспечение конкурентоспособности Аликовского района; развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества; совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Муниципальной программы | - | формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и информационных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях нанесения ущерба экономике Аликовского района; совершенствование муниципальной информационной политики Аликовского района, в том числе создание эффективной системы массовых коммуникаций, |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | достижение к 2021 году следующих показателей: число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств – 70; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, – 60 процентов |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составит 960,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 330,0 тыс. рублей; в 2017 году – 270,0 тыс. рублей; в 2018 году – 120,0 тыс. рублей; в 2019 году – 120,0 тыс. рублей; в 2020 году – 120,0 тыс. рублей; из них средства: районного бюджета Аликовского района – 590,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; в 2017 году – 174,0 тыс. рублей; в 2018 году – 72,0 тыс. рублей; в 2019 году – 72,0 тыс. рублей; в 2020 году – 72,0 тыс. рублей; из бюджетов поселений Аликовского района (по согласованию) – 322,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 122,0 тыс. рублей; в 2017 году – 80,0 тыс. рублей; в 2018 году – 40,0 тыс. рублей; в 2019 году – 40,0 тыс. рублей; в 2020 году – 40,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 48 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 8,0 тыс. рублей; в 2017 году – 16,0 тыс. рублей; в 2018 году – 8,0 тыс. рублей; в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; в 2020 году – 8,0 тыс. рублей. -Средства из федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Аликовского района будут выделяться в пределах бюджетных ассигнований. Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | реализация Муниципальной программы позволит: обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; довести долю государственных (муниципальных) услуг, которые население может получить в электронном виде, до 100 процентов; повысить уровень информационной открытости деятельности органов муниципальной власти Аликовского района. |

Раздел I. Общая характеристика состояния развития

информационного общества Аликовского района,

описание основных проблем и прогноз его развития

Информационное общество Аликовского района – современный этап развития информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности населения района.

Одним из направлений информационного общества района сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства на уровне района, входящей в состав  Республиканского информационного центра, являющихся пользователями удостоверяющего центра органов исполнительной власти Чувашии  в области использования электронной подписи.

Ведется активная работа по формированию элементов электронного правительства, важным инструментом которого является  Портал органов муниципальной  власти Аликовского района (далее также – Портал). Портал – один из самых популярных сайтов среди сайтов органов власти Чувашии и ежемесячно по итогам рейтинга занимает 3–5 места.

В 2004 году была разработана и в 2005 году внедрена система электронного документооборота (СЭД) в администрации  Аликовского района, входящей в состав СЭД Чувашии, позволяющая осуществлять электронное взаимодействие с использованием электронной подписи с исполнительной властью  Чувашской Республики и с органами  местного самоуправления.

Первым компонентом системы электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашии  является единая распределенная сеть передачи данных муниципальных органов власти района , вторым – центры обработки данных (ЦОД), в которых концентрируются программно-аппаратные мощности, обеспечивающие функционирование информационных систем муниципального значения.

Создаются условия для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, формирования состава государственных и муниципальных услуг, а также механизмов их оказания в электронном виде в рамках проведения административной реформы.

В 2010 году создан Портал государственных и муниципальных услуг (функций) района входящий в состав портала  Чувашской Республики  (www.gosuslugi.cap.ru) (далее – Портал государственных услуг).

На Портале государственных услуг опубликована информация об услугах, предоставляемых органами муниципальной  власти Аликовского района, которая носит справочный характер. Порталом государственных услуг пользуются специалисты многофункциональных центров при предоставлении услуг населению района.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р по 69 государственным и муниципальным услугам обеспечена возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде, а также осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). По 32 государственным и муниципальным услугам обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В электронном виде гражданам услуги оказывает отдел ЗАГС администрации Аликовского района .

Еще одним перспективным направлением в сфере развития информационного общества Аликовского района является внедрение универсальных электронных карт. Система универсальных электронных карт входит в инфраструктуру создаваемого в России электронного правительства и обеспечивает возможность получения гражданами государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде на всей территории Российской Федерации.

В республике приняты нормативные правовые акты, регулирующие организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной электронной карты:

Закон Чувашской Республики от 5 декабря 2012 г. № 86 «Об универсальной электронной карте»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2012 г. № 555 «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 
2013 г. № 157 «О перечне региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных услуг , муниципальных и иных услуг».

Благодаря реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Чувашской Республике достигнуты существенные результаты в укреплении материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) Аликовского района, в целом решен вопрос оснащенности необходимой вычислительной техникой как ЛПУ района , так и органов управления здравоохранения района.

Всего в Аликовском районе  по состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях здравоохранения района эксплуатируется 92 единиц компьютерной техники. Все офисы врача общей практики района оснащены компьютерами. Центральная районная больница имеет локальную вычислительную сеть.

Все  учреждения здравоохранения Аликовского района имеют широкополосный доступ к сети «Интернет». В 2009 году создан Медицинский портал Аликовского района, на котором сконцентрирована информация о системе охраны здоровья населения Аликовского района.

В ЛПУ используется автоматизированная система «Электронная регистратура». Внедрение медицинской информационной системы в ряде ЛПУ обеспечило ведение электронных медицинских карт, а также автоматизацию всех ключевых диагностических и лечебных процессов, включая автоматизацию работы регистратуры.

Сегодня информационный рынок района достаточно динамичен и разнообразен: на территории республики зарегистрировано 2 средства массовой информации.

В целях повышения эффективности и качества информационного обеспечения населения, реализации проектов в области средств массовой информации, стимулирования профессиональной деятельности журналистских коллективов осуществляется государственная поддержка социально значимых проектов средств массовой информации.

Аликовский район  характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом, и органами местного самоуправления. Обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации является одной из важнейших задач в районе.

Динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в районе не позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем без совместных целенаправленных усилий органов Муниципальной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества. Необходимо уже в ближайшее время реализовать имеющийся культурный, образовательный и научно-технологический потенциал района.

Проблемы, препятствующие развитию информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества, носят комплексный межведомственный характер. Их решение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий  органов местного самоуправления.

Отсутствие комплексного подхода к решению задачи формирования и развития информационного общества как одного из необходимых этапов модернизации экономики создает негативные тенденции, которые при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.

Результаты разработки и внедрения информационных технологий не всегда носят системный характер, в частности:

внедрение средств информационных технологий носит преимущественно локальный, ведомственный характер;

недостаточными темпами развиваются инфраструктура доступа населения к официальным сайтам органов Муниципальной власти Аликовского района в сети «Интернет» и другие средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;

получение гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов и организаций, их предоставляющих, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы исполнительной власти Аликовского района, а также представления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения;

не полностью сформирована необходимая нормативно-правовая база, а также инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов  власти между собой, а также с населением и организациями.

Сохраняется высокий уровень различия в использовании информационных технологий различными слоями общества, и недостаточно развита базовая инфраструктура информационного общества, в частности:

уровень различия в использовании информационных технологий в домашних хозяйствах является высоким;

сохраняются проблемы в организации широкополосного доступа для конечных пользователей и низкие показатели качества доступа к сети «Интернет».

Развитие информационного общества в Аликовском районе  базируется на следующих принципах:

партнерство государства, бизнеса и гражданского общества;

свобода и равенство доступа к информации и знаниям;

поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение национальной безопасности в информационной сфере.

Для решения поставленных задач необходимо:

разрабатывать основные мероприятия по развитию информационного общества, создавать условия для их выполнения во взаимодействии с бизнесом и гражданским обществом;

определять контрольные значения показателей развития информационного общества Аликовского района;

обеспечивать совершенствование правоприменительной практики в области использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышать качество и оперативность предоставления государственных услуг организациям и гражданам на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

создавать условия для равного доступа граждан к информации.

При реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района - Чувашии» на 2014–2020 годы (далее – Муниципальная  программа) к 2021 году прогнозируется обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», повысить доступность электронных сервисов для жителей Аликовского района, обеспечить высокое качество предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде, повысить уровень информационной открытости деятельности муниципальных органов власти Аликовского района.

Раздел II. Приоритеты и цели Муниципальной политики

в сфере развития информационного общества Аликовского района.
Показатели (индикаторы) достижения цели и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации муниципальной  программы

Приоритеты Муниципальной политики в сфере развития информационного общества Аликовского района  определены Государственной программой Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии» на 2014 -2020 годы, утвержденной Кабинетом министров Чувашской республики 4 декабря 2013 г. № 484.

Основными стратегическими целями Муниципальной политики в сфере развития информационного общества Аликовского района являются:

создание и развитие информационного общества;

совершенствование системы муниципального управления.

Целью муниципальной  программы является развитие на территории Аликовского района информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества.

Достижению поставленной в Муниципальной  программе цели способствует решение следующих приоритетных задач:

формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

дальнейшее развитие экономики Аликовского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях нанесения ущерба экономике Аликовского района.

Ожидаемые результаты муниципальной программы:

обеспечение роста числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», и повышение доступности электронных сервисов для жителей Аликовского района;

обеспечение высокого качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

повышение уровня информационной открытости деятельности органов муниципальных органов власти  Аликовского района.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной  программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм Муниципальной программы, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1).

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели 
и решение задач Муниципальной программы

| Цель Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Показатели (индикаторы) Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Развитие на территории Аликовского района информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества | формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; дальнейшее развитие экономики Аликовского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях нанесения ущерба экономике Аликовского района | сохранение места Аликовского района в десятке лидеров среди районов Чувашии по индексу готовности к информационному обществу; число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств– 60; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, – 70 процентов |

Муниципальная программа реализуется в 2014–2020 годах без выделения этапов реализации.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальной программы  и подпрограмм

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Мероприятия Муниципальной программы выполняются в рамках трех подпрограмм и обеспечивают решение задач Муниципальной программы.

Целью подпрограммы «Развитие информационных технологий» является совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В подпрограмму «Развитие информационных технологий» включены мероприятия, обеспечивающие решение следующих задач:

развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства;

повышение эффективности  местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов Муниципальной власти;

создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения и в иных сферах;

повышение качества медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий.

Исходя из цели и задач подпрограммы «Развитие информационных технологий» предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий:

1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Аликовском районе.

2. Вхождение в региональную  телекоммуникационную инфраструктуру и обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг.

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения.

4. Формирование электронного правительства.

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в области занятости населения.

Целями подпрограммы «Информационная среда» являются:

обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства;

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Аликовского района информационных услуг;

реализация Муниципальной политики в области издания социально значимой литературы.

В подпрограмму «Информационная среда» включены мероприятия, обеспечивающие реализацию следующих задач:

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития средств массовой информации, отраслей полиграфии и книгоиздания;

совершенствование Муниципальной информационной политики Аликовского района, в том числе создание эффективной системы массовых коммуникаций -  электронных средств массовой информации;

расширение зоны охвата территории Аликовского района цифровым телевещанием до 100 процентов;

развитие районной инфраструктуры производства и распространения телерадиопродукции для организации полноценного национального радио- и телевизионного вещания;

системный подход к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем, выпуску социально значимой литературы;

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе проектам в области печатных и электронных средств массовой информации, укрепление гарантий независимости средств массовой информации.

Исходя из целей и задач подпрограммы «Информационная среда» предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. Средства массовой информации.

2. Муниципальное книгоиздание.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Основные мероприятия  программы реализуются на основе плана реализации Муниципальной программы (приложение №3).

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер

правового регулирования

Основной мерой правового регулирования Муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Аликовского района, состоящей из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики (приложение №4).

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм

и включения их в состав Муниципальной программы

Комплексный характер цели и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения цели и решения задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям.

Ряд взаимосвязанных цели и задач Муниципальной программы направлен на решение проблемы развития в районе информационного общества.

В целях совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий в Муниципальную программу включена подпрограмма «Развитие информационных технологий».

Указанная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на:

высокое качество предоставления  муниципальных услуг в электронном виде;

развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения;

формирование единого информационного пространства;

повышение удовлетворенности населения Аликовского района качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг;

повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий.

В целях обеспечения прав граждан в сфере информации и расширения информационного пространства, создания условий для повышения качества предоставляемых жителям Аликовского района информационных услуг, реализации Муниципальной политики в области издания социально значимой литературы в Муниципальную программу включена подпрограмма «Информационная среда».

Указанная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на:

обеспечение населения Аликовского района достоверной, оперативной и полноценной информацией;

сохранение тиражей государственных газет и журналов, улучшение информационной составляющей изданий и качества их полиграфического исполнения;

обеспечение полноценного вещания Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен, Национального радио Чувашии – Чăваш Ен, «Тăван радио» на территории Аликовского района.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Аликовского района и средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – Администрация Аликовского района. Соисполнителями являются  поселения Аликовского район и Многофункциональный центр Аликовского района.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается собранием депутатов Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2014–2020 годах составляет 960 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 330,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 270,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 120,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 120,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 120,0 тыс. рублей;

из них средства:

районного бюджета Аликовского района Аликовского района – 590,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 174,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 72,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 72,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 72,0 тыс. рублей;

из бюджетов поселений Аликовского района (по согласованию) – 322,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 122,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 80,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 40,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 40,0  тыс. рублей;

внебюджетных источников – 48 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 16,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 8,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы за счет районного бюджета составляет   590,0 тыс. рублей,  бюджета поселений 322,0  –  тыс. рублей, внебюджетных источников – 48 тыс рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств  бюджета Аликовского района представлено в приложении № 5 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования Муниципальной программы приведены в приложении № 6 к Муниципальной программе.

Раздел VII. Прогноз сводных показателей

государственных заданий Муниципальной программы

В рамках Муниципальной программы планируется оказание государственных услуг по информационному обеспечению населения.

Муниципальные  услуги оказываются 4 муниципальными учреждениями   Аликовского района– редакциями средств массовой информации путем издания 2 газет, создания и размещения в эфире Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен, Национального радио Чувашии – Чăваш Ен, «Тăван радио» телерадиопрограмм, освещающих социально значимые темы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Аликовского района по Муниципальной программе представлен в приложении № 7 к Муниципальной программе.

Раздел VIII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 
и описание мер управления рисками ее реализации

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на уровне района и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы (табл. 2).

Таблица 2

Уровень влияния рисков на реализацию Муниципальной программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | принятие нормативных правовых актов Аликовского района, регулирующих сферу развития информационного общества района |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов Муниципальной власти района; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в подпрограммах, включенных в Муниципальную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество

Аликовского района Чувашии»

на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аликовского района

«Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы,

подпрограмм «Развитие информационных технологий», «Информационная среда»,

| Муниципальная программа Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 34 | 40 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных (муниципальных) услуг в электронной форме | процентов | 0,5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 15 | 15 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16 |
|  | Доля электронного документооборота между органами муниципальными органами власти Аликовского района в общем объеме документооборота | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 25 | 40 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 |
| Подпрограмма «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | тыс. экземпляров | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Объем вещания Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен в Аликовском районе | мин/сут | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|  | Объем вещания Национального радио Чувашии – Чăваш Ен в Аликовском районе | мин/сут | 1080 | 1140 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
|  | Объем вещания «Тăван радио» в Аликовском районе | мин/сут | 1080 | 1140 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
|  | Количество книг, изданных по муниципальному заказу, на 1000 человек | экземпляров | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 |
|  | Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации муниципального заказа, на чувашском языке | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество

Аликовского района 
Чувашии» на 2014–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского района 
«Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| Наименование подпрограмм муниципальной программы Аликовского района, номер и наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | место Аликовского района в десятке лидеров среди районов Чувашии по индексу готовности к информационному обществу (1–10) | снижение темпов развития информационного общества и формирования электронного правительства в Аликовском районе | доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде; доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Аликовского района в общем объеме документооборота; доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме |  |  |
| Основное мероприятие 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | оснащение домохозяйств компьютерами; развитие сервисов взаимодействия органов исполнительной власти Аликовского района при помощи системы электронного документооборота | снижение темпов развития информационного общества и формирования электронного правительства в Аликовском районе | доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Аликовского района в общем объеме документооборота |  |  |
| Основное мероприятие 4. Формирование электронного правительства | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение полного перехода на предоставление муниципальных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Аликовского района, в электронном виде; подключение всех рабочих мест специалистов органов муниципальной власти Аликовского района к системе IP-телефонии; обеспечение всех рабочих мест специалистов органов исполнительной власти Аликовского района лицензионными программами; создание информационного ресурса для размещения информации о деятельности органов исполнительной власти Аликовского района и органов местного самоуправления в форме открытых данных | снижение темпов развития информационного общества и формирования электронного правительства в Аликовского района | доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде; доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Аликовского района в общем объеме документооборота; доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |
| Основное мероприятие 4. Повышение квалификации специалистов | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение квалификации специалистов | организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации исполнителей |  |  |  |
| Подпрограмма «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Средства массовой информации | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение населения Аликовского района достоверной, оперативной и полноценной информацией | отсутствие механизма взаимодействия органов власти и общества, значительное ограничение доступа населения к информации о социально-экономическом развитии Чувашии | разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации; объем вещания Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен, Национального радио Чувашии – Чăваш Ен, «Тăван радио» |  |  |
| Основное мероприятие 2. Государственное книгоиздание | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | удовлетворение потребностей населения в социально значимой литературе, в том числе на чувашском языке | сокращение объемов и количества наименований издаваемой в Аликовского района социально значимой литературы, особенно на чувашском языке, рост стоимости изданий | количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек; количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество 
Чувашии» на 2014–2020 годы

П Л А Н

реализации муниципальной программы Аликовского района 
«Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| Наименование подпрограмм муниципальной программы Аликовского района, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аликовского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | Администрация Аликовского района, поселения, бизнес сообщество | 01.01.2014 | 31.12.2020 | взаимодействие органов муниципальной власти Аликовского района при помощи информационных систем | x | 960,0 |
| Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | взаимодействие органов муниципальной власти Аликовского района при помощи информационных систем | x | 960,0 |
| 1.1 Настройка подсистем, функций и сервисов, , основных аппаратных и программно-технических средств электронного правительства в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | взаимодействие органов муниципальной власти Аликовского района при помощи информационных систем | x | 0,0 |
| 1.2. Внедрение Модернизированной системы электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашии в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | взаимодействие органов муниципальной власти Аликовского района при помощи информационных систем | x | 0,0 |
| 1.3. Развитие технологий широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием мобильных технологий 3G/4G в целях обеспечения доступности для населения современных инфокоммуникационных услуг | Администрация Аликовского района, операторы мобильной связи | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления и оказания услуг населению района | x | 0,0 |
| 1.4. Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | все медицинские учреждения имеют собственные веб-сайты | x | 0,0 |
| 1.5. Внедрение и совершенствование аппаратно-программных средств защиты информационных ресурсов и систем Аликовского района от внешних и внутренних угроз информационной безопасности (средства защиты от несанкционированного доступа, антивирусная защита, межсетевое экранирование, электронная подпись) | сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение защиты персональных данных | x | 100,0 |
| 1.6. эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Аликовского района основных функций (услуг) | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 100% муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, и предоставление услуг в многофункциональных центрах | x | 250,0 |
| 1.7. Размещение информации о деятельности органов исполнительной власти Аликовского района и органов местного самоуправления на портале района и в форме открытых данных | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | информационная открытость деятельности органов исполнительной власти Аликовского района | x | 0,0 |
| 1.8. Внедрение IP-телефонии в органах муниципальной власти Аликовского района | сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | все рабочие места специалистов органов муниципальной власти Аликовского района подключены к системе IP-телефонии | x | 0,0 |
| 1.9. Создание кабельных сетей в органах муниципальной власти Аликовского района | сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение скорости и надежности работы информационной системы | x | 100,0 |
| 1.10. Мероприятия по внедрению универсальной электронной карты | сектор информационного обеспечения администрации Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Содействие выдаче всем желающим гражданам универсальной электронной карты; расширение возможности получения гражданами муниципальных и муниципальных услуг | x | 0,0 |
| 1.11. Использование ЭЦП удостоверяющего центра |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение полного перехода на электронный документооборот, формирование единого пространства доверия электронной подписи | x | 0,0 |
| 1.12.Внедрение отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 100% муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде | x | 0,0 |
| 1.13. Внедрение инфраструктуры электронного правительства | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение полного перехода на электронный документооборот | x | 0,0 |
| 1.14. Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение надежности работы программного обеспечения | x | 200,0 |
| 1.15. Содействие расширения функциональных возможностей АИС «МФЦ» Аликовского района, | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение доступности муниципальных и муниципальных услуг для населения республики | x | 0,0 |
| 1.16. Использование информационной системы «Интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Прозрачность использования средств ЖКХ | x | 0,0 |
| 1.17. Замена компьютеров, приобретенных до 2007 года и не удовлетворяющих современным требованиям, модернизация серверного оборудования центра обработки данных | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 100% муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде | x | 310, |
| Подпрограмма «Информационная среда» | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение информативности населения района | x | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение актуальной и качественной информацией население района | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение информативности населения района | x | 0,0 |
| 1.1Обеспечение населения района достоверной, оперативной и полноценной информацией | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение информативности населения района | x | 0,0 |
| 1.2. Содействие развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры муниципальных средств массовой информации | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Содействие улучшения материально-технического обеспечения организаций средств массовой информации |  | 0,0 |
| 1.3. Проведение районных конкурсов социально значимых проектов средств массовой информации | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | поддержка наиболее успешных проектов печатных изданий, стимулирования творчества журналистских кадров |  |  |
| 1.4. Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки электронным и периодическим печатным средствам массовой информации, реализующим социально значимые проекты Аликовского района | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | организация широкого освещения в средствах массовой информации значимых мероприятий |  | 0,0 |
| 1.5. Поддержка электронных средств массовой информации, в том числе создание фильмов, социальных роликов | Администрация Аликовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | освещение в электронных средствах массовой информации социально значимых вопросов, значимых мероприятий |  | 0,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной  программе

Аликовского района

«Информационное общество 
Аликовского района Чувашии»

на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Аликовского района  «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование правового акта (проекта) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Бюджет Аликовсого района на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств районного бюджета Аликовского района на финансирование муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы | Администрация Аликовского района | 2014–2020 годы, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере бюджетных отношений |
|  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2011 г. № 582 «О республиканской информационной системе межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике» | назначение и правила формирования и функционирования республиканской информационной системы межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике и перечень базовых государственных информационных ресурсов Чувашской Республики, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (исполнении государственных и муниципальных функций) | Мининформполитики Чувашии | 2014–2020 годы |
|  | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 155-р | переход на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления в Чувашской Республике, государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики и муниципальными (автономными) учреждениями | Минэкономразвития Чувашии, Мининформполитики Чувашии | 2014–2020 годы |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество

Аликовского района Чувашии»

на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» 
на 2014–2020 годы за счет средств  бюджета Аликовского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы Аликовского района | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы | всего | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 174,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель – поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель – бизнес сообщество | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | Администрация Аликовского района, поселения, бизнес сообщество | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Аликовском районе | Администрация Аликовского района, поселения, бизнес сообщество | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Настройка подсистем, функций и сервисов, , основных аппаратных и программно-технических средств электронного правительства в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Внедрение Модернизированной системы электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашии в Аликовском районе | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Развитие технологий широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием мобильных технологий 3G/4G в целях обеспечения доступности для населения современных инфокоммуникационных услуг | Администрация Аликовского района, Администрация Аликовского района, операторы мобильной связи | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Аликовского района, медицинские учреждения района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.5 | Модернизация системы электронного документооборота органов исполнительной власти Аликовского района | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.6 | эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами исполнительной власти Аликовского района основных функций (услуг) | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| Мероприятие 1.7 | Размещение информации о деятельности органов исполнительной власти Аликовского района и органов местного самоуправления на портале района и в форме открытых данных | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.8 | Внедрение IP-телефонии в органах муниципальной власти Аликовского района | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.9 | Создание кабельных сетей в органах муниципальной власти Аликовского района | Администрация Аликовского района, поселения, Ростелеком | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Мероприятие 1.10 | Реализация мероприятий по внедрению универсальной электронной карты | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.11 | Использование ЭЦП удостоверяющего центра | Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.12 | Внедрение отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.13 | Внедрение инфраструктуры электронного правительства | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.14 | Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 55,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |  |  |
| Мероприятие 1.15 | Содействие расширения функциональных возможностей типовой АИС «МФЦ» Аликовского района, | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.16 | Использование информационной системы «Интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства» | Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.17 | Замена компьютеров, приобретенных до 2007 года и не удовлетворяющих современным требованиям, модернизация серверного оборудования центра обработки данных | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |  |  |
| Подпрограмма | Информационная среда | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель – поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение актуальной и качественной информацией население района | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | 1Обеспечение населения района достоверной, оперативной и полноценной информацией | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Содействие развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры муниципальных средств массовой информации | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов средств массовой информации | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки электронным и периодическим печатным средствам массовой информации, реализующим социально значимые проекты Аликовского района | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.5 | Поддержка электронных средств массовой информации, в том числе создание фильмов, социальных роликов | Администрация Аликовского района, поселения | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы» | Администрация Аликовского района | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

* Мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой, осуществляются по согласованию с исполнителем

Приложение № 6

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество
Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования муниципальной программы 
Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Аликовского района | «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы | всего | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | бюджет Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 174,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | Средства бизнес сообщества | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| Подпрограмма | «Развитие информационных технологий» | всего | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | бюджет Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 174,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | Средства бизнес сообщества | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| Подпрограмма | «Информационная среда» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бизнес сообщества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района «Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет поселений Аликовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бизнес сообщества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Аликовского района

«Информационное общество

Аликовского района
Чувашии» на 2014–2020 годы

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг 
муниципальными учреждениями Аликовского района по муниципальной программе Аликовского района

«Информационное общество Аликовского района Чувашии» на 2014–2020 годы

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета Аликовского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Подпрограмма «Информационная среда» | х | х | х |  |  |  |
| Услуга по информационному обеспечению населения |  |  |  | 240,0 | 250,0 | 260,0 |
| Среднеразовый подписной тираж периодических печатных изданий, экземпляров | 1500 | 1550 | 1600 |  |  |  |
| Объем приема вещания телерадиопрограмм, минут | 1104660 | 1108270 | 1111880 |  |  |  |