Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 28.09.2015     676 №

Эл\к сали

# ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015  № 676

с. Аликово

Об утверждении    Плана   мероприятий

("дорожной  карты")    по   организации

работы  по  формированию,  ведению  и

утверждению   ведомственных  перечней муниципальных     услуг     и         работ, оказываемых      (выполняемых)

муниципальными           учреждениями

Аликовского района Чувашской Республики

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.09.2015г. №540-р администрация Аликовского района постановляет:

1. Утвердить   План   мероприятий   ("дорожную карту")  по  организации работы  по формированию, ведению  и утверждению  ведомственных  перечней  муниципальных услуг и работ, оказываемых               (выполняемых) муниципальными  учреждениями Аликовского района Чувашской Республики  в качестве основных видов деятельности, а также по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в  отношении  муниципальных учреждений  Аликовского района Чувашской Республики (далее – план).

2. Муниципальным учреждениям Аликовского района Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Аликовского района.

И.о.главы  администрации

Аликовского района                                                                       Л.М. Никитина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 28.09.2015 №676

## План мероприятий

## («дорожная карта») по организации работы по формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Аликовского района Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности, а также по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа соответствия действующих ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) реестровым записям базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ (далее – базовые (отраслевые) перечни), сформированных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» и размещенных на официальном сайте по размещению информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 2. | Проведение сопоставительного анализа детализации муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Аликовского района Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности (далее также – муниципальные услуги и работы), по условиям (формам) их оказания (выполнения), категориям потребителей, иным параметрам в базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), а также определение единиц объемов муниципальных услуг и работ, которые будут применяться при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 3. | Проведение анализа показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, и дополнение ими при необходимости формируемых ведомственных перечней муниципальных услуг и работ | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 4. | Проверка соответствия кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы), кодам ОКВЭД, указанным в базовых (отраслевых) перечнях | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 5. | Проведение анализа остатков субсидий на выполнение муниципальных заданий, не использованных на 1 января 2015 г. муниципальными учреждениями Аликовского района Чувашской Республики, в том числе в связи с невыполнением муниципального задания | до 25 сентября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 6. | Подготовка предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни муниципальных услуг по согласованию с финансовым отделом администрации Аликовского района Чувашской республики | до 10 октября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 7. | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в сети «Интернет» | октябрь 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 8. | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в сети «Интернет» | до 1 декабря 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 9. | Формирование модельных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ для муниципальных учреждений по сферам деятельности | октябрь 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 10. | Разработка порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения муниципальными учреждениями Аликовского района Чувашской Республики (далее – порядок формирования муниципального задания) в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации | до 10 октября 2015 г. | Финансовый отдел администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| 11. | Утверждение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг | до 1 ноября 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 12. | Формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, в соответствии с порядком формирования муниципального задания | ноябрь 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 13. | Формирование муниципальных заданий в соответствии с порядком формирования муниципального задания | до 1 декабря 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |
| 14. | Расчет объема финансового обеспечения муниципальных заданий на 2016–2018 годы в соответствии с требованиями статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации | декабрь 2015 г. | Главные распорядители средств местного бюджета Аликовского района Чувашской Республики |

_____________