| Чăваш Республикинчи Канаш хула администрацийĕ Х У Ш У 16.09.2013 г. №486 Канаш хули |  | Администрация города Канаша Чувашской Республики РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.09.2013 г. №486 г. Канаш |
| --- | --- | --- |

Во исполнение письма Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики  №02/12-2443 от 19 августа 2013 года «О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2013» в Чувашской Республике:

- Провести 22 сентября 2013 года на центральной площади города Канаш муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2013»;

- Утвердить оргкомитет по проведению соревнования в составе:

Председатель оргкомитета:

Л.П. Иванова - и.о. главы администрации города Канаш.

Заместитель председателя оргкомитета:

И.Н. Мингалеев- начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Канаш.

Члены оргкомитета:

Сафронов Д.П. – управляющий делами администрации города Канаш;

Димитриева В.В.- заместитель начальника отдела  образования и  молодежной политики администрации города Канаш;

Александров В.А.- заведующий БУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» МЗ СР Чувашской Республики подстанция город Канаш;

Кудряшова А.В.- заведующий ОВК №3 БУ «РЦ ЛФК и СМ» МЗ СР Чувашской  Республики;

Михайлов А.В.– главный специалист- эксперт отдела информатизации администрации города Канаш;

Евграфов А.А.- начальник отдела экономики;

# Гринькина В.И.- главный специалист- эксперт отдела экономики;

Викторов Н.П.- и.о. директора АУ ДОД «ДЮСШ «Локомотив» г.Канаш;

Миронов К.Д.- тренер-преподаватель по легкой атлетике АУ ДОД «ДЮСШ «Локомотив» г.Канаш;

Жураев В.М.- директор ООО «Стройсервис»;

Ванюшин А.В.- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Канашу (по согласованию);

Андреева И.И. – гл. редактор газеты «Канаш» (по согласованию);

3. Установить, что оргкомитетом осуществляется деятельность по всем организационным, техническим и другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

4. Рекомендовать заместителю начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Канашу Ванюшину А.В. обеспечить безопасность проведения праздничных мероприятий и охрану общественного порядка.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации г. Канаш                                                              Л.П. Иванова

Исп. Мингалеев И.Н.

|  | «Утверждаю» И.о. главы администрации города Канаш _________________Л.П.Иванова «___»_____________2013 года |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий

проведения муниципального этапа Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2013»

в городе Канаш. 22 сентября 2013 года.

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведения соревнования | до 16 сентября | Мингалеев И.Н. |
| Проведение заседания оргкомитета, служб обеспечения | весь период | Иванова Л.П. |
| Определение дистанции | до 16 сентября | Мингалеев И.Н. |
| Подготовка и оформление трассы | до 22 сентября | Жураев В.М.(по согласованию) Викторов Н.П. Миронов К.Д. |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | 22 сентября | Викторов Н.П. Миронов К.Д. |
| Оформление сцены для награждения | 22 сентября | Викторов Н.П. Миронов К.Д. |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | 22 сентября | Сафронов Д.П. Димитриева В.В. |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 16 сентября | Мингалеев И.Н. |
| Составление программы соревнований | до 16 сентября | Мингалеев И.Н. |
| Организация работы мандатной комиссии | до 22 сентября | Мингалеев И.Н. |
| Организация работы пресс-центра | 16-22 сентября | Михайлов А.В. |
| Организация работы группы награждения | 22 сентября | Миронов К.Д. |
| Обеспечение в местах проведения соревнования: безопасности граждан и общественного порядка, безопасности дорожного движения | 22 сентября | Ванюшин А.В. |
| Обеспечение работы медицинских служб в месте проведения соревнования | 22 сентября | Александров В.А. Кудряшова А.В. |
| Организация участия: учащихся СОШ,ПУ,ССУЗ,ВУЗ, команд детских садов, населения города | до 26 сентября | Димитриева В.В. Мингалеев И.Н. Евграфов А.А. Гринькина В.И. |
| Санитарная уборка места старта, финиша, дистанции. | до 22сентября | Жураев В.М. |
| Организация буфетов для участников, зрителей гостей | 22 сентября | Гринькина В.И. |
| Организация построения команд для торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 22 сентября | Миронов К.Д. |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почетных гостей и VIP-участников | до 22 сентября | Сафронов Д.П. |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | Весь период | Михайлов А.В. Андреева И.И. |
| Создание и поддержка на сайте администрации г.Канаш баннера «Кросс Наций-2013 | весь период | Михайлов А.В. |