Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 29.11.2016          104 №

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

29.11.2016     № 104

с. Аликово

Глава

| О ходе выполнения муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию Семеновой Л.С., заведующего сектором социального развития, культуры и архивного дела  администрации Аликовского района о ходе выполнения муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»  принять к сведению.

2. Рекомендовать сектору социального развития, культуры и архивного дела организовать эффективную  работу  по реализации  подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» .

3. Финансовому отделу администрации Аликовского района  рассмотреть  возможность  финансирования подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы».

Глава

Аликовского района                                                                            В.К. Волков

« О ходе выполнения муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы»

С 1 января 2015 года культурную политику района осуществляют централизованная клубная система,  централизованная библиотечная система,   музеи и муниципальный архив.      Также культурное наследие района составляют 7 коллективов народного творчества, носящих звание «народный», объекты культурного наследия регионального и местного значения.

Координирующую роль развития отрасли культуры района  осуществляет сектор социального развития, культуры и архивного дела отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, созданный в соответствии с решением Собрания депутатов Аликовского района от 24  декабря 2010 года «Об утверждении структуры администрации Аликовского района Чувашской Республики в новой редакции».

В учреждениях культуры Аликовского района по состоянию на 1 октября 2016 года работают 78 специалистов. Из них 36 (46,1%) имеют высшее образование, 25 (32,1%) среднее специальное образование, 17 – среднее образование (21,8 %.)

В связи с введением эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждены:

- целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Аликовского района Чувашской Республики, критерии оценки работы их руководителей ( постановление администрации Аликовского района  от  06 июня 2014 года № 454);

- Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики, занятых в сфере культуры (постановление администрации Аликовского района от 21 мая 2014 года №  425);

- Положения  о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений  в   сфере    культуры    Аликовского района и   оказания   им  материальной  помощи (постановление администрации Аликовского района от 12.08.2011 г. № 617)

С 1 января 2015 года все  руководители и специалисты учреждений культуры переведены на эффективный контракт.

В целях обеспечения государственной гарантийной доступности населения к культурному наследию вся культурная политика в Аликовском районе развивается в соответствии с муниципальной программой Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Аликовского района от 28.01.2014 года  № 77 с внесенными постановлениями администрации района изменениями от 25.05.2015 года № 410, 30.03.2016 года № 181, 26.10.2016 года .№ 588.

Муниципальная программа  включает две подпрограммы:

1). «Развитие культуры в Аликовском районе»;

2).  «Туризм».

Ответственным исполнителем программы является администрация Аликовского района.

Соисполнители программы: администрации сельских поселений Аликовского района,  муниципальные учреждения культуры Аликовского района; учреждения и организации различных форм собственности Аликовского  и общественные организации и объединения Аликовского района.

Объем средств на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей составляют средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Аликовского района и  внебюджетные источники.	Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период.

В 2014 году на финансирование программы израсходовано 29987,7  рублей, в том числе из федерального бюджета – 850,0 тысяч рублей, республиканского бюджета 400,0 тысяч рублей, бюджета органов местного самоуправления 26260,9 рублей, внебюджетных средств – 1976,8 рублей.

В 2015 году израсходовано 25064,3 рублей, в том числе из федерального бюджета –55,2 тысяч рублей, бюджета органов местного самоуправления  23238,4 рублей, внебюджетных средств – 1770,8 рублей

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории района современной туристической отрасли.

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

повышение конкурентоспособности туристского  продукта, создание стимулов для развития,  обеспечения качества и доступности в сфере туризма, включая мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха на территории Аликовского района чувашской Республики.

Индикаторами (показателями) достижения целей муниципальной программы выступают:

соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Аликовскому району;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

увеличение посещаемости библиотек;

доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества;

увеличение посещаемости музеев;

увеличение количества выставок в муниципальных музеях;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры Аликовского района.

- Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Индикатор муниципальной программы соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Аликовскому району выполняется, в том числе:

в 2014 году средняя заработная плата по Аликовскому району составила 16402,5 рублей, работников учреждений культуры - 11744,6 рублей, что составляет 71,6 % (план 56,2 %);

в 2015 году средняя заработная плата по Аликовскому району составила 16692,8 рублей, работников учреждений культуры - 11772,7 рублей, что составляет 70,5 % (план 70,5%).

По состоянию на 1 октября 2016 года средняя заработная плата по Аликовскому району составила 17242,8 рублей, работников учреждений культуры – 12112,93 рублей, что составляет 70,2 % (план  к концу года – 70,5%);

Подпрограмма «Развитие культуры в Аликовском  районе» включает в себя восемь основных мероприятий:

1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия.  Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализации специализированных информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.

На территории Аликовского района под государственной охраной находится 16 объектов культурного наследия регионального значения, в том числе: 4 памятника градостроительства и архитектуры, 2 памятника истории, 10 памятников природы. Из 16 памятников 3 являются собственностью Чувашско-Чебоксарской Епархии, 13 – органов местного самоуправления. На 1 объект (здание старой школы  им. И.Я. Яковлева, 1872 г. с. Аликово) в 2014 году составлен паспорт объекта культурного наследия.

С 2014 года по состоянию за 9 месяцев 2016 года финансирование на проведение ремонтных работ,  изготовление и установку информационных надписей на  объектах культурного наследия из бюджетов всех уровней по муниципальной программе составляет 0 рублей.

На территории памятников археологии «Городище «Хула суче» близ д. Изванкино, «Городище «Карман ту» д. Верхние Хуразаны» изготовлены и установлены информационные столбы за счет спонсорских средств Аликовского землячества «Элек  ен».

Недостаточными темпами  ведется работа по установке информационных надписей на памятниках градостроительства и архитектуры,  памятниках истории культурного наследия.

По состоянию на 1 октября 2016 года на территории Аликовского района действуют всего 42 военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г, в том числе:

- 17 памятников, 2 памятных знака, 3 памятных досок, 12 обелисков, 5 стелы, 2 мемориала, 1 монумент, 2 мемориальные  доски, из них 1 -  Герою Советского Союза, Мирону Ефимовичу Ефимову, 1- участнику ВОВ,  жителю д. Таутово Куликову Тимофею Порфирьевичу;

- 1 военно-мемориальный объект, посвященный участнику гражданской войны;

- 3  сооружения, посвященных локальным конфликтам, в том числе: 1 мемориал «Вечная память погибшим на земле Афганистана, Чечни, 2 мемориальные доски в чесать участников Чеченской войны.

В январе 2015 года  проведена фотофиксация и паспортизация всех имеющихся памятных мест и сооружений. Проведен капитальный  ремонт 2 военно-мемориальных объектов, в том числе: в д. Элекейкино, д.Кивои, проведена реконструкция двух объектов - в д.Хирлепоси, с. Устье. Вновь построены военно-мемориальные объекты в д.Коракасы, Шлан, Мартынкино. Ежегодно проводится текущий ремонт военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

С 2014 года по состоянию за 9 месяцев 2016 года финансирование на проведение ремонтных работ военно-мемориальных объектов израсходовано 813,8 тысяч рублей, в том числе:  из бюджетов  сельских поселений 260,3 тысяч рублей, внебюджетных средств – 553,5 тысяч рублей.  Населением оказывается неденежная спонсорская помощь в виде строительных  материалов.

На территории Аликовского района на кладбищах сельских поселений  имеются 23 одиночных воинских захоронений, в том числе: погибших в Демократической республике Афганистан при защите Отечества – 1;   погибших в Северо-Кавказском регионе, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане и бывшей Югославии при защите Отечеств - 3, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время -19.

Над захоронениями  шефствуют образовательные учреждения района и родственники.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. Мероприятие направлено на  обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотеки создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграции в мировую информационную структуру.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики  объединяет 20 библиотек, в том числе 2 библиотеки районного уровня, 18 сельских библиотек. В библиотеках района работают 27 специалистов, из них 17 имеют высшее образование (63 %), 10 среднее специальное (27 %).

Для всех категорий пользователей имеется бесплатный доступ к любым информационным ресурсам на традиционных печатных и электронных носителях. Обслуживание ведется как потенциальных, так и удаленных пользователей с использованием Интернет- ресурсов.  Все библиотеки модернизированы и 100 % обеспечены стабильным доступом в Интернет.  Компьютерный парк состоит из   28 компьютеров и 55 единиц копировально-множительной техники. Имеется 1 сайт и 18 веб-страниц.     На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек  к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2016 году из федерального бюджета привлечены финансовые средства на общую сумму 41200,0 тысяч рублей. Количество посещений сайта библиотек составило:  в 2014 году 4476 посещений, 2015 году – 8741 посещений,  за 9 месяцев 2016 года – 4471 посещений. Сайт посетили граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана,  Австралии, ЮАР, Франции, Сербии, Саудовской Аравии, Китай, Великобритании и другие.   Больше всего пользователей сайта интересовали странички: «Библиотеки района», «Архив событий», «Новости», из нашего сайта выходили на официальный портал Чувашской Республики и др.

За 2014-2016 годы в центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой информацией, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг через окна МФЦ на базе 7 сельских библиотек. С момента их открытия обратилось 281 граждан, оказано консультаций - 254, принято дел - 27. Наиболее востребованными услугами являются: организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования; предоставление земельных участков для строительства жилья; справка для оформления ребенка в детский сад и др.

В 2014 - 2016 годах  библиотеки района активно работали по проектам и программам, направленным на создание в библиотеках коммуникационных площадок для продвижения чтения, духовности, нравственности, патриотизма и т.д. Одними из самых ярких идей, внедренных в библиотечную практику можно назвать проекты и программы:

- районный проект на обслуживание населения художественной литературой малонаселенных и отдаленных от районного центра деревень  «Путешествие книги по малым деревням Аликовского района»;

- программа по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями «Исцеляем душу через общение»;

- целевая программа по формированию правовой культуры избирателей «Библиотека – проводник избирателя»,

- проект «Люблю тебя, моя Чувашия: Аликовский район» по созданию Этнокультурного центра верховых чувашей в этнопарке села Аликово;

- районная акция в рамках Года российского кино «Смотри ролик – выбирай книгу».

За 2014 - 2016 годы библиотеки района приняли активное участие в 7 российских, 2 межрегиональных, 17 республиканских конкурсах. Организовали  16 районных конкурсов  и акций.

Индикаторами основного мероприятия  по развитию библиотечного дела в районе являются  4 показателя, в том числе:

1). Показатель уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры составил в 2014 году – 74 %, 2015 году – 78 %, 2016 году – 83 %., что соответствует показателю муниципальной программы.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере библиотечной деятельности устанавливается путем опроса населения района.

2). Показатель  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу человек населения выполняется.

В 2014 году поступили 250 экземпляров (план - 220 экземпляров), 2015 году – 296 экземпляров (план – 240 экземпляров), 2016 году  -  152 экземпляров (240 – план экземпляров).

На сегодня совокупный фонд муниципальных библиотек района  составляет 241355 экземпляров. Общее количество поступлений за 2014 году составило - 4120 экземпляров,    2015 году -   5027 экземпляров, за 9 мес. 2016 года – 1425 экземпляров.

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей стабильная и соответствует нормативным показателям. В среднем на 1 библиотеку в 2014 году количество периодической печати составило -  10  экземпляров, 2015 году – 10 экземпляров, 2016 году -13 экземпляров. В пополнении книжного фонда новыми поступлениями кроме бюджетных ассигнований  немалую роль играет оказание спонсорской помощи населения.

Но следует отметить, что по сравнению с 2014 годом фонд сократился на 2337 экземпляров.  Основные причины сокращения фондов: списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений.

3) Показатель увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год выполняется.

В 2014 году  число посещения общедоступных библиотек на одного жителя составило 11 единиц(план – 11),  2015 году – 12 единиц (план - 11). По итогам 9 месяцев 2016 года этот показатель составляет 9 единиц.      Услугами библиотек Аликовского района в 2014 году воспользовались 14512 читателей,    2015 году – 14514 читателей, за 9 месяцев 2016 года. – 13482 читателей. Выдано документов в 2014 году  354726 экземпляров, 2015 году  -354735 экземпляров , за 9 месяцев. 2016 года – 276894 экземпляров.

4) Показатель количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Аликовского района выполняется.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Аликовского района  в 2014 году составило 14000 экземпляров (план – 11600), что составляет 36% от общего совокупного фонда централизованной библиотечной системы. В 2015 году при плане 12000 тысяч экземпляров составило  16000 тысяч экземпляров ( 46% от общего совокупного фонда ЦБС),  на  01 октября .2016 года показатель составляет  21228 экземпляров ( 66% от общего совокупного фонда ЦБС).

Финансирование на развитие библиотечного дела в районе за отчетные два года составило  всего 10538,3 рублей, в том числе:  в 2014 году 5051,0  рублей, 2015 году – 5487,3  рублей. В 2016 году бюджетом муниципального образования  предусмотрено 5042,80 рублей, за 9 месяцев 2016 года кассовый расход составил 3657,2  рублей ( 72,5 % к плану).

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела. Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа  населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности.

Музейные коллекции являются важнейшей частью культурного наследия района и  республики. На территории Аликовского района действует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный литературно-краеведческий музей», в структуру которого входит  Чувашско-Сорминский краеведческий музей. Всего работников 3 на 2,5 штатной единицы, из них 2 имеют высшее образование, 1 среднее. Средняя заработная плата  за девять месяцев 2016 года составила 12782,1 рублей.

Финансирование на развитие музейного дела в районе за отчетные два года составило  всего 1488,4 рублей, в том числе:  в 2014 году – 683,1 тысяч рублей, 2015 году – 805,3 тысяч  рублей. В 2016 году бюджетом муниципального образования  предусмотрено 600,0 тысяч рублей, за 9 месяцев 2016 года кассовый расход составил 559,9 тысяч  рублей ( 93,3 % к плану).

Индикаторами основного мероприятия в развитии музейного дела являются  2 показателя.

1) Показатель  увеличение посещаемости музеев на одного жителя в год.

Музеями для расширения возможностей посещения музеев и привлечения посетителей  в последние годы проводятся мероприятия и  в вечернее время,  налажена тесная работа с общеобразовательными учреждениями района. На базе музеев проводятся уроки краеведения, литературные часы и другие.

Общее количество экспонатов  муниципальных музеев составляет 19005 единиц хранения. За отчетный период поступило в музей всего 265 новых экспонатов. Всего проведено в 2014 году 298 экскурсий, в 2015 году, 299 экскурсий, за 9 месяцев 2016 года -  339 экскурсий.

Соответственно ежегодно увеличивается показатель посещаемости музеев. Общее количество посетителей за 2014 г. составило  3365 человека, из них школьников – 2582; за 2015 год - 5116 человек, из них школьников – 2582.  В 2016 году количество посетителей составляет 5172 человека, из них школьников – 2955.

2) Показатель увеличение количества выставок в муниципальных музеях выполняется.   В музеях района проведено в 2014 году  27 выставок при плане 25, в 2015 году -29 (план-27) выставок, за 9 месяцев 2016 г.проведено  22 выставки.

Вместе с тем  из года в  бюджете органа местного самоуправления не предусматриваются средства  на решение следующих проблем:

- Здание музея построено в 1898 году. С 2010 года ремонтные работы не проводились.  В целях дальнейшего эффективного использования объекта культурного наследия необходимо провести научно-исследовательские работы по состоянию фундамента здания и изготовить проектно-сметную документацию для произведения капитального ремонта здания.

-  Мебель выставочного зала морально устарела, компьютерный парк не позволяет в полной мере осуществлять работу по введению экспонатов в электронную базу данных.

Основное мероприятие 4.Развитие архивного дела.  Мероприятие направлено на внедрение  принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечение запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной документации.

В Аликовском муниципальном бюджетном учреждении культуры «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района работают 2 специалиста, обе имеют высшее образование.

Основными индикаторами мероприятий  по развитию архивного дела  являются  2 показателя, в том числе:

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда;

обеспечение деятельности муниципального  архива.

В основном все предусмотренные цифры в муниципальной программе, дорожной карте и изменениях к ним, муниципальном задании Учреждения выполнены.

По  состоянию на 1 ноября  2016 г. муниципальный архив Аликовского района Чувашской Республики обеспечивает сохранность 25330 единиц хранения: в т. ч. 15469 единиц управленческой документации и 9861 единиц хранения - по личному составу.

Большое внимание в работе уделяется  исполнению соглашения об обмене информацией о реорганизованных (реорганизующихся) и ликвидированных (ликвидирующихся) организациях заключенной в январе 2010 г. между Минкультуры Чувашии и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. В целях реализации  Соглашения  согласно графика Минкультуры представляются сведения о местонахождении документов реорганизованных и ликвидированных организаций. Так. в 2016 году  в целях реализации  Соглашения  согласно графика Минкультуры представлено сведение о местонахождении документов реорганизованных и ликвидированных организаций:  ООО «У Валентины» и ООО  «Агрофирма Урбаш». Также в 2016 году  принято на хранение документы  сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК) «Пучах» и «Звезда», муниципальных бюджетных учреждений культуры сельских поселений  Аликовского района»  в количестве 371 дел.  Также проводится еженедельный мониторинг Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На 01.11.2016 г. в реестре по Аликовскому району    должников не значатся.

Одной из приоритетных задач архивных учреждений по-прежнему является удовлетворение социально-правовых запросов граждан в целях защиты их конституционных прав. В муниципальное учреждение за истекшие 2 года и 9 месяцев 2016 года поступило 4129 запросов, в том числе в 2014 году – 1442 запроса (93 % выполнены с положительным результатом), 2015 году – 1193 запроса (93,4 % выполнены с положительным запросом), за 9 месяцев 2016 года - 1494 запроса ( 95 %  выполнены с положительным результатом. Архивные справки выполнены своевременно и качественно.

Финансирование на развитие архивного дела в районе за отчетные два года составило  всего 1000,8 рублей, в том числе:  в 2014 году 474,2 тысяч рублей, 2015 году – 526,6 тысяч  рублей. В 2016 году бюджетом муниципального образования  предусмотрено 500,0 тысяч рублей, за 9 месяцев 2016 года кассовый расход составил 407,1 тысяч  рублей ( 81,4 % к плану).

Основное мероприятие 5.  Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено  на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинга ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Автономное учреждение культуры « Централизованная клубная система» Аликовского района объединяет 28 культурно-досуговых учреждений, в том числе 1 районный Дом культуры, 27 сельских культурно-досуговых учреждений, где работают 46 специалистов. Из них 15 имеют высшее образование (32,6 %), 16 - среднее специальное (34,8%), 15 – среднее образование (32,6%). Существует проблема старения и нехватки кадров.

Также культурное наследие Аликовского района составляют  7 коллективов художественного творчества, носящих звание «народный», в том числе в 2016 году звание «народный коллектив» вручено драматическому коллективу Большевыльского сельского Дома культуры.

Финансирование на развитие  культурно-досуговой деятельности в районе за отчетные два года составило  всего 32575,5 рублей, в том числе:  в 2014 году 18552,7 рублей, 2015 году 14022,9  рублей, в том числе из федерального бюджета 1100,0 тысяч рублей, республиканского бюджета 400,0 тысяч рублей, из районного бюджета 17331,1 рублей, бюджета сельских поселений 10199,9 рублей, внебюджетных источников 3747,6 рублей. В 2016 году бюджетом муниципального образования  предусмотрено 12622,0 тысяч рублей, за 9 месяцев 2016 года кассовый расход составил 9539,0 тысяч рублей ( 75,6 % к плану).

Клубными учреждениями активно ведется работа по оказанию платных услуг населению и привлечению внебюджетных финансовых средств. Всего на отчетный период оказано платных услуг на общую сумму 2972,5 тысяч рублей, в том числе в 2014 году проведено 1061 платных мероприятий и оказано платных услуг на общую сумму 1574,4 тыс. рублей, 2015 году проведено 1081 платных мероприятий и оказано платных услуг на сумму 1398,1 рублей.

Немалая работа по привлечению инвестиций для укрепления материально-технической базы  учреждений культуры и архива. С 2014 года  проведен капитальный ремонт 5 зданий учреждений культуры на  общую сумму  3451444,0 рублей. В том числе в рамках комплексной компактной застройки сельских в 2014 году проведен  ремонт  Теневского сельского Дома культуры на общую сумму 1238500 рублей, Вотланского сельского Дома культуры на сумму 1192750 рублей, в 2015 году проведен капитальный ремонт Малотуванского сельского клуба на сумму 1119994 рублей, Хирлепосинского сельского клуба за счет спонсорской помощи. В 2016 году за счет средств бюджета Таутовского сельского поселения на общую сумму 195,0 тысяч рублей и спонсорской помощи капитально отремонтированы крыша и тамбур Шерашевского сельского клуба.

В 2016 году стали победителями в республиканском конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников и получили финансовые средства в сумме 100,0 тысяч рублей из республиканского бюджета на ремонт Питишевского сельского Дома культуры.

В 2014 году за счет средств федерального и республиканского бюджета провели модернизацию трех сельских Домов культуры, том числе: Шумшевашского, Питишевского, Раскильдинского. Приобретены звуковая аппаратура, световые и компьютерные оборудования, музыкальные инструменты, сценические костюмы, сценическая одежда  на общую сумму 1200,0 тысяч рублей.

Несмотря на то, что ежегодно на территории Аликовского района проводится капитальный ремонт  1, 2 зданий учреждений культуры, еще 9 зданий требуют капитального ремонта. В очень плохом состоянии находятся здания Ефремкасинского, Карачуринского, Крымзарайкинского, Шумшевашского сельских Домов культуры, Изванкинского, Сирикасинского сельских клубов.

В целях удовлетворения духовных запросов населения, создания  условий для занятий художественным творчеством по состоянию на 1 октября 2016 года в культурно-досуговых учреждениях всего действуют 296 формирований. В 2014 году работали всего 303 клубных формирований, в них было  3208 участников, 2015 году – 296 формирований, с числом участников – 3130 .

Самыми яркими событиями в культурной жизни Аликовского района  2014 году стали:

- Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России под руководством  народной артистки России Надежды Бабкиной, который прошел на сцене Межпоселенческого культурно-досугового центра с.Аликово.

- XIX Межрегиональный фестиваль исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем», в котором приняли участие исполнители из 19 районов республики, г.Чебоксары  и 5 субъектов Российской Федерации.

-   «Неделя культуры»  в Аликовском районе.

В информационно-методическом центре районного Дома культуры  создана электронная база данных по традиционной народной культуре, фольклору, картотека фотоматериалов, связанных с народным творчеством. Ведется работа по  освещению в средствах массовой информации работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры,  мониторингу ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы, внедрению современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.  Всего информационно-методическим центром взято на учет 130 мастеров, из них 57 вышивальщиц, 1 –  по художественной ковке; 5 – валяльщики валенок, 4 - по лозоплетению, 14 -  по резьбе по дереву и т.д.   Эффективной формой работы по популяризации различных направлений народных ремесел и декоративно-прикладного искусства является проведение ремесленных ярмарок. Ярмарка ремесел «Мастера земли Аликовской», который традиционно проходит на празднике песни, труда и спорта «Акатуй»  самая многочисленная по количеству участников. В ней ежегодно участвуют работы более 100 мастеров из сельских поселений Аликовского района. В районе на сегодняшний день проживают три  мастера по изготовлению музыкальных инструментов: П.Н.Николаев из д.Кармалы (возрождает чувашские национальные инструменты парапан, хуткупăс, шăхлич, палнай…),  Н.Г.Герасимов (д.Шерашево).

Ю.Г.Пантелеймонов (д.Вотланы),  занимаются ремонтом, реставрацией гармоней, баянов.

Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества. Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры на поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы, повышения уровня квалификации специалистов, работающих с детьми.

Индикатором основного мероприятия является доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

В клубных учреждениях Аликовского района на отчетный период действуют 134 клубных формирований для детей до 14 лет, в которых занимаются 1287 ребенка и 45 клубных формирования для молодежи от 15 до 24 лет с количеством участников 441 человек.

Следует отметить, что любительское движение среди детей в  Аликовском  районе имеет тенденции как к обновлению и омоложению различных клубов, стремлению к современным направлениям, так и к сохранению полюбившихся традиционных форм. В районе сохранилась тенденция развития клубов и кружков  по  направлениям: хореографическое (народный танец, эстрадный танец, уличные танцы), фольклорное (ансамбли, оркестры народных инструментов), музыкальное (эстрадный вокал, народный вокал, соло, хоровое исполнение), театральное (драматический, кукольный, художественное слово).

Всего из общего числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях действуют 12 детских фольклорных ансамблей с числом участников 154 детей,  24 театральных объединений с числом участников 231 человек, 2 из которых являются кукольными, 19 хореографических формирований с числом участников 172 человека, 17 формирований, где 138 детей и подростков занимаются вокалом, 1 вокально-инструментальный ансамбль с числом участников 6 человек, 3 хоровых объединения с числом участников 58 детей, действуют  экологический подростковый клуб, 1 патриотический клуб «Орлята». Также в учреждениях культуры района действуют различные детские любительские объединения: «Мир ПК», домоводство, бисероплетение и т.д.

Основное направление 7. Проведение межрегиональных, республиканских, районных мероприятий в сфере культуры и архивного дела. Мероприятие направлено на выявление талантов, на возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества.

Одним из важных показателей работы учреждений культуры являются результаты участия клубных формирований в районных, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях.

В 2014 году коллективы народного творчества учреждений культуры приняли участие в  3 Международных конкурсах, где удостоились дипломов всех степеней,  14 республиканских конкурсах-фестивалях. В районе было проведено 18 районных конкурсов. Показатели 2015 года по проведению конкурсов – фестивалей выше, чем в 2014 году. Учреждения культуры Аликовского района приняли участие в 4 Всероссийских и Международных конкурсах, 15 республиканских смотрах-конкурсах и проведено 21 районных конкурсов-фестивалей.      2016 год  богат на фестивали и конкурсы всероссийского, республиканского и районного.  За 9 месяцев 2016 г. коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры района  приняли активное участие в 5 Всероссийских и Международных конкурсах,  15 республиканских смотрах-конкурсах и  23 районных конкурсов.

Проведение различных смотров и конкурсов не только помогают установить творческие связи между коллективами, но и переводят деятельность по освоению фольклорных традиций на качественно более высокий уровень, обеспечивают более глубокое понимание значения своей работы. Такие мероприятия способствуют сохранению и поддержке культуры родного народа.

2. Подпрограмма «Туризм» включает   два основных  мероприятия:

Формирование  и продвижение туристского продукта Аликовского района Чувашской Республики. Мероприятие направлено на формирование единого конкурентоспособного районного туристского продукта и обеспечение проведения целенаправленной работы и его продвижению;

Развитие приоритетных направлений развития туризма Аликовского района. Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреаационной инфраструктуры туризма.

Финансирование по подпрограмме составляет 0 рублей.

Как важную часть развития туризма в Аликовском районе позиционируют музейные учреждения и коллективы художественной самодеятельности, в исполнении которых туристы могут ознакомиться народными обычаями и  обрядами верховых чувашей. Туристам Аликовского района  предлагаются  различные туристические (экскурсионные) маршруты, в том числе   в Аликовский районный литературно-краеведческий музей, озеро Тени, памятник природы «Дуб», природный заказник «Сорминский», Раскильдинская церковь «Рождества Пресвятой Богородицы», источник «Новый ключ».

Аликовский район обладает большим потенциалом для развития экологического и сельского туризма – лесами, богатым разнообразием животного и растительного мира.      Позитивные впечатления экскурсантов и туристов о районе  трансформируются в рациональные выгоды от знакомства с местностью, историческим наследием и дружелюбным населением района.

Чтобы открыть путь к максимальному потенциалу туристской дестинации, требуется высококачественное обслуживание в данном секторе, организованное путем поддержания долгосрочных взаимоотношений с потребителями туристских услуг. Необходимо проводить работу по благоустройству сельских поселений, облагораживанию территорий парков,  очистке дворовых территорий и придорожной полосы. В районе не хватает средств размещения, нет гостиницы и иных средств размещения.