| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ 14» января 2014 г. № 09 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14» января 2014 г. № 09 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15 октября 2013 года № 1085 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря»,  в целях создания благоприятных условий для экономического развития и повышения эффективности муниципального управления администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»  (приложение № 1).

2.   Признать утратившим силу постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 18 ноября 2013 года № 1221 «Об утверждении паспорта муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела экономики Ежову Т.Б.

Глава администрации города Алатыря		                                   	М.В. Марискин

Митрофанова Е.В.

(83531)2-04-15

Приложение № 1

к постановлению  администрации  города Алатыря

Чувашской Республики

от «___»________ 2014 г. №______

# Паспорт
муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие  и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | финансовый отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел градостроительства и природопользования, отдел имущественных и земельных отношений, отдел информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности, АУ «МФЦ» города Алатыря (по согласованию), АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» (по согласованию), предприятия, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики»; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы»; «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - | создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления |
| Задачи муниципальной программы | - | создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря; создание благоприятной конкурентной среды; повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; повышение доступности и качества муниципальных услуг; повышение качества муниципального управления |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %; удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, % |
| Срок реализации муниципальной программы | - | программа реализуется с 2014 по 2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | - | общий объем финансирования муниципальной программы составит 2208750,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 265170,0 тыс. рублей; в 2015 году – 267825,0 тыс. рублей; в 2016 году – 288130,0 тыс. рублей; в 2017 году – 311240,0 тыс. рублей; в 2018 году – 334850,0 тыс. рублей; в 2019 году – 358460,0 тыс. рублей; в 2020 году – 383075,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 3500,0 тыс. рублей (0,2 процента), в том числе: в 2014 году - 500,0 тыс. рублей; в 2015 году - 500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 500,0 тыс. рублей; в 2017 году - 500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 500,0 тыс. рублей; в 2019 году - 500,0 тыс. рублей; в 2020 году - 500,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 280800,0 тыс. рублей (12,7 процента), в том числе: в 2014 году – 42800,0 тыс. рублей; в 2015 году – 33500,0 тыс. рублей; в 2016 году – 34500,0 тыс. рублей; в 2017 году – 38000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 41000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 44000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 47000,0 тыс. рублей; бюджета города Алатыря Чувашской Республики – 6850,0 тыс. рублей (0,3 процента), в том числе: в 2014 году – 870,0 тыс. рублей; в 2015 году – 925,0 тыс. рублей; в 2016 году – 930,0 тыс. рублей; в 2017 году – 990,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 1060,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1075,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 2080200,0 тыс. рублей (86,8 процента), в том числе: в 2014 году – 221000,0 тыс. рублей; в 2015 году – 232900,0 тыс. рублей; в 2016 году – 252200,0 тыс. рублей; в 2017 году – 271750,0 тыс. рублей; в 2018 году – 292350,0 тыс. рублей; в 2019 году – 312900,0 тыс. рублей; в 2020 году – 334500,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Алатыря Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | в количественном выражении: увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения до 33,0 % в 2020 году; повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 90% в 2018 году (с сохранением данной позиции до конца реализации Программы); повышение удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций до 15% в 2020 году; |
|  |  | в качественном выражении: улучшение условий ведения бизнеса - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции; снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста; обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий; создание эффективной нормативно-правовой базы; обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг; решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными управленческими кадрами; повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Экономика города Алатыря в 2010 – 2012 годах прошла стадию посткризисного восстановления и вступила в очередной этап своего развития

Промышленное производство в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18,1 %. Отмечается более динамичный, чем в предыдущие периоды темп роста оборота  предприятий обрабатывающих отраслей – 121,6 % к предыдущему году. Предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности и энергетики за 2013 год  отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на сумму 4 млрд. 780 млн. рублей, что составляет к отчету 2012 года свыше 117,5 %.

В разрезе обрабатывающих производств наибольший темп роста отгрузки продукции  получен в производстве готовых металлических изделий – в 2,6 раза, в целлюлозно-бумажном производстве - 127,2 %, в производстве электрооборудования – 119,6 %, в производстве транспортных средств и оборудования – 111,3 %.

Предприятия обеспечивают реализацию новых инвестиционных проектов, проводят модернизацию действующих производств, ключевыми задачами которой является сохранение и создание новых рабочих мест.

Промышленные предприятия города  на техническое перевооружение и модернизацию  производственных мощностей  вложили более 115,3 млн. рублей  инвестиций.

Одним из положительных моментов развития любого муниципального образования является привлечение на его территорию как можно большего количества инвестиций, благодаря которым имеется возможность улучшить благосостояние проживающего в нем населения.

Всего на развитие экономики и социальной сферы города за 2013 год использовано инвестиций за счет всех источников финансирования (с учетом собственных средств и кредитных ресурсов субъектов малого предпринимательства)  свыше  838 млн. рублей.

Адресная инвестиционная программа развития города по состоянию на 1 января 2014  профинансирована на сумму 376,3 млн. руб., в т.ч. из  федерального бюджета – 120,5 млн. рублей, из республиканского – 231,0 млн. рублей, из местного – 24,8 млн. рублей.

Основные объемы адресной инвестиционной программы приходятся на   реализацию  инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации города. Завершена реализация проекта по строительству и реконструкции сетей канализации и очистных сооружений мощностью 17 тыс. куб. м. в сутки. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы и по регулировке оборудования. Объект для города имеет стратегическое значение с точки зрения дальнейшего социально-экономического развития города и экологической безопасности. Мощность старых очистных сооружений исчерпана и не соответствует экологическим требованиям.

Полностью выполнены   запланированные  на 2013 год объемы  строительства и реконструкции  автомобильных дорог в городе. Общий объем капитального строительства  дорог выполнен в сумме 67 млн. 55 тыс. рублей.

Потребительский рынок по-прежнему остаётся одним из наиболее  устойчивых к рискам экономического развития  секторов отечественной экономики

По итогам 2013 года прирост оборота розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с 2012 годом в сопоставимых ценах составил 117,3 %. Динамичнее, чем 2012 году, развивался рынок платных услуг населения. В 2013 году населению города  было оказано платных услуг на 446,8 млн. руб., или 160,6 % в  действующих  ценах к отчету 2012 года.

Положительная динамика  в экономике города  повлияла на такие важные показатели социальной сферы, как среднее значение заработной платы и регулярность ее выплаты.

Уровень жизни населения города   характеризуется следующими показателями:

- среднемесячная заработная плата на 01.12.2013 – 16872 рубля (по республике – 20538,6 руб.);

- средний размер трудовой  пенсии (на 1января 2014 г.) – 9633 рублей, в т.ч. трудовых пенсий по старости – 9927 рублей;

- размер прожиточного минимума в IV квартале 2013 г. – 6049 рублей.

##### По предприятиям обрабатывающих производств города  размер средней заработной платы по-прежнему остается ниже среднегородского уровня, по данным статистики за 11 месяцев  2013 года   размер её составил  16317,6 рубля, что превышает  соответствующий период 2012 года   на 17,5 %.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата в сфере материального производства с начала текущего года  сложилась у работников занятых производством транспортных средств и оборудования 18622,5 рубля (темп роста 108,8%).

Среднемесячная заработная плата работников  в целом сферы образования города и здравоохранения увеличилась за отчетный год  до 14957 рублей  и 13490,5 рубля, что составляет соответственно к уровню 2012г ода  130,8 % и 120,5 %.

На 01.01.2014 года  просроченной задолженности по заработной плате  работающих  по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства не имелось.

По данным ГУ «Центр занятости населения города Алатыря»  численность безработных граждан к 1 января 2014 года увеличилась и   составила  134 человека  (на 01.01. 2013 года – 86 человек). Количество безработных, поставленных на учет по сокращению кадров на 1 января 2014 г., увеличилось до 214 человек  (на 1 января 2013 г.  числилось 178 человек).

Всего за 2013 год предприятия и организации города создали 240 постоянных рабочих мест.

Предпринимательский климат

Большое значение придается развитию малого и среднего предпринимательства, которое способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, поступлению налогов в бюджет города. Малый бизнес позволяет решать такие социальные задачи, как снижение уровня безработицы и социальной напряженности, формирование среднего класса и повышение качества жизни горожан. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены практически все социальные группы населения Алатыря.

В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Алатыря созданы и действуют следующие институты:

Координационный совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства;

Ассоциация предприятий и предпринимателей города Алатыря;

Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике».

Бизнес-сообщество города на 01 января 2014 года насчитывает  1093 индивидуальных предпринимателей и  150 действующих малых предприятий - юридических лиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось на 17,6%, в том числе количество малых предприятий – на 1,3%, количество индивидуальных предпринимателей - на 17 % .

В структуре малых предприятий основную долю занимают предприятия торговли и общественного питания – 45 % предприятий, а также услуги – 19,7 % предприятий, далее следует промышленность и транспорт – 15,1 %,  в строительстве – 8,2 %, в других видах деятельности – 12 % предприятий.

В малом бизнесе города  задействовано более 4060 человек, что на 1,6% больше, чем в 2012 году. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составляет 2967 человек.

Доля численности  работающих в  малом бизнесе  в общей  численности занятых в экономике  города  увеличилась   до   28,8 % (за 2012 г.  - 28,0 %).

Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям города достигла  10500 рублей или 110,1 % к уровню прошлого года.

За 2013 год малым бизнесом (включая микропредприятия)  выполнено работ и оказано услуг   на сумму свыше 834 млн. рублей, что составило 120%  к уровню 2012 года.

За 2013 год сумма оказанной государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составила 43,5 млн. рублей, 120 предпринимателей воспользовались следующими видами государственной поддержки:

предоставление займов на льготных условиях – выдано 115 займов на сумму 38,8 млн. рублей;

предоставление субсидий и грантов на реализацию бизнес-проектов в сфере малого предпринимательства в сумме 4 млн.680 тыс. рублей.

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. В 2013 году оказана финансовая помощь на открытие собственного бизнеса 8 безработным гражданам на сумму 470,4 тыс. рублей.

Обеспечено поступление в бюджет города  налога на совокупный доход от предпринимательской деятельности  в сумме  37,4 млн. рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к размещению муниципального заказа. Объем муниципальных заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2013 год составил 14,0 % от общего объема размещенных заказов.

Сектор малого и среднего предпринимательства должен занять одно из основных мест в социально – экономическом развитии города, создавая реальные возможности населению для самореализации и занятия индивидуальным бизнесом, решая различные социальные и экономические задачи города.

Качество муниципального управления

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по-прежнему является основной целью реформирования системы государственного управления. В рамках проводимой на территории Российской Федерации административной реформы как перед федеральными органами власти, так и перед региональной и муниципальной властью поставлен целый комплекс задач, решение которых должно способствовать повышению качества взаимодействия населения с государством.

К настоящему моменту в администрации города Алатыря Чувашской Республики уже реализованы базовые мероприятия в рамках общего для Российской Федерации направления модернизации системы предоставления муниципальных услуг в том числе:

сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых в администрации города Алатыря Чувашской Республики, ее отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями;

утверждены нормативные правовые акты по вопросам разработки и утверждения административных регламентов;

разработаны административные регламенты по большинству муниципальных услуг, оказываемых в администрации города Алатыря Чувашской Республики, и её отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями.

Ключевой мерой, направленной на повышение качества и доступности услуг, оказываемых администрацией города Алатыря Чувашской Республики, и ее отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями, стало размещение на территории города Алатыря Чувашской Республики многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных услуг.

МФЦ должен стать ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории города Алатыря Чувашской Республики и местом приема заявителей и предоставления им конечного результата государственной или муниципальной услуги.

В основу работы МФЦ положен принцип "одного окна", который предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и организациям при оказании им услуг. Основным препятствием для перехода к оказанию всех услуг по принципу "одного окна" является отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, создание которого требует решения вопросов как нормативного, так организационного и технологического характера. Это касается предоставления услуг не только на базе МФЦ, но и непосредственно органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Задача повышения качества и доступности муниципальных услуг не может носить единовременный характер. В связи с этим потребуется внедрить систему, которая позволит на постоянной основе проводить оценку уровня удовлетворенности получателей услуг, уровня качества предоставления услуг, выявлять сложившиеся недостатки предоставления услуг и принимать меры, направленные на повышение качества предоставления услуг.

На Портале государственных услуг Чувашской Республики создан сайт МФЦ г. Алатыря для размещения информации о предоставляемых в городе Алатыре Чувашской Республики государственных и муниципальных услугах (http://gosuslugi.cap.ru/).     Осуществляется перевод предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронную форму.

Избыточное администрирование, несовершенство контрольно-надзорных и разрешительных функций органов власти – эти и многие другие факторы препятствуют развитию предпринимательства, снижают инвестиционную привлекательность, что в конечном итоге затрудняет экономическое развитие.

Для преодоления существующих проблем необходима реализация мероприятий, направленных на оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных контрольных и надзорных функций; создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; продолжение регламентации государственных и муниципальных услуг, а также осуществление контрольно-надзорных и разрешительных функций; формирование муниципального реестров государственных и муниципальных услуг (функций).

В первоочередном порядке должны быть оптимизированы государственные и муниципальные услуги, являющиеся наиболее проблемными и сложными, с наиболее закрытыми процедурами и максимальными объемами неформальных платежей.

В настоящее время процесс оптимизации услуг носит исключительно внутриведомственный характер, то есть каждый орган оптимизирует свои функции без построения общего процесса с точки зрения предоставления муниципальной услуги, которая будет являться конечным (а не промежуточным) необходимым заявителю результатом деятельности всей системы органов власти.

В целом комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг должна быть направлена на:

сокращение количества обращений (процедур), необходимых для получения конечного результата услуги (в том числе путем организации межведомственного взаимодействия);

сокращение сроков предоставления услуги;

определение нормативов материальных затрат заявителей;

улучшение качества правовой регламентации порядка предоставления услуг.

В сфере контрольно-надзорной деятельности следует отметить, что реализованные на первых этапах административной реформы мероприятия также до настоящего времени носили локальный, внутриотраслевой характер и в основном ограничивались разработкой и утверждением административных регламентов исполнения контрольно-надзорных функций.

В целях обеспечения контроля эффективности реализации мероприятий по оптимизации государственных и муниципальных услуг и совершенствования контрольно-надзорной деятельности необходимо внедрение развернутой системы мониторинга, которая позволила бы оценить такие параметры, как:

удовлетворенность получателей государственных и муниципальных услуг их качеством и доступностью (как в случае предоставления их на базе МФЦ, так и непосредственно в органах государственной власти и местного самоуправления);

соблюдение установленных законодательством, в том числе административными регламентами, сроков, порядка и условий предоставления государственных и муниципальных услуг;

удовлетворенность представителей бизнеса условиями ведения предпринимательства, что является важнейшим показателем эффективности мероприятий по снижению административных барьеров.

Внедрение такой системы мониторинга позволит, с одной стороны, своевременно выявлять реальные проблемы и "узкие места" в системе предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций), оценивать эффективность реализуемых мероприятий и при необходимости актуализировать и корректировать их направленность. С другой стороны, выявлять и масштабировать лучшие практики предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, как показывает опыт, успешное выполнение широким кругом органов государственной власти и местного самоуправления большого спектра мероприятий, направленных на достижение единой цели, невозможно без координирующего органа, а также программного документа, который позволил бы унифицировать подходы к реализации однонаправленных мероприятий. Таким инструментом и призвана стать настоящая Программа.

Основные проблемы в сфере реализации Программы

Несмотря на отмеченные успехи в сфере реализации экономической политики, в настоящее время темпы модернизационных и инновационных преобразований не достигают необходимого уровня. Об этом свидетельствуют:

невысокие показатели выпуска и экспорта инновационной продукции;

крайне низкая доля частных затрат на исследования и разработки;

невысокий удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции;

незначительные величины затрат на модернизацию и технологические инновации в промышленности, явно несоизмеримые с реальными потребностями экономики в расширении спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции.

Одной из главных причин подобной ситуации является низкий уровень инвестиций в инновации, которые позволили бы обеспечивать непрерывное обновление технической и технологической базы производства, снижать себестоимость, осваивать и выпускать новую конкурентоспособную продукцию.

Не отвечает задачам модернизации и сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса, которая качественно отстает от уровня развития малого и среднего бизнеса в других регионах, где количественный показатель и вклад производственных компаний значительно выше и доминирует неторговый сектор экономики.

Созданные элементы государственной поддержки не запустили в должной степени модернизационные процессы и пока не привели к необходимым структурным изменениям.

Нерешенными остаются и ряд других серьезных проблем, сохранение которых может свести к нулю результативность деятельности. В первую очередь это:

высокие риски ведения предпринимательской деятельности;

наличие коррупции и излишних административных барьеров, прежде всего для развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного;

незаинтересованность кредитных организаций в финансировании рискового инновационного бизнеса;

недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства, ограниченная эффективность государственных инвестиций;

недостаточный кадровый, в том числе управленческий потенциал для развития инновационных секторов экономики и модернизации традиционных отраслей.

# Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря  политики

# в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

# 2.1. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря  политики в сфере реализации муниципальной программы

Согласно Стратегических направлений социально-экономического развития города Алатыря до 2020 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономики и экономического развития являются:

1) создание конкурентоспособной экономики; расширение конкурентных преимуществ в традиционных отраслях экономики;

2) переход к формированию новой технологической базы социально-экономического роста, основанной на инновациях;

3) модернизация традиционных секторов экономики;

4) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;

5) снижение административных барьеров;

7) сбалансированное пространственное развитие города.

Одним из приоритетов устойчивого развития, отраженном в Стратегических направлениях, является экономический рост.

# 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целями государственной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются.

Цель 1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Показателем достижения данной цели является:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения.

Цель 2. Повышение инновационной активности бизнеса.

Показателем достижения данной цели является:

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций.

Цель 3. Повышение эффективности государственного управления.

Показателями достижения данной цели являются:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику города.

2. Создание благоприятной конкурентной среды.

3. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

4. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в Приложении № 1.

# 2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований и формирования инновационной экономики должны стать:

в количественном выражении:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %;

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг, %;

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, %;

в качественном выражении:

улучшение условий ведения бизнеса - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;

снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;

превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста;

обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий;

создание эффективной нормативно-правовой базы;

обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

решение проблем обеспечения экономики высокопрофессиональными управленческими кадрами;

повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ, в том числе:

Муниципальная программа города Алатыря  Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы (ответственный исполнитель - отдел образования и молодежной политики);

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Алатыря Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства);

Муниципальная программа города Алатыря  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2014–2020 годы (ответственный исполнитель – финансовый отдел);

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы (ответственный исполнитель – отдел организационной работы).

# 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2014-2020 годы (в один этап).

# Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и

# включения в состав муниципальной программы,

# обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы».

3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

На создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса направлены соответствующие мероприятия:

подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» - в части утверждения и реализации мер по созданию благоприятных условий ведения бизнеса на территории города Алатыря  и привлечению инвестиций;

подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы» - в части утверждения и реализации мер, направленных на повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» - в части утверждения и реализации мер, направленных на устранение избыточного регулирования и неоправданного вмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов.

Обеспечению повышения инновационной активности бизнеса будет способствовать выполнение соответствующих мероприятий:

подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» - в части утверждения и реализации мер, направленных на содействие формированию экономики знаний и высоких технологий;

Повышение эффективности государственного управления будет обеспечиваться выполнением соответствующих мероприятий:

подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» - в части формирования благоприятных условий для ведения бизнеса;

подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» - в части утверждения и реализации мер, направленных на повышение качества муниципального управления;

Представленная характеристика подпрограмм с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей муниципальной программы, задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих:

развитие государственно-частного партнерства;

обеспечение работы институтов содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов;

организация и проведение экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций;

разработка системных мер, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;

совершенствование нормативно-методологического обеспечения оценки регулирующего воздействия;

стимулирование предпринимательской активности;

обеспечение всем заинтересованным лицам равного открытого доступа в сети Интернет к информации о проведении торгов по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам;

совершенствование процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;

реализация мер по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2011-2015 годы, утверждённой  постановлением главы администрации города Алатыря от 30 декабря 2010 года № 1129, в рамках которых будут реализованы следующие мероприятия:

оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, по субъектам Российской Федерации;

обеспечение доступа к  муниципальному заказу (работам, услугам) субъектам малого и среднего предпринимательства;

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;

совершенствование системы специальных режимов налогообложения;

содействие в проведении выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации трех основных мероприятий, предполагающих:

реализацию системных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг, включая:

оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг;

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

развитие механизмов досудебного обжалования;

совершенствование системы муниципального контроля и надзора;

развитие и внедрение механизмов саморегулирования;

координацию выполнения отраслевых мер, направленных на совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности и реинжиниринг предоставления муниципальных услуг.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования за весь период её реализации составит 2 208 750,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 3 500,0 тыс. рублей (0,2 процента),

республиканского бюджета Чувашской Республики – 280800,0 тыс. рублей (12,7 процента),

бюджета города Алатыря Чувашской Республики – 6850,0 тыс. рублей (0,3 процента),

внебюджетных источников – 1 917 600,0 тыс. рублей (86,8 процента).

Объемы и источники ресурсного обеспечения Муниципальной программы могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и уточняются при формировании бюджета города Алатыря Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в Приложении № 3 в разрезе подпрограмм по годам реализации государственной программы.

# Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы (табл. 1).

Таблица 1

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий муниципальной программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы | умеренный | принятие нормативных правовых актов, регулирующих сферы реализации муниципальной программы |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению тенденций экономического развития пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий муниципальной программы | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

# Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

# Паспорт
подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | финансовый отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел градостроительства и природопользования, отдел имущественных и земельных отношений, отдел информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности, АУ «МФЦ» города Алатыря (по согласованию), АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» (по согласованию), предприятия, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря; создание благоприятной конкурентной среды |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и реализация мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности; привлечение долгосрочных прямых инвестиций; развитие механизмов государственно-частного партнерства; повышение качества налогового законодательства и налогового администрирования; повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов; создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности на рынках товаров и услуг |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем инвестиций за счёт всех источников финансирования, млн. рублей; объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей; количество вновь созданных рабочих мест, единиц; количество новых предприятий на 1000 чел., единиц; доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), %; среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), единиц |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 1 573 000,00 тыс. рублей, из них: в 2014 году – 199100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 192800,0 тыс. рублей; в 2016 году – 204600,0 тыс. рублей; в 2017 году – 219750,0 тыс. рублей; в 2018 году – 235350,0 тыс. рублей; в 2019 году – 251900,0 тыс. рублей; в 2020 году – 269500,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 28800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 12800,00 тыс. рублей; в 2015 году – 1500,00 тыс. рублей; в 2016 году – 500,00 тыс. рублей; в 2017 году – 2000,00 тыс. рублей; в 2018 году – 3000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 4000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 5000,00 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1544200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 186300,0 тыс. рублей; в 2015 году – 191300,0 тыс. рублей; в 2016 году – 204100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 217750,0 тыс. рублей; в 2018 году – 232350,0 тыс. рублей; в 2019 году – 247900,0 тыс. рублей; в 2020 году – 264500,0 тыс. рублей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | в количественном выражении: рост инвестиций за счёт всех источников финансирования более чем в 2,6 раза (по сравнению с 2010 годом); рост количества новых предприятий на 1000 чел. до 3,0 в 2020 году; увеличение количества вновь созданных рабочих мест, до 1000 в 2020 году; в качественном выражении: улучшен инвестиционный имидж и условия ведения бизнеса в городе Алатыре; привлечены дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций в основные фонды; осуществлена единая согласованная экономическая политика повышения объема привлеченного внебюджетного финансирования в развитие публичной инфраструктуры путем распространения практик реализации проектов государственно-частного партнерства; обеспечен всем заинтересованным лицам равный открытый доступ в сети Интернет к информации о проведении торгов по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам; осуществлена защита потребителей и участников рынков от необоснованных административных барьеров, недобросовестной конкуренции, ненадлежащей рекламы, действий органов местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции; осуществлена защита потребителей и участников рынков от действий естественных монополий, ограничивающих доступ к услугам естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции и создание условий для развития конкуренции в сферах деятельности субъектов естественных монополий |

# I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основные параметры прогноза  социально-экономического развития г.Алатырь определены исходя из анализа социально-экономического развития города за  предшествующие годы,  а также  оценки влияния внешних условий развития экономики, определяемые ситуацией, складывающейся на российском и мировом рынках и наметившихся тенденций в текущем году.

Базой для разработки прогноза социально – экономического развития на 2014 год и параметров прогноза до 2016 года послужили основные показатели  развития города за два предшествующих года (2011 – 2012 годы), ожидаемая оценка показателей 2013 года, а также сценарные условия функционирования экономики  Чувашской Республики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Основные параметры прогноза разработаны в двух вариантах.

Первый вариант - предполагает сохранение положительной динамики развития экономики, но вместе с тем характеризуется относительно невысоким  инвестиционным спросом, недостаточным ростом потребительского спроса, исходит из умеренного  сценария развития экономики.

Второй вариант  - отражает более быстрое развитие экономики на основе улучшения инвестиционного климата, реализации значимых инфраструктурных проектов, модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Второй вариант рассматривается как основной.

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития на прогнозируемый период для органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов экономики и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики.

Функционирование экономики в среднесрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

В прогнозируемом периоде внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так и устойчивость темпов экономического роста.

Основными целями социально-экономического развития Чувашской Республики в среднесрочной перспективе являются:

поддержание макроэкономической стабильности и  переход к устойчивому росту инвестиционного и потребительского спроса;

повышение качества жизни населения, создание эффективной системы предоставления социальных услуг, уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

формирование модели экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, диверсифицированной структурой производства, значительным экспортным потенциалом, инновационной восприимчивостью и ориентированностью на социальную ответственность бизнеса и повышение качества жизни населения.

В настоящее время в  городе  реализуются:

- Комплексная инвестиционная программа модернизации города Алатыря до 2020года.;

- Республиканская целевая программа поддержки и модернизации моногорода Алатыря на 2011-2015годы

Данные документы являются ключевыми в системе планирования, взаимоувязаны между собой, направлены на изменение стандартов жизни и повышение уровня благосостояния  населения города Алатыря.

Общая оценка социально-экономической ситуации в городе за отчетный период

Итоги  10 месяцев 2013 года свидетельствуют о положительной динамике практически всех ключевых показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города Алатыря.

Наблюдаются следующие позитивные тенденции и факты:

| Темп роста оборота организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) | 122,4 % |
| --- | --- |
| Темп роста объема отгруженных товаров промышленными предприятиями обрабатывающих отраслей | 123,3 % |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 106,9 % |
| Рост заработной платы (без учета субъектов малого предпринимательства) | 22,2 % |
| Уровень безработицы | 0,57 % |
| Объем инвестиций в экономику города за счет всех источников финансирования (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2013г. | 443,7 млн.руб. |
| Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | 118,4 % |
| Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах | 103,7 % |
| Темп роста сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) организаций | 107,1 % |

Ведущим звеном экономики муниципального образования является промышленность, представленная 14 крупными и средними промышленным предприятиями, которыми за январь-октябрь т.г. отгружено  товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по предприятиям обрабатывающих производств, и занятых производством и распределением  электроэнергии, газа и воды  на  4 млрд. 86 млн. рублей.

Темп роста объёмов реализованной продукции промышленными предприятиями города  по сравнению с соответствующим уровнем 2012 года  составил 123,3%.

Индекс промышленного производства  превышает 120 %.

Наиболее существенное увеличение темпов отгрузки продукции  произошло в производстве готовых металлических изделий – в 3,3 раза, в целлюлозно-бумажном производстве - 122,2 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 128,6%, пищевой промышленности – 105,6%, в производстве электрооборудования – 113,1%, производство транспортных средств и оборудования – 9,2 %.

К основным причинам, вызывающим ухудшение ситуации, можно отнести следующие:

- неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, отразившаяся на росте себестоимости производимой продукции и снижении рентабельности выпускаемой продукции;

- потеря объемов продаж и отсутствие спроса на внутреннем рынке.

- из-за сокращения оборонного заказа    сохраняется  нестабильность с договорами на поставку продукции, что   усложняет   производственную и  финансовую  ситуацию, вызывает социальную напряженность на рынке труда города . В режиме неполной занятости под угрозой сокращения  находятся свыше 170 человек.

Перечень основных проблемных вопросов развития города, сдерживающих его социально-экономическое развитие

При уточнении Комплексного инвестиционного плана модернизации города Алатыря до 2020 года  и   прогноза социально-экономического развития города на 2014-2016 гг. были определены основные проблемы  муниципального образования, это:

- высокая изношенность (физическая и моральная) основных фондов организаций;

- низкий уровень использования имеющихся производственных мощностей (обрабатывающая отрасль- 50-80%);

В настоящее время градообразующие предприятия проводят  диверсификацию производств и рынков сбыта  за счет собственных  и заемных средств, объемы которых полностью зависят от уровня финансово-хозяйственной деятельности и которых недостаточно для широкомасштабной модернизации производств;

- в целях развития индустриального парка  необходимо строительство объездной дороги (ПСД имеется, сметная стоимость 287,9 млн. рублей);

- завершение модернизации объектов теплоснабжения. За последние годы построены и введены в эксплуатацию 9 современных квартальных блочно-модульных газовых котельных. Еще 2 последние котельные планируется построить в 2014 году.

- ухудшение демографической ситуации, снижение общей численности населения;

- диспропорция в оплате труда по отраслям экономики;

- несоответствие рынка спроса и предложений трудовых ресурсов, усиление дефицита квалифицированных кадров.

# Перспективы социально-экономического развития г. Алатыря

При наличии проблем в социально-экономической ситуации муниципального образования г. Алатырь имеет все основания развиваться интенсивно и многофункционально, чему способствует:

- высокий уровень развития промышленного сектора, машиностроения, электро-приборостроения, пищевой и перерабатывающей промышленности и др.;

- наличие полезных ископаемых на территории региона: Алатырский район обладает запасами  стекольных песков. Разработка данной сырьевой базы  позволяет развить строительную индустрию, создать производство по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуску сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства, организовать  производство  железобетонных изделий и конструкций  для гражданского и производственного строительства;

- экономическое сотрудничество при реализации республиканских инвестиционных проектов;

- наличие потенциально свободной рабочей силы;

- обеспеченность транспортным сообщением;

- относительно высокий уровень обеспеченности жильем;

- обеспеченность населения жилищно-коммунальными услугами;

- наличие производственных площадей с развитой инженерной инфраструктурой.

Это делает возможным реализацию задач, определенных в Комплексного инвестиционного плана модернизации города Алатыря до 2020 года, а именно: повышение жизненного уровня населения за счет:

- обеспечения устойчивого развития промышленного потенциала;

- создание условий для развития предпринимательства (активизация инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства и др.);

- повышение эффективности социальной политики.

# II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

К числу приоритетов отнесены следующие направления:

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций в экономику города Алатыря;

стимулирование локализации производств на территории города Алатыря;

содействие развитию конкуренции;

устранение излишних административных барьеров;

обеспечение защиты прав собственности и контрактных обязательств;

привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств, обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвестиционных проектах.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Разработанная подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику города Алатыря, повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их проектов, создание благоприятной конкурентной среды.

С учетом приоритетов государственной политики сформулированы следующие цели реализации настоящей подпрограммы.

1. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря, достижение которой позволит обеспечить модернизацию экономики города на основе стимулирования роста инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата. В рамках достижения цели 1 необходимо обеспечить решение следующих задач:

разработка и реализация мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности;

привлечение долгосрочных прямых инвестиций;

развитие механизмов государственно-частного партнерства;

повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов.

Показателями достижения цели и решения задач являются:

объем инвестиций за счёт всех источников финансирования, млн. рублей;

объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей;

количество вновь созданных рабочих мест, единиц;

количество новых предприятий на 1000 чел., единиц;

доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), %;

среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), единиц.

В рамках достижения цели 2 «Создание благоприятной конкурентной среды» необходимо обеспечить решение следующих задач:

создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности на рынках товаров и услуг;

совершенствование процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

в количественном выражении:

рост инвестиций за счёт всех источников финансирования более чем в 2,6 раза (по сравнению с 2010 годом);

рост количества новых предприятий на 1000 чел. до 3,0 в 2020 году;

увеличение количества вновь созданных рабочих мест, до 1000 в 2020 году;

в качественном выражении:

улучшен инвестиционный имидж и условия ведения бизнеса в городе Алатыре;

привлечены дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций в основные фонды;

осуществлена единая согласованная экономическая политика повышения объема привлеченного внебюджетного финансирования в развитие публичной инфраструктуры путем распространения практик реализации проектов государственно-частного партнерства;

обеспечен всем заинтересованным лицам равный открытый доступ в сети Интернет к информации о проведении торгов по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам;

осуществлена защита потребителей и участников рынков от необоснованных административных барьеров, недобросовестной конкуренции, ненадлежащей рекламы, действий органов местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции;

осуществлена защита потребителей и участников рынков от действий естественных монополий, ограничивающих доступ к услугам естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции и создание условий для развития конкуренции в сферах деятельности субъектов естественных монополий

2.4. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

# III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря», «Повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их проектов», «Создание благоприятной конкурентной среды».

Характеристика основных мероприятий приведена ниже.

# Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в городе Алатыре, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику города планируется сосредоточиться на следующих направлениях.

В рамках разработки и реализация мер по улучшению инвестиционного климата города Алатыря в указанный период планируется:

реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров в строительстве;

реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Алатыре;

выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

В рамках разработки и реализации мер, направленных на улучшение инвестиционного имиджа в указанный период планируется:

участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

В рамках развития механизмов государственно-частного партнерства в указанный период планируется:

совершенствование нормативно-правовой базы функционирования механизмов ГЧП в инвестиционной сфере, в том числе:

обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской деятельности, общественных и научно-исследовательских организаций в части развития механизмов и реализации ГЧП проектов;

повышение эффективности реализации проектов ГЧП;

упрощение процедуры доступа к инструментам ГЧП;

формирование предложений по повышению квалификации муниципальных служащих в части использования механизмов ГЧП.

# Основное мероприятие 1.2. Повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих нормативных правовых актов

Институт оценки регулирующего воздействия создавался как инструмент борьбы с административными барьерами, а также с регулированием, несущим необоснованные издержки для производителей. Развитие данного института  - одно из приоритетных направлений работы, направленной на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата посредством повышения качества правотворчества, создания прозрачных и понятных для всех механизмов для принятия обоснованных регулятивных решений.

Основное мероприятие «Повышение качества оценки регулирующего воздействия и их проектов» предполагает реализацию комплекса мер, направленного на стимулирование использования органами местного самоуправления взвешенного подхода к регулированию экономической активности предпринимателей, основанного на использовании механизмов ОРВ.

Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим основным направлениям:

переход к проведению процедуры оценки регулирующего воздействия на стадию разработки и обоснования регулирующих решений, еще до их оформления в тексте конкретного проекта акта;

развитие институтов экспертизы действующих нормативных актов и мониторинга вновь введенного правового регулирования.

# Основное мероприятие 1.3. Создание благоприятной конкурентной среды

Реализация основного мероприятия предполагается в нижеследующих направлениях.

1. Реализация общесистемных мер по развитию конкуренции, направленных на создание благоприятных условий ведения бизнеса, обеспечения доступа для входа и выхода на рынок и снижение административных барьеров.

В целях обеспечения реализации данного основного мероприятия предусматриваются следующие мероприятия:

развитие конкуренции при осуществлении закупок;

повышение уровня защиты прав потребителей.

2. Развитие конкуренции за счет обеспечения в сети Интернет равного доступа всем заинтересованным лицам к информации о торгах по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам.

# IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Плановый объем финансирования подпрограммы из всех источников финансирования 2014-2020 годах составит 1 573 000,00 тыс. рублей, в том числе из средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 28800,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 12800,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 1500,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 500,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 2000,00 тыс. рублей;

в 2018 году – 3000,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 4000,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 5000,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1544200,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 186300,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 191300,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 204100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 217750,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 232350,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 247900,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 264500,0 тыс. рублей..

Мероприятия в рамках основных мероприятий «Повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их проектов», «Создание благоприятной конкурентной среды» будут реализовываться за счет средств, выделяемых на основную деятельность органов местного самоуправления.

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах в разрезе основных мероприятий из всех источников финансирования представлен в Приложении № 3

# V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

Несмотря на позитивные тенденции последнего времени, сохраняется высокая степень неопределенности относительного того, как и какими темпами будет проходить восстановление мировой экономики после периода глубокой глобальной рецессии. Неопределенность в этом вопросе будет снижать интерес инвесторов вкладывать в более рискованные проекты, в связи с этим они будут придерживаться более консервативного поведения при выборе мест приложения своим капиталам.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы, в том числе из внебюджетных источников. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий подпрограммы.

Другим не менее важным риском реализации подпрограммы может стать несогласованная работа с органами государственной власти субъектов Российской Федерации (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем).

Еще одним негативным фактором, который может существенно осложнить планы по улучшению инвестиционного климата, является параллельное принятие законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне). Так, реализация данного негативного сценария может привести к избыточным административным и иным ограничениям и, соответственно, дополнительным необоснованным расходам инвесторов.

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России. Кроме того, к этим рисками также необходимо добавить риск валютной политики, к которому также относятся вопросы оттока капитала из страны и прочее.

Приложение № 2

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

# Паспорт

# подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

# в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

# муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | финансовый отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел градостроительства и природопользования, отдел имущественных и земельных отношений, отдел информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности, АУ «МФЦ» города Алатыря (по согласованию), АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» (по согласованию), предприятия, индивидуальные предприниматели (по согласованию) |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |  |
| Цель подпрограммы | - | увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города |  |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности) |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно), единиц; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно), тыс. единиц |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Объем финансирования подпрограммы составит 629200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 65220,0 тыс. рублей; в 2015 году – 74125,0 тыс. рублей; в 2016 году – 82630,0 тыс. рублей; в 2017 году – 90540,0 тыс. рублей; в 2018 году – 98550,0 тыс. рублей; в 2019 году – 105560,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1125775,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 3500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 500,0 тыс. рублей; в 2015 году - 500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 500,0 тыс. рублей; в 2017 году - 500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 500,0 тыс. рублей; в 2019 году - 500,0 тыс. рублей; в 2020 году - 500,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 252000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 30000,0 тыс. рублей; в 2015 году – 32000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 34000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 36000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 38000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 40000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 42000,0 тыс. рублей; бюджета города Алатыря Чувашской Республики – 300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 20,0 тыс. рублей; в 2015 году –25,0 тыс. рублей; в 2016 году – 30,0 тыс. рублей; в 2017 году – 40,0 тыс. рублей; в 2018 году – 500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 60,0 тыс. рублей; в 2020 году – 75,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 373400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 34700,0 тыс. рублей; в 2015 году – 41600,0 тыс. рублей; в 2016 году – 48100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 54000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 60000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 65000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 70000,0 тыс. рублей. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014-2020 годы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения с 33,55 в 2013 году до 42,7 в 2020 году; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит до 2016 года не менее 15 ежегодно, с 2016 по 2020 года - не менее 25 ежегодно; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составит до 2016 года не менее 150 ежегодно, с 2016 до 2020 года - не менее 250 рабочих мест ежегодно. |  |

# 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

# основные проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства и прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2014 г. в городе Алатыре осуществляли деятельность 1243 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них: 150 малых предприятий,  1093 индивидуальных предпринимателя и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. По сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось на 15,3 %, в том числе количество малых предприятий осталось прежним, количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 16,9 %. В секторе МСП (без внешних совместителей) занято 4,06 тыс. человек, что составляет 28,8 % от экономически активного населения города. Таким образом, каждый четвертый работник в целом по городу в настоящее время занят в секторе МСП.

В течение последних лет в отношении малого бизнеса было достигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, при этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса в приоритетных секторах.

Для поддержки субъектов малого бизнеса в городе Алатыре разработана Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2011 – 2015 годы, на реализацию которой в 2011 году выделено финансирование в размере 21,975 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 16,7 млн. рублей, из республиканского бюджета – 4,175 млн. рублей, из бюджета города Алатыря – 1,1 млн. рублей.

Данные средства были израсходованы на следующие мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса:

- - содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе. На эти цели потрачено 270,0 тыс. рублей; разработано 28 бизнес-планов;

- на поддержку начинающим предпринимателям направлено 8,3 млн. рублей. В 2011 году граты получили 28 предпринимателей;

- на предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства направлено 2,5 млн. рублей. 9 молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет  получили финансовую поддержку;

- -гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в сфере народных художественных промыслов. На поддержку проектов в сфере НХП затрачено 1,2 млн. рублей. 4 предпринимателя, осуществляющих деятельность по производству сувенирной продукции, получили финансовую поддержку; они заняты изготовлением сувенирной куклы, резьбой по дереву, производством трикотажных изделий с элементами народных художественных промыслов. В целях сбыта произведённой продукции открыт художественный салон по продаже изделий художественных промыслов;

- - на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, а также затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к объектам электросетевого хозяйства направлено 500,0 тыс. рублей. Двум субъектам оказан этот вид поддержки.

- - подготовка менеджеров для субъектов малого и среднего бизнеса. Для реализации этого мероприятия была отобрана на конкурсной основе организация – Ассоциация информационных работников – которая подготовила 66 менеджеров. Размер израсходованных средств составил 500,0 тыс. рублей.

- - создано представительство  АНО "Агентство по поддержке малого бизнеса", основной целью которого является выдача займов на особых условиях. Финансирование этого мероприятие составило 8085,75 тыс. рублей.

- Всего финансовую поддержку в виде грантов и субсидий на безвозмездной основе получили 46 субъектов малого и среднего предпринимательства, большая часть из которых занята в производственной сфере (обрабатывающие производства). Они заняты производством строительных материалов, металлических конструкций и дверей, изготовлением оконных блоков и дверей из дерева, производством мебели, сбором и прессованием твёрдых бытовых отходов, переработкой древесины, полиграфической и издательской деятельностью; другие заняты изготовлением полуфабрикатов из мяса и рыбы. Часть предпринимателей, получивших гранты оказывают платные услуги населению: парикмахерские и фотоуслуги, услуги кинопроката, медицинские (стоматологические услуги), услуги общественного питания, по ремонту и пошиву одежды, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, прочие услуги. То есть в бизнес-планах был представлен достаточно широкий спектр услуг и видов деятельности. И уже сегодня большая часть тех, кто получил гранты начали свою деятельность, а молодые предприниматели, которые работают более года начинают наращивать объёмы оказываемых услуг за счёт приобретения оборудования.

# Всего же всеми видами поддержки воспользовалось 156 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В последующие годы такого финансирования муниципальная программа не получала. Основную поддержку предприниматели города получают в виде микрофинансирования: созданное 2011 году в городе Алатыре представительство АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике осуществляет кредитование СМП на льготных условиях. Кроме того поддержку малые компании получают в рамках реализации мероприятий Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 105. В 2013 году предприниматели города получили следующую поддержку:

предоставление займов на льготных условиях АНО «АПМБ» – выдано 115 займов на сумму 38,8 млн. рублей;

- предоставление поручительства (гарантии) – 1 субъект (ООО «Стома») поручительство на 1,2 млн. рублей;

предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства – 1 субъект (ООО «Триэр») 300,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми - центров времяпрепровождения детей – 1 субъект (ИП Панова Л.В.) 1,0 млн. рублей.

В 2013 году из республиканского бюджета выделено на поддержку Муниципальной программы бюджетные средства в размере 170,0 тыс. рублей. Софинансирование средствами бюджета города Алатыря составило 10,0 тыс. рублей. Проведённый конкурсный отбор претендентов выявил победителя. Грант в размере 180,0 тыс. рублей получила ИП Юдина О.А. на реализацию бизнес-проекта «Организация детского досуга»; выделенные средства будут потрачены на приобретение игрового оборудования.

- Субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках программы самозанятости населения в 2012 году получили 16 человек на сумму 940,0 тыс. рублей. С начала 2013 г. оказана финансовая помощь на открытие собственного бизнеса 7 безработным гражданам на сумму 411,6 тыс. рублей.

Активная позиция малого и среднего бизнеса, поддерживаемого государством, во многом способствует постепенной стабилизации экономической ситуации внутри страны, и как следствие, улучшению условий и состояния предпринимательства в целом.

Реализация подпрограммы направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию МСП, включая:

оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП;

увеличение количества субъектов МСП, использующих возможности лизинговых инструментов и заемного финансирования;

создание условий обеспечивающих подключение субъектов МСП в коммунальной и энергетической инфраструктуре;

совершенствование нормативного и правового регулирования сферы МСП.

Увеличение вклада субъектов МСП в экономику города Алатыря в среднесрочной перспективе обусловлено следующими факторами:

увеличение мероприятий при реализации подпрограммы, направленных на  поддержку малых предприятий, что создаст необходимые материальные стимулы для появления и развития предприятий;

увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки МСП, что позволит поддержать малые предприятия на начальном этапе развития;

акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и средних предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах экономики, что позволит постепенно увеличить долю таких предприятий в реальном секторе экономики;

предоставление в аренду малым и средним предприятиям имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе возможность приватизации муниципального имущества.

# 2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы,

# цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

# сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритетными в сфере реализации подпрограммы являются следующие направления:

создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику в целях поддержки образования новых предприятий и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса;

переход к новой модели пространственного развития российской экономики за счет формирования новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

Переход к инновационному социально ориентированному типу развития невозможен без формирования институциональной среды, способствующей росту предпринимательской и инновационной активности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека. Такая институциональная среда характеризуется благоприятными условиями для массового появления новых предприятий, в том числе в инновационных секторах экономики.

Для формирования институциональной среды инновационного развития необходимо осуществить ряд мер институционального характера для содействия развитию МСП.

Указанные меры должны включать в себя развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков, упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, расширение системы микрокредитования, сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса, значительное сокращение внепроцессуальных проверок со стороны правоохранительных органов.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач развития экономики, при реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города.

Задачи подпрограммы приведены ниже.

1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности).

2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в Российской Федерации, и индикаторы позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения города, единиц;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно), единиц;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно), тыс. единиц.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года будут:

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации с 33,55 в 2013 году до 42,7 в 2020 году;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит до 2016 года не менее 15 ежегодно, с 2016 по 2020 года - не менее 25 ежегодно;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составит до 2016 года не менее 150 рабочих мест ежегодно, с 2016 до 2020 года - не менее 250 рабочих мест ежегодно.

2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

# 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия: 2.1. «Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства» и 2.2 «Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства».

# Основное мероприятие 2.1. Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Муниципальная программа) реализуется с 2011 года.

Основной задачей муниципальной программы является увеличение количества созданных субъектов МСП, а также количества созданных и сохраненных рабочих мест.

Основные направления поддержки МСП.

1. Развитие лизинга.

Развитие лизинга оборудования субъектами МСП планируется осуществлять за счет предоставления субсидий по следующим направлениям:

субсидирование уплаты субъектом МСП первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

2. Гранты начинающим собственное дело.

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела предоставляются в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки.

Получателями грантов являются вновь зарегистрированные или действующие менее одного года субъекты МСП, прошедшие краткосрочное обучение основам предпринимательской деятельности и представившие бизнес-проект.

3. Развитие микрофинансирования.

Программа содействия развитию микрофинасовых организаций позволяет получить доступ к заемным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и так далее).

Микрофинансовые организации оперативно кредитуют малых предпринимателей на выгодных условиях, чтобы посредством дополнительного стимулирования оборотов компании, содействовать получению большей прибыли не только предпринимателя, но и самой микрофинансовой организации. Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, можно назвать наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности.

4. Создание и развитие сети объектов инфраструктуры МСП (бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков).

Создание объектов инфраструктуры поддержки МСП (бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, центров кластерного развития) позволит обеспечить реализацию высокотехнологичных проектов модернизации экономики.

5. Содействие вовлечению в предпринимательскую деятельность.

Реализация мероприятия осуществляется за счет направления средств субсидий на осуществление следующих основных направлений:

содействие развитию молодежного предпринимательства, популяризация предпринимательства, повышение предпринимательских компетенций;

пропаганда предпринимательства.

# Основное мероприятие 2.2. Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства

Подпрограммой предусматривается реализация ряда мероприятий, направленных на совершенствование правового обеспечения в сфере МСП, в том числе:

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей поддержку субъектов МСП;

обеспечение доступа к муниципальному заказу (работам, услугам);

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП;

развитие МСП в отдельных отраслях экономики;

содействие в проведении выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов МСП.

# 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основные приоритетные направления подпрограммы, ориентированы, в первую очередь, на содействие модернизации производства компаний, на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, повышение образовательного уровня предпринимателей, менеджеров, молодежи по специальным образовательным программам.

Объем финансирования подпрограммы составит 629200,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 65220,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 74125,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 82630,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 90540,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 98550,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 105560,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1125775,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 3500,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 500,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 500,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 252000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 32000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 34000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 36000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 38000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 40000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 42000,0 тыс. рублей;

бюджета города Алатыря Чувашской Республики – 300,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 20,0 тыс. рублей;

в 2015 году –25,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 40,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 75,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 373400,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 34700,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 41600,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 48100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 54000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 60000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 65000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 70000,0 тыс. рублей.

При условии дополнительного финансирования подпрограммы из средств федерального или регионального бюджетов  объём софинансирования подпрограммы из средств местного бюджета будут уточнены.

# 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию подпрограммы. В этом случае не будут осуществлен ряд мероприятий подпрограммы.

Также необходимо отметить возможные риски при реализации подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы МСП.

Приложение № 3

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики»

муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

Паспорт

подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики»

муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - | АУ «МФЦ» города Алатыря |
| Цели Подпрограммы | - | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории города Алатыря Чувашской Республики |
| Задачи Подпрограммы | - | Проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг, разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям, формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | Степень удовлетворённости граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе АУ «МФЦ» города Алатыря – 90 %; охват населения сетью МФЦ – 100 % |
| Срок реализации Подпрограммы | - | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | общий объем финансирования муниципальной программы составит 3383550,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 850,0 тыс. рублей; в 2015 году – 900,0 тыс. рублей; в 2016 году – 900,0 тыс. рублей; в 2017 году – 950,0 тыс. рублей; в 2018 году – 950,0 тыс. рублей; в 2019 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета города Алатыря Чувашской Республики – 6550,0 тыс. рублей (0,2 процента), в том числе: в 2014 году – 850,0 тыс. рублей; в 2015 году – 900,0 тыс. рублей; в 2016 году – 900,0 тыс. рублей; в 2017 году – 950,0 тыс. рублей; в 2018 году – 950,0 тыс. рублей; в 2019 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Алатыря Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - | обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; создание системы контроля качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций на территории города Алатыря Чувашской Республики |

Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения качества муниципальных услуг, снижения административных барьеров

в городе Алатыре Чувашской Республики, прогноз его развития

В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления муниципальных услуг на территории города Алатыря Чувашской Республики, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

Применение программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности;

- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечных целей, предусмотренных Подпрограммой;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

К настоящему моменту в администрации города Алатыря Чувашской Республики уже реализованы базовые мероприятия в рамках общего для Российской Федерации направления модернизации системы предоставления муниципальных услуг в том числе:

сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых в администрации города Алатыря Чувашской Республики, ее отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями;

утверждены нормативные правовые акты по вопросам разработки и утверждения административных регламентов;

разработаны административные регламенты по большинству муниципальных услуг, оказываемых в администрации города Алатыря Чувашской Республики, и её отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями.

Ключевой мерой, направленной на повышение качества и доступности услуг, оказываемых администрацией города Алатыря Чувашской Республики, и ее отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными учреждениями, стало размещение на территории города Алатыря Чувашской Республики многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных услуг.

МФЦ должен стать ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории города Алатыря Чувашской Республики и местом приема заявителей и предоставления им конечного результата государственной или муниципальной услуги.

В основу работы МФЦ положен принцип "одного окна", который предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и организациям при оказании им услуг. Основным препятствием для перехода к оказанию всех услуг по принципу "одного окна" является отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, создание которого требует решения вопросов как нормативного, так организационного и технологического характера. Это касается предоставления услуг не только на базе МФЦ, но и непосредственно органами государственной власти, органами местного самоуправления.

На Портале государственных услуг Чувашской Республики создан сайт МФЦ г. Алатыря для размещения информации о предоставляемых в городе Алатыре Чувашской Республики государственных и муниципальных услугах (http://gosuslugi.cap.ru/).     Осуществляется перевод предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронную форму.

Избыточное администрирование, несовершенство контрольно-надзорных и разрешительных функций органов власти – эти и многие другие факторы препятствуют развитию предпринимательства, снижают инвестиционную привлекательность, что в конечном итоге затрудняет экономическое развитие.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря политики

в сфере обеспечения качества муниципальных услуг,

снижения административных барьеров,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов родпрограммы,

сроки реализации родпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы.

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является дальнейшее совершенствование государственного и муниципального управления.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, основными целями реализации подпрограммы являются повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и снижение административных барьеров.

Достижение данных целей возможно через решение следующих задач:

1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

2. Развитие и внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

3. Обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

4. Совершенствование исполнения государственных и муниципальных функций, оптимизация разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг - не менее 90 процентов;

среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 2;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - 15 минут;

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы заключаются в оптимизации исполнения государственных и муниципальных функций и предоставления государственных и муниципальных услуг, повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, повышении гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля, совершенствовании системы контроля и надзора, предполагающим сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности.

2.4.Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий: 1. Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций, 2. Снижение административных барьеров и 3. Мониторинг качества и доступности муниципальных услуг.

# Основное мероприятие 3.1. Совершенствование процедур оказания муниципальных услуг.

Реализация данного основного мероприятия позволит оптимизировать исполнение государственных (муниципальных) функций и предоставление государственных (муниципальных) услуг, повысить качество и доступность государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. В случае нереализации данного основного мероприятия будут наблюдаться снижение качества муниципального управления и неудовлетворенность населения качеством предоставляемых государством услуг.

# Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности осуществления контрольно-надзорных функций

Реализация данного основного мероприятия позволит повысить гарантии защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля, усовершенствовать систему контроля и надзора, сократить административные ограничения предпринимательской деятельности. В случае его нереализации будут наблюдаться снижение инвестиционного климата, рост административных барьеров для бизнеса.

Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг

Реализация данного основного мероприятия позволит создать схемы контроля качества предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг  (функций) на территории города Алатыря Чувашской Республики, повысить качество предоставляемых населению города государственных и муниципальных услуг (функций) на территории города Алатыря Чувашской Республики. В случае его нереализации будут наблюдаться недовольство населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование подпрограммы на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества муниципальных услуг и преодолению административных барьеров в города Алатыре Чувашской Республики осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования за счет бюджета города Алатыря Чувашской Республики составляет 6550,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 850,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 900,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 900,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 950,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 950,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и финансовой ситуации в городе.

Раздел V. Возможные риски в процессе реализации Подпрограммы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Подпрограммы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государственным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие мероприятия, как:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Подпрограммы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого проекта и сметы.

2. Нерегламентированные затруднения и сбои при реализации процедур муниципальными служащими. Корректировка устоявшихся административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать следующие мероприятия:

проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и выдачи документов, принятие организационно-технических мер;

изменение системы премирования муниципальных служащих в зависимости от результатов исполнения требований к предоставлению муниципальных услуг.

3. Недофинансирование мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 4

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изме-рения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования | %, по сравнению с 2010 годом | 117,7 | 125,9 | 138,2 | 156,4 | 175,5 | 2 | 2,6 раза |
| 2. | рост количества новых предприятий | ед. на 1000 чел | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,15 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
| 3. | увеличение количества вновь созданных рабочих мест | чел. | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 1000 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | на 1 тыс. человек населения | 33,6 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,6 | 41,1 | 42,7 |
| 2. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | уд. | 7 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 3. | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | чел. | 130 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | среднее число обращений представителей бизнес сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных или муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение № 5

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

Обобщённая характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм основных мероприятий

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| # I. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Алатыря |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений. | тдел экономики администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | отсутствие нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре | создание административных барьеров, препятствующих предпринимательской и инвестиционной активности | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования |
| 1.2 | Участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях. | представители администрации города Алатыря, руководители предприятий (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | рост инвестиционной активности потенциальных инвесторов | снижение либо отсутствие предпринимательской и инвестиционной активности | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования механизмов государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере | отдел экономики администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | рост инвестиционной активности потенциальных инвесторов | снижение либо отсутствие предпринимательской и инвестиционной активности | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования, рост количества новых предприятий, увеличение количества вновь созданных рабочих мест |
| II. Повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Переход к проведению процедуры оценки регулирующего воздействия на стадию разработки и обоснования регулирующих решений, еще до их оформления в тексте конкретного проекта акта | Руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской | 2014 г. | 2020 г. | отсутствие нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре | создание административных барьеров, препятствующих предпринимательской и инвестиционной активности | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования |
| 2.2 | Развитие институтов экспертизы действующих нормативных актов и мониторинга вновь введенного правового регулирования |  | 2014 г. | 2020 г. | отсутствие нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре | создание административных барьеров, препятствующих предпринимательской и инвестиционной активности | рост инвестиций за счёт всех источников финансирования |
| III. Создание благоприятной конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация общесистемных мер по развитию конкуренции, направленных на создание благоприятных условий ведения бизнеса, обеспечения доступа для входа и выхода на рынок и снижение административных барьеров: | Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 3.1.1 | развитие конкуренции при осуществлении закупок; | Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 3.1.2 | повышение уровня защиты прав потребителей | Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 3.2 | Развитие конкуренции за счет обеспечения в сети Интернет равного доступа всем заинтересованным лицам к информации о торгах по объектам, находящимся в муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам |  | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства и взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие в проведении выборочного статистического наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, отдел экономики администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.2. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе | отдел экономики администрация города Алатыря, организации, отобранные на конкурсной основе | 2014 г. | 2020 г. | разработка и сопровождение бизнеса, оценка рисков, маркетинговые исследования; создание предпосылок для возникновения новых субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.3. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании и размещении заказов на поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд |  |  |
| 1.4. | Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности: | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
|  | размещение в печатных средствах массовой информации, сети Интернет целевых рубрик, аналитических статей и исследований по различным аспектам предпринимательской деятельности | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; стимулирование деловой активности; повышение информированности предпринимательских структур |  |  |
|  | проведение рабочих встреч, семинаров, круглых столов, тренингов, конференций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в отраслевом разрезе | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | выработка перспективных направлений развития малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в экономических отраслевых соревнованиях, конкурсах | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | стимулирование развития цивилизованного предпринимательства; формирование положительного имиджа предпринимателей |  |  |
| 1.5. | Продолжение работы представительства АНО "Агентство по поддержке малого бизнеса" в городе Алатыре | АНО "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике" в городе Алатыре | 2014 г. | 2020 г. | обеспечение доступности административных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства города |  |  |
| 1.6. | Разработка механизмов взаимодействия общественных объединений предпринимателей с органами местного самоуправления | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства общественными объединениями предпринимателей в органах местного самоуправления |  |  |
| 1.7. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на муниципальном уровне | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | повышение информированности предпринимателей, систематизация информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, получающих государственную поддержку |  |  |
| II. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование перечней имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | обеспечение развития новых производств и создание бизнеса на незадействованных площадях; обеспечение эффективной занятости населения и роста реальных доходов |  |  |
| 2.2. | Совершенствование порядка расчета годовой арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности объектами недвижимости в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 2.3. | Установление субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, льготных ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом | отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 2.4. | Финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей из числа безработных граждан на стадии создания и становления собственного дела | КУ «Центр занятости населения города Алатыря государственной службы занятости Чувашии» (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | субсидирование занятости длительной безработицы; рост числа предпринимателей, создание новых рабочих мест |  |  |
| 2.5. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | оказание прямой муниципальной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на реализацию проектов в сфере малого предпринимательства |  |  |
| 2.6. | Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | оказание прямой муниципальной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на реализацию проектов в сфере малого предпринимательства |  |  |
| 2.7. | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | содействие сбыту продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства; привлечение инвесторов; стимулирование выпуска конкурентоспособной продукции путем обеспечения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общероссийских, межрегиональных и республиканских выставках |  |  |
| 2.8. | Создание и развитие Алатырского городского бизнес-инкубатора | администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в решении таких проблем, как дефицит пригодных и доступных производственных и офисных площадей для ведения бизнеса, высокие издержки на администрирование бизнеса (бухгалтерское, правовое, финансовое сопровождение) |  |  |
| 2.9. | Предоставление субсидий в целях приобретения по договорам лизинга техники и оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел экономики администрация города Алатыря |  |  | оказание прямой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем заключения договоров лизинга на льготных условиях |  |  |
| 2.10. | Поддержка малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в области детского дошкольного воспитания, а также раелизующих различные образовательные программы, в том числе программы занятости молодёжи (безвозмездные субсидии, гранты) | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | оказание прямой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |
| III. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка менеджеров для субъектов малого и среднего бизнеса | администрация города Алатыря; организации, отобранные на конкурсной основе | 2014 г. | 2020 г. | повышение квалификации менеджеров субъектов малых и средних предприятий |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение семинаров по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, организации бизнеса, налогообложению, основам охраны труда и пр. | отдел экономики администрация города Алатыря | 2014 г. | 2020 г. | повышение уровня образования и компетентности руководителей и специалистов в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Совершенствование процедур оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (определение уполномоченного органа по оценке регулирующего воздействия, мероприятия по методологическому обеспечению и мониторингу реализации оценки регулирующего воздействия) | отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2016 г. | 2020 г. | обеспечение совершенствования нормативной базы, регламентирующей процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 1.2 | Оптимизация оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг (утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления) | руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  |
| 1.3 | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, применение межведомственного электронного взаимодействия (определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие и др.) | руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории города Алатыря Чувашской Республики |  |  |
| 1.4 | Развитие механизмов досудебного обжалования | руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2016 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1.5 | Продолжение работы по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах | МФЦ | 2014 г. | 2020 г. | расширение возможностей населения города по получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |
| 1.6 | Совершенствование системы государственного контроля и надзора (разработка, внесение изменений в административные регламенты проведения проверок при осуществлении муниципального контроля (надзора), административные регламенты взаимодействия проведения проверок при осуществлении муниципального контроля (надзора) | руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской | 2014 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, формируемых ими информационных ресурсов | руководители структурных подразделений администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | информирование потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах и их предоставлении |  |  |
| 1.8 | Развитие механизмов участия общественности в реализации мероприятий административной реформы. |  | 2015 г. | 2020 г. |  |  |  |
| II. Повышение эффективности осуществления контрольно-надзорных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления контрольной и разрешительной деятельности предоставления муниципальных услуг в следующих сферах общественных отношений: строительство, землепользование, социальное обеспечение и защита, жилищно-коммунальное хозяйство | Отделы, управления администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | выявление наиболее проблемных областей (сфер) государственных и муниципальных услуг, оптимизация которых должна быть проведена в первую очередь |  |  |
| 2.2 | Подготовка предложений по оптимизации исполнения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг (построение модели «как должно быть»), разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, планов-графиков по осуществлению соответствующих мероприятий | отделы, управления администрации города Алатыря Чувашской, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги (по согласованию) | 2014 г. | 2020 г. | оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), обеспечение совершенствования нормативной базы, регламентирующей процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 2.3 | Реализация мероприятий по оптимизации исполнения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из приоритетных сфер; |  | 2016 г. | 2020 г. | Сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности |  |  |
| III. Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга | Первый заместитель главы администрации города Алатыря Чувашской Республики | 2014 г. | 2020 г. | создание схемы контроля качества предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций) на территории города Алатыря Чувашской Республики |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» | х | х | х | х | всего | 265170,0 | 267825,0 | 288130,0 | 311240,0 | 334850,0 | 358460,0 | 383075,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет города Алатыря | 870,0 | 925,0 | 930,0 | 990,0 | 1000,0 | 1060,0 | 1075,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 42800,0 | 33500,0 | 34500,0 | 38000,0 | 41000,0 | 44000,0 | 47000,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 221000,0 | 232900,0 | 252200,0 | 271750,0 | 292350,0 | 312900,0 | 334500,0 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 199100,0 | 192800,0 | 204600,0 | 219750,0 | 235350,0 | 251900,0 | 269500,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Алатыря |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12800,0 | 1500,0 | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 186300,0 | 191300,0 | 204100,0 | 217750,0 | 232350,0 | 247900,0 | 264500,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики на 2014-2020 годы» | х | х | х | х | всего | 65220,0 | 74125,0 | 82630,0 | 90540,0 | 98550,0 | 105560,0 | 112575,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Алатыря | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30000,0 | 32000,0 | 34000,0 | 36000,0 | 38000,0 | 40000,0 | 42000,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 34700,0 | 41600,0 | 48100,0 | 54000,0 | 60000,0 | 65000,0 | 70000,0 |
| Подпрограмма 3 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 903 | 0113 | Ч180000 |  | бюджет города Алатыря | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 1..5 | Продолжение работы по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах | х | х | х | х | всего | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 903 | 0113 | Ч180060 | 611 | бюджет города Алатыря | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 1000,0 | 1000,0 |