Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» октября 2013 г.		                                                           № 1085

Об утверждении Порядка

разработки, утверждения

и     реализации    муници-

пальных            программ

города Алатыря

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования», Уставом города Алатыря Чувашской Республики и в целях доминирующего применения программно-целевых методов бюджетного планирования в деятельности администрации города Алатыря, Администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алатыря, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города Алатыря от 29 марта 2010 г. № 305 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ»  с 31 декабря 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики Т.Б. Ежову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета города Алатыря, начиная с бюджета на 2014 год (на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов).

Глава администрации города Алатыря                                                              М.В. Марискин

Приложение

к постановлению

администрации города Алатыря

от «15» октября 2013г. № 1085

- Порядок

- разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

- города Алатыря

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алатыря, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

  - Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

  - Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа (далее – Программа) города Алатыря – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Алатыря;

подпрограмма Программы (далее – Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

ответственный исполнитель – администрация города Алатыря (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

соисполнитель – структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

участник - администрация города Алатыря (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы;

целевые показатели (индикаторы) – количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

цель – формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития города Алатыря;

задача – результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

основное мероприятие – группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

мероприятие – действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата.

  - Мероприятия одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).

  - Программа утверждается постановлением администрации города Алатыря. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

  - Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) – не менее 3 лет.

  - Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет отдел экономики администрации города Алатыря.

- Требования к содержанию Программы

  - Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития города Алатыря, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

  - Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.

  - Паспорт Программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

  - Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:

    - характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Алатыря, прогноз ее развития;

    - приоритеты реализуемой на территории города Алатыря политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Алатыря, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

    - обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;

    - основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;

    - ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Алатыря, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.

    - Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1. – 2.4.5. настоящего Порядка, Программа содержит:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями города Алатыря муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5.	Приложения оформляются согласно приложениям № 2-7 к настоящему Порядку.

2.6. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Алатыря отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития города Алатыря и полномочиями органов местного самоуправления города Алатыря, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.7. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Алатыря формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.8. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.6. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3. настоящего раздела в подпрограмму включается раздел «Описание мероприятий», включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

2.9. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

- Основание и этапы разработки Программы

  - Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации города Алатыря.

Проект перечня Программ формируется отделом экономики администрации города Алатыря совместно с финансовым отделом администрации города Алатыря на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики, города Алатыря, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации города Алатыря.

Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с постановлением администрации города Алатыря не позднее 20 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) основные направления реализации Программ (подпрограммы).

3.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.3. При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:

о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города Алатыря;

3.4. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.

В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.

3.5. После согласования со всеми заинтересованными организациями (структурными подразделениями) проект постановления администрации об утверждении Программы направляется в отдел экономики и финансовый отдел администрации города Алатыря в установленном порядке.

- Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Алатыря, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Алатыря, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Алатыря и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Алатыря на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета города Алатыря на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Алатыря на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета города Алатыря в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

- Управление, реализация и контроль за ходом реализации Программы

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее – План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий)

План реализации составляется по форме согласно приложению №3 к Порядку.

5.3. План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год (плановый период).

5.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.5. Ответственный исполнитель:

5.5.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.5.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.5.3. предоставляет ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в отдел экономики администрации города Алатыря:

5.5.3.1. информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий (мероприятий) Программы;

5.5.3.2. информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы;

5.5.3.3. сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

5.5.3.4. подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) и представляет его в отдел экономики администрации города Алатыря и финансовый отдел администрации города Алатыря в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

5.6. Соисполнители:

5.6.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.6.2. представляют в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным  кварталом,  ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.6.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

5.6.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

- Оценка эффективности Программ

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом экономики администрации города Алатыря, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I  - фактическое достижение цели Программы;

ц

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I  - фактическое выполнение цели Программы;

ц

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

где:

I       - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

где:

I       - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

где:

I  - среднее значение выполнения задач Программы;

з

SUM I       - суммарное   значение   фактического   выполнения    задач

задача

Программы;

n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница  между  средним значением достижения цели

Программы   (I )   и  средним  значением  достижения  задач

ц

Программы (I ) составляет не более 10%, то показатели задач в

з

полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница  между  средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы

ц

(I )  составляет  свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению

з

цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

где:

Э   -    степень  соответствия   запланированному   уровню   затрат   и

бв

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф     - фактическое  освоение  средств бюджета и внебюджетных средств в

факт

отчетном периоде;

I     -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

план

отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Алатыря.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

- Подготовка сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности Программ

7.1. Отдел экономики администрации города Алатыря  готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение 1 месяца со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета.

7.2. Финансовый отдел администрации города Алатыря в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации города Алатыря информацию о кассовых расходах бюджета города Алатыря на реализацию Программ.

7.3. Отдел экономики администрации города Алатыря ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации города Алатыря, сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации города Алатыря в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ, по итогам рассмотрения глава администрации города Алатыря может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Структура муниципальной программы:

подпрограммы

основные мероприятия

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объем средств бюджета ______________на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Основныке мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  | Расходы бюджета __________округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Алатыря

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГГРБС | РРзПр | ЦЦСР | ВВР |  | Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет _ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |