| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «13» 02.2017 г. № 108 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «13» февраля 2017 г. № 108 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2017 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Алатыря администрация города Алатыря

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии города Алатыря (Приложение № 1).

2. Утвердить План проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2017 году (Приложение № 2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алатыря  ( Добрынкин О.Н. ) в срок до 03 марта 2017 года:

3.1.	Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2017 года.

3.2.	Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.	Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка на предприятиях, в организациях и учреждениях города Алатыря.

3.4. Организовать  привлечение сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Алатыря.

3.5. Обеспечить постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций.

3.6. Сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасного объекта в период весеннего паводка.

4.	Рекомендовать предприятиям: АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь          (Игонин М.Е.), ПАО «Завод «Электроприбор» ( Афанасьев А.Н.), МУП «Водоканал» ( Шоронов В.И.), АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Алатыре ( Егунков О.И.), МУП «Алатырские городские электрические сети»         ( Белоглазов В.Ф.) до 24.03.2017 г. создать внештатные аварийно-спасательные формирования, обеспечить их переправочными средствами, оснащением, техникой  и средствами первой медицинской помощи.

5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «4 отряд противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» Афондеркину Е.В. провести обучение  членов аварийно-спасательных формирований мерам безопасности при выполнении задач и действиям, направленным на смягчение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

6. Рекомендовать Алатырскому автотранспортному предприятию - филиалу ГУП «Чувашавтотранс» ( Вавилов С.А.)  обеспечить постоянную готовность пассажирского автотранспорта, подвижного состава с необходимым запасом топлива для эвакуации населения и имущества  граждан с подтопляемых территорий города.

7. Рекомендовать предприятиям: МУП «Водоканал» ( Шоронов В.И.), МУП «Чистый город» ( Кизянин А.Н.) организовать круглосуточное дежурство специализированной техники по обслуживанию персонала для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

8. Начальнику отдела образования и молодежной политики Жукову Н.А. подготовить места для временного размещения граждан, проживающих в домах в зоне возможного подтопления.

9. Начальнику отдела ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г.Алатырь Захарову В.Н. совместно с директором ООО «Управление ЖКХ» Савиновой С.Ю. ( по согласованию ):

- обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда в период весеннего паводка.

- организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и  культурной сферы.

10.	 Рекомендовать врио начальника ОВД ГИБДД МО МВД РФ «Алатырский» Кузину В.Е. в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам местного значения с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

11. Начальнику финансового отдела администрации города Алатыря Ткачевой Г.А. обеспечить финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от организационной правовой формы организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам местного значения.

13. Рекомендовать руководителю Алатырского ЛТЦ филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» Сидельникову Д.А. обеспечить устойчивую связь во время паводка между Единой дежурно-диспетчерской службой города Алатыря (2-01-67, 112), дежурными по администрации и кварталами города «Зеленый», «Водников».

14. Директору МУП «Алатырские городские электрические сети» Белоглазову В.Ф. обеспечить безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач, трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах в зонах подтопления.

15. Рекомендовать начальнику Военного комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь и Алатырскому району Игошину С.В. организовать взаимодействие с воинскими частями для проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на водоемах, в случае необходимости.

16. Начальнику отдела информатизации, связей с общественностью  администрации города Алатыря Титовой С.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города Алатыря в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Алатыря – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства  Добрынкина О.Н.

Глава  администрации

города Алатыря                                        п/п               	                      А.Ю. Герасимов

Исп.Шепелев М.В.

8(83531)2-00-08

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 108 от 13.02.2017 г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Добрынкин О.Н. -  заместитель главы администрации - начальник Управления  градостроительства и городского хозяйства.

Заместители председателя комиссии:

Шепелев М.В. – начальник отдела специальных программ администрации города  Алатыря;

Захаров В.Н.     -    начальник отдела ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Алатыря.

Члены комиссии:

Жуков Н.А.  –  начальник отдела образования и  молодежной политики;

Владимирова Н.Н. - управляющий делами администрации города Алатыря – начальник отдела организационной работы;

Савинова С.Ю. -  директор ООО «Управление ЖКХ» (по                                                                                         согласованию);

Игошин С. В.     - начальник отделения Военного комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Боголюбов А.В.  - начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию);

Захаров Е.Б.        - начальник ОНД и ПР по г. Алатырь, Алатырскому и Порецкому районам

(по согласованию);

Афондеркин Е.В.- начальник  ФГКУ « 4 отряд федеральной  противопожарной службы

по Чувашской Республике- Чувашии» (по согласованию);

Сидельников Д.А. – руководитель Алатырского ЛТЦ  филиала в ЧР ПАО

«Ростелеком» (по согласованию);

Афанасьев А.Н.      - генеральный директор ПАО «Завод  «Электроприбор»

(по согласованию);

Игонин М.Е.     –    врио директора  АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь (по согласованию);

Шоронов В.И.        - директор МУП «Водоканал»;

Егунков О.И.     - директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Алатыре (по согласованию);

Белоглазов В.Ф.          -  директор МУП «Алатырские городские электрические сети»;

Ткачева Г.А.          - начальник финансового отдела администрации города Алатыря;

Кизянин А.Н.        - директор МУП «Чистый город»;

Вавилов С.А.        - директор ААТП филиала ГУП «Чувашавтотранс» (по согласованию);

Боголюбов Ю.Н. - главный врач БУ Чувашской Республики «ЦРБ Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию);

Шушарин Ю.В. – начальник ФБУ ИК-2 Минюста России по Чувашской Республике (по согласованию);

Полянская Л.К.  –     заведующий подстанции скорой медицинской помощи города Алатырь БУ ЧР «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава  ЧР (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 108 от 13.02.2017 г

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2017 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 09.03.17 г., 06.04.17 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Подготовка постановления администрации | 09.02.17 г. | Председатель комиссии, Зам. председателя | Отдел специальных программ |  |  |
| 3 | Доведение постановления “О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период паводка 2017 года ” | 14.02.17 г. | Отдел спец. программ | Канцелярия | Факс, почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление протокола КЧС, доведение требований ГК ЧС ЧР. | 10.03.17 г. | Отдел спец. программ | службы ГО | Информация ГК ЧС ЧР |  |
| 5 | Сбор информации, доведение через СМИ о предстоящей угрозе наводнения и порядке действий в зоне затопления | 21.03.17 г. | Отдел спец. программ | члены комиссии |  |  |
| 6 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду на: МУП «Водоканал»; АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь; АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Алатыре; МУП “ Алатырские городские электрические сети”; | 14-15.03.17 г. 16-17.03.17 г. 16-17.03.17 г. 20-21.03.17 г. | Отдел ЖКХ, Нач. ГО объекта, Надзорные органы | Руководители предприятий | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 15-22.02.17 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты, положения |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС. | 02.03.17 г.- 31.03.17 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 16.02.17 г.- 30.03.17 г. | Руководители на объектах, инженера, хозяйственники | Персонал аварийно спасательных формирований | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 16.02.17 г.- 30.03.17 г. | Руководители на объектах, Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви- тия ЧР | начальники складов, жители города, персонал АСФ | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка средств связи, с территориями, находящимися в паводковой зоне | На всём протяжении паводка | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ | Средства связи |  |
| 7 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |
| 1 | ЧАСТНИКИ: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Отдел спец. программ | Частные перевозчики | Нормативная документация |  |
| 2 | Алатырское «АТП» Автобусы - 6 шт. | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский», Отдел спец. программ | Руководство и водители | Нормативная документация |  |
| 3 | Составление графика круглосуточного дежурства АСФ | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Руководители АСФ | персонал АСФ |  |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1 | АО «Завод ЭЛЕТЕХ” в г. Алатырь | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | ПАО “Завод “Электроприбор” | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП «Водоканал» | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП «Чистый город» | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, Энергонадзор, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г..Алатыре | 21.03.17 г - 31.03.17 г. | Нач. ГО объекта, Надзорные органы, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности к приему эваконаселения а) проверка готовности зданий к приему эваконаселения |
| 1 | МБОУ СОШ № 9 | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 2 | МБОУ СОШ № 5 | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 11 | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| б) проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | Отдел экономики, финансовый отдел | Директор МУП “Школьное питание” |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви тия ЧР | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразвития ЧР |  |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка объектов ЖКХ |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | Нач. отделов ЖКХ, управление градостроительства и городского хозяйства | Руководители объектов ЖКХ | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Тренировки объектов экономики и АСФ по действиям в период паводка |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 22.03.2017 г. 27.03.2017 г. | Начальники ГО объектов | АСФ, население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | 29.03.17 г.- 03.04.17 г. | Начальник ГО города | КЧС, АСФ, население города | Планы проведений, документация начальников служб ГО |  |
| Непосредственное выполнение мероприятий во время паводкового периода |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС, АСФ, ТП РС ЧС | При введении режимов Повышенный или ЧС | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 04.04.17 г.- 28.04.17 г. | Нач. ГО города, Комиссия ЧС и ОПБ | члены КЧС, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклад в ГК ЧС ЧР | Ежедневно (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Заключительный этап |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 03.05.17 г - 05.05.17 г. | Председатель КЧС, Отдел спец. программ | КЧС, л/с АСФ, население города | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации “О прохождении паводка” | 07.04.17 г. | Отдел спец. программ | СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По завершению мероприятий | Отдел спец. программ | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Председатель КЧС и ОПБ 				п/п			                                  О.Н. Добрынкин

Начальник отдела специальных программ                                  п/п                                                  М.В. Шепелев