| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «03» февраля 2014 г. № 109 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «03» февраля 2014 г. № 109 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О   проведении мероприятий

по празднованию Дня города

«Моя песня- Алатырь!»

В целях сохранения исторического, культурного и духовного  наследия города Алатыря, воспитания у населения любви к родному городу,  в соответствии со ст.7 Устава города Алатыря Чувашской Республики, администрация города Алатыря Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать подготовку и проведение  мероприятий по празднованию 02 августа 2014 года  Дня  города «Моя песня – Алатырь!».

2.Утвердить  Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию  Дня  города «Моя песня – Алатырь!» (приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по празднованию  Дня  города «Моя песня- Алатырь!» (приложение 2).

4.Отделу информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности (Титова С.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на Марискина М.В. – главу администрации города Алатыря.

Глава администрации

города Алатыря				                                                      М.В. Марискин

Исп. В.А.Исаева, тел.2-03-06

Приложение №1

к постановлению

администрации

города Алатыря

№ ___от «___» ___ 2014г.

О Р Г К О М И Т Е Т

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию Дня города Алатыря

| Президиум |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Марискин М.В. | -глава администрации города Алатыря Чувашской Республики, председатель оргкомитета; |
| 2. | Зайкин Н.И. | -глава города Алатыря, председатель Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор МУП «АГЭС»; |
| 3. | Ежова Т.Б. | -первый заместитель главы администрации города Алатыря- начальник отдела экономики, заместитель председателя оргкомитета; |
| 4. | Добрынкин О.Н. | - заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
| 5. | Самойлов В.Н. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам -начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря; |
| 6. | Исаева В.А. | -начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря; |
| 7. | Юткина Т. И. | -управляющая делами администрации города Алатыря; |
| 9. | Ткачева Г.А. | -начальник финансового отдела администрации города Алатыря; |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| 11. | Паршин В.А. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря; |
| 12. | Юклутова Э.В. | - начальник отдела социальной защиты г.Алатыря и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»*; |
| 14. | Титова С.А. | -начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации города Алатыря; |
| 15. | Афанасьев А.Н. | Заместитель председателя Собрания депутатов города Алатыря V созыва, генеральный директор ОАО «Завод «Электроприбор»*; |
| 16. | Орлова М.В. | - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Алатыре и Алатырском районе Чувашской Республики*; |
| 17. | Ларькин А.А. | - директор-главный редактор ГУП ЧР «Алатырский издательский дом»*Мининформполитики Чувашии; издательский ииииизиздательский дом»*Мининформполитики Чувашии; |
| 18. | Боголюбов А.В. | - начальник МО МВД «Алатырский» *; |
| 19. | Шепелев М.В. | - начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря; |
| 20. | Афондеркин Е.В | - начальник 4 -го отряда государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике *; |
| 21. | Чепаксина А.М. | - председатель ОО «Центр русской культуры Чувашской Республики»* |
| 22. | Епископ Феодор (Белков) | -правящий архиерей Алатырской и Порецкой епархии Чувашской митрополии*; |
| 23. | Протоиерей Владимир Теплов | - благочинный Алатырского округа Чебоксарско-Чувашской епархии, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы*; |
| 24. | Ивченкова Л.И. | -председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и туда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Алатыря *; |
| 25. | Михеев А.А. | - директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»; |
| 26. | Благовидова И.Ф. | - директор МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система»; |
| 27. | Малыгин В.Н. | - директор АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха»; |
| 28. | Гарцева Е.В.. | -председатель ТОС «Западный» *; |
| 29 | Кармызова К.В. | -председатель ТОС «Стрелка» *; |
| 30. | Усова И.А. | -председатель ТОС «Северо-Восточный» *; |
| 31. | Лукишина Э.С. | -председатель ТОС «Северо- Западный» *. |
| 32 | Илюшина Л.А. | -председатель ТОС «Железнодорожник»* |

Примечание: где со значком * по согласованию

Приложение №2

к постановлению

администрации

города Алатыря

№ ___ от «___» ___ 2014г.

План мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня города «Моя песня- Алатырь!»

- Организационная работа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство мест проведения массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий. | Апрель- июль | Савинов А.А.- директор ООО «Благоустройство+»*, Усова И.А. - председатель ТОС «Северо- Восточный» *, Гарцева Е.В.- председатель ТОС «Западный»*, Кармызова К.В.-председатель ТОС «Стрелка»*, Лукишина Э.С.- председатель ТОС «Северо- Западный»*, Илюшина Л.А. - председатель ТОС «Железнодорожный»* |
| 2. | Праздничное оформление города | Май-июль | Добрынкин О.Н.- заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
| 3. | Подготовка предприятий торговли и общественного питания к празднованию Дня города (ремонт зданий, фасадов, интерьеров, благоустройства территории, праздничное оформление витрин, вывесок) | Апрель- июль | Добрынкин О.Н. |
| 4. | Организация торгового обслуживания на праздничных мероприятиях, в том числе торговля сувенирной продукцией | В течение 2014г. | Ежова Т.Б.- первый заместитель главы администрации города Алатыря- начальник отдела экономики, заместитель председателя оргкомитета |
| 5. | Выставка- продажа изделий народных художественных промыслов в художественном салоне. | В течение 2014г. | Ежова Т.Б. |
| 6. | Проведение конкурсов среди предприятий потребительского рынка | Июнь- июль | Ежова Т.Б. |
| 7. | Организация дополнительных маршрутов, рейсов транспорта в дни проведения массовых мероприятий. | Май-август | Добрынкин О.Н. |
| 8. | Содержание мест массового отдыха населения и прилегающих территорий (вывоз мусора, постоянный контроль за освещением площадок). | Май-август | Савинов А.А.-директор ООО «Благоустройство+»*, Зайкин Н.И. -директор МУП «АГЭС» |
| 9. | Охрана общественного порядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха населения. | Май-август | Шепелев М.В. – начальник отдела специальных программ Боголюбов А.В.- начальник МО МОВД «Алатырский» |
| 10. | Организация медицинского обслуживания в местах проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. | Май-август | Арбузов А.Н. – заведующий подстанции скорой помощи города Алатыря БУ ЧР «Республиканской станции скорой помощи» Минздравсоцразвития ЧР*. |

Культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Время проведения |  | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно – досуговые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение встреч с Почётными гражданами | В течение года |  | Общеобразовательные учреждения |  | Руководители образовательных учреждений |
| 2. | «Дом. Школа. Город»- мероприятия по благоустройству территории образовательных учреждений | Январь- август |  | Общеобразовательные учреждения |  | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | «Мой город родной»- школьные библиотечные выставки | Март- июнь |  | Общеобразовательные учреждения |  | Библиотекари школьных библиотек |
| 4. | «Любимый город, ловлю твои мгновения!»- конкурс фотографий, электронных презентаций и видеосюжетов о городе - на официальном сайте администрации города | Май-июль |  | Официальный сайт администрации города Алатыря |  | Титова С.А.- начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации г. Алатыря |
| 5. | «Радужные краски города»- конкурс изобразительного искусства | Май |  | Общеобразователь ные учреждения |  | Заместители директоров по воспитательной работе |
| 6. | «Пою тебя, родной Алатырь»- баннер на официальном сайте города Алатыря | Июнь- август |  | Официальный сайт администрации города Алатыря |  | Титова С.А. |
| 9. | Выставка декаративно-прикладных – изделий, посвящённая 462- летию Алатыря | Июнь |  | МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. летчика-космонавта А.Г.Николаева» (МБОУ ДОД «ДДТ») |  | Тимошенко Т.В.- директор МБОУ ДОД «ДДТ» |
| 7. | «Тебе, любимый город, посвящается»- баннер на официальном сайте города Алатыря | Июль |  | Официальный сайт администрации города Алатыря |  | Титова С.А. |
| 8. | «Навстречу Дню города»- тематическая рубрика на городском радио | Июль |  | Городское радио |  | Титова С.А. |
| 9. | Оформление стенда «Алатырь- вчера, сегодня, завтра» | Июль |  | БУ «Алатырский городской центр социального обслуживания населения» (БУ «АГЦСОН») |  | Кривцова Е.А.- социальный работник БУ «АГЦСОН» |
| 10. | Оформление стенгазеты «Мой Алатырь, мой город родной» | Июль |  | БУ «Алатырский городской центр социального обслуживания населения» (БУ «АГЦСОН») |  | Краснова Е.А- заведующая дневного отделения БУ «АГЦСОН» |
| 11. | Открытие выставки работ художника графика Владимира Бамбурина к 80-летнему юбилею Алатырского гравёрного училища | Июль |  | МБУК «Алатырский краеведческий музей» (МБУК «АКМ») |  | Разъдьяконова Е.В.- главный хранитель фондов МБУК «АКМ» Борисова Л.А. - заведующая отделом массовой работы МБУК «АКМ» |
| 12. | «В городе моем – моя судьба»- Выставка-размышление | 01.07.2014 10.00 |  | МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система (МБУК «АЦБС») |  | Сорокина Л.А.- ведущий библиограф центральной библиотеки отдела обслуживания |
| 13. | «Город в объективе»- фотоквест | 02.07.2014 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 2 |  | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой Фил. № 2 |
| 14. | «Земли родной очарованье»- выставка - викторина | 14.07.2014 |  | МБУК «АЦБС» Детская библиотека |  | Маторкина С.М.- заведующая детской библиотекой |
| 15. | «Мой милый городочек» - литературно-краеведческая гостиная | 17.07.2014 10.00 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 3 |  | Горбунцова Л. Н.- заведующая библиотекой Фил. № 3 |
| 16. | «По дорогам былинного города…»- книжно-иллюстративная выставка | 23.07.2014 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 1 |  | Каргина Л.В.- библиотекарь Фил. № 1 |
| 17. | «Родного города черты»- выставка - признание | 23.07.2014 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 2 |  | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой Фил. № 2 |
| 18. | «Людьми и памятью живет мой край»- час краеведения | 25.07.2014 10.00 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 1 |  | Абрамушкина М.А.- заведующая Фил. №1 |
| 19. | «Наши земляки на фронтах Первой Мировой»- исторический вояж (К 100-летию Великой войны) | 30.07.2014 14.00 |  | МБУК «АЦБС» |  | Скрипин М.С.- библиотекарь МБУК «АЦБС» |
| 20. | «Алатырь – город легендарный»- слайд-путешествие | 31.07.2014 11.30 |  | МБУК «АЦБС» |  | Коновалова А.Е.- заведующая информационно-библиографическим отделом МБУК «АЦБС» |
| 21. | Выставка к 100-летию начала I Мировой войны | Август |  | МБУК «АКМ» |  | Разъдьяконова Е.В.- главный хранитель фондов МБУК «АКМ» |
| 22. | Персональная выставка заслуженного художника Чувашской Республики В.К. Бобкова ( | Август сентябрь |  | МБУК «Алатырский художественный музей» (МБУК «АХМ») |  | Н.П. Головченко- директор МБУК «АХМ» |
| 23. | «Город, где звонят колокола»- цикл литературных чтений и бесед о родном городе, об известных людях земляках | 01.08.2013 10.08.2013 |  | КУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» (КУ «АГСРЦН») |  | Зубкова А.А.-заместитель руководителя КУ «АГСРЦН» |
| 24. | «Близкий как дедушка, мудрый как сказка, добрый как песня, седой мой Алатырь»- краеведческий квест | 01.08.2014 12.00 |  | МБУК «АЦБС» Детская библиотека |  | Зайцева О.А.- библиотекарь детской библиотеки |
| 25. | «Белый город над синей рекой»- электронная презентация ко Дню города | 01.08.2014 11.00 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 1 |  | Романова А.В.- заведующая библиотекой Фил. №1 |
| 26. | «Алатырь: прошлое и настоящее» Электронная презентация | 01.08.2014 11.00 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 2 |  | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой Фил. № 2 |
| 27. | «Златые купола задумчивых церквей» - краеведческая экскурсия | 01. 08. 2014 10.00 |  | МБУК «АЦБС» Фил. № 3 |  | Дубровская Г. М.- заведующая библиотекой Фил. № 3 |
| 28. | Концерт ансамбля «Родник» для жителей микрорайона Стрелка | 02.08.2014 |  | БУ «Алатырский городской центр социального обслуживания населения» (БУ «АГЦСОН») |  | Краснова Е.А.-заведующая отделением БУ «АГЦСОН» Федотов А.Н. – художественный руководитель БУ «АГЦСОН» |
| 29. | «Бел да горюч камень Алатырь» экскурс в историю города | 02.08.2014 |  | БУ «АГЦСОН» |  | Краснова Е.А.- заведующая отделением БУ «АГЦСОН» Дугушкина Т.С. – социальный работник БУ «АГЦСОН» |
| 30. | «Моя малая родина!- конкурс рисунков на асфальте | 02.08.2014 |  | КУ «АГСРЦН» |  | Абмайкина Н.А.-социальный педагог КУ «АГСРНЦ» |
| 31. | «Золотой колчан»- выставка- конкурс народных промыслов и ремёсел | 02.08.20147 |  | Стадион «Труд» |  | Митрофанова Е.В.- специалист-эксперт отдела экономики, Исаева В.А. |
| 32. | «О малой родине я говорю с любовью»- Г.А. Матюшин) встреча - диалог | 02. 08.2014 10.00 |  | МБУК «АЦБС» |  | Иванова Е.В.- заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки |
| 33. | Открытие ХVI Всероссийского фестиваля «Звучи, Российская глубинка!» | 02.08.2014 11.00 |  | Площадь перед зданием администрации города Алатырь |  | Исаева В.А.-начальник отдела культуры администрации города Алатыря, Михеев А.А. – директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» |
| 34. | Концерты творческих коллективов — участников ХVI Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!». | 02.08.2014 12.00 |  | Микрорайон «Стрелка», микрорайон «Западный» |  | Гарцева Е.В.- председатель ТОС «Западный»*, Кармызова К.В.-председатель ТОС «Стрелка»* |
| 35. | Детская развлекательная программа «Посурское Лукоморье» | 02.08. 2014 14.00 |  | АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха» (АУ «АГПКиО») |  | Малыгин В.Н.- директор АУ «АГПКиО» |
| 36. | Выступление военно-патриотического клуба (руководитель Дмитрий Владимирович Макаров) | 02.08.2014 14.45 |  | АУ «АГПКиО» |  | Малыгин В.Н.- директор АУ «АГПКиО» |
| 37. | Торжественное театрализованное открытие празднования 462- летия города Алатыря | 02.08.2014 16.00 |  | Стадион «Труд» |  | Исаева В.А., Михеев А.А. |
| 38. | Показательные выступления парашютистов Чебоксарского аэроклуба им. А.В.Ляпидевского. | 02.08.2014 17.00 |  | Стадион «Труд» |  | Шепелев М.В.- начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря |
| 39. | «Песни над Сурой»- гала-концерт участников ХVI Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Звучи, Российская глубинка!» | 02.08.2014 17.10 |  | Стадион «Труд» |  | Исаева В.А., Михеев А.А. |
| 40. | Концерт творческих коллективов Дворца культуры г. Алатыря | 02.08.2014 19.00 |  | Стадион «Труд» |  | Михеев А.А. |
| 41. | Концерт приглашенных артистов | 02.08.2014 20.00 |  | Стадион «Труд» |  | Исаева В.А., Михеев А.А. |
| 42. | Праздничный фейерверк. | 02.08.2014 22.00 |  | Стадион «Труд» |  | Шепелев М.В. |
| Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ###### Спортивно- массовые мероприятия (турниры по мини- футболу, баскетболу, самбо, боксу, шахматам, гиревому спорту, тяжёлой атлетике, плаванию, гимнастике) |  | В течение года |  | Стадион «Труд», «Спутник», ФСК, ДЮШС № 1, | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму, директора учреждений спорта |
| 44. | ###### Открытие летнего спортивного сезона |  | Май |  | Стадион «Труд» | Паршин В.А. |
| 45. | ###### Летняя Спартакиада среди загородных детских оздоровительных учреждений «Янтарный» и «Изумрудный» |  | Июнь- август |  | ДОУ «Янтарный», «Изумрудный» | Паршин В.А, директора оздоровительных лагерей |
| 46. | Турнир по пляжному волейболу |  | Июль-август |  | Городской пляж | Паршин В.А. |
| 47. | День физкультурника |  | Август |  | Стадион «Труд» | Паршин В.А. |
| 48. | ###### Пробег на лыжероллерах |  | Август |  | Центральные улицы города | Паршин В.А. |

Строительство, ввод новых объектов

| 1. | Начало восстановительных работ на колокольне Казанской церкви | Апрель-май | пл. Октябрьской революции | Алипова Е.В.- заместитель начальник отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря, настоятель церкви Казанской Божией Матери иерей Александр (Шешуков)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство и ремонт тротуаров на улицах города | Май-июль | ул. Комиссариатская | Добрынкин О.Н. |
| 3. | Ремонт и реставрация фасадов, малых архитектурных форм объектов промышленного, коммерческого и социального назначения согласно программы «Благоустройство города Алатыря» | Май-июнь | Здания города Алатыря | Добрынкин О.Н. |
| 4. | Цветочное оформление города | Май-июнь | Территория города | Алипова Е.В. |
| 5. | 12- квартирный жилой дом по ул. Горького, 4-А- ООО «Нива и К» | Июнь | ул. Горького, 4-А | Добрынкин О.Н. |
| 6. | Ввод в эксплуатацию свадебного салона | Июнь | ул. Московская, 157/5 | Киреева Е.Н.- индивидуальный предприниматель |
| 7. | Ремонт, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Июнь-июль | Микрорайон Стрелка | Одинцов И.М.- заместитель начальника отдела ЖКХ администрации города Алатыря |
| 8. | Строительство автомобильных дорог | Июль- август | Ул. Осипова, проезд Школьный | Администрация города Алатыря |
| 9. | Строительство детского сада на 240 мест | Сентябрь | ул. Дмитрева | Администрация города Алатыря |

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Алатыря | Ежова Татьяна Борисовна |  |  |
| Заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела ЖКХ | Добрынкин Олег Николаевич |  |  |
| Заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела образования и молодежной политики | Самойлов Владимир Николаевич |  |  |
| Начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря | Исаева Вероника Алексеевна |  |  |
| Начальник правового отдела администрации города Алатыря | Владимирова Наталья Николаевна |  |  |
| Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря | Паршин Владимир Александрович |  |  |

Исп. В.А.Исаева, 8(83531)2-03-06