| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ХУШУ «27» января 2014 г. № 10 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря РАСПОРЯЖЕНИЕ «27» января 2014 г. № 10 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014» в городе Алатыре

В целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Алатыря к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры,  спорта и здорового образа жизни среди населения:

1. Провести 02 февраля 2014 года в городе Алатыре Чувашской Республики на базе ДОЛ «Янтарный»  Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России - 2014".

2.Создать рабочую группу по подготовке и проведению соревнований  (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований "Лыжня России - 2014"  (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики» Самойлова В.Н.

Глава администрации

города Алатыря							М.В. Марискин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Алатыря

от «27» января 2014 года № 10

# Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самойлов В.Н., председатель рабочей группы | . заместитель главы администрации города Алатыря по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики» |
| 2. | Ежова Т.Б. | первый заместитель главы администрации по экономическим вопросам – начальник отдела экономики |
| 3. | Паршин В.А. | Нач начальник отдела физической культуры и и с спорта администрации города Алатыря |
| 4. | Исаева В.А. | начальник отдела культуры по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря |
| 5. | Титова С.А. | начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно- издательской деятельности администрации города Алатыря |
| 6. | Вавилов С.А.* | начальник ФГУП «Чувашавтотранс- Алатырское АТП» |
| 7. | Ларькин А.А.* | директор, главный редактор ГУП «Алатырский издательский дом» |
| 8. | Савинов А.А.* | - директор ООО «Благоустройство +» |
| 9. | Боголюбов А.В.* | начальник МО МВД РФ «Алатырский» |
| 10. | Михайлов В.А.* | начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский» |
| 11. | Шепелев М.В. | начальник отдела ГО и ЧС администрации города Алатыря |
| 12. | Шумилов В.М. | – директор АОУ ДОД «Физкультурно- спортивный комплекс» |
| 13. | Карпов А.В. | Дир директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1" |
| 14. | Арбузов А.Н.* | - -начальник БУ «Алатырская городская станция скорой медицинской помощи» |

Примечание: * - по согласованию

Приложение N 2

к распоряжению администрации

города Алатыря

от «27» января 2014 года № 10

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в городе Алатырь открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014»

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований в городе Алатырь | до 25 января | Паршин В.А. |
| Проведение заседаний рабочей группы | 28.01.2014г. | Самойлов В.Н. |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Определение мест для проведения соревнований, дистанций | до 25 января | Рабочая группа |
| Подготовка, разметка и оформление трассы | до 02 февраля | Рабочая группа |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа «Старт», «Финиш» | до 02 февраля | Рабочая группа |
| Оформление сцен для награждения | до 02 февраля | Рабочая группа |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | 02 февраля | Шумилов В.М., Горячев В.Н. |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 28 февраля | Паршин В.А. |
| Составление программы соревнований | к 28 февраля | Паршин В.А. |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | 02 февраля | Рабочая группа |
| Организация выдачи номеров | 02 февраля | Рабочая группа |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | К 02 февраля | Шумилов В.М. Горячев В.Н. |
| Организация работы группы награждения | 02 февраля | Рабочая группа |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | 10 февраля | Паршин В.А. |
| Составление финансового отчета | до 05 февраля | Паршин В.А. |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ - студентов ССУЗов - студентов ВУЗов - органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности - населения города | до 02 февраля | МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации г.Алатырь Чувашской Республики» Рабочая группа |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 02 февраля | Главная судейская коллегия Манушин Н.П. |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |
| Расчистка снега в местах прохождения спортсменов и зрителей до места старта | до 02 февраля | Савинов А.А. |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | к 02 февраля | Ежова Т.Б. |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 02 февраля | Паршин В.А. Рабочая группа |
| Организация культурной программы | 02 февраля | Исаева В.А. |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 02 февраля | Паршин В.А. |
| Распространение приглашений для участников соревнований | до 02 февраля | Паршин В.А. |
| 1.9 Информационное обеспечение |  |  |
| Размещение информационных баннеров | до 02 февраля | Паршин В.А. |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | с 25.01-03.02 | Титова С.А. |
| Создание и поддержка на сайтах баннера «Лыжня России - 2014» | с 25.01-03.02 | Титова С.А. |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 02 февраля | Арбузов А.Н. |
| Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 02 февраля | Михайлов В.А. |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка - противопожарной безопасности - безопасности дорожного движения | 02 февраля | Шепелев М.В. |