Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» ноября  2013 г.		    	                                                      № 1226

О подготовке и проведении городских

новогодних и рождественских

праздничных мероприятий

В целях организованного проведения городских новогодних и рождественских праздничных мероприятий, в соответствии со ст.7 Устава города Алатыря Чувашской Республики  администрация города Алатыря

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав организационного комитета по проведению городских  новогодних и рождественских   праздничных  мероприятий,  план  установки новогодних  елок  в  микрорайонах  города,  план  мероприятий  (Приложения 1,2,3).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций города, владельцам киосков, магазинов и торговых павильонов, независимо от форм собственности, в срок до 10.12.2013г. за счет собственных средств оборудовать праздничное освещение и иллюминацию, установить новогодние  елки  на прилегающих и закрепленных территориях. Проекты оформления территорий и праздничной иллюминации согласовать с отделом градостроительства и природопользования администрации города Алатыря.

3. Заместителю главы администрации города Алатыря по социальным вопросам - начальнику отдела образования и молодежной политики Самойлову В.Н., начальнику отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Исаевой В.А., начальнику отдела по физической культуре, спорту и туризму Паршину В.А. обеспечить  подготовку и проведение с 05 декабря 2013 года по 20 января 2014 года  городских новогодних и рождественских праздничных мероприятий,  включающих в себя праздничные представления для детей и подростков, культурно-досуговые программы, основанные на народных традициях, спортивные и оздоровительные мероприятия и представить информацию о выполнении данного постановления к 01.02.2014г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Марискина М.В.- главу администрации города Алатыря.

Глава администрации

города Алатыря                    			                         М.В. Марискин

Исп.В.А.Исаева, 8(83531)2-03-06

Приложение №1

к постановлению администрации

города Алатыря

от «18» ноября 2013г. №1226

СОСТАВ   О Р Г К О М И Т Е ТА

по подготовке и проведению городских новогодних и рождественских

праздничных мероприятий

|  | Марискин М.В. | -глава администрации города Алатыря Чувашской Республики, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
|  | Зайкин Н.И. | -глава города Алатыря, председатель Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор МУП «АГЭС»* |
|  | Ежова Т.Б. | -первый заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела экономики |
|  | Добрынкин О.Н. | -заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела ЖКХ |
|  | Самойлов В.Н. | -заместитель главы администрации города Алатыря по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики |
|  | Исаева В.А. | -начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря |
|  | Юткина Т.И. | -управляющая делами администрации города Алатыря – начальник отдела организационной работы |
|  | Ткачева Г.А. | -начальник финансового отдела администрации города Алатыря |
|  | Алипова Е.В. | -заместитель начальник отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря |
|  | Опалёва Н.А. | -начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря |
|  | Захаров В.Н. | -исполнительный директор ООО «Управление ЖКХ»* |
|  | Паршин В.А. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря |
|  | Юклутова Э.В. | -начальник отдела социальной защиты г.Алатыря и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»* |
|  | Титова С.А. | -начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации города Алатыря |
|  | Чепаксина А.М. | -председатель общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики»* |
|  | Ларькин А.А. | -директор-главный редактор РГУП «Алатырский издательский дом»* |
|  | Шепелев М.В. | -начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря |
|  | Боголюбов А.В. | -начальник МО МВД РФ «Алатырский»*; |
|  | Афондеркин Е.В. | -начальник 4-го отряда противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике*; |
|  | Арбузов А.Н. | -заведующий подстанции скорой помощи города Алатыря БУ ЧР Республиканской станции скорой медицинской помощи Минздравсоцразвития ЧР * |
|  | Михеев А.А. | -директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» |
|  | Благовидова И.Ф. | -директор МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система» |
|  | Савинов А.А. | -директор ООО «Благоустройство+»* |
|  | Моторкин А.Н. | -депутат Собрания депутатов города Алатыря V созыва, генеральный директор ООО «Жилремстрой» * |
|  | Степанов В.И. | -депутат Собрания депутатов города Алатыря V созыва, генеральный директор МУП «Алатырьторгсервис» |
|  | Тющин Ю.Н. | -депутат Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор ООО «Глория»* |
|  | Гарцева Е.В.. | -председатель ТОС «Западный» * |
|  | Кармызова К.В. | -председатель ТОС «Стрелка» * |
|  | Усова И.А. | -председатель ТОС «Северо-Восточный» * |
|  | Лукишина Э.С. | -председатель ТОС «Северо- Западный» * |
|  | Илюшина Л.А. | -председатель ТОС «Железнодорожник»* |

Примечание: где со знаком * - по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Алатыря

от «18» ноябрь 2013г. №1226

П Л  А  Н

установки  новогодних елок  в микрорайонах города

(в рамках проведения новогодних  праздничных мероприятий)

| Место установки | Ответственный |
| --- | --- |
| Площадь перед Дворцом культуры | Михеев А.А. |
| Стадион «Труд» | Паршин В.А. |
| Городской парк | Малыгин В.Н. |
| Микрорайон «Северо-Восточный» | Усова И.А.* |
| Микрорайон «Западный» | Гарцева Е.В* |
| Микрорайон «Стрелка» | Кармызова К.В.* |
| Микрорайон «Северо-Западный» | Лукишина Э.С. * |

Примечание: где со знаком * - по согласованию

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Алатыря

от «18» ноября 2013г. №1226

План

по проведению городских новогодних и рождественских  праздничных мероприятий.

Организационная  работа

| №п/п | - Наименование мероприятия | Сроки | - Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание на официальном сайте администрации города Алатыря баннера «Навстречу Новому 2014 году» | До 10.12.2013г. | Титова С.А. – начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности; |
| 2. | Установка и украшение елок в микрорайонах города | С 10.12.2013г. по | Савинов А.А.- ООО «Благоустройство+»*, Усова И.А. - ТОС «Северо-Восточный»*, Гарцева Е.В. - СОС «Западный»*, Кармызова К.В. - ТОС «Стрелка»*, Лукишина Э.С.- ТОС «Северо-Западный»* |
| 3. | Организация записи новогодних поздравлений руководства города, представителей депутатского корпуса, руководителей предприятий и учреждений города с дальнейшим размещением в передачах городского радиовещания | С 15.12.2013г. по 31.12.2013г. | Титова С.А. – начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности |
| 4. | Новогоднее и Рождественское оформление города, строительство ледяных горок для детей, заливка катков в микрорайонах | С 01.12.2013г. по 15.01.2014г. | Добрынкин О.Н. – заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела ЖКХ, Захаров В.Н. – исполнительный директор ООО «Управление ЖКХ»* |
| 5. | Организация дополнительных маршрутов, рейсов городского транспорта в дни проведения городских массовых мероприятий | Декабрь 2013г.- Январь 2014г. | Добрынкин О.Н. -заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела ЖКХ |
| 6. | Содержание мест массового отдыха населения и прилегающих территорий (уборка снега, вывоз мусора, постоянный контроль над освещением площадок) | Декабрь 2013г. - Январь 2014г. | Савинов А.А.- директор ООО «Благоустройство+»*, Зайкин Н.И. – директор МУП «АГЭС» |
| 7. | Охрана общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха населения. Обеспечение профилактических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Декабрь 2013г.- Январь 2014г. | Шепелев М.В. – начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, Боголюбов А.В. – начальник МО МВД РФ «Алатырский»* |
| 8. | Организация медицинского обслуживания в местах проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий | Декабрь 2013г.- Январь 2014г. | Арбузов А.Н.- заведующий подстанции скорой помощи города Алатыря БУ ЧР Республиканской станции скорой медицинской помощи Минздравсоцразвития ЧР * |
| 9. | Организация проката лыж и коньков в ДОУ «Янтарный», «Изумрудный» и на стадионе «Труд» | Декабрь 2013г.-Январь 2014г. | Паршин В.А.- начальник отдела физической культуры, спорта и туризма |

Культурно - досуговые и спортивно - массовые мероприятия

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурсы |  |  |  |  |  |
|  |  | «Новогодний праздник света» - городской конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий предприятий, организаций, учреждений | Декабрь 2013г.- январь 2014г. | Добрынкин О.Н.- заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела ЖКХ, Ежова Т.Б.- первый заместитель главы администрации города Алатыря - начальник отдела экономики |  |
| 2. |  | Конкурсы: 1.Семейная стенгазета «Как мы встречаем Новый год и Рождество». 2.Лучшее оформление дворовой территории (снежные фигуры). 3.Игрушки на новогоднюю ёлку | 25.12.2013г.- 10.01.2014г. | ТОСы*, руководители муниципальных учреждений образования |  |
| Культурно - досуговые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3. | «В гости на Рождество»-развлекательная программа для учащихся школ |  | Декабрь 2013г. | Борисова Л.А.- заведующая отделом массовой работы МБУК «Алатырский краеведческий музей» (МБУК «АКМ») |  |
| 4. | «Декабрь приносит сказку, ель и вьюги, снежную свирель» - развлекательно-познавательная игра-викторина |  | 19.12.2013г. 10.00 | Горбунцова Л.Н.- заведующая библиотекой филиалом № 3 МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система» (МБУК «АЦБС) |  |
| 5. | «Чародейка – зима» Выставка детского рисунка |  | 22.12.13г. 12.00 | Каргина Л.В.- заведующая библиотекой филиалом № 1 |  |
| 6. | Новогодние елки в общеобразовательных школах |  | С 22.12. по 29.12.2013г. | Директора общеобразовательных школ |  |
| 7. | Детские новогодние ёлки по заказам организаций и предприятий города |  | С 25.12.2013г. 10.00, 12.00, 14.00 | Векшин В.Е.- главный режиссер МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»(МАУ «АГДК» ) Кирьянова Л.Л.- заведующая методическим кабинетом МАУ «АГДК» |  |
| 8. | Новогодние елки в детских садах |  | С 24.12. по 28.12.2013г. | Заведующие дошкольными образовательными учреждениями |  |
| 9. | Выставка на отделении ДПИ «Зимушка-зима» |  | 25.12.2013г. | Глазкова Е.А.- заведующая художественным отделением МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» (МОБУДОД «АДШИ») |  |
| 10. | «В дом приходит Новый год» - семейный праздник |  | 26.12. 2013г. 15.00 | Горбунцова Л.Н.- заведующая библиотекой филиалом № 3 |  |
| 11. | «В новогоднем царстве – книжном государстве» - новогодний праздник |  | 27.12.2013г. 10.00 | Абрамушкина М.А. - заведующая библиотекой филиалом №1 |  |
| 12. | Новогодняя дискотека |  | 27. 12.2013г. | Андреичева Н.В.- заместитель директора по воспитательной работе «Алатырский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ «Самарский государственный* |  |
| 13. | «Новогодний калейдоскоп»- развлекательная программа |  | 27.12.2013г. | Лукишина С.А.- заместитель директора по воспитательной работе Алатырский филиал ЧГУ им. Н.И. Ульянова* |  |
| 14. | «Новогодняя развлекательная программа. Конкурс новогодних плакатов. Конкурс на лучшее оформление аудитории. |  | 29.12.2013г. | Стекольщикова Н.Ё.- заместитель директора по воспитательной работе БОУ ЧР «Алатырский сельскохозяйственный техникум»* |  |
| 15. | Новогодняя конкурсно - игровая программа для детей на ледяной горке |  | 30.12.2013г. 11.30 | Затылкина М.П.- методист АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха» (АУ «АГПиО») |  |
| 16. | «Как-то раз под Новый год»- музыкально-развлекательная программа |  | 30.12.2013г. 11.00 | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой филиалом № 2 |  |
| 17. | Новогодняя праздничная программа на площади у Дворца культуры |  | 01.01.2014г. 01.00 | Михеев А.А. – директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» |  |
| 18. | Новогоднее поздравление главы администрации города Алатыря Марискина М.В. |  | 01.01.2014г. 01.00 | Оргкомитет |  |
| 19. | Праздничный фейерверк |  | 01.01.2014г. 02.00 | Добрынкин О.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела ЖКХ; Шепелев М.В.- начальник отдела специальных программ |  |
| 20. | Праздничная ёлка для детей г.Алатырь «Как на праздник новогодний…» |  | 02.01.2014г. 11.00, 13.30 | Векшин В.Е.- главный режиссер МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» Кирьянова Л.Л.- заведующая методическим кабинетом МАУ «АГДК» |  |
| 21. | «Снегурочка – раз, Снегурочка – два, Снегурочка – три!» - новогоднее театрализованное представление |  | 03.01.2014г. 12.00 | Зайцева О.А- заведующая детской библиотекой |  |
| 22. | «Вместе с книгой в Новый год»- новогодняя акция для первых читателей 2014 г. |  | 03.01.2014г. 10.00 | Иванова Е.В.- заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки |  |
| 23. | Театрализованное новогоднее представление для детей «Кто поедет в Новый год?» |  | 05.01.2014г 13.00 | Векшин В.Е.- главный режиссер МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» Сурова Г.А.- руководитель Народного драматического театра |  |
| 24. | «Рождественские забавы на ледяной горке»- детская развлекательная программа для детей |  | 07.01.2014г. 11.00 | Затылкина М.П.- методист АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха» (АУ «АГПиО») |  |
| 25. | Ёлка для отличников |  | 09.01.2014г. 11.00 | ТимошенкоТ.В.- врио. директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества имени лётчика-космонавта А.Г.Николаева» |  |
| 26. | «Снова Рождество – сил небесных торжество»- рождественские забавы |  | 08.01.2014г. 10.00 | Зайцева О.А- заведующая детской библиотекой |  |
| 27. | «Светлый праздник к нам пришел!»- православная беседа |  | 08.01.2014г. 11.00 | Абрамушкина М.А. - заведующая библиотекой филиалом №1 |  |
| 28. | «В ожидании чуда»- рождественские посиделки |  | 10.01.2014г. 14.00 | Сорокина Л.А.- ведущий библиограф центральной библиотеки |  |
| 29. | «Клуб «Весёлые каникулы» - серпантин новогодних затей |  | 10.01.2014г. 11.00 | Маторкина С.М.- ведущий библиограф детской библиотеки |  |
| 30. | «Пусть надежда яркой звёздочкой горит…»- рождественские чтения |  | 10.01.2014г. 10.30 | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой филиалом № 2 |  |
| 31. | «От Рождества до Крещенья»- час творчества |  | 14.01.2014г. 11.00 | Михеева Л.П.- заведующая библиотекой филиалом № 2 |  |
| 32. | «Сказки зимнего леса»- игра - путешествие |  | 28.01.2014г. 10.00 | Дергаусова Е.Г.- ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела центральной библиотеки |  |
| Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Открытие зимнего спортивного сезона. | 21.12.2013г. | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |  |
| 34. |  | Новогодняя гонка сильнейших лыжников и любителей | 27.12.2013г. | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |  |
| 35. |  | Новогодний турнир по гиревому спорту «Рывок под новогодней ёлкой». | 02.01.2014г. | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |  |
| 36. |  | Турнир по плаванию на призы Деда Мороза. | 04.01.2014г. | Шумилов В.М.- директор АОУ ДОД «Физкультурно спортивный комплекс» |  |
| 37. |  | Рождественская гонка сильнейших лыжников и любителей | 08.01.2014г. | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |  |
| 38. |  | Турнир по баскетболу среди детских команд на призы Деда мороза | 06.01.2014г. | Шумилов В.М.- директор АОУ ДОД «Физкультурно спортивный комплекс» |  |
| 39. |  | Турнир по мини футболу на снегу | 06.01.-07.01.2014г. | Карпов А.В.- директор МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1. им. лётчика- космонавта А.Г. Николаева» |  |
| 40. |  | Лыжный поход учащихся ФСК | 11.01.2014г. | Шумилов В.М.- директор АОУ ДОД «Физкультурно спортивный комплекс» |  |
| 41. |  | Организация оздоровительных мероприятий, лыжных прогулок (прокат лыжного инвентаря), прокат коньков | Декабрь 2013г-Февраль 2014г. | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |  |

Примечание: где со знаком * - по согласованию