| ## Чёваш Республики Муркаш район.н администраций. ЙЫШЁНУ 2015 = № Муркаш ял. |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19?02?2015г? № 171 с?Моргауши |
| --- | --- | --- |

О проведении торжественного мероприятия,

посвященного подведению итогов социально-

экономического развития Моргаушского района

Чувашской Республики за 2014 год

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

      - Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики за 2014 год  (далее - мероприятие) провести 28  февраля 2015 года.

      - Местом проведения мероприятия определить Кашмашский Дом культуры -филиал МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района.

      - Ответственность за подготовку и проведение мероприятия возложить на  организационный комитет в следующем составе:

| Тимофеев Р.Н. | - глава администрации Моргаушского района, председатель; |
| --- | --- |
| Ананьев В.К. | - первый заместитель главы администрации района - начальник управления экономики, развития АПК и муниципальной собственности администрации Моргаушского района; |
| Ананьева Р.И. | -начальник финансового отдела администрации Моргаушского района; |
| Андреев Б.В. | - председатель Совета Моргаушского РайПО (по согласованию); |
| Дипломатова З.Ю. | - начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района; |
| Кожевников Н.А. | -главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); |
| Костина Н.М. | -начальник отдела экономики и развития АПК администрации Моргаушского района; |
| Краснов А.В. | -управляющий делами администрации Моргаушского района; |
| Лаврентьев В.Г. | - начальник отдела информационного обеспечения администрации Моргаушского района; |
| Любимов Г.Ю. | - начальник отдела специальных программ администрации Моргаушского района; |
| Майкова Л.П. | - председатель Совета Б.Сундырского РайПО (по согласованию); |
| Никитин В.Г. | - заместитель главы администрации района - начальник ОКС и развития общественной инфраструктуры; |
| Петров В.В. | - заведующий сектором физической культуры и спорта администрации Моргаушского района; |
| Плечов Е.И. | - начальник отдела МВД РФ по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Тарасова Л.Ю. | - заместитель главы администрации района - начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления; |
| Трофимов Г.В. | - глава Сятракасинского сельского поселении Моргаушского района (по согласованию); |
| Тихонов А.И. | - руководитель АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» Министерства по делам национальности и массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию); |
| Чернова Е. Г. | - начальник отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Моргаушского района. |

      - Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  мероприятия и программу проведения  (Приложение №1 и Приложение №2).

      - Большесундырскому райпо (Майкова Л.П.) и Моргаушскому райпо (Андреев Б.В.) рекомендовать организовать выездную торговлю и работу предприятий общественного питания.

      - Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Моргаушскому району (Плечов Е.И.) разработать схему стоянки автотранспорта для гостей,  делегаций, участников культурной программы и обеспечить общественный порядок при проведении торжественного мероприятия.

      - Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением торжественного мероприятия,  провести через сектор  бухгалтерского учета  администрации Моргаушского района.

      - Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений района принять активное участие в формировании делегаций и обеспечить транспортом трудовые коллективы, коллективы художественного творчества, детских творческих коллективов  для участия на торжественном мероприятии.

Глава администрации

Моргаушского района                                                                                 Р.Н.Тимофеев

Тарасова Л.Ю.

62-3-64

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Моргаушского района от 19 .02.2015 г. №171 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению торжественного мероприятия,

посвященного подведению итогов социально-экономического развития

Моргаушского района Чувашской Республики за 2014 год

Дата проведения:  25 февраля 2015 г.

Место проведения: Кашмашский Дом культуры - филиал МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района

| №№ п/п | Виды работ |  | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация приглашения гостей, делегаций сельских поселений, трудовых коллективов, общественных объединений. Встреча и регистрация гостей, участников мероприятия, награждаемых. Организация сопровождения делегаций и гостей. | Ананьев В.К. Никитин В.Г. Тарасова Л.Ю. Краснов А.В. |  |  | до 20.02.2015 г. 28.02.2015 г. |
|  | Представление наградных материалов на тружеников различных отраслей. | Начальники структурных подразделений |  |  | до 19.02.2015 г. |
|  | Подготовка доклада об итогах развития района. Подготовка вкладыша к районной газете «+.нтер\ ялав.», брошюры по итогам развития района за 2010-2014 г.г. | Ананьев В.К. Никитин В.Г. Тарасова Л.Ю. Начальники структурных подразделений |  |  | не позднее 19.02.2015 г. |
|  | Организация выставки - ярмарки изделий предприятий, расположенных на территории района, мастеров народного декоративно-прикладного и детского творчества. | Костина Н.М. Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Благоустройство территории перед Кашмашским Домом культуры. Очистка дорог и тротуаров. | Трофимов Г.В. Ермолаев С.Н. |  |  | до 21.02.2015 г. |
|  | Организация работы предприятий торговли, общественного питания. | Костина Н.М. Андреев Б.В.* Майкова Л.П.* |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Подготовка общей сметы, обеспечение финансирования проведения праздника и контроль за целевым использованием средств. | Ананьева Р.И. |  |  | до 20.02.2015 г. |
|  | Оформление сцены, озвучивание мероприятия. | Чернова Е.Г. |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Подготовка афиш, сценария, программы праздника. | Чернова Е.Г. Лаврентьев В.Г. |  |  | до 20.02.2015 г. |
|  | Подготовка музыкально-хореографической композиции, выступления коллективов художественного творчества, детских и молодежных коллективов. | Чернова Е.Г. Дипломатова З.Ю. |  |  | до 20.02.2015 г. |
|  | Информирование о проведении и программе праздника. | Лаврентьев В.Г. Павлова Л.П. Тихонов А.И. * |  |  | до 25.02.2015 г. |
|  | Организация фотовыставки, посвященной 70-летию Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Краснов А.В. Лаврентьев В.Г. |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Организация видеосъемки и фотографирования. | Лаврентьев В.Г. |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД. | Плечов Е.И. * Любимов Г.Ю. |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Медицинское обслуживание. | Кожевников Н.А.* |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Информационное сопровождение хода праздника, освещение в средствах массовой информации. | Лаврентьев В.Г. Павлова Л.П. Тихонов А.И. * |  |  | 20.02.2015 г. – 28.02.2015 г. |
|  | Закрытие праздника, организация выезда участников праздника, коллективов художественного творчества, детских коллективов. Разборка и вывоз стендов, фотовыставки. | Ананьев В.К. Тарасова Л.Ю. Никитин В.Г. Чернова Е.Г. Дипломатова З.Ю. Краснов А.В. Плечов Е.И.* |  |  | 28.02.2015 г. |
|  | Осуществление общего руководства и контроля за ходом подготовки и проведения праздника, подведение итогов. | Тимофеев Р.Н. |  |  | по 28.02.2015г. |

Примечание: * - по согласованию

Приложение №2

к постановлению  администрации

Моргаушского района

от   19.02. 2015 г.  № 171

ПРОГРАММА

проведения  торжественного мероприятия, посвященного подведению

итогов социально-экономического развития

Моргаушского района Чувашской Республики за 2014 год

| 9.30-10.00 | Показ видеофильма «Чувашия -2014» в зрительном зале Кашмашского Дома культуры |
| --- | --- |
| 09.30-13.00 | В фойе 1-го этажа работает информационно-художественная экспозиция «Край, который сердцу дорог». |
| 09.30-13.00 | В фойе 2-го этажа работают выставки-продажи предприятий общественного питания Моргаушского и Б.Сундырского райпо. |
| 09.30-10.00 | Прибытие и регистрация участников мероприятия в фойе Кашмашского ДК. |
| 10.00-10.05 | Начало итогового совещания. На сцену приглашается президиум. |
| 10.05-10.20 | Выступление И.В. Николаева. |
| 10.20-11.00 | Выступление Р.Н. Тимофеева. |
| 11.00-11.15 | Выступление представителя органов власти Чувашской Республики. Вручение наград, специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. |
| 11.15-11.30 | Награждение и чествование коллективов-победителей экономического соревнования, конкурсов. |
| 11.30-11.45 | Выступления и поздравления гостей. |
| 11.45-12.15 | Перерыв. Работают информационно-художественная экспозиция «Край, который сердцу дорог», предприятия питания Моргаушского и Б. Сундырского райпо. |
| 12.15-13.30 | Праздничный концерт коллективов художественного творчества Моргаушского района. |