| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «04» 03. 2015 г. № 178 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «04» марта 2015 г. № 178 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 17.05.2013 г. № 495

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения, администрация города Алатыря постановляет:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий города Алатыря», утвержденный постановлением администрации города Алатыря от 17 мая 2013 года № 495 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий города «Алатыря»», изложив его в новой редакции (приложение №1).

И.о.главы администрации города Алатыря                               Т.Б. Ежова

Исп: Опалева Н.А

тел: 2-06-38

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Алатыря

от 04.03.2015 г. № 178

План мероприятий ("дорожная карта")

"Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий

города Алатыря»

Раздел I. Общее описание "дорожной карты"

- Одной из задач государственной политики в сфере управления имуществом является обеспечение строгого соответствия состава муниципального имущества функциям муниципального образования.

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным имуществом города Алатыря стоит задача по преодолению следующих системных проблем:

избыточность муниципального имущества города Алатыря с точки зрения исполнения муниципальных функций;

отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным имуществом города Алатыря;

недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом города Алатыря, приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере контроля над объектами управления.

- Приоритеты государственной политики в сфере управления государственным имуществом нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", в соответствии с которым до 2017 года запланирован выход государства из капитала компаний "несырьевого сектора", не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса.

- Реализация данной задачи будет способствовать привлечению инвестиций и справедливой конкуренции в тех сферах, где такая конкуренция может способствовать активизации инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности частных компаний.

По состоянию на 1 января 2015 г. в муниципальной собственности города Алатыря находится имущество 11 муниципальных унитарных предприятий, из них 1 предприятие находится в стадии ликвидации (МУП «Дирекция единого заказчика») в отношении еще 2 предприятий введена процедура конкурсного производства (МУП «Алатырское коммунальное хозяйство», МП «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства»).

С учетом основных задач социально-экономического развития Чувашской Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах целями разработки "дорожной карты" являются:

установление целей управления и мероприятий, направленных на их достижение, по всем муниципальным унитарным предприятиям города Алатыря, в том числе отчуждение организаций из муниципальной собственности путем их включения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Алатыря;

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут:

оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйственных обществ с долей участия города Алатыря с определением долго- и краткосрочных целей и задач управления.

Целевым показателем (индикатором) реализации мероприятий «дорожной карты» является отсутствие муниципальных унитарных предприятий города Алатыря, основанных на праве хозяйственного ведения к 2017 году

(единиц)

|  | на 1 января 2015 г. | на 1 января 2016 г. | на 1 января 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные унитарные предприятия города Алатыря | 11 | 8 | 0 |

В срок до 01 января 2016 года будет завершена процедура ликвидации 1 предприятия (МУП «Дирекция единого заказчика») и конкурсного производства 2 предприятий (МУП «Алатырское коммунальное хозяйство» и МП «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»).

В 2016 году будет проведена реорганизация 4 предприятий и приватизация 4 предприятий путем их преобразования в общества с ограниченной ответственностью.

Раздел II. План мероприятий ("дорожная карта")

| № пп | Цель управления предприятием | Наименование предприятия, Местонахождение (юридический адрес) | Наименование мероприятий, необходимых для достижения цели управления предприятием | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. План мероприятий ("дорожная карта") по сокращению количества муниципальных унитарных предприятий города Алатыря |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация в 2015 году | Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» 429820, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 87 | 1. Финансирование расходов на погашение задолженности предприятия и его ликвидацию | 2015 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря. |
|  |  |  | 2. Подготовка документов, необходимых для ликвидации предприятия | 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  | Реорганизация (изменение организационно – правовой формы предприятия) до 2017 года | МУП «Алатырская городская архитектурно-планировочная мастерская» 429820, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 87 | 1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: | постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, отдел градостроительства и природопользования, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | разработка, принятие стратегий развития предприятия (внесение изменений при необходимости); | ежегодно |  |
|  |  |  | утверждение показателей экономической эффективности деятельности и программы деятельности предприятия на очередной финансовый год и плановый период; | ежегодно (IV квартал) |  |
|  |  |  | рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия балансовой комиссией. | ежегодно (II. IV кварталы) |  |
|  |  |  | 2.Подготовка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего изменение организационно-правовой формы предприятия. | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  | Реорганизация (изменение организационно – правовой формы предприятия) до 2017 года | МУП «Бюро технической инвентаризации» 429820, г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 87 | 1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: | постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, отдел градостроительства и природопользования, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | разработка, принятие стратегий развития предприятия (внесение изменений при необходимости); | ежегодно |  |
|  |  |  | утверждение показателей экономической эффективности деятельности и программы деятельности предприятия на очередной финансовый год и плановый период; | ежегодно (IV квартал) |  |
|  |  |  | рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия балансовой комиссией. | ежегодно (II. IV кварталы) |  |
|  |  |  | 2.Подготовка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего изменение организационно-правовой формы предприятия. | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
| 4. | Реорганизация (изменение организационно – правовой формы предприятия) до 2017 года | МУП «Школьное питание» 429820, г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 27 | 1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: | постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, отдел экономики, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | разработка, принятие стратегий развития предприятия (внесение изменений при необходимости); | ежегодно |  |
|  |  |  | утверждение показателей экономической эффективности деятельности и программы деятельности предприятия на очередной финансовый год и плановый период; | ежегодно (IV квартал) |  |
|  |  |  | рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия балансовой комиссией. | ежегодно (II. IV кварталы) |  |
|  |  |  | 2.Подготовка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего изменение организационно-правовой формы предприятия. | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
| 5. | Реорганизация (изменение организационно – правовой формы предприятия) до 2017 года | МУП «Чистый город» 429820, г. Алатырь, пер. Ям - Посадский, д. 19 | 1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: | постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, отдел экономики, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | разработка, принятие стратегий развития предприятия (внесение изменений при необходимости); | ежегодно |  |
|  |  |  | утверждение показателей экономической эффективности деятельности и программы деятельности предприятия на очередной финансовый год и плановый период; | ежегодно (IV квартал) |  |
|  |  |  | рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия балансовой комиссией. | ежегодно (II. IV кварталы) |  |
|  |  |  | 2.Подготовка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего изменение организационно-правовой формы предприятия. | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
| 6. | Приватизация в 2016 году | МУП «Алатырские городские электрические сети» 429820, г. Алатыря, ул. 40 лет Победы, д. 31А | 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на балансовой комиссии | Постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря |
|  |  |  | 2. Подготовка проектов документов для включения предприятия в Прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год | III квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 3. Вынесение на рассмотрение Собранием депутатов города Алатыря Прогнозного плана (программы) приватизации на 2016 год | IV квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 4. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятия | I квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 5. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | Предприятие, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 6. Подготовка проекта постановления администрации города Алатыря об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 7. Финансирование расходов, связанных с процессом приватизации | 2016 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря. |
| 7. | Приватизация в 2016 году | МУП «Алатырьторгсервис» 429820, г. Алатырь, ул. Гоголя, д.68 | 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на балансовой комиссии | Постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря |
|  |  |  | 2. Подготовка проектов документов для включения предприятия в Прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год | III квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 3. Вынесение на рассмотрение Собранием депутатов города Алатыря Прогнозного плана (программы) приватизации на 2016 год | IV квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 4. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятия | I квартал 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 5. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | Предприятие, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 6. Подготовка проекта постановления администрации города Алатыря об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 7. Финансирование расходов, связанных с процессом приватизации | 2016 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря. |
| 8. | Приватизация в 2016 году | МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» 429820, г. Алатырь, ул. Чайковского, д. 102 | 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на балансовой комиссии | Постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря |
|  |  |  | 2. Подготовка проектов документов для включения предприятия в Прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год | III квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 3. Вынесение на рассмотрение Собранием депутатов города Алатыря Прогнозного плана (программы) приватизации на 2016 год | IV квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 4. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятия | I квартал 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 5. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | Предприятие, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 6. Подготовка проекта постановления администрации города Алатыря об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 7. Финансирование расходов, связанных с процессом приватизации | 2016 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря. |
| 9. | Приватизация в 2016 году | МУП «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики 429820, г. Алатырь, ул. Южная, д. 1 | 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в том числе рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия на балансовой комиссии | Постоянно | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря |
|  |  |  | 2. Подготовка проектов документов для включения предприятия в Прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год | III квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 3. Вынесение на рассмотрение Собранием депутатов города Алатыря Прогнозного плана (программы) приватизации на 2016 год | IV квартал 2015 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 4. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятия | I квартал 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 5. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | Предприятие, ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 6. Подготовка проекта постановления администрации города Алатыря об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2016 г. | ОИ и ЗО администрации г.Алатырь |
|  |  |  | 7. Финансирование расходов, связанных с процессом приватизации | 2016 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела градостроительства и природопользования, финансовый отдел администрации города Алатыря. |