| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «11» марта 2015 г. № 197 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «11» марта 2015 г. № 197 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении

Плана мероприятий

(«дорожная карта»)

по решению проблем развития

системы образования

города Алатыря

на 2015 год

В целях достижения качественно новых результатов по отдельным направлениям развития системы образования города Алатыря

администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по решению проблем развития системы образования города Алатыря на 2015 год (приложение №1)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря В.Н.Самойлова

И.о главы администрации

города Алатыря                                                                       Т.Б.Ежова

Исп. В.К.Шумилова

2-04-66

Приложение № 1

к постановлению

администрации

города Алатыря

от 11.03.2015 года № 197

План мероприятий («дорожная карта»)

по решению проблем развития системы образования

города Алатыря на 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций | Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения «эффективного контракта» | До 01.09.2015 года. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору (нового трудового договора) |
| 2 | Достижение 60 процентов удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | Внесение изменений в штатные расписания дошкольных образовательных организаций | До 01.09.2015 года. | Перераспределение фонда оплаты труда в разрезе категорий работников дошкольных образовательных организаций |
| 3 | Ликвидация очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации. | Мониторинг очередности детей в дошкольные образовательные организации. | До 01.07.2015 года. До 01.09.2015 года. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования более 60 процентов Предоставление всем детям в возрасте от 1,5 до 3 лет возможности получать услуги дошкольного образования |
| 4 | Комплектование двух групп на 40 мест в новом МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» | Приём детей в МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» на вновь созданные места | До 01.04.2015 года. | Полная укомплектованность (240 мест) МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» |
| 5 | Внедрение системы «Netschool» в общеобразовательных организациях; введение электронных журналов, электронных дневников | Информационно-методическое и мониторинговое сопровождение внедрения системы «Netschool». | До 15.08.2015 года. | Действие системы «Netschool» в общеобразовательных организациях |
| 6 | Оптимизация 10 классов в общеобразовательных организациях; обеспечение укомплектованности 10 класса в соответствии с требованиями законодательства | Проведение мониторинга готовности обучающихся 9 класса к обучению на ступени среднего общего образования | До 01.09.2015 года. | Укомплектованность 10 классов общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства |
| 7 | Формирование нацеленности на получение выпускниками 9 класса общеобразовательных организаций среднего профессионального образования | Проведение мониторинга нацеленности на получение выпускниками 9 класса общеобразовательных организаций среднего профессионального образования | До 01.06.2015 года. | Обеспечение охвата выпускников 9 классов общеобразовательных организаций средним профессиональным образованием (50 процентов) |
| 8 | Обеспечение бесплатным питанием детей, представляющих льготные категории | Внесение изменений в состав расходов бюджета города (639000,00 рублей) в целях обеспечения бесплатным питанием детей, представляющих льготные категории | До 01.04.2015 года. | Предоставление бесплатного питания детям, представляющим льготные категории |
| 9 | Приведение официальных сайтов общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к структуре официального сайта и формату представления на нем информации | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций в части соответствия требованиям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | До 20.03.2015 года | Соответствие официальных сайтов общеобразовательных организаций требованиям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря |  | В.Н.Самойлов |  |
| Начальник отдела правовой экспертизы администрации города Алатыря |  | Н.Н.Владимирова |  |