Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 03 »  апреля  2013 г.		    	                                  № 350

# О подготовке и проведении

# празднования 68-й годовщины

# Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.

Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу жителей нашего города в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в целях сохранения памяти о погибших и воспитания у молодежи гордости за свой народ и свою Родину, учитывая необходимость объединения усилий и координации деятельности органов местного самоуправления,  организаций всех форм собственности, ветеранских и общественных объединений по достойному празднованию 68-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация города Алатыря Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Организовать подготовку и проведение мероприятий по празднованию  68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

# 2.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования  68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1).

3.Утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению празднования  68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   (приложение 2).

4.Отделу информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности (Титова С.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5.Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на Марискина М.В. – главу администрации города Алатыря.

Глава администрации

города Алатыря                                                                 М.В. Марискин

Приложение №1

к постановлению администрации

города Алатыря

от «03» апреля  2013г. № 350

### Организационный комитет

# по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины Победы

# в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

| Президиум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марискин М.В. | -глава администрации города Алатыря Чувашской Республики, председатель оргкомитета; |
|  | Зайкин Н.И. | -глава города Алатыря, председатель Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор МУП «АГЭС»; |
|  | Ежова Т.Б. | -первый заместитель главы администрации города Алатыря –начальник отдела экономики; |
|  | Самойлов В.Н. | -заместитель главы администрации города Алатыря по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики, заместитель председателя оргкомитета; |
|  | Добрынкин О.Н. | -заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
|  | Юткина Т.И. | -управляющая делами администрации города Алатыря - начальник отдела организационной работы; |
|  | Ткачева Г.А. | -начальник финансового отдела администрации города Алатыря; |
|  | Исаева В.А. | -начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря; |
|  | Юклутова Э.В. | - начальник отдела социальной защиты г.Алатыря и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»*; |
| Члены оргкомитета |  |  |
|  | Титова С.А. | -начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации города Алатыря; |
|  | Паршин В.А. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря; |
|  | Шепелев М.В. | -заведующий сектором специальных программ администрации города Алатыря; |
|  | Игошин С.В. | -военный комиссар города Алатыря и Алатырского района*; |
|  | Ивченкова Л.И. | -председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Алатыря*; |
|  | Орлова М.В. | - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе Алатыре и Алатырском районе Чувашской Республики *; |
|  | Чепаксина А.М. | - председатель ОО «Центр русской культуры Чувашской Республики»*; |
|  | Афанасьев А.Н. | -генеральный директор ОАО «Завод «Электроприбор», заместитель председателя Собрания депутатов города Алатыря V созыва*; |
|  | Протоиерей Владимир Теплов | - благочинный Алатырского округа Чебоксарско-Чувашской епархии, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы *; |
|  | Ларькин А.А. | - директор-главный редактор ГУП ЧР «Алатырский издательский дом» Мининформполитики Чувашии *; |
|  | Боголюбов А.В. | -начальник МО МВД РФ Алатырский*; |
|  | Афондеркин Е.В | -начальник 4-го отряда государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике *; |
|  | Михеев А.А. | -директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»; |
|  | Благовидова И.Ф. | -директор МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система»; |
|  | Малыгин В.Н. | -директор АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха»; |
|  | Гарцева Е.В.. | -председатель ТОС «Западный»*; |
|  | Кармызова К.В. | -председатель ТОС «Стрелка»*; |
|  | Усова И.А. | -председатель ТОС «Северо-Восточный»*; |
|  | Лукишина Э.С. | -председатель ТОС «Северо-Западный»*; |
|  | Илюшина Л.А. | -председатель ТОС «Железнодорожный»*. |

Примечание: где со знаком * - по согласованию

Приложение №2

к постановлению администрации

города Алатыря

от «03» апреля 2013г. № 350

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению празднования 68-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Улучшение социально- экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение обследования жилищно-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших воинов |  | Апрель 2013г. | Юклутова Э.В - начальник отдела социальной защиты г.Алатыря и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»* Минеев В.А- директор обслуживания БУ «Алатырский городской центр социального обслуживания населения» (БУ «АГЦСОН») |
|  | Направление на санаторное оздоровление вдов погибших (умерших военнослужащих), участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла |  | Апрель 2013г. | Потапова Н.Б – заместитель начальника ОСЗН города Алатыря* |
|  | Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов |  | До 9 мая 2013г. | Юклутова Э.В.* |
| Раздел 2. Благоустройство и ремонт памятных мест |  |  |  |  |
|  | Посадка цветов на Обелиске и на центральной клумбе по ул. Первомайская. |  | Апрель- май 2013г. | Алипова Е.В.- главный специалист-эксперт отдела градостроительства и природопользования, |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий |  | Апрель- май 2013г. | ООО «Благоустройство+»*, ТОС «Северо-Восточный»*, ТОС «Западный»*, ТОС «Стрелка»*; ТОС «Северо- Западный»* ТОС «Железнодорожный»* |
|  | Ремонт Обелиска воинам-алатырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 |  | Апрель- май 2013г. | Добрынкин О.Н.- заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
|  | Ремонт памятника Героям Советского Союза М.П.Боронину и В.Ф.Ветвинскому |  | Апрель- май 2013г. | Добрынкин О.Н. |
|  | Ремонт памятника на братской могиле воинов, умерших от ран в Алатырских эвакогоспиталях |  | Апрель- май 2013г. | Добрынкин О.Н. |
| Раздел 3. Организационная работа |  |  |  |  |
|  | Праздничное оформление города |  | Апрель- май 2013 г. | Исаева В.А- начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря; |
|  | Организация торгового обслуживания на праздничных мероприятиях |  | Май 2013г. | Ежова Т.Б. -первый заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела экономики; |
|  | Организация дополнительных маршрутов, рейсов транспорта в дни проведения массовых мероприятий |  | Май 2013г. | Добрынкин О.Н. - заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
|  | Содержание мест праздничных мероприятий и прилегающих территорий (вывоз мусора, постоянный контроль за освещением площадок) |  | Май 2013г. | Савинов А.А.- директор ООО «Благоустройство+», Зайкин Н.И..- директор МУП «АГЭС»; |
|  | Охрана общественного порядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций в местах проведения праздничных мероприятий |  | Май 2013г. | Шепелев М.В.- заведующий сектором специальных программ администрации города Алатыря; Боголюбов А.В. - начальник МО МВД РФ Алатырский*; |
| - О | Организация бытового обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны |  | 01.05.-10.05. 2013г. | Ежова Т.Б. |
|  | Организация чаепития и поздравления ветеранов войны, обслуживаемых на дому |  | 08.05.2013г. | Бодрова В.В- заведующая отделением БУ «АГЦСОН»* |
| Раздел 4. Информационно - пропагандистские и памятные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Создание на официальном сайте администрации города баннера «К 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» |  | 10.04.2013г. | Титова С.А.- начальник отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности |
|  | Открытие на городском радио рубрики «Дню Победы посвящается», где будут звучать воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей-войны |  | 12.04.2013 г. | Титова С.А. |
|  | Экскурсии в музеи школ: «История моей страны в истории семьи и школы» |  | 15.04.2013г. | Образовательные учреждения города. |
|  | Создание на местном телевидении передачи «Годы, опаленные войной» об алатырцах - участниках Великой Отечественной войны |  | 20.04.2013г. | Титова С.А. |
|  | «И стал тыл фронтом» - лекция-презентация об Алатыре и Алатырском районе в годы ВОВ |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «Алатырский краеведческий музей» (МБУК «АКМ») |
|  | «Как становятся героями» -презентация о ГСС П.Г.Макарове |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «АКМ» |
|  | «Как становятся героями» -презентация о ГСС -наших земляках |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «АКМ» |
|  | «Дети войны» - лекция-презентация |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «АКМ» |
|  | «Рисунки кровью» - лекция-презентация об узнике концлагеря «Цейнтхайн» Пахомове А.И. и его книге |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «АКМ» |
|  | Тематические экскурсии по залу ВОВ |  | 20 апреля – май 2013г. | МБУК «АКМ» |
|  | «Память священна»- тематические классные часы, уроки мужества, посвящённые Великой Победе |  | 23.04-30.04. 2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
|  | «Тропою героев, или живая память»- книжные выставки |  | 23.04-06.05. 2013г. | Школьные библиотеки образовательных учреждений |
|  | Проведение акции «Листовка- поздравление» |  | 23.04-08.05. 2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
|  | «Медаль за бой. Медаль за труд из одного металла, льют»- уроки мужества |  | 23.04-08.05. 2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
|  | «Не быть войне- пожару, не пылать земному шару»- конкурс детских рисунков |  | 23.04-09.05. 2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
|  | «Как хорошо на свете без войны»- конкурс сочинений |  | 29.04.2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
|  | «Годы огневые»- конкурс литературного творчества |  | 06.05.2013г. | Общеобразовательные учреждения города |
| Раздел 5. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Фотовыставка, посвящённая Дню Победы (фойе 1-го этажа ДК) |  | Апрель –май 2013 г. | Попова Н.Н- руководитель Народного фотоклуба "Мираж" МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» (МАУ «АГДК») |
|  | «Никто не забыт, ничто не забыто»- цикл литературных чтений о ВОВ |  | Апрель –май 2013 г. | Социальные педагоги КУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» (КУ «АГСРЦН»)* |
|  | Турнир по спортивной гимнастике (гимнастический зал ДЮСШ № 1) |  | 24.04.- 27.04. 2013 г. | Паршин В.А. Никитина Е.А - и.о. директора МБОУДОД «ДЮСШ №1 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева» |
| - В | Весенний легкоатлетический кросс (стадион «Труд») |  | 25.04.2013 г. | Паршин В.А. Манушин Н.П - преподаватель АОУДОД «Физкультурно спортивный комплекс»( АОУ ДОД «ФСК») |
|  | Соревнования по тяжелой атлетике (зал тяжелой атлетики стадион «Труд») |  | 26.04.2013 г. | Паршин В.А. Никитина Е.А. |
|  | Соревнования по плаванию среди юношей и девушек (ФСК) |  | 27.04.2013 г. | Паршин В.А. Шумилов В.М- директор АОУ ДОД «ФСК» |
|  | «Была весна – весна Победы», выставка-память |  | 28.04.2013 г. | МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система» (МБУК «АЦБС») |
|  | «Трудные шаги к великой Победе»- выставка - память |  | 28.04.2013 г. | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 2 |
|  | «И помнить страшно и забыть нельзя» - урок мужества |  | 29.04.2013 г. | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 3 |
|  | Турнир по гиревому спорту (ФСК) |  | 30.04.2013 г. | Паршин В.А. Шумилов В.М. |
|  | Акция «С Днём Победы!» - изготовление подарков для ветеранов и участников ВОВ с годовщиной Победы и поздравление их на дому |  | 01.05.– 09.05. 2013 г. | Абмайкина Н.А-инструктор по труду КУ «АГСРЦН»* |
|  | Турнир по мини-футболу среди детских команд (ФСК). |  | 06.05.2013- 07.05.2013 г. | Паршин В.А. Шумилов В.М. |
|  | «Военная классика от Толстого до Бондарева» - выставка - размышление |  | 03.05.2013 г. | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 1 |
|  | «Слово о Великой войне»- книжная выставка из фондов музейной библиотеки. |  | 03.05.-03.06. 2013 г. | МБУК «АКМ» |
|  | «Пока мы помним - мы живем...»- выставка документов и фотографий участников ВОВ-уроженцев города Алатырь из фондов музея |  | 03.05.-03.06. 2013 г | МБУК «АКМ» |
|  | Турнир по шахматам (стадион «Труд»). |  | 05.05.2013 г. | Паршин В.А. |
|  | «Давным-давно закончилась война»- литературно-поэтический вечер |  | 06.05.2013 г. 10.00 | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 1 |
|  | «Вера в Победу» - вечер военной поэзии |  | 06.05.2013г. 15.00 | МБУК «АЦБС» |
|  | «Больно вспомнить, но забыть невозможно» - вечер – воспоминание |  | 06.05.2013 г. | МБУК «АЦБС» |
|  | «Военных лет звучат мотивы» - литературно-музыкальный этюд |  | 06.05.2013 г. | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 3 |
|  | «Страницы большой войны» - мультимедийный экскурс |  | 07.05.2013 г. 13.00 | МБУК «АЦБС» |
|  | «Вспомним всех поимённо» - встреча поколений |  | 07.05.2013 г. 13.00 | МБУК «АЦБС» Библиотека-филиал № 2 |
|  | Праздничный концерт ансамбля «Родник» |  | 07.05.2013 г. | Федотов А.Н - художественный руководитель БУ «АГЦСОН»* |
| 28. | «О подвигах, о доблести, о славе»- урок мужества |  | 08.05.2013 г. | Абмайкина Н.А. |
| 29. | «Этот День Победы!»- конкурс рисунков |  | 08.05.2013 г. | Абмайкина Н.А. |
| 30. | Аттракцион «Стрелковый тир» |  | 09.05.2013 г. 09.00- 15.00 | АУ» Алатырский городской парк культуры и отдыха» (АУ «АГПКиО») |
| 31. | Шахматный турнир |  | 09.05.2013 г. 11.00-13.00 | АУ «АГПКиО» |
| Раздел 6. Торжественно – праздничные мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | «Вспомним, друзья»- вечера-встречи с ветеранами войны и тружениками тыла | 03.05 - 08.05.2013г. | ТОС «Северо-Восточный»*, ТОС «Западный»*, ТОС «Стрелка»*; ТОС «Северо - Западный»* ТОС «Железнодорожный»* |
|  |  | Факельное шествие от Обелиска воинам – землякам, погибшим в Великую Отечественную войну | 08.05.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики, МАУ «АГДК», учреждения среднего профессионального образования* |
|  |  | Праздничный концерт, посвящённый 68-й годовщине Победы в ВОВ (Концертный зал ДК) | 08.05.2013 г. 15.00 | Кирьянова Л.Л.- заведующая методическим кабинетом МАУ «АГДК» |
|  |  | «Живёт Победа в поколеньях»- возложение цветов к памятникам воинов-земляков | 06.05-09.05. 2013 г. | Образовательные учреждения города. |
|  |  | Городская акция «День Мира во всем мире» | 09.05.2013 г. | Самойлов В.Н.- заместитель главы администрации города Алатыря по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики, Исаева В.А. – начальник отдела культуры |
| 5.1 |  | Парад юнармейцев, посвящённый 68-й годовщине Победы в ВОВ | 09.05.2013г. 8.40 | Самойлов В.Н. |
| 5.2 |  | Митинг на братской могиле на городском кладбище | 09.05.2013 г. 9.00 | Ежова Т.Б |
| 5.3 |  | Возложение венков в Парке ветеранов | 09.05.2013 г. 9.15 | Самойлов В.Н. |
| 5.4 |  | Марш ветеранов войны и горожан к Обелиску воинам – землякам, погибшим в Великую Отечественную войну | 09.05.2013 г. 9.30 | Шепелев .М.В. |
| 5.5 |  | Литературно-музыкальная композиция «В память павших, во славу живых!», посвященная памяти павших в Великую Отечественную войну, у Вечного огня на Обелиске воинам – землякам | 09.05.2013 г. 10.00 | Михеев А.А. – директор МАУ «АГДК», Векшин В.Е.- главный режиссер МАУ «АГДК» |
| 5.6 |  | Торжественный митинг на Обелиске воинам – землякам, погибшим в Великую Отечественную войну | 09.05.2013 г. 10.10 | Юткина Т.И. – управляющая делами администрации города Алатыря - начальник отдела организационной работы, Исаева В.А. |
| 5.7 |  | Концерт народного хора русской песни «Фронтовая гармошка» на Обелиске воинам – землякам | 09.05.2013 г. 10.40 | Михеев А.А. – директор МАУ «АГДК» |
| 5.8 |  | Поздравление ветеранов ВОВ с праздником Победы в городском парке | 09.05.2013 г. 11.00 | Малыгин В.Н. – директор АУ «АГПКиО» |
| 5.9 |  | «Пусть всегда будет солнце» - конкурсно-игровая программа для детей в городском парке | 09.05.2013 г. 11.30 | Малыгин В.Н. – директор АУ «АГПКиО» |
| 5.10 |  | Конкурс рисунка на асфальте «Миру – мир!» в городском парке | 09.05.2013 г. 11.30 | МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» |
| 5.11 |  | «Судьбы и песни военных лет…»- праздничная концертная программа в городском парке | 09.05.2013 г. 12.00 | Малыгин В.Н. – директор АУ «АГПКиО», ОАО «Электроприбор»* |
| 5.12 |  | Организация праздничных столов для ветеранов Великой Отечественной войны | 09.05.2013 г. | Ежова Т.Б., ИП Фролова И.В.* |
| 5.13 |  | Праздничный концерт «Память в сердцах живых!», посвящённый Дню Победы в ВОВ (Площадь перед зданием Дворца культуры) | 09.05.2013 г. 19.00 | Шмаков А.В.- заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МАУ «АГДК» |
| 5.14 |  | Праздничный салют на площади у здания Дворца культуры | 09.05.2013 г. 21.30 | Шепелев М.В., Исаева В.А. |

Примечание: где со знаком * - по согласованию