| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ __31__05__2017г__№ _394_ Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ _31_мая_2017г._№ __394__ г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2017/2018 года

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.05.2017г. № 180 «Об обеспечении устойчивой работы топливно – энергетического комплекса и жилищно–коммунального хозяйства в осенне– зимний  период 2017/18 года», ст. 7 Устава города Алатыря Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2017/2018 года, администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года. (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности объектов энергетики, ЖКХ, социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2017/2018 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм собственности, муниципальным предприятиям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, объемов текущего  и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных, электрических сетей;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 15 сентября 2017 года;

- принять меры по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2017 года;

- до 15 сентября текущего года представить председателю Комиссии Добрынкину О.Н. акты проверки готовности к работе в осеннее – зимний период 2017 / 2018 года на каждый объект (приложение № 3);

-после проведения комиссионной проверки и приемки оформить паспорт готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы до 15 сентября 2017 года, энергоснабжающих организаций – до 1 ноября 2017 года (приложение № 4).

4. Заместителю главы администрации - начальнику Управления градостроительства и городского хозяйства Добрынкину О.Н., председателю комиссии:

- при выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности к отопительному периоду» организациям занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, энергетики, ЖКХ и социальной сферы;

- получить паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018гг. города Алатыря до 15 ноября 2017 года.

5. Управлению градостроительства и городского хозяйства администрации города Алатыря с 1 сентября 2017г. обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря к работе в осенне-зимний период 2017/2018 г.г.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города Алатыря от 03.06.2016г. № 464 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2016/2017года».

7. Контроль за выполнением настоящего  постановления   возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Добрынкина О.Н.

Глава администрации города Алатыря                                  А.Ю.Герасимов

Исп.Черкасов С.В.

2 04 08

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от 31.05.2017года  №  394

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной

сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) |  | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводов: ул.Промышленная, d-63 мм. | км. |  | 0,320 | III |  | 321,9 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети ул.Покровского, d – 150мм | км. |  | 0,360 | II-III |  | 450,2 |
|  | ул.Почтовая, d-100 мм | км. |  | 0,080 | II-III |  | 156,2 |
|  | ул.Урицкого, d – 200мм | км. |  | 0,110 | II-III |  | 411,8 |
| 3 | Замена запорной арматуры d – 100-200 мм. | Шт. |  | 22 | II-III |  | 184,9 |
| 4 | Станция первого подъема – Установка насоса 1Д 630, электродвигатель 315 кВт 6 кВ, дренажный насос «Иртыш» | Шт. |  | 3 | II-Ш |  | 1788,0 |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных колодцев и горловин | шт. |  | 30 | II-III |  | 386,3 |
| 6 | Ремонт канализационной линии Ул.Комиссариатская d-40., | Км. |  | 0,08 | II |  | 25,7 |
|  | Больничный переулок, d-300 мм. | Км. |  | 0,2 | II |  | 429,1 |
|  | Ул.Гончарова, d-150 мм. | Км. |  | 0,170 | II |  | 325,3 |
|  | Ул.Ленинградская -Герцена, d – 300 мм. | Км. |  | 0,6 | II |  | 259,6 |
| 7 | НФС Установка двух шнековых насосов для дозировки раствора коагулянта | Шт. |  | 2 | II-III |  | 333,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9433,2 |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ -0,4 кВ в районе ТП -15, ТП -8. Замена деревянных одностоечных опор, замена неизолированного провода 0,4 кВ | Шт. Км. |  | 86 8,91 |  |  | 1679,95 |
| 2 | Текущий ремонт кабельных линий 10/6-0,4 кВ. замена соединительных муфт, замена концевых муфт | Шт. Шт. |  | 12 7 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт ВЛ -10/6-0,4 кВ, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода ТП – 48, 87, 89, 63. | км. км. шт. км. |  | 7,2 7,0 20 3,0 | II-III |  |  |
|  | Текущий ремонт трансформаторных подстанций | шт. |  | 5 | II-III |  |  |
| 4 | Осмотр и проверка состояния кабельных линий, электрооборудовая. |  |  | Согласно установленных норм | II-III |  |  |
| 5 | Обеспечение запаса материальных и средств для аварийно-восстановительных работ | . |  | Согласно установленных норм | II-III |  |  |
| 6 | Проведение противопаводковых тренировок с оперативно-ремонтным персоналом |  |  | Согласно установленных норм | II-III |  |  |
| 7 | Проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования | . |  | Согласно установленных норм | II-III |  |  |
| 8 | Укомплектовать персонал индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, а также нормативно технической документами, инструкциями и схемами |  |  | Соглсно установленных норм | II-III |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1679,95 |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельных | ед. |  | 15 | II-III |  | 2150,248 |
| 2 | Ремонт теплотрасс | п.м. |  | 0,66 | II-III |  | 679,830 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2830,078 |
| ООО «Управление-ЖКХ»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт кабельных электрических линий | П.м |  | 72,0 | II-III |  | 21,938 |
| 2 | Текущий ремонт внутренней системы отопления | П.м |  | 60,0 | II-III |  | 103,5 |
| 3 | Замена оконных блоков на ПХВ | Шт. |  | 32 | II-III |  | 366,14 |
| 4 | Ремонт канализации | П.м. |  | 30 | II-III |  | 32 |
| 5 | Текущий ремонт кровли | кв.м. |  | 1270,0 | II-III |  | 1416,0 |
| 6 | Текущий ремонт канализации | п.м |  | 44 | II-III |  | 47,7 |
| 7 | Текущий ремонт ХВС | п.м |  | 140/212 | II-III |  | 221,1/222,06 |
| 8 | Ремонт подъездов | Шт. |  | 6 |  |  | 579,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3536,98 |
| ООО УК «Управдом»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отмосток | Кв.м | 100 |  |  |  | 60 |
| 2 | Текущий ремонт канализации | П.м | 90 |  |  |  | 195,0 |
| 3 | Текущий ремонт ГВС/ХВС | П.м | 70/70 |  |  |  | 115,0/133,0 |
| 4 | Пробивка вентканалов | Шт. | 483 |  |  |  | 100,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 800,0 |
| ООО «Строительное управление № 7»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | П.м | 150 |  |  |  | 27,0 |
| 2 | Остекление аварийных выходов | Кв.м | 10 |  |  |  | 3,0 |
| 3 | Замена приборов учета на системе ГВС | Шт. | 1 |  |  |  | 30,0 |
|  | Прочие виды работ |  |  |  |  |  | 38,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 98,9 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 18379,81 |

*- по согласованию.

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от 31.05.2017года №  394

Комиссия

по проверке готовности объектов энергетики, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Добрынкин О.Н. | – заместитель главы администрации - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Шепелев М.В. | – начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, заместитель председателя комиссии; |
| Захаров В.Н. | -начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства, секретарь комиссии; |
| Жуков Н.А. | – начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря; |
| Савинова С.Ю. | –директор ООО «Управление ЖКХ» (по согласованию); |
| Исаева В.А. | – заместитель главы администрации города Алатыря по социальным вопросам - начальник отдела культуры, по делам национальностей и архивного дела; |
| Паршин В.А. | – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря; |
| Шоронов В.И. | – директор МУП «Водоканал» города Алатыря ЧР; |
| Белоглазов В.Ф. | – директор МУП «Алатырские городские электрические сети»; |
| Одинцов И.М. | – директор МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Яруткин В.В. | -ведущий инженер – метролог ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию); |
| Хохлов А.В. | - директор Алатырского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Гарцева Е.В. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Усова И.А. | –председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Кармызова К.В. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Алипова Н.А. | -председатель ТОС «Северо-западный» (по согласованию); |
| Яшнов И.В. | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Андреева З.С. | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Хомченко Д.И. | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Жданов А.А | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию). |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от 31.05.2017 года №  394

Образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_____________________                 "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   "____"__________ 20__ г.,   утвержденной _________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительномупериоду:______________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__/__ гг.*

Председатель комиссии:   __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"_________ 20__ г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от 31.05.2017 года  №  394

Образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительном периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N_________.

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)