| Чăваш Республикин Муркаш районĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ _____2015 ç. № __ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10. 2015 г. №863А село Моргауши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2016–2020 годы»

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2016–2020 годы»  (далее - План) (прилагается).

2.  Ежегодно  до  1  февраля  года, следующего за отчетным, ответственным исполнителям представлять информацию о проделанной в рамках реализации Плана работе и объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа к ним инвалидов за прошедший период, с указанием объема и источника финансирования.

3.    Контроль за выполнением плана  возложить на отдел организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления администрации  Моргаушского района.

И.о. главы администрации

Моргаушского района                                                                             В.К.Ананьев

Исп. Тарасова Л.Ю.

62-3-64

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 01.10.2015   № 863А

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской

Республики на 2016–2020 годы»

- Раздел I. Характеристика ситуации в области обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг, описание проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2016–2020 годы» (далее – План) направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Моргаушского района Чувашской Республики и  разработан в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Целью Плана является поэтапное обеспечение условий доступности  для инвалидов объектов и услуг на территории Моргаушского района Чувашской Республики.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере социальной поддержки граждан.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей, на 1 июля 2015 г. на территории Моргаушского района Чувашской Республики проживает   2245   инвалидов (6,6  процента    от    общей     численности      населения),  из них  107 дети – инвалиды  (4,76 процентов от общей численности инвалидов).

В районе  проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Работа по созданию доступной среды для инвалидов в сферах их жизнедеятельности организована в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 23.10.2014 г. №  1066.

Проводятся работы по обеспечению доступности пешеходных переходов, остановок общественного транспорта вблизи социально значимых объектов, модернизации светофорных объектов, адаптации объектов транспортной инфраструктуры.

Немаловажное значение для процесса социализации инвалидов имеет квотирование рабочих мест, которое осуществляется в соответствии с Законом Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» (далее – Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов).

В рамках реализации Закона о квотировании рабочих мест для инвалидов постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2015 г. № 73 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2015 год» предусмотрено создание для инвалидов  специальных рабочих мест в  организациях. По состоянию на 1 сентября  2015 г. в 6 организациях создано 6 специальных рабочих мест.

Всего за 2010–2015 годы в Моргаушском районе Чувашской Республики создано 11  оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. При этом 3 рабочих места, созданных для инвалидов, остаются незанятыми вследствие частой смены места работы инвалидами по различным причинам, в том числе по состоянию здоровья.

В 2013 году в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета специфики района, начата работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности для инвалидов.

Администрацией Моргаушского района Чувашской Республики создана комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, которая осуществляет организацию проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры, а также выработку управленческих решений, направленных на последующую адаптацию объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления, к нуждам инвалидов.

Доступность объектов и услуг в первоочередном порядке обеспечивается для наиболее уязвимых категорий инвалидов, из них:

инвалиды-колясочники – 160 человек, в том числе 10 детей-инвалидов;

инвалиды по слуху – 60 человека, в том числе 6 ребенка-инвалида;

инвалиды по зрению – 157 человек, в том числе 2 детей-инвалидов.

На 1 сентября  2015 г. составлены паспорта доступности 30 объектов социальной инфраструктуры.   Сформирован реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, насчитывающий 37 объектов.

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» в 2014–2015 годах проведена работа по адаптации 4 объектов, включенных в  реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, что составляет 10,8  процентов от общего числа объектов, включенных в вышеуказанный реестр.

Раздел II. Основные направления и срок реализации Плана

В рамках реализации Плана осуществляются:

оценка состояния доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур посредством паспортизации этих объектов;

реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, повышению качества реабилитационных услуг, развитию системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов,  развитию информационного пространства, обучению инвалидов и последующему их трудоустройству, социокультурной реабилитации;

анализ оценки состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Моргаушского района Чувашской Республики, в случае необходимости – корректировка Плана путем внесения изменений.

Срок реализации Плана – 2016–2020 годы.

Раздел III. Контроль за реализацией Плана

Исполнителями мероприятий Плана являются следующие структурные подразделения администрации района и учреждения:

Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта;

Отдел культуры, архивного дела и туризма;

Отдел информационного обеспечения;

Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры;

Управление делами;

Образовательные организации;

Учреждения культуры;

Дорожные организации;

Организации и предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров.

Раздел IV. Оценка эффективности реализации Плана

Мероприятия Плана направлены на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий Плана ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики, характеризующих положение инвалидов в обществе, качество их жизни, повышение уровня образования и культуры, трудовой занятости, мобильности инвалидов и формирование толерантного отношения к инвалидам.

Социальная эффективность реализации мероприятий Плана будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

повышения уровня информированности инвалидов о доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставляемых на них услугах и формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и активного участия инвалидов в жизни общества;

проведения информационных кампаний и акций средствами массовой информации, освещающими проблемы инвалидов;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых инвалидам;

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Инструментами определения степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, являются:

результаты ежегодно проводимых социологических опросов;

мониторинг показателей обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

Достижение результатов реализации Плана возможно путем эффективного межведомственного взаимодействия и координации деятельности  органов местного самоуправления и учреждений, а также привлечения различных источников финансирования, в том числе средств федерального, республиканского и местных бюджетов.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушком районе Чувашской Республики представлена в приложении № 1 к настоящему Плану.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики, приведен в приложении № 2 к настоящему Плану.

_____________

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Моргаушском районе Чувашской Республики на 2016–2020 годы»

Т А Б Л И Ц А

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Исполнители, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес вновь вводимых с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объекты), транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района Образовательные организации Учреждения культуры |
| 2. | Удельный вес действующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, на которых в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов, в общем количестве объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района Образовательные организации Учреждения культуры |
| 3. | Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в Моргаушском районе Чувашской Республики | % | 50,4 | 57,9 | 60 | 62,1 | 64,2 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района |
| 4. | Удельный вес приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в общем количестве приоритетных объектов в Моргаушском районе Чувашской Республики | % | 20 | 24 | 29 | 35 | 40 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района |
| 5. | Доля услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцированно для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве соответствующих услуг, предоставляемых населению | % | 13 | 20 | 27 | 36 | 43 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района |
| 6. | Доля работников организаций, оказывающих инвалидам помощь при предоставлении им услуг, в общей численности работников, предоставляющих данные услуги населению | % | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | Структурные подразделения администрации Моргаушского района |
| Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Моргаушском районе Чувашской Республики | % | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| 2. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги | % | 15 | 35 | 55 | 80 | 100 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов объектов в сфере культуры в общем количестве объектов в сфере культуры в Моргаушском районе Чувашской Республике | % | 30 | 43 | 48 | 55 | 60 | Отдел культуры, архивного дела и туризма Учреждения культуры |
| 2. | Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Моргаушском районе Чувашской Республики | % | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | Отдел культуры, архивного дела и туризма Учреждения культуры |
| 3. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов в сфере культуры и услуг, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 18 | 35 | 55 | 80 | 100 | Отдел культуры, архивного дела и туризма Учреждения культуры |
| Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике | % | 27 | 37 | 48 | 58 | 66 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Моргаушском районе Чувашской Республики | % | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| 3. | Доля специалистов (тренеров по физической культуре и спорту), прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в общем количестве специалистов, занятых в данной сфере | % | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| 4. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов в сфере физической культуры и спорта и услуг, в общем количестве сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Образовательные организации |
| Сфера транспорта и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры в Моргаушском районе Чувашской Республике | % | 30 | 42 | 48 | 55 | 60 | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры Дорожные организации* |
| 2. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению доступности для инвалидов, в общем количестве транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров | % | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры Организации и предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров* |
| 3. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов транспортной инфраструктуры и услуг, в общем количестве сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры |

_____________

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республике на 2016–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Моргаушском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на официальном общедоступном ресурсе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Отдел информационного обеспечения | 2016–2020 годы | систематизация сведений об адаптированных объектах и объектах, подлежащих адаптации в указанный период |
| 2. | Адаптация образовательных организаций к обслуживанию инвалидов | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел образования, молодежной политики, физкультуры и спорта | до 2020 года | возможность инклюзивного обучения детей-инвалидов и инвалидов в общеобразовательных организациях и государственных профессиональных образовательных организациях |
| 3. | Адаптация организаций физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов |  | Отдел образования, молодежной политики, физкультуры и спорта | до 2020 года | развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 4. | Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов |  | Отдел культуры, архивного дела и туризма* | до 2020 года | увеличение числа инвалидов, способных самостоятельно посещать объекты сферы культуры; проведение социокультурной реабилитации инвалидов посредством приобщения их к ценностям культуры |
| 5. | Приспособление пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха |  | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры Дорожные организации* | до 2020 года | обеспечение доступности для инвалидов дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 6. | Модернизация подвижного состава общественного автомобильного транспорта, используемого для перевозки пассажиров |  | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры Организации и предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров* | до 2020 года | увеличение количества автобусов со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими доступность транспорта для инвалидов, а также переоборудование имеющегося транспорта |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение музеев и библиотек специальными техническими и программными средствами для инвалидов | подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Моргаушского района от 23.10.2014 г. № 1066 (далее – подпрограмма «Доступная среда») | Отдел культуры, архивного дела и туризма | до 2020 года | увеличение числа инвалидов, способных самостоятельно посещать объекты сферы культуры; проведение социокультурной реабилитации инвалидов посредством приобщения их к ценностям культуры |
| 2. | Организация и проведение совместных мероприятий (фестивалей, конкурсов, спартакиад, выставок, форумов и др.) с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов и лиц, не имеющих инвалидности | письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 13-1/10/П-5454 | Структурные подразделения администрации района | до 2020 года | содействие социализации, социальной реабилитации и абилитации инвалидов, формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в общество |
| Раздел III. Мероприятия, способствующие информационно-методическому обеспечению доступности услуг и развитию системы реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения тренеров-преподавателей для внедрения инклюзивных и интегрированных образовательных моделей с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения | подпрограмма «Доступная среда» | Отдел образования, молодежной политики, физкультуры и спорта | до 2020 года | увеличение количества специально обученных специалистов, деятельность которых направлена на развитие реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 2. | Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов и вопросам формирования толерантного отношения к их проблемам |  | Структурные подразделения администрации района | до 2020 года | преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Отдел информационного обеспечения | 2016–2020 годы | информирование общественности о проблемах инвалидов и формирование в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья |
| Раздел IV. Мероприятия, способствующие повышению уровня межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления в вопросах создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение ответственных лиц органов местного самоуправления по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 13-6/10/П-1369 | Структурные подразделения администрации района | 2015 год | обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 2. | Осуществление мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услугам | распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р |  | ежегодно | осуществление контроля за созданием условий доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| 3. | Осуществление контроля за выполнением застройщиками, техническими заказчиками, лицами, осуществляющими строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, требований, установленных законодательством Российской Федерации, по обеспечению условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в строящихся и реконструируемых объектах капитального строительства | распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры | постоянно | обеспечение доступности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также строительными нормами и правилами |

___________

* Реализуются по согласованию с исполнителем.

_____________