| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «01»____09____2014г. №930 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «01»__сентября___2014г. №930 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О ходе реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Алатыря Чувашской Республики" на 2014-2020 годы»  программы  города Алатыря Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы

# В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Федеральным  законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. N168 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы", администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию заместителя начальника отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря Алиповой Е.В. о ходе реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Алатыря Чувашской Республики" на 2014-2020 годы» программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы принять к сведению (приложение № 1).

2. Рекомендовать подрядной организации: ООО «ЭкоРегион» ускорить строительство 2-х квартирных жилых домов по адресу: Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.П.Г.Макарова, дом №1-А и дом №2-А; застройщику ОАО «Строительное управление №7» обеспечить ввод в эксплуатацию 60 квартирного жилого дома по ул.Пирогова, дом  №12 до 1 октября 2014 года.

3. Отделу правовой экспертизы администрации города Алатыря выставить требования к застройщикам, о выплате неустойки за каждый день просрочки за невыполнение обязательств по срокам завершения строительства и вводу жилых помещений в эксплуатацию согласно планов-графиков муниципальных контрактов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела градостроительства и природопользования - Добрынкина О.Н.

И.о. главы администрации города Алатыря                                                           Т.Б.Ежова

Алипова Е.В.

2-03-39

Приложение № 1

К постановлению администрации города Алатыря

от «01» 09. 2014 г.  №930

Информация

О ходе реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Алатыря Чувашской Республики" на 2014-2020 годы»  программы  города Алатыря Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"  на 2014-2020 годы»

Городская подпрограмма разработана в рамках Республиканской адресной программа  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы,  действие которой на территории города Алатыря запланировано до 2016 года включительно.

Целью подпрограммы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики

Реализация программы состоит из четырех этапов:

I этап Подпрограммы - 2013-2014 годы;

II этап Подпрограммы - 2014-2015 годы;

III этап Подпрограммы – 2015-2016 годы;

IV этап Подпрограммы – 2016 – 2017 годы.

1 этап 2013-2014 годы.

В рамках первого этапа расселяются 17 домов с общей сносимой площадью 3297,47 кв.м., где проживает 183 человека в 84 квартирах. На данные цели выделено  92, 051  млн.рублей. (из них: 59,106 млн.руб. средств фонда содействия реформированию ЖКХ; 32,828 млн.руб. средств республиканского бюджета; 116 тыс. руб. средств местного бюджета).

Все  торги  были проведены в 2013 году, экономия по результатам торгов составила  2 354,14 тыс. рублей, или  2,5%. В настоящее время освоены денежные средства в размере 74,286 млн. руб, что составляет  81%.

Введены в эксплуатацию  и готовятся к заселению объекты малоэтажного жилищного строительства:

4-х квартирный дом по ул.Фестивальная, дом№22 (исп. работ ООО "ЮМАН");

3-х квартирный по ул.Фестивальная, дом №20 (исп. работ ООО «Жилстрой»);

4-х квартирный по ул.Белинского, дом №17 (исп. работ ООО «Жилстрой»);

6-ти квартирный по ул.П.Г.Макарова,  дом № 15А (исп. работ ООО «Лесовик – 2»);

4-х квартирный по ул.П.Г.Макарова,  дом № 16А (исп. работ ООО "Промспецстрой").

Ведется строительство 60-ти квартирного жилого дома по ул.Пирогова, 12. Застройщиком является  ОАО Строительное управление №7 – срок ввода в эксплуатацию 1 октября 2014 года

С  ООО «Экорегион» в 2013 году заключены муниципальные контракты на строительство  2-х квартирный домов по ул.П.Г.Макарова,  дом № 1-А и №2-А. Ввод в эксплуатацию установлен не позднее 20 апреля 2014 года. Строительство ведется с нарушением сроков.

2 этап  2014-2015 годы.

В 2014 году планируется переселить 10 домов (41 квартира или 99 человек) общей площадью 1567,17 кв.м. на что предполагается потратить ориентировочно 44,537 млн. рублей. (из них: средства фонда содействия реформированию ЖКХ -30,343 млн.руб, средства республиканского бюджета  -14,195 млн.руб.)

В настоящее время готовится документация на аукцион для приобретения жилых помещений путем участия в долевом строительстве.

Отделом градостроительства и природопользования и отделом имущественных и земельных отношений ведется постоянная работа по мониторингу земельных участков, пригодных для жилищного строительства на территории города Алатыря.

С целью информирования граждан Минстроем России разработана форма информационной таблички, которую необходимо прикрепить к каждому аварийному дому. Данная работа будет проведена осенью текущего года.

СПИСОК АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: |  |
| --- | --- |
| Итого по Город Алатырь: |  |
| 1 | г Алатырь ул Гагарина д.325г |
| 2 | г Алатырь ул Гончарова д.21 |
| 3 | г Алатырь ул Горького д.13 |
| 4 | г Алатырь ул Грибоедова д.57 |
| 5 | г Алатырь ул Дмитрова д.10 кор.А |
| 6 | г Алатырь ул Железнодорожная д.119а |
| 7 | г Алатырь ул Жуковского д.68 |
| 8 | г Алатырь ул Жуковского д.70 |
| 9 | г Алатырь ул Кирова д.11 кор.А |
| 10 | г Алатырь ул Кирова д.21 |
| 11 | г Алатырь ул Кутузова д.79 кор.б |
| 12 | г Алатырь ул Ленина д.76 |
| 13 | г Алатырь ул Ленина д.77 |
| 14 | г Алатырь ул Нахимова д.2 кор.А |
| 15 | г Алатырь ул Нахимова д.23 |
| 16 | г Алатырь ул Почтовая д.13 |
| 17 | г Алатырь ул Фестивальная д.12 |
| Итого по городу Алатырь на 2014 год: |  |
| 1 | г Алатырь пер Больничный д.15 |
| 2 | г Алатырь ул Гагарина д.1a |
| 3 | г Алатырь ул Гагарина д.322 кор.А |
| 4 | г Алатырь ул Герцена д.10 |
| 5 | г Алатырь ул Горшенина д.47 |
| 6 | г Алатырь ул Краснофлотская д.8 |
| 7 | г Алатырь ул Первомайская д.50 |
| 8 | г Алатырь ул Первомайская д.50а |
| 9 | г Алатырь ул Фестивальная д.11 |
| 10 | г Алатырь ул Фестивальная д.2 |
| Итого по городу Алатырь на 2015 год: |  |
| 1 | г Алатырь спуск Красноармейский д.6 |
| 2 | г Алатырь ул Гагарина д.325 кор.б |
| 3 | г Алатырь ул Герцена д.12 |
| 4 | г Алатырь ул Горсовета д.9 |
| 5 | г Алатырь ул Дорожная д.43 |
| 6 | г Алатырь ул Железнодорожная д.132а |
| 7 | г Алатырь ул Жуковского д.53 |
| 8 | г Алатырь ул Жуковского д.53 кор.Б |
| 9 | г Алатырь ул Жуковского д.53 кор.В |
| 10 | г Алатырь ул Ленина д.24 |
| 11 | г Алатырь ул Новая д.1 кор.А |
| 12 | г Алатырь ул Первомайская д.20 |
| 13 | г Алатырь ул Почтовая д.9 |
| 14 | г Алатырь ул Спуск Жуковского д.21 |
| 15 | г Алатырь ул Стрелецкая д.41 |
| 16 | г Алатырь ул Стрелецкая д.41а |
| 17 | г Алатырь ул Урицкого д.18 |
| 18 | г Алатырь ул Фестивальная д.7 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  |
| Итого по Город Алатырь: |  |
| 1 | г Алатырь мкр Откормсовхоз Алатырский д.30 |
| 2 | г Алатырь проезд Школьный д.1а |
| 3 | г Алатырь ул Горшенина д.41 |
| 4 | г Алатырь ул Дорожная д.41 |
| 5 | г Алатырь ул Железнодорожная д.133а |
| 6 | г Алатырь ул Комсомола д.85 |
| 7 | г Алатырь ул Ленина д.65 |
| 8 | г Алатырь ул Ленинградская д.7 |
| 9 | г Алатырь ул Свердлова д.35 |
| 10 | г Алатырь ул Свердлова д.67 |
| 11 | г Алатырь ул Спуск Жуковского д.1а |
| 12 | г Алатырь ул Сурский Овраг д.4 |
| 13 | г Алатырь ул Фестивальная д.15 |
| 14 | г Алатырь ул Шаумяна д.1 |
| 15 | г Алатырь ул Шаумяна д.1г |
| 16 | г Алатырь ул Шаумяна д.1д |
| 17 | г Алатырь ул Шаумяна д.2 |
| 18 | г Алатырь ул Юбилейная д.12 |