| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ « 04» __09__ 2014 г. № 937 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 04 » сентября 2014 г. № 937 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

#### О проведении месячника гражданской защиты

на территории города Алатыря

Чувашской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 августа 2014 г. № 13 «О проведении месячника гражданской защиты в Чувашской Республике» и в целях дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у населения ответственности за личную и общественную безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков оказания взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1. В период  с 4 сентября по 4 октября 2014 года провести на территории города Алатыря Чувашской Республики месячник гражданской защиты.

2. Утвердить план проведения месячника  гражданской защиты на территории города  Алатыря Чувашской Республики (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории города Алатыря составить аналогичные планы с учетом имеющейся специфики.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела градостроительства и природопользования, председателя городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности   Добрынкина О.Н.

И.о. главы администрации

города Алатыря                                      п/п                                            Т.Б. Ежова

Исп. Шепелев М.В.

(883531) 2-00-08

Приложение №1

к  постановлению

администрации города Алатыря

«04» сентября  2014 г. № 937

ПЛАН

проведения “Месячника гражданской защиты” в городе Алатыре Чувашской Республики

с 04.09.2014 г. по  04.10.2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение на педагогических совещаниях и родительских собраниях вопросов по организации предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и безопасности на воде с участием специалистов ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский», ОНД г. Алатыря и Алатырского района, ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», Алатырский производственный участок ЧРО ВДПО | Ш декада августа – I декада сентября | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря, отдел специальных программ администрации города Алатыря, ОГИБДД МВД РФ «Алатырский»*, ОНД г. Алатыря и Алатырского района*, ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»*, Алатырский производственный участок ЧРО ВДПО* |  |
|  | Организация выступлений в средствах массовой информации, включая электронные, об истории и развитии гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также доведение правил безопасности поведения детей на водных объектах, транспорте и при возникновении чрезвычайных ситуаций | С 4 сентября по 4 октября | Начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, руководители организаций города Алатыря*, МО МВД РФ «Алатырский»*, ОНД г. Алатыря и Алатырского района*, ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»* |  |
|  | Проведение соревнований среди аварийно-спасательных формирований организаций по выполнению нормативов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности | С 08 по 30 сентября | Начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, руководители организаций города Алатыря* |  |
|  | Проведение в образовательных учреждениях конкурсов, викторин по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности, безопасности на воде и правил дорожного движения | С 08 по 30 сентября | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря, МО МВД РФ «Алатырский»*, ОНД г. Алатыря и Алатырского района*, ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»* |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС и пожарной безопасности среди организаций | С 08 по 30 сентября | Начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, руководители организаций города Алатыря* |  |
|  | Проведение среди организаций, предприятий и учреждений смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке рабочих и служащих в области ГО и защиты от ЧС | С 08 по 30 сентября | Начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря, руководители организаций города Алатыря* |  |
|  | Проведение в образовательных учреждениях конкурса детских рисунков на тему: “Мы за безопасный мир” | С 08 по 30 сентября | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке учащихся и студентов по курсам “Основы безопасности и жизнедеятельности” и “Безопасности жизнедеятельности” среди образовательных учреждений | С 08 по 30 сентября | Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря, отдел специальных программ администрации города Алатыря |  |
|  | Подготовка учебно-консультационных пунктов организаций жилищно-коммунального хозяйства и проведение показательных занятий с руководителями организаций по обучению неработающего населения вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на воде | С 4 сентября по 4 октября | Отдел ЖКХ администрации города Алатыря, отдел специальных программ администрации города Алатыря, МО МВД РФ «Алатырский»*, ОНД г. Алатыря и Алатырского района*, ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»* |  |
|  | Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, участниками ликвидаций аварий, катастроф и стихийных бедствий | С 4 сентября по 3 октября | Отдел специальных программ администрации города Алатыря |  |
|  | Предоставление итоговых донесений о проведении месячника гражданской защиты в городе Алатыре Чувашской Республике с приложением отчетных фото, видео и печатных материалов в ГК ЧС Чувашии и Главное управление МЧС России по Чувашской Республике | к 4 октября | Отдел специальных программ администрации города Алатыря |  |

Со знаком * - по согласованию.