

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШĂНУ  31.12.2013 № 769  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  31.12.2013 № 769  г.Шумерля |

Об утверждении муниципальной программы

Шумерлинского района "Экономическое развитие

и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы"

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Шумерлинского района |  | Л.Г. Рафинов |

Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского района

от .12.2013 №

«Об утверждении муниципальной программы

Шумерлинского района "Экономическое развитие

и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы"

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ**

**И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"**

**Раздел I. Общая характеристика экономического развития**

**Шумерлинского района**

Шумерлинский район расположен в западной части Чувашской Республики, граничит с Нижегородской областью, Красночетайским, Аликовским, Вурнарским, и Порецким районами. Граница Шумерлинского района с Нижегородской областью проходит по р. Суре. Река Сура была ранее судоходной, но в 2001 году обмелела, грузовых и регулярных транспортных перевозок по реке не осуществляется. Районный центр – город Шумерля находится в 110 км от столицы Чувашской Республики – города Чебоксары. В Шумерлинском районе пересекаются зоны таежных и широколиственных лесов, образовывая местами смешанные леса. К тому же по р. Суре к ним примыкает степная зона. Это и обусловило разнообразие природы в районе. Территория района составляет 104,7 тыс. га, из которых 68% земли лесфонда, 27,7% - сельскохозяйственные угодья. На территории района имеются значительные запасы песка, глины, торфа.

В целях достижения основной стратегической цели - улучшения качества жизни населения - в районе создаются условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры: газифицированно 47 населенных пункта, реализуется программа по обеспечению населения республики качественной питьевой водой. С 2006 по 2009 год в районе проведена большая работа по реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=D91F947D87D9BD97348F879D60089CF6A889F0C8C5BC9EE5C1225EA03B36598BQCx3F) Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. N 68 "О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики". Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (регионального и межмуниципального, местного значения) составляет 231,7 км, в т.ч. 143,8 км в муниципальной собственности района и сельских поселений.

В районе функционируют 12 модельных библиотек с возможностью пользования интернет-ресурсами и IT-технологиями, современным мультимедийным оборудованием.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг как для граждан, так и для бизнеса, а также предоставление их в электронном виде, снижение административных барьеров являются одними из направлений, характеризующих эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского района.

Шумерлинский район входит в Юго-Западную зону республики. В районе 57 населенных пунктов, 11 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2013 г. составила 10331 человек.

В 2012 году социально-экономическое развитие характеризовалось ростом розничного товарооборота (106,9 процента), платных услуг населению (103,4 процента). В январе-октябре 2013 года увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения (108,9 процента)

В Шумерлинском районе невелика доля организаций, приобретающих и внедряющих инновационные технологии. Необходимо дальнейшее расширение спектра инструментов по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности. Традиционно большое внимание уделяется вопросам внедрения международных стандартов качества в организациях.

Основные отрасли сельского хозяйства района – производство зерна, картофелеводство, молочное скотоводство.

В 2012 году в Шумерлинском районе объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах снизился и составил 489,4 млн. рублей, или 1,5 процента от общереспубликанского объема. В структуре сельскохозяйственного производства на растениеводство приходится 43,4 процента, на животноводство – 56,6 процента.

Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по итогам 2012 года составил 92,5 %, по оценке 2013 года – 98,7 %, в отрасли животноводства этот показатель равен 94,8 % и 131,0 % соответственно, в отрасли растениеводства этот показатель равен 88,0 % и 56,4 % соответственно.

Во всех категориях хозяйств в 2012 году намолочено зерна в весе после доработки 2,64 тыс. тонн, собрано овощей открытого грунта – 3,32 тыс. тонн, собрано картофеля – 12,69 тыс. тонн; по оценке 2013 года данные показатели равны 3,00 тыс. тонн, 3,30 тыс. тонн, 10,00 тыс. тонн соответственно. На 1 января 2013 года на территории района насчитывалось 1697 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Валовый сбор картофеля составит 10,92-11,14 тыс. тонн, валовый сбор овощей - около 3,4 тыс. тонн.

ООО «Агропромгаз» возобновляет работу по выращиванию грибов шампиньонов. В 2014 году планируется инвестировать в производство 14,0 млн. рублей. Запуск производства намечен на 2015 год, объём производства - 250 млн. рублей, численность работающих – 150 человек.

За 2012 год в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 1,67 тыс. тонн. Производство молока составило 9,27 тыс. тонн, снижение данного показателя по сравнению с 2011 годом произошло по причине снижения производства молока в сельскохозяйственных организациях в связи с переводом поголовья КРС, в том числе коров из ООО «Агрофирма «Аленушка» в КФХ Ильгачев. Производство яиц за 2012 год составило 1,98 тыс. штук. Оценочные результаты на 2013 год: производство скота и птицы на убой в живом весе -1,84 тыс. тонн, производство молока – 9,78 тыс. тонн, производство яиц – 2,00 млн. штук.

В 2012 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в действующих ценах составил -17,874 млн. рублей убытка. В 2012 году 50,0 процентов организаций в Чувашской Республике работали прибыльно.

Объем инвестиций в основной капитал в 2010 году по отношению к 2000 году увеличился в 3 раза (сопоставимые цены) (по России рост в 2,3 раза) и составил 43,8 млрд. рублей, или 0,5 процента от общего объема инвестиций России (10-е место в ПФО и 53-е место по России).

В 2012 году в основной капитал за счет всех источников финансирования вложено 51,1 млн. рублей инвестиций (без учета средств организаций и населения на долевое строительство). В соответствии со стратегическими направлениями в области инвестиционной деятельности усилия администрации района будут направлены на масштабное изменение качества инвестиционной привлекательности района, мобилизацию имеющихся и привлечения новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор для обеспечения необходимых темпов экономического роста. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 г. ожидаются в размере 497,8 млн. рублей. Инвестиции в экономику района прогнозируются с учетом планового уровня инфляции, тенденций в развитии предприятий и их финансовых возможностей. Инвестиции в социальную сферу, особенно в сферу жилищно-коммунального хозяйства и жилищное строительство будут производиться с привлечением средств населения и кредитных ресурсов. В 2014-2016 годах будут реализовываться следующие инвестпроекты с привлечением инвестиций в основной капитал более 1,4 млрд. руб.: организация производства продуктов лизина и сопутствующих кормовых продуктов (ЗАО «ЧувашАгроБио»); организация эффективного управления лесами и создание Центров развития высокотехнологичных производств по глубокой комплексной переработке древесины в Шумерлинском и Ибресинском районах Чувашской Республики (ООО «Экотехлес», ООО «Реал-Бизнес лес»); организация производства топливных гранул (пеллет) (ООО «НовоТЭЛ»).

В 2012 году наблюдается спад вводимой жилой площади в жилых домах, построенных за счет всех источников финансирования на территории Шумерлинского района, до 7,89 тыс. кв. метров в связи с естественной убылью населения, миграцией. В 2014-2016 годах запланирован рост жилищного строительства. В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство жилых домов в д. Шумерля Шумерлинского района.

Одним из значительных и перспективных резервов развития экономики в Шумерлинском районе является малое предпринимательство.

Развитие малого бизнеса в районе в течение 2013-2020 годов предполагает увеличение общего количества малых предприятий. Продолжится оказание государственной поддержки малому бизнесу в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, реализацию перспективных бизнес-проектов, продолжится оказание организационной, консультационной и финансовой поддержки.

По состоянию на 1 января 2013 года в Шумерлинском районе действовали 341 субъект малого предпринимательства, из них: 41 малое предприятие и 300 индивидуальных предпринимателя. По оценке к 2013 году количество малых предприятий останется на том же уровне. По прогнозу к 2016 году количество малых предприятий составит 46-47 единиц и увеличится по сравнению с 2011 годом на 6-7 единиц. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за 2012 год - 424 человека, по прогнозу к 2016 году увеличится до 455-465 человек. Вследствие увеличения количества малых предприятий и повышения эффективности их деятельности оборот малых предприятий в 2016 году по прогнозу увеличится и составит 0,130-0,131 млрд. руб.

Структура малого бизнеса на территории Шумерлинского района по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания (доля предприятий, работающих в этой сфере составляет 31,7 %) и сферы сельского хозяйства (в этой области работает 34,1 % малых предприятий). В строительстве занято – 9,8%.

На 1 января 2013 года на территории района функционируют 69 торговых объектов, 9 объектов общественного питания, 2 пункта по оказанию бытовых услуг населению, 3 АЗС. Еженедельно проводится 4 универсальные ярмарки. В 2012 году на территории района за счет нового строительства и реконструкции было открыто 5 объектов потребительского рынка. Объем инвестиций на строительство и реконструкцию объектов потребительского рынка за 2012г. составил 3,7 млн. руб. Общая площадь вновь созданных торговых объектов за 2012г. - 59,57кв.м., вновь созданных посадочных мест на предприятиях общественного питания - 32. За 2012 год создано 12 рабочих мест. В результате фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.01.2013 г., кв.м на 1 тыс.чел.: в целом по району – 234,3, что составляет 102,3 % от суммарного норматива минимальной обеспеченности населения по району (229), утвержденного Постановлением КМ ЧР от 11.07.2012 г. № 280; в т.ч. продовольственными товарами – 74,5 (70 – норматив минимальной обеспеченности населения по району); непродовольственными товарами – 159,8 (159 – норматив минимальной обеспеченности населения по району).

Потребительская кооперация - важная социальная структура, обеспечивающая сельское население товарами, закупающая излишки сельхозпродукции у владельцев подворий. Магазины Аликовского РАЙПО Чувашпотребсоюза в сельской местности являются центрами общественной жизни для многих населенных пунктов. Их в районе по состоянию на 1 января 2013 года - 22. В 2013-2014 годах запланировано проведение реконструкции помещений 2 торговых точек данной торговой сети в с. Ходары и с. Туваны под магазины самообслуживания.

Усиление стимулирующей роли зарплаты и дальнейшее повышение ее уровня будут способствовать росту оборота розничной торговли и в целом повышению уровня жизни населения района, индекс физического объема оборота розничной торговли в 2012 году составил 101,2 %. По оценке 2013 года объем розничного товарооборота организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составит 70,62 млн. рублей. Объем платных услуг населению по оценке 2013 года составит 55,6 млн. рублей, или 93,1 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.

По оценочным расчетам объем оборота общественного питания составит в 2013 году 3,1 млн. рублей.

Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Численность населения составила на 1 января 2013 г. 10331 человек. В 2012 году число родившихся на 1000 человек населения составило 11,6 человек, естественная убыль населения составила 12,7 человек на 1000 человек населения. Коэффициент миграционного прироста в 2012 году в Чувашии составил - -129,9 человек на 10 тыс. человек населения.

Численность экономически активного населения за 2012 год составляла 5,64 тыс. человек, по оценке 2013 года – 5,60 тыс. человек. По прогнозу численность трудовых ресурсов уменьшится и составит к 2016 году 5,485-5,496 тыс. человек, по причине сохраняющейся тенденции естественной убыли населения. Среднегодовая численность занятых в экономике составит к 2016 году около 1,788-1,792 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2013 года составит 0,69%. В 2016 году прогнозируемая численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения составит 34-35 человек. В сфере занятости основными задачами будут оставаться задачи по снижению в численности зарегистрированных безработных из числа женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов, лиц предпенсионного возраста, выпускников учебных заведений и др. Остается важной задачей - ориентация системы профобразования на потребности рынка труда.

Важным направлением макроэкономической политики будет оставаться последовательное повышение уровня жизни населения, над чем активно продолжат свою работу учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, обеспечивающие всеобщую доступность основных социальных благ.

В области здравоохранения усилится акцент на оказание первичной медико-санитарной помощи. Медицинскую помощь населению Шумерлинского района оказывает БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздравсоцразвития Чувашии (далее - БУ «Шумерлинский ММЦ»), который определен как межтерриториальный центр II уровня оказания медицинской помощи акушерско - гинекологического, педиатрического, травматологического, кардиологического и неврологического профилей, а также при патологии новорожденных с общим коечным фондом 257 коек круглосуточного пребывания и плановой мощностью 860 посещений в смену, включает 25 коек дневного пребывания (из которых 15 организовано при стационаре, 10 - при поликлинике). На территории района функционируют 14 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 5 офисов врачей общей практики.

В рамках Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2013 годы согласно плану мероприятий по реструктуризации дополнительно развернуто 6 кар-диологических коек для оказания плановой медицинской помощи, 5 неврологических коек по оказанию плановой реабилитационной медицинской помощи больным, перенесшим ОНМК, 5 педиатрических, а также 2 койки реанимации новорожденных. Перепрофилировано коек: 8 -хирургического, 2 - урологического, 1 - оториноларингологического и 1 - офтальмологического отделений в 12 коек - травматологического отделения. Сокращены койки: 3 - терапевтического, 10 - гинекологического, 3 - отоларингологического, и 3 - офтальмологического отделений.

На финансирование мероприятий Программы модернизации здравоохранения БУ «Шумерлинский ММЦ» на 2011-2013 годы предусмотрены средства на сумму 236,6 млн. рублей, в том числе средства ФФОМС – 162,2 млн. рублей. На укрепление материально-технической базы направлено 147,6 млн. рублей, приобретено 120 единиц медицинского оборудования на сумму 73,5 млн. рублей.

В учреждении по состоянию за 2012 год работало 111 врачей, 310 средних медицинских работников, младшего медицинского персонала – 175 человек.

Ключевой проблемой в здравоохранении Шумерлинского района остается проблема дефицита врачебных кадров и растущая доля работников пенсионного и предпенсионного возраста.

В системе социальной обеспеченности продолжит функционирование сеть учреждений социального обслуживания населения – Центр социального обслуживания населения, отдел соцзащиты населения.

Система образования Шумерлинского района представлена 9 муниципальными общеобразовательными учреждениями, из них:

- 6 средних школ;

- 1 основная школа;

- 2 начальных школы – детских сада.

Кроме того, в Шумерлинском районе 2 учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа с отделениями легкой атлетики, футбола, волейбола, лыжных гонок, полиатлона с общим охватом 213 детей, детская музыкальная школа -75 воспитанников.

Количество обучающихся в 2012-2013 учебном году составило – 836 человек (в 2011-2012 учебном году – 897 человек), в 2013-2014 году – 778 человек. К 2016 году ожидается снижение численности обучающихся до 677-737 человек. Это следствие сохраняющейся тенденции сокращения удельного веса детей и подростков в половозрастной структуре населения. Наполняемость классов составляет 11,3 чел

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в России. Анализ демографической ситуации показывает, что число новорожденных увеличилось: в 2012 г. - 87 детей (в 2011 г. - 75). Количество детей, проживающих в сельских поселениях в возрасте от рождения до 7 лет, составляет 455 человек, численность детей в возрасте 1,5-6,5 лет – 359. В образовательных учреждениях Шумерлинского района 16 дошкольных групп с общим количеством мест - 503, воспитывается 237 детей.

В 2012 году деятельность культуры была направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы отрасли культуры, сохранение и популяризацию национального культурного наследия, развитие материально-технической базы учреждений, способствование предоставлению населению качественных продуктов культурной деятельности.

По данным 2012 года в районе имеется 20 учреждений культурно-досугового типа и 17 общедоступных библиотек. Ожидается снижение численности данных учреждений.

Экологическая обстановка в районе определяется характером и масштабами воздействия промышленности, транспорта и коммунального хозяйства на окружающую природную среду. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2012 году составили 0,21 млн. рублей. В 2011-2012 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников не было.

Общая стоимость заключенных контрактов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в 2012 году составила 49,7 млн. рублей. Размер экономии бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составил 1,3 млн. рублей.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг было создано АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района, который действует с 01.07.2013. В настоящее время в МФЦ прием заявителей по принципу «одного окна» ведется на базе 1 окна 1 сотрудником, предоставляются 23 муниципальные услуги, 6 федеральных. По состоянию на 1 декабря 2013 г. количество обращений составило 25, из них в ноябре зафиксировано 17 обращений и 65 консультаций. С 1 июля 2013 года начали функционировать 3 окна на базе модельных библиотек (Егоркинском, Торханском, Юманайском сельских поселениях).

**Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере экономического развития и инновационной экономики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере экономического и инновационного развития Шумерлинского района определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=12B27F2C455AC56F2FE4DB862817E0CFEFB25A3C223BB1A96076A8C3B6D026B2sAc5L) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией инновационного развития Чувашской Республики, Стратегическими направлениями социально-экономического развития Шумерлинского района до 2020 года.

Муниципальная программа Шумерлинского района "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы" разработана в развитие Стратегических направлений социально-экономического развития Шумерлинского района до 2020 года, их целей, задач и приоритетных направлений и направлена на достижение следующих целей:

достижение высоких стандартов благосостояния населения Шумерлинского района;

обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Шумерлинского района;

переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.

Достижению поставленных в Муниципальной программе целей способствует решение следующих приоритетных задач:

создание условий для повышения материального уровня жизни населения Шумерлинского района;

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;

повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;

создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;

обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности организаций;

совершенствование программно-целевого управления бюджетными расходами;

повышение количества и качества муниципальных услуг.

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм Муниципальной программы [(табл. 1)](#Par35).

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Показатели (индикаторы)  Муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Достижение высоких стандартов благосостояния населения Шумерлинского района | создание условий для повышения материального уровня жизни населения Шумерлинского района | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата к 2021 году - 27400 рублей |
| Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Шумерлинского района | создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;  обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности организаций | индекс промышленного производства к предыдущему году – 107,4 процентов по итогам 2020 года;  объем отгруженной продукции обрабатывающих производств на душу населения - 6,8 тыс. рублей по итогам 2020 года |
| Переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития | совершенствование программного управления бюджетными расходами | доля муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа – 75 процентов по итогам 2020 года;  доля расходов консолидированного бюджета Шумерлинского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Шумерлинского района - 98 процентов по итогам 2020 года |

[Сведения](consultantplus://offline/ref=5447E1A72FFD65B023114CBBF576C77006F90869A1764448A59B0645CBF2A954F2286394671CE57230F881x7D1O) о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Реализация Муниципальной программы позволит:

сформировать условия для устойчивого повышения заработной платы, соответствующей темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы;

повысить качество жизни населения Шумерлинского района путем повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг;

обеспечить повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики, в том числе устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики;

укрепить систему стратегического управления развитием Шумерлинского района, обеспечить комплексность и сбалансированность развития сельских поселений района;

обеспечить результативность деятельности администрации Шумерлинского района, качество и доступность муниципальных услуг.

**Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**подпрограмм Муниципальной программы**

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках 3 подпрограмм.

*Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»* объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» включает: мероприятия поразвитию системы правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействию субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе; реализацию мер, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности; разработку и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства Шумерлинского района; регулярное проведение дней малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включает мероприятия по формированию эффективных механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию новых финансовых инструментов и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены механизмы государственной поддержки за счет субсидирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства (гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса).

Основное мероприятие 3 «Создание и (или) развитие социального предпринимательства в Шумерлинском районе» включает мероприятия, предусматривающие оказание содействия в создании и развитии социального предпринимательства в районе, направленное на решение социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов и др.), предоставлении субсидий на реализацию проектов по созданию и (или) развитию социального предпринимательства в районе, оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Шумерлинском районе» включает мероприятия, направленные на создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников Шумерлинского района по организации и ведению ими собственного бизнеса, в том числе содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и народных художественных промыслов, организацию сбыта и продвижения продукции народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции.

Основное мероприятие 5 «Создание новых производств» включает мероприятия по созданию новых производств, обеспечивающих экономический и инновационный рост.

*Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»* объединяет шесть основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» включает мероприятия по изучению опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций сферы потребительского рынка в районах и городах Чувашской Республики, регионах Российской Федерации, совершенствованию нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, проведению мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже продукции товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, содействию в формировании и ведении реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Чувашской Республике, разработке и реализации мер по созданию на объектах сферы услуг условий для посещения маломобильными группами населения.

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» включает мероприятия по развитию объектов торговли, в том числе объектов придорожного сервиса, разработке и утверждению на муниципальном уровне схем размещения нестационарных объектов, развитию объектов общественного питания и бытового обслуживания населения, оказанию организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития сферы потребительского рынка и услуг.

Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции» включает мероприятия по организации мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Шумерлинского района, организации и проведению выставок, ярмарок товаров и услуг с участием товаропроизводителей Шумерлинского района, размещению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка и сферы услуг, взаимодействию с районами и городами Чувашской Республики, регионами Российской Федерации с целью обмена опытом работы.

Основное мероприятие 4 «Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг» включает мероприятия по выявлению на потребительском рынке контрафактной продукции, мониторингу качества и безопасности пищевой продукции на потребительском рынке.

Основное мероприятие 5 «Развитие кадрового потенциала» включает мероприятия по организации обучающих семинаров для специалистов сферы потребительского рынка и услуг, организации участия специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения во всероссийских, региональных и районных конкурсах и смотрах профессионального мастерства, организации ярмарок вакансий, взаимодействия руководителей организаций сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и учебных заведений по вопросам подготовке, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, поддержке образования общественных объединений в сфере потребительского рынка и услуг и взаимодействие с ними.

Основное мероприятие 6 «Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей» включает мероприятия по организации защиты прав потребителей в Шумерлинском районе, в том числе осуществления информационно-просветительской деятельности, проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам защиты прав потребителей, формированию и ведению базы данных о недобросовестных производителях и продавцах, обеспечению взаимодействия органов власти с правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями потребителей, проведению мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав, разработке информационных материалов по вопросам соблюдения защиты прав потребителей.

*Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе»* объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления Шумерлинского района» включает мероприятия по улучшению качества и регламентации оказания государственных и муниципальных услуг, совершенствованию нормативных правовых актов Шумерлинского района, регламентирующих разрешительную деятельность органов местного самоуправления, переходу от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизненным ситуациям», актуализации данных Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Шумерлинского района.

Основное мероприятие 2. «Организация предоставления государственных и муници-пальных услуг по принципу «одного окна» включает мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» Шумерлинского района и проведению регулярного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. Основные мероприятия Муниципальной программы реализуются на основе плана реализации Муниципальной программы на очередной финансовый 2014 год согласно приложению № 3 и плана реализации Муниципальной программы на плановый период 2015-2020 годов согласно приложению № 4 к Муниципальной программе.

**Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов**

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Шумерлинского района приведены в приложении № 5 к Муниципальной программе.

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Шумерлинского района, состоящей в том числе из разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики.

**Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации Муниципальной программы**

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шумерлинского района и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 4697237,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 626123,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 800907,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 851019,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 855397,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 914178,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 326174,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 323436,2 тыс. рублей

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3500,0 тыс. рублей (0,08 процентов), в том числе:

в 2014 году - 300,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 600,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей

Бюджета Шумерлинского района – 3426,0 тыс. рублей (0,07 процентов), в том числе:

в 2014 году – 350,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 363,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 363,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 550,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 580,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 580,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 640,0 тыс. рублей

внебюджетных источников – 4690311,1 тыс. рублей (99,85 процентов), в том числе:

в 2014 году - 625473,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 800244,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 850356,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 854247,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 912998,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 324994,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 321996,2 тыс. рублей

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы представлено в приложении № 6 к Муниципальной программе.

**Раздел VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Муниципальной программы**

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе» Муниципальной программы планируется выполнение муниципальных заданий АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района, находящегося в ведении администрации Шумерлинского района Чувашской Республики.

Объемы финансирования автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" Шумерлинского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Шумерлинского района составят:

350,0 тыс. рублей в 2014 году;

363,0 тыс. рублей в 2015 году;

363,0 тыс. рублей в 2016 году.

В рамках выполнения в 2014-2016 годах муниципального задания планируется оказание следующей муниципальной услуги:

- услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на предоставление услуг, первичный входящий контроль документов, транспортировка документов, информирование заявителей о необходимости совершения регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача результатов предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) в количестве 110, 150, 180 единиц в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно.

Прогноз сводных показателей муниципального задания АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района представлен в приложении № 6 к Муниципальной программе.

**Раздел VII. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям.

Ряд взаимосвязанных целей Муниципальной программы направлен на содействие экономическому и инновационному развитию экономики Шумерлинского района, в том числе на:

обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики;

переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития.

На достижение целей Муниципальной программы направлены 3 подпрограммы:

*подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»* направлена на создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной и государственной поддержки (приложение № 8 к Муниципальной программе);

*подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»* направлена на повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги (приложение № 9 к Муниципальной программе);

*подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе»* направлена на снижение административных барьеров в сфере деятельности органов местного самоуправления, оптимизацию и повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе (приложение № 10 к Муниципальной программе).

Приложение № 1

к муниципальной программе Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»

## СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ожидаемой эффективности реализации

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ» И ПОДПрограмм МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | |
| (отчетный  год)  2012 | (текущий год)  2013 | (очередной год)  2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в экономике Шумерлинского района | рублей | 11 173,6 | 14 455,4 | 16 900,0 | 18 850,0 | 20030,0 | 22 210,0 | 24 130,0 | 26 050,0 | 27400,0 |
|  | Индекс промышленного производства к предыдущему году | процентов | - | - | - | - | 102,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,4 |
|  | Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств на душу населения | тыс. рублей на душу населения | - | - | - | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 24,0 | 27,5 | 29,5 |
|  | Доля муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа | процентов | 58,3 | 73,5 | 74 | 74 | 74,5 | 74,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Доля расходов консолидированного бюджета Шумерлинского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Шумерлинского района | процентов | - | - | 91,4 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»** | | | | | | | | | | | |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | -3,2 | -1,7 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 5,0 |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель­ства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района | процентов к предыдущему году | -24,4 | -18,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»** | | | | | | | | | | | |
|  | Оборот розничной торговли | тыс. рублей на душу населения | 6,2 | 7,0 | 8,5 | 10,7 | 11,8 | 12,4 | 13,6 | 14,7 | 15,8 |
|  | Объем платных услуг | тыс. рублей на душу населения | 5,2 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
|  | Обеспеченность торговой площадью | кв. метров на 1000 жителей | 232 | 234 | 235 | 237 | 240 | 242 | 245 | 248 | 250 |
|  | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | млн. рублей | 3,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
|  | Создание новых рабочих мест | единиц | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе»** | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | % | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 86 |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов | % | - | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
|  | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | количество обращений | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014–2020 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

## ПОДПрограмм МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки | | Ожидаемый результат | Последствия нереализации мероприятия | Связь мероприятия с целевыми индикаторами |
| начала реализации мероприятия | окончания реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»** | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект | снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшение численности занятых, снижение оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование эффективных механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшение численности занятых, снижение оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2020 года 5,0 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|  | Основное мероприятие 3.  Создание и (или) развитие социального предпринимательства в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | содействие в создании и развитии социального предпринимательства в районе, которое направлено на решение социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов и др.) | повышение социальной напряженности в районе | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
|  | Основное мероприятие 4.  Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников Шумерлинского района по организации и ведению ими собственного бизнеса.  Сохранение индивидуальности, собственного стиля работы, для передачи самобытности, национальной особенности и традиций чувашского народа | сокращение объемов производства народных художественных промыслов, численности художников и мастеров народных художественных промыслов | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
|  | Основное мероприятие 5. Создание новых производств | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение экономического и инновационного роста | снижение темпов развития производств, уменьшение численности занятых, снижение оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2020 года 5,0 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»** | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение качества государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | отсутствие правовых механизмов регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | рост оборота розничной торговли на душу населения до 15,8 тыс. рублей, платных услуг на душу населения – 9,9 тыс. рублей по итогам 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли и услуг (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | развитие объектов торговли, в том числе объектов придорожного сервиса | неравномерное обеспечение населения площадью торговых объектов и платными услугами | привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников в 2014-2020 годах до 10,7 млн. рублей. |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие конкуренции | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | проведение мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Чувашской Республики | отсутствие конкуренции,  высокий уровень цен, низкий уровень качества обслуживания | обеспечение населения Шумерлинского района к 2020 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 250 кв. метров |
|  | Основное мероприятие 4. Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию); территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | оказание практической и консультативной помощи хозяйствующим субъектам в сфере общественного питания и торговли | снижение качества и безопасности товаров и услуг организаций потребительского рынка и сферы услуг | обеспечение населения Шумерлинского района к 2020 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 250 кв. метров; уменьшение среди населения количества пищевых отравлений |
|  | Основное мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; Казенное учреждение Чувашской Республики  «Центр занятости населения города Шумерли»  Государственной службы занятости населения  Чувашской Республики  (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | проведение мероприятий по организации обучающих семинаров, конкурсов для специалистов сферы потребительского рынка и услуг, | Снижение уровня культуры обслуживания, качества услуг, оказываемых организациями потребительского рынка и сферы услуг | обеспечение отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами, создание на период реализации подпрограммы 24 новых рабочих места |
|  | Основное мероприятие 6. Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание эффективной системы защиты прав потребителей, повышение уровня информированности населения по вопросам защиты своих прав | повышение количества обращений потребителей о нарушении их прав в сфере потребительского рынка и услуг | повышение уровня знаний населения о защите своих прав (уменьшении количества обращений граждан о защите прав потребителя) |
| **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе»** | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | совершенствование отдельных функций муниципального управления | снижение эффективности выполнения отдельных функций муниципального управления | снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;  сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут |
|  | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, АУ «МФЦ» Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | расширение «рабочей зоны» действующего многофункционального центра в Шумерлинском районе | снижение доступности государственных и муниципальных услуг для отдельных категорий населения | уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов |

Приложение № 3

к муниципальной программе Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

## ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2014 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начала реализации мероприятия | окончания реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы»** | **Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;**  **АУ «МФЦ» Шумерлинского района** | **01.01.2014** | **31.12.2014** | **достижение высоких стандартов благосостояния населения Шумерлинского района;**  **обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Шумерлинского района;**  **переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития** |
| 1. | *Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики* | *01.01.2014* | *31.12.2014* | *создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе на основе формирования эффективных механизмов его государственной и муниципальной поддержки* |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект;  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2014 года 0,1 процента к предыдущему году |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективных механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2014 года 0,1 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Создание и (или) развитие социального предпринимательства в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | содействие в создании и развитии социального предпринимательства в районе, которое направлено на решение социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов и др.);  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2014 года 0,1 процента к предыдущему году |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.  Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников Шумерлинского района по организации и ведению ими собственного бизнеса.  Сохранение индивидуальности, собственного стиля работы, для передачи самобытности, национальной особенности и традиций чувашского народа;  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2014 года 0,1 процента к предыдущему году |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Создание новых производств | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение экономического и инновационного роста;  прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2014 года 0,1 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 2. | *Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района* | *01.01.2014* | *31.12.2014* | *повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги* |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение качества государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;  рост оборота розничной торговли на душу населения до 8,5 тыс. рублей, платных услуг на душу населения – 6,4 тыс. рублей по итогам 2014 года |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли и услуг (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | развитие объектов торговли, в том числе объектов придорожного сервиса;  привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников в 2014 году до 1,1 млн. рублей |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие конкуренции | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Шумерлинского района;  обеспечение населения Шумерлинского района к 2015 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 235 кв. метров |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию); территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | оказание практической и консультативной помощи хозяйствующим субъектам в сфере общественного питания и торговли;  обеспечение населения Шумерлинского района к 2015 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 235 кв. метров; уменьшение среди населения количества пищевых отравлений |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; Казенное учреждение Чувашской Республики  «Центр занятости населения города Шумерли»  Государственной службы занятости населения  Чувашской Республики  (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | проведение мероприятий по организации обучающих семинаров, конкурсов для специалистов сферы потребительского рынка и услуг;  обеспечение отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами, создание в 2014 году 2 новых рабочих мест |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание эффективной системы защиты прав потребителей, повышение уровня информированности населения по вопросам защиты своих прав;  повышение уровня знаний населения о защите своих прав (уменьшении количества обращений граждан о защите прав потребителя) |
| 3. | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;*  *АУ «МФЦ» Шумерлинского района* | *01.01.2014* | *31.12.2014* | *снижение административных барьеров;*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе* |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование отдельных функций муниципального управления;  снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2015 году - до 2;  сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2015 году – до 15 минут |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, АУ «МФЦ» Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | расширение «рабочей зоны» действующего многофункционального центра в Шумерлинском районе;  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2015 году - не менее 86 процентов;  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 60 процентов |

Приложение № 4

к муниципальной программе Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

## ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начала реализации мероприятия | окончания реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы»** | **Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;**  **АУ «МФЦ» Шумерлинского района** | **01.01.2015** | **31.12.2020** | **достижение высоких стандартов благосостояния населения Шумерлинского района;**  **обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Шумерлинского района;**  **переход к инновационному и социально ориентированному типу экономического развития** |
| 1. | *Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики* | *01.01.2015* | *31.12.2020* | *создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе на основе формирования эффективных механизмов его государственной и муниципальной поддержки* |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект;  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | формирование эффективных механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2020 года 5,0 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Создание и (или) развитие социального предпринимательства в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | содействие в создании и развитии социального предпринимательства в районе, которое направлено на решение социальных проблем (обеспечение занятости инвалидов, матерей имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов и др.);  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.  Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Шумерлинском районе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров и ремесленников Шумерлинского района по организации и ведению ими собственного бизнеса.  Сохранение индивидуальности, собственного стиля работы, для передачи самобытности, национальной особенности и традиций чувашского народа;  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района – по итогам 2020 года 3,3 процента к предыдущему году |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Создание новых производств | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение экономического и инновационного роста;  прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями - по итогам 2020 года 5,0 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 2. | *Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района* | *01.01.2015* | *31.12.2020* | *повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги* |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | повышение качества государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;  рост оборота розничной торговли на душу населения до 15,8 тыс. рублей, платных услуг на душу населения – 9,9 тыс. рублей по итогам 2020 года |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли и услуг (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | развитие объектов торговли, в том числе объектов придорожного сервиса;  привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников в 2014-2020 годах до 9,6 млн. рублей |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Развитие конкуренции | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | проведение мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Шумерлинского района;  обеспечение населения Шумерлинского района к 2020 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 250 кв. метров |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию); территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | оказание практической и консультативной помощи хозяйствующим субъектам в сфере общественного питания и торговли;  обеспечение населения Шумерлинского района к 2020 году на 1000 жителей: торговыми площадями – 250 кв. метров; уменьшение среди населения количества пищевых отравлений |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района; Казенное учреждение Чувашской Республики  «Центр занятости населения города Шумерли»  Государственной службы занятости населения  Чувашской Республики  (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | проведение мероприятий по организации обучающих семинаров, конкурсов для специалистов сферы потребительского рынка и услуг;  обеспечение отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами, создание на период реализации подпрограммы 24 новых рабочих места |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г.Шумерля (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание эффективной системы защиты прав потребителей, повышение уровня информированности населения по вопросам защиты своих прав;  повышение уровня знаний населения о защите своих прав (уменьшении количества обращений граждан о защите прав потребителя) |
| 3. | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе* | *Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;*  *АУ «МФЦ» Шумерлинского района* | *01.01.2015* | *31.12.2020* | *снижение административных барьеров;*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе* |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | совершенствование отдельных функций муниципального управления;  снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;  сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления Шумерлинского района) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, АУ «МФЦ» Шумерлинского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | расширение «рабочей зоны» действующего многофункционального центра в Шумерлинском районе;  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов |

Приложение № 5

к муниципальной программе Шумерлинского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014–2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

## ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»* | | | | |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Постановление администрации Шумерлинского района от 02.08.2012 № 494 « О создании рабочей группы по предпринимательству и развитию инновационной деятельности при Совете по социально-экономическому развитию Шумерлинского района» | Утверждение состава рабочей группы по предпринимательству и развитию инновационной деятельности при Совете по социально-экономическому развитию Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | Актуализация по мере необходимости |
|  | Постановление администрации Шумерлинского района «О проведении районного конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса Шумерлинского района» | Утверждение Положения о районном конкурсе | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | Разработка по мере необходимости |
| Основное мероприятие 2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Постановление администрации Шумерлинского района от 16.07.2009 № 404 «О предоставлении грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса» | Утверждение Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района | Актуализация по мере необходимости |
| *Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе»* | | | | |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | | | | |
|  | Постановления администрации Шумерлинского района, администраций сельских поселений Шумерлинского района | Определение места организации ярмарок в населённых пунктах района и организатора ярмарки в целях обеспечения жителей качественными товарами в широком ассортименте по доступным ценам, создания условий сельскохозяйственным товаропроизводителям Шумерлинского района для реализации сельхозпродукции без посредников | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, администрации сельских поселений Шумерлинского района | Разработка по мере необходимости ежегодно не позднее 1 декабря |
|  | Постановления администраций сельских поселений Шумерлинского района | Установление запрета на розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения:  мероприятий, приуроченных к завершению учебного года в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования (день последнего звонка, день выдачи аттестатов о среднем общем образовании);  Дня знаний (1 сентября);  Дня молодежи (27 июня) | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, администрации сельских поселений Шумерлинского района | Разработка по мере необходимости не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения данных мероприятий |
|  | Постановления администраций сельских поселений Шумерлинского района «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского поселения Шумерлинского района» | Определение границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского поселения Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, администрации сельских поселений Шумерлинского района | Актуализация по мере необходимости |
| Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | | | | |
|  | Постановление администрации Шумерлинского района от 13.12.2011 № 748 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шумерлинского района» | Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шумерлинского района | Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, | Актуализация по мере необходимости |
| *Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе»* | | | | |
| Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | |
|  | Постановление администрации Шумерлинского района | Об утверждении (изменении) перечня муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна» | Администрация Шумерлинского района, АУ «МФЦ» Шумерлинского района | Актуализация по мере необходимости |

Приложение № 6

к муниципальной программе Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА НА 2014-2020 ГОДЫ»**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы муниципальной  программы  (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГГРБС | РРзПр | ЦЦСР | ВВР | Очередной год (2013) | первый год планового  периода  (2014) | второй  год  планового периода  (2015) | третий  год  планового периода  (2016) | четвертый  год  планового периода  (2017) | пятый  год  планового периода  (2018) | шестой  год  планового периода  (2019) | седьмой  год  планового периода  (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Шумерлинского района** | **Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы** | **х** | **х** | **х** | **х** | **всего** | **3536,6** | **626123,4** | **800907,6** | **851019,8** | **855397,2** | **914178,6** | **326174,3** | **323436,2** |
| **х** | **х** | **х** | **х** | **федеральный**  **бюджет** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **840** | **0412** | **Ч12Д022** | **521** | **республиканский**  **бюджет Чувашской**  **Республики** | **825,3** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **800,0** |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **211,3** | **350,0** | **363,0** | **363,0** | **550,0** | **580,0** | **580,0** | **640,0** |
| **х** | **х** | **х** | **х** | **внебюджетные**  **источники** | **2300,0** | **625473,4** | **800244,6** | **850356,8** | **854247,2** | **912998,6** | **324994,3** | **321996,2** |
| *Подпрограмма* | *Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе* | *х* | *х* | *х* | *х* | *всего* | *1300,0* | *624673,4* | *799244,6* | *849356,8* | *853497,2* | *912048,6* | *323744,3* | *320746,2* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *федеральный*  *бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *840* | *0412* | *Ч12Д022* | *521* | *республиканский*  *бюджет Чувашской*  *Республики* | *0* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *600,0* | *600,0* | *600,0* | *800,0* |
|  |  |  |  | *местный бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *внебюджетные*  *источники* | *1300,0* | *624373,4* | *798944,6* | *849056,8* | *852847,2* | *911398,6* | *323094,3* | *319896,2* |
| Основное мероприятие 2. | Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | х | х | х | х | всего | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 850,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | 0412 | Ч12Д022 | 521 | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Субсидии на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | х | х | х | х | всего | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | 0412 | Ч12Д022 | 521 | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Создание новых производств | х | х | х | х | всего | 1300,0 | 624373,4 | 798944,6 | 849056,8 | 852847,2 | 911398,6 | 323094,3 | 319896,2 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 1300,0 | 624373,4 | 798944,6 | 849056,8 | 852847,2 | 911398,6 | 323094,3 | 319896,2 |
| Мероприятие 5.1. | Создание новых производств | х | х | х | х | всего | 1300,0 | 624373,4 | 798944,6 | 849056,8 | 852847,2 | 911398,6 | 323094,3 | 319896,2 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 1300,0 | 624373,4 | 798944,6 | 849056,8 | 852847,2 | 911398,6 | 323094,3 | 319896,2 |
| *Подпрограмма* | *Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Шумерлинском районе* | *х* | *х* | *х* | *х* | *всего* | *1000,0* | *1100,0* | *1300,0* | *1300,0* | *1430,0* | *1630,0* | *1930,0* | *2130,0* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *федеральный*  *бюджет* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *республиканский*  *бюджет Чувашской*  *Республики* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *903* | *0113* | *Ч18Ю060* | *621* | *местный бюджет* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *внебюджетные*  *источники* | *1000,0* | *1100,0* | *1300,0* | *1300,0* | *1400,0* | *1600,0* | *1900,0* | *2100,0* |
| Основное мероприятие 2. | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1900,0 | 2100,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1900,0 | 2100,0 |
| Мероприятие 2.1. | Розничная торговля: | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов розничной торговли, в том числе объектов придорожного сервиса | х | х | х | х | всего | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Мероприятие 2.2. | Сфера услуг | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| Мероприятие 2.2.1. | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания и бытового обслуживания населения | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 5. | Развитие кадрового потенциала | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 0113 | Ч18Ю060 | 621 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.6. | Организация конкурсов среди предприятий потребительского рынка и услуг | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 0113 | Ч18Ю060 | 621 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Подпрограмма* | *Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе* | *х* | *х* | *х* | *х* | *всего* | *1236,6* | *350,0* | *363,0* | *363,0* | *470,0* | *500,0* | *500,0* | *560,0* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *федеральный*  *бюджет* | *200,0* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *республиканский*  *бюджет Чувашской*  *Республики* | *825,3* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *903* | *0113* | *Ч18Ю060* | *600* | *местный бюджет* | *211,3* | *350,0* | *363,0* | *363,0* | *470,0* | *500,0* | *500,0* | *560,0* |
| *х* | *х* | *х* | *х* | *внебюджетные*  *источники* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| Основное мероприятие 2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». | х | х | х | х | всего | 1236,6 | 350,0 | 363,0 | 363,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 560,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 825,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 0113 | Ч18Ю060 | 600 | местный бюджет | 211,3 | 350,0 | 363,0 | 363,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 560,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» Шумерлинского района. | х | х | х | х | всего | 1236,6 | 350,0 | 363,0 | 363,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 560,0 |
| х | х | х | х | федеральный  бюджет | 200,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | республиканский  бюджет Чувашской  Республики | 825,3 | х | х | х | х | х | х | х |
| 903 | 0113 | Ч18Ю060 | 600 | местный бюджет | 211,3 | 350,0 | 363,0 | 363,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 560,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные  источники | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение № 7

к муниципальной программе Шумерлинского района

«Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014-2020 годы»

**ПРОГНОЗ  
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района Чувашской Республики по подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы бюджета Шумерлинского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей | | | | |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| [Подпрограмма](#sub_19000) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и  муниципальных услуг в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | х | х | х |  | |  | |  | |
| Мероприятие 3.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» Шумерлинского района |  |  |  | 350,0 | | 363,0 | | 363,0 | |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по приему заявлений и необходимых документов от заявителей на предоставление услуг, первичный входящий контроль документов, транспортировка документов, информирование заявителей о необходимости совершения регламентированных действий в ходе получение услуг, выдача результатов предоставление услуг заявителям (документов и уведомлений) | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  | |  | |  | |
| Количество принятых пакетов документов от заявителей по государственным и муниципальным услугам, ед. | 110 | 150 | 180 | 350,0 | | 363,0 | | 363,0 | |