**ПРОТОКОЛ**

**заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике**

**г. Чебоксары**

|  |  |
| --- | --- |
| **30 июля 2015 г.** | **№ 3** |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель:****Аврелькин** **Владимир Александрович** | министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (председатель комиссии) |
|  |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Присутствовали:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Члены Комиссии:** | Антонова И.Н., Викторова Е.В., Воронцова Э.Н., Вязов А.В., Грунин А.В., Егоров В.Г., Карпеева Е.В., Кудряшов С.В., Медведев А.И., Николаев С.А., Порфирьева Л.Г., Разумова Г.Н., Савельева С.Н., Степанов В.Н., Татур И.С., Устенко И.Г.  |
| **Приглашенные:** | Баранова Н.А., Дмитриева Т.А., Ежова Т.Б., Майоров Д.В., Михайлова Т. И., Мешков М.А., Соланова Н.И., Тихонов А.И., Туличева, Е.П.  |

1. **О ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике**

1.1. Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину):

совместно с Мининформполитики Чувашии (А.С. Ивановым), автономным учреждением Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее – Уполномоченный МФЦ) (Е.В. Викторовой), органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления продолжить работу по реализации плана мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике на 2014–2015 гг. (далее – План мероприятий);

совместно с Уполномоченным МФЦ (Е.В. Викторовой), органами местного самоуправления продолжить работу по реализации плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике.

1.2. Отметить неисполнение администрациями Чебоксарского района и г. Новочебоксарска пунктов 3.2.3 и 3.2.5 плана мероприятий.

1.3. Рекомендовать администрациям Чебоксарского района и г. Новочебоксарск завершить работу по внесению изменений в перечни муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в соответствии с Примерным (рекомендуемым) перечнем услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 155-р, и проинформировать о проделанной работе Минэкономразвития Чувашии в срок до 15 августа 2015 г.

1. **О реализации мероприятий по открытию новых окон в МФЦ муниципальных районов и городских округов**

2.1. Администрации Алатырского, Аликовского, Батыревского, Комсомольского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Янтиковского районов, городов Алатырь, Канаш и г.Шумерля активизировать мероприятия по освоению средств субсидии в соответствии с положениями соглашений, заключенных с Минэкономразвития Чувашии.

2.2.Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов (за исключением г.Чебоксары, Канашского и Шемуршинского районов) создать дополнительные окна в III квартале 2015 года.

2.3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов при укомплектовании вновь созданных окон МФЦ рассматривать кандидатуры из числа специалистов Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии, уволенных в связи с закрытием окон данного учреждения.

1. **О ходе работ по строительству МФЦ в Калининском районе г. Чебоксары**

3.1. Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину), администрации г.Чебоксары (А.О.Ладыкову) продолжить еженедельный мониторинг хода строительства объекта.

3.2. Рекомендовать администрации города Чебоксары при формировании технического задания к муниципальному контракту на оснащение МФЦ оборудованием, согласовать эскизное решение с Минэкономразвития Чувашии.

Председатель В.А. Аврелькин