## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 6179956.49 | 3044049.94 | 2884349.5 | 251557.05 | 5358229.6 | 86.7034 | 5327258.82 | 2652125.5 | 2452565.1 | 222568.22 | 86.2022
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1321893.7 | 744858.1 | 490432.7 | 86602.9 | 1292598.5 | 97.7838 | 1292598.5 | 729277.5 | 476718.1 | 86602.9 | 97.7838
культура |  |  |  |  | 101598.6 | 8770 | 89789.1 | 3039.5 | 100769.6 | 99.184 | 100769.1 | 8770 | 89008.3 | 2990.8 | 99.1836
жилищное строительство |  |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
здравоохранение |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 807802.3 | 99.0794 | 807802.3 | 359476.6 | 448325.7 | 0 | 99.0794
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 317297.5 | 86.9217 | 317297.5 | 0 | 310183.1 | 7114.4 | 86.9217
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1864708.04 | 906241.04 | 877071.6 | 81395.4 | 1474292 | 79.0629 | 1446092.8 | 844840 | 544482.4 | 56770.4 | 77.5506
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 57978.5 | 17000 | 38610.1 | 2368.4 | 11578.5 | 19.9703 | 11578.52 | 0 | 10610.1 | 968.42 | 19.9704
прочие расходы |  |  |  |  | 397767.3 | 317662.4 | 28324.6 | 51780.3 | 338527.3 | 85.1069 | 335756.2 | 265768.2 | 21122.9 | 48865.1 | 84.4102
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1321893.7 | 744858.1 | 490432.7 | 86602.9 | 1292598.5 | 97.7838 | 1292598.5 | 729277.5 | 476718.1 | 86602.9 | 97.7838
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 1055493.5 | 583680.1 | 394097.4 | 77716 | 1042189.5 | 98.7395 | 1042189.5 | 583680.1 | 380793.4 | 77716 | 98.7395
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 6158.7 | 0 | 6158.7 | 0 | 4854.7 | 78.8267 | 4854.7 | 0 | 4854.7 | 0 | 78.8267
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская" | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 6158.7 |  | 6158.7 |  | 4854.7 | 78.8267 | 4854.7 |  | 4854.7 |  | 78.8267
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 1049334.8 | 583680.1 | 387938.7 | 77716 | 1037334.8 | 98.8564 | 1037334.8 | 583680.1 | 375938.7 | 77716 | 98.8564
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647, Контракт №882 от 26.12.2015 |  |  | май 2018 г. | 333500 |  | 333500 |  | 333500 | 100 | 333500 |  | 333500 | 0 | 100
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 9320 |  | 8854 | 466 | 9320 | 100 | 9320 |  | 8854 | 466 | 100
администрация г.Чебоксары
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических мест в мкр. "Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 691514.8 | 583680.1 | 30584.7 | 77250 | 691514.8 | 100 | 691514.8 | 583680.1 | 30584.7 | 77250 | 100
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Южный" г.Цивильска | ООО "СКИМ" г.Чебоксары, Приволжский б-р 4 (помещение 7) |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 3000 | 20 | 3000 |  | 3000 |  | 20
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 102966.1 | 100 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 102966.1 | 100 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 102966.1 | 100 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 163434.1 | 149138 | 10781.4 | 3514.7 | 147442.9 | 90.2155 | 147442.9 | 133557.4 | 10370.8 | 3514.7 | 90.2155
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей, всего |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
в том числе:
строительство блочной котельной и рекон-струкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Иб-ресинская специальная (коррекционная) об-щеобразовательная школа-интернат", распо-ложенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6856.1 | 100 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 156578 | 149138 | 3925.3 | 3514.7 | 140586.8 | 89.7871 | 140586.8 | 133557.4 | 3514.7 | 3514.7 | 89.7871
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство детского сада поз. 3 в 1 очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", Чебоксары, ул. К. Маркса,52, ИНН 2129041303 | ООО "Стройиндустрия" (Невметов Э.К.) ИНН 2130136415 | от 12.09.2016 | май 2017 г. | 65700.8 | 62531 | 1646.1 | 1523.7 | 60948.6 | 92.7669 | 60948.5 | 57901.1 | 1523.7 | 1523.7 | 92.7668
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 1.19 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | ООО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СК "Стройсфера" (Хвандеев С.В.) ИНН 2124030322 | МК №114 от 22.08.2016 г. | май 2017 г. | 90877.2 | 86607 | 2279.2 | 1991 | 79638.2 | 87.6328 | 79638.3 | 75656.3 | 1991 | 1991 | 87.6329
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 101598.6 | 8770 | 89789.1 | 3039.5 | 100769.6 | 99.184 | 100769.1 | 8770 | 89008.3 | 2990.8 | 99.1836
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 35998.6 | 8770 | 24189.1 | 3039.5 | 35169.6 | 97.6971 | 35169.1 | 8770 | 23408.3 | 2990.8 | 97.6957
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 35998.6 | 8770 | 24189.1 | 3039.5 | 35169.6 | 97.6971 | 35169.1 | 8770 | 23408.3 | 2990.8 | 97.6957
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 35998.6 | 8770 | 24189.1 | 3039.5 | 35169.6 | 97.6971 | 35169.1 | 8770 | 23408.3 | 2990.8 | 97.6957
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 13212.7 | 100 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 100
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 13001.7 |  | 11051.4 | 1950.3 | 12871.8 | 99.0009 | 12871.3 |  | 10941 | 1930.3 | 98.9971
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | ООО "Мира", ИНН 2130144399, Чебоксары, пр-кт Мира, 62г, Д.В. Платонов | муниципальный контракт № 9 от 13.05.2016 | 2016 | 9784.2 |  | 9295 | 489.2 | 9085.1 | 92.8548 | 9085.1 |  | 8624.6 | 460.5 | 92.8548
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 65600 | 100 | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 100
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 65600 | 100 | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 100
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, |  |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 53100 | 100 | 53100 |  | 53100 |  | 100
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 12500 |  | 12500 |  | 12500 | 100 | 12500 |  | 12500 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 1255663.85 | 682961.4 | 553446.3 | 19256.15 | 1015363.9 | 80.8627 | 1015363.9 | 443993.2 | 552114.5 | 19256.2 | 80.8627
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 807802.3 | 99.0794 | 807802.3 | 359476.6 | 448325.7 | 0 | 99.0794
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 807802.3 | 99.0794 | 807802.3 | 359476.6 | 448325.7 | 0 | 99.0794
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 752268.2 | 363517 | 388751.2 | 0 | 745187.8 | 99.0588 | 745187.8 | 356436.6 | 388751.2 | 0 | 99.0588
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 100 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 100
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" |  |  | 2016-2019 годы | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 100 | 200000 |  | 200000 |  | 100
Приобретение нежилого помещения для организации поликлинического обслуживания населения, проживающего в микрорайоне "Новый город" г. Чебоксары |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 100 | 20000 |  | 20000 |  | 100
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 532268.2 | 363517 | 168751.2 | 0 | 525187.8 | 98.6698 | 525187.8 | 356436.6 | 168751.2 | 0 | 98.6698
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Че-боксары, Мос- ковский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 525187.8 | 98.6698 | 525187.8 | 356436.6 | 168751.2 |  | 98.6698
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 62614.5 | 99.325 | 62614.5 | 3040 | 59574.5 | 0 | 99.325
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 62614.5 | 99.325 | 62614.5 | 3040 | 59574.5 | 0 | 99.325
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2016 год | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 62614.5 | 99.325 | 62614.5 | 3040 | 59574.5 | 0 | 99.325
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 317297.5 | 86.9217 | 317297.5 | 0 | 310183.1 | 7114.4 | 86.9217
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 317297.5 | 86.9217 | 317297.5 | 0 | 310183.1 | 7114.4 | 86.9217
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 317297.5 | 86.9217 | 317297.5 | 0 | 310183.1 | 7114.4 | 86.9217
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138752.9 |  | 138752.9 |  | 138752.9 | 100 | 138752.9 |  | 138752.9 |  | 100
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 100371.7 |  | 100371.7 |  | 98997.3 | 98.6307 | 98997.3 |  | 98997.3 |  | 98.6307
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 9687.4 | 100 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016 г. | 83486.9 |  | 83486.9 |  | 40437.4 | 48.4356 | 40437.4 |  | 40437.4 |  | 48.4356
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 10175 |  | 10175 |  | 10175 | 100 | 10175 |  | 10175 |  | 100
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 100 | 150 |  | 150 |  | 100
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ЗАО "Звездопад", ИНН 7717007644 адрес:ЧР, Вурнарский район, п. Вурна-ры, ул.Заводская, д.1, директор Яковлев В.С. | Муниципальный контракт №15 от 22.07.2016 | декабрь 2016 г. | 11628 |  | 10000 | 1628 | 11628 | 100 | 11628 |  | 10000 | 1628 | 100
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415 адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1 директор Невметов Эльвик Келаметдинович | Муниципальный контракт №13 от 27.06.2016 | декабрь 2016 г. | 10786.4 |  | 5300 | 5486.4 | 7469.5 | 69.2492 | 7469.5 |  | 1983.1 | 5486.4 | 69.2492
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1864708.04 | 906241.04 | 877071.6 | 81395.4 | 1474292 | 79.0629 | 1446092.8 | 844840 | 544482.4 | 56770.4 | 77.5506
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 118880.64 | 63563.64 | 48723.3 | 6593.7 | 100867 | 84.8473 | 85198.4 | 63563.6 | 18757.5 | 2877.3 | 71.6672
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 118880.64 | 63563.64 | 48723.3 | 6593.7 | 100867 | 84.8473 | 85198.4 | 63563.6 | 18757.5 | 2877.3 | 71.6672
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 97696.34 | 63563.64 | 27539 | 6593.7 | 92452.6 | 94.6326 | 76784 | 63563.6 | 10343.1 | 2877.3 | 78.5946
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 21184.3 |  | 21184.3 |  | 8414.4 | 39.72 | 8414.4 |  | 8414.4 |  | 39.72
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57467.7 | 48000 | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57467.7 | 48000 | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 57467.7 | 48000 | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1073864.3 | 610620 | 408141.1 | 55103.2 | 953064.8 | 88.751 | 953037.2 | 610620 | 304854.9 | 37562.3 | 88.7484
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1073864.3 | 610620 | 408141.1 | 55103.2 | 953064.8 | 88.751 | 953037.2 | 610620 | 304854.9 | 37562.3 | 88.7484
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 935187.4 | 610620 | 269464.2 | 55103.2 | 825548.3 | 88.2762 | 825520.7 | 610620 | 177338.4 | 37562.3 | 88.2733
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 136176.9 |  | 136176.9 |  | 127516.5 | 93.6403 | 127516.5 |  | 127516.5 |  | 93.6403
администрация Чебоксарского района
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Кшауши – Студгородок" Чебоксарского района |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 522951.5 | 103848.1 | 404978.2 | 14125.2 | 335747.6 | 64.2024 | 336645.6 | 103848.1 | 220870 | 11927.5 | 64.3742
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 522951.5 | 103848.1 | 404978.2 | 14125.2 | 335747.6 | 64.2024 | 336645.6 | 103848.1 | 220870 | 11927.5 | 64.3742
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 381536.3 | 85429.1 | 284809 | 11298.2 | 304650.3 | 79.8483 | 305548.3 | 85429.1 | 210087.6 | 10031.6 | 80.0837
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 37.4 | 0.0374 | 37.4 |  | 37.4 |  | 0.0374
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-12-15 | 41415.2 | 18419 | 20169.2 | 2827 | 31059.9 | 74.9964 | 31059.9 | 18419 | 10745 | 1895.9 | 74.9964
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 57978.5 | 17000 | 38610.1 | 2368.4 | 11578.5 | 19.9703 | 11578.52 | 0 | 10610.1 | 968.42 | 19.9704
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 11578.5 | 0 | 10610.1 | 968.4 | 11578.5 | 100 | 11578.52 | 0 | 10610.1 | 968.42 | 100.0002
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 3788.4 | 0 | 3599 | 189.4 | 3788.4 | 100 | 3788.42 | 0 | 3599 | 189.42 | 100.0005
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
водоснабжение улицы Придорожная в с. Красные Четаи Красночетайского района | ООО "Межрегионкомплект " | ООО "Спецкомплекс" | МК 0115300021816000027 от 14.08.2016 | до 31.12.2016 | 3788.4 | 0 | 3599 | 189.4 | 3788.4 | 100 | 3788.42 |  | 3599 | 189.42 | 100.0005
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 7790.1 | 0 | 7011.1 | 779 | 7790.1 | 100 | 7790.1 | 0 | 7011.1 | 779 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома по проезду Мебельщиков в г. Шумерля Чувашской Республики (поз. 1 и поз. 2), благоустройство, наружные сети и инженерные сооружения | ООО ПИ "Суварстройпроект" | ООО Стройсервис, ООО Электромонтаж, ООО Астар, ООО Дорстройсервис | 18.07.2016, 15.07.2016, 27.07.2016, 22.07.2016, 22.07.2016 | 2016 | 7790.1 | 0 | 7011.1 | 779 | 7790.1 | 100 | 7790.1 |  | 7011.1 | 779 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 46400 | 17000 | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 46400 | 17000 | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2018 | 46400 | 17000 | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 397767.3 | 317662.4 | 28324.6 | 51780.3 | 338527.3 | 85.1069 | 335756.2 | 265768.2 | 21122.9 | 48865.1 | 84.4102
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 219840.9 | 181226 | 17760 | 20854.9 | 167946.7 | 76.3947 | 167946.7 | 129331.8 | 17760 | 20854.9 | 76.3947
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 157531.8 | 75.2207 | 157531.8 | 129331.8 | 10000 | 18200 | 75.2207
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 157531.8 | 75.2207 | 157531.8 | 129331.8 | 10000 | 18200 | 75.2207
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 10414.9 | 100 | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 100
администрация Батыревского района
реконструкция здания под многофункциональный центр по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 7а | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект". Ген.директор Захаров Владимир Алексеевич. ИНН 2129041303. г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52Б. | ООО "Строймир". Директор Бухарина Гульнара Нафизовна. ИНН 1614000798. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.139Б. | № 39 от 22.11.2016 | с 22.11.2016 по 20.12.2016 | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 10414.9 | 100 | 10414.9 |  | 7760 | 2654.9 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 177926.4 | 136436.4 | 10564.6 | 30925.4 | 170580.6 | 95.8714 | 167809.5 | 136436.4 | 3362.9 | 28010.2 | 94.314
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 177926.4 | 136436.4 | 10564.6 | 30925.4 | 170580.6 | 95.8714 | 167809.5 | 136436.4 | 3362.9 | 28010.2 | 94.314
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 11839.7 |  | 8256.5 | 3583.2 | 6256.5 | 52.8434 | 4628 |  | 1054.8 | 3573.2 | 39.0888
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (Московская набережная) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, | ГК от 28.07.2016 № 2016.120993 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 166086.7 | 136436.4 | 2308.1 | 27342.2 | 164324.1 | 98.9387 | 163181.5 | 136436.4 | 2308.1 | 24437 | 98.2508