## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-февраль 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4568478.5 | 1656506.2 | 2841930.8 | 70041.5 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 241.6 | 0 | 0.0052884
в том числе:
образование |  |  |  |  | 925820.4 | 485191 | 417887.9 | 22741.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
культура |  |  |  |  | 517714.9 | 200000 | 297394.9 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 643344.8 | 154200 | 479192.4 | 9952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1810777 | 587583.2 | 1222529.8 | 664 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 9.9405e-05
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 925820.4 | 485191 | 417887.9 | 22741.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 122182.6 | 105992.6 | 4290 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 122182.6 | 105992.6 | 4290 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство детского сада на 240 мест в мкр. Восточный г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  |  | 10677.4 | 10000 | 677.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Р. Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики |  |  |  |  | 111505.2 | 95992.6 | 3612.6 | 11900 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 803637.8 | 379198.4 | 413597.9 | 10841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 167886.2 | 0 | 167886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары |  |  |  |  | 140000 |  | 140000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии |  |  |  |  | 7812 |  | 7812 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразоватльная школа-интернат " Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района |  |  |  |  | 1304.1 |  | 1304.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство котельной с инженер-ными сетями для теплоснабжения учеб-ного корпуса и общежития ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 |  |  |  |  | 18770.1 |  | 18770.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 635751.6 | 379198.4 | 245711.7 | 10841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики |  |  |  |  | 526886.5 | 379198.4 | 138136.6 | 9551.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 57575.1 |  | 57575.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары |  |  |  |  | 6290 |  | 5000 | 1290 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 517714.9 | 200000 | 297394.9 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 45276.5 | 0 | 44956.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 45276.5 | 0 | 44956.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 45276.5 | 0 | 44956.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 4227.6 |  | 4227.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Батыревский район
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Долгий Остров |  |  |  |  | 14302.2 |  | 14302.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Янтиковский район
строительство дома культуры на 106 мест в с. Чутеево |  |  |  |  | 14554.8 |  | 14554.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Канашский район
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи |  |  |  |  | 5838.4 |  | 5838.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Красночетайский район
строительство дома культуры в д. Шоля |  |  |  |  | 6353.5 |  | 6033.5 | 320 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 472438.4 | 200000 | 252438.4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 234023.6 | 0 | 234023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 25016 |  | 25016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары |  |  |  |  | 148634.2 |  | 148634.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 |  |  |  |  | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары 2-ой этап |  |  |  |  | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 119374.1 | 0 | 119374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  |  | 2016-2019 годы | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРО-Здрав" |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие медецинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |  | 14374.1 | 0 | 14374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта «Биологические очистные сооружения (БОС) БУ «РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии (соматическое отделение «Алый парус») | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" |  |  |  | 14374.1 |  | 14374.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.29214
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.29214
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2016 год | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 |  | 0 | 239.8 |  | 239.8 | 0 | 0.29214
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 643344.8 | 154200 | 479192.4 | 9952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 643344.8 | 154200 | 479192.4 | 9952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 643344.8 | 154200 | 479192.4 | 9952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 105000 | 92000 | 13000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 12373 |  | 12373 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 113049.5 |  | 113049.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школ "Спартак",г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.40" |  |  |  |  | 77200 | 62200 | 5850 | 9150 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный |  |  |  |  | 8500 |  | 8500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево |  |  |  |  | 10802.4 |  | 10000 | 802.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1810777 | 587583.2 | 1222529.8 | 664 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 9.9405e-05
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 3109.7 |  | 3109.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 32465.8 | 0 | 32465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 17195.8 |  | 17195.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
транспортная инфраструктура инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 12770 |  | 12770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 697500 | 340000 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.00025806
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 697500 | 340000 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.00025806
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 595000 | 340000 | 255000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.0018
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Кшауши-Студгородок" Чебоксарского района |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 897683 | 86696.4 | 810986.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 897683 | 86696.4 | 810986.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 278582.2 | 81189 | 197393.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 600000 |  | 600000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель |  |  |  |  | 9676.6 | 5507.4 | 4169.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" |  |  |  |  | 9424.2 |  | 9424.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 8 и 9 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 1, 3, 4 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2018 | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2018 | 177363.6 | 59000 | 103000 | 15363.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0