## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-март 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4639985.8 | 1656506.2 | 2841930.8 | 141548.8 | 155095.7 | 3.3426 | 155095.7 | 0 | 141800.9 | 13294.8 | 3.3426
в том числе:
образование |  |  |  |  | 933430.1 | 485191 | 417887.9 | 30351.2 | 137846.6 | 14.7677 | 137846.6 | 0 | 130000 | 7846.6 | 14.7677
культура |  |  |  |  | 520815.4 | 200000 | 297394.9 | 23420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 239.8 | 0.11903 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 13834.2 | 2.1446 | 13834.2 | 0 | 8386 | 5448.2 | 2.1446
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1869838.1 | 587583.2 | 1222529.8 | 59725.1 | 3175.1 | 0.16981 | 3175.1 | 0 | 3175.1 | 0 | 0.16981
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 933430.1 | 485191 | 417887.9 | 30351.2 | 137846.6 | 14.7677 | 137846.6 | 0 | 130000 | 7846.6 | 14.7677
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 125112.4 | 105992.6 | 4290 | 14829.8 | 7846.6 | 6.2716 | 7846.6 | 0 | 0 | 7846.6 | 6.2716
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 125112.4 | 105992.6 | 4290 | 14829.8 | 7846.6 | 6.2716 | 7846.6 | 0 | 0 | 7846.6 | 6.2716
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство детского сада на 240 мест в мкр. Восточный г. Канаш Чувашской Республики | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 11354.8 | 10000 | 677.4 | 677.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Р. Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г.Чебоксары, ул.Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьевна | ООО "Булат", ИНН 2103004730, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, с.Шыгырдан, ул.Наримана, д.12, Абдулвалеев Ринат Абдулахатович | №108 от 09.08.2016 г. | июнь 2017 г. | 113757.6 | 95992.6 | 3612.6 | 14152.4 | 7846.6 | 6.8976 | 7846.6 |  |  | 7846.6 | 6.8976
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 808317.7 | 379198.4 | 413597.9 | 15521.4 | 130000 | 16.0828 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 16.0828
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 167886.2 | 0 | 167886.2 | 0 | 130000 | 77.4334 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 77.4334
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары | ООО "Институт проектирования технологического развития и инноваций", ИНН 2130003052, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Макарова Татьяна Арсентьева | ООО "СУОР", ИНН 2127311917, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.107, Ермолаев Владимир Федорович | ГК от 07.03.2017 № 222 | 2017-01-27 | 140000 |  | 140000 |  | 130000 | 92.8571 | 130000 |  | 130000 |  | 92.8571
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии | ООО "Базис", ИНН 2130069416, г.Чебоксары, ул. Нижегородская, д.4, пом.7, Усов Сергей Георгиевич |  |  |  | 7812 |  | 7812 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразоватльная школа-интернат " Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская", ИНН 2110052510, ЧР, с.Кр.Четаи, ул. Придорожная, д.31, Кандейкин Павел Валентинович | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 1304.1 |  | 1304.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и общежития ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич |  |  |  | 18770.1 |  | 18770.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 640431.5 | 379198.4 | 245711.7 | 15521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Цивильского района
строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271, г.Чебоксары, ул.Н.Сверчкова, д.6Б, оф.4, Обрядин Алексей Геннадьевич | АО ПМК-8, ИНН 2115000346, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова д.8, Ижелеев Виталий Николаевич | МК от 07.04.2017 | 2017 г. | 526886.5 | 379198.4 | 138136.6 | 9551.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 60605.4 |  | 57575.1 | 3030.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары |  |  |  |  | 7939.6 |  | 5000 | 2939.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 520815.4 | 200000 | 297394.9 | 23420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 48177 | 0 | 44956.5 | 3220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 48177 | 0 | 44956.5 | 3220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 48177 | 0 | 44956.5 | 3220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | МК от 02.08.2016 | 2017 г. | 4227.6 |  | 4227.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Батыревский район
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Долгий Остров | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52б, В.А. Захаров | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен в апреле 2017 г., после определения подрядной организации | 2017 г. | 15055 |  | 14302.2 | 752.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Янтиковский район
строительство дома культуры на 106 мест в с. Чутеево | ООО АБ "Классика", ИНН 212902201053, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6, 3, директор - Рожкова Н.А. | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен в апреле 2017 г., после определения подрядной организации | 2017 г. | 16355 |  | 14554.8 | 1800.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Канашский район
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи | ООО "Агропроект", ИНН 212702244300, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, 19, офис 402, директор - Иванов Н.Б. | ООО «Строитель», ИНН 2123005940, Чувашская Республика, г.Канаш, территория Элеватор, 39, директор - Фарбер Владимир Федорович | будет заключен в апреле 2017 года | 2017 г. | 6188.4 |  | 5838.4 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Красночетайский район
строительство дома культуры в д. Шоля | ООО "ЯдринИнвестСтрой", ИНН 211900710977, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Садовая, 19 А, Ген. директор - Андреев Виталий Михайлович | будет определен по итогам электронного аукциона | будет заключен в апреле 2017 г., после определения подрядной организации | 2017 г. | 6351 |  | 6033.5 | 317.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 472638.4 | 200000 | 252438.4 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 234223.6 | 0 | 234023.6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ООО "ВолгаРемСтрой", ИНН 2130147294, 428024, г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.2а, Солонцев Е.С. | ГК 18/01-2017 от 09.02.2017г. | декабрь 2017 г. | 25016 |  | 25016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г. Николаева в г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017-2019 г. | 148834.2 |  | 148634.2 | 200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Чувашгражданпроект", 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, ген. Директор - Арсентьев Евгений Зиновьевич | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017 г. | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары 2-ой этап | АО "Институт ИНН "Дардорпроект", 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31. | Будет определена по итогам электронного аукциона |  | 2017 г. | 238414.8 | 200000 | 18414.8 | 20000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 239.8 | 0.11903 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 201457.8 | 2532 | 198925.8 | 0 | 239.8 | 0.11903 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.11903
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 119374.1 | 0 | 119374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  |  | 2017-2019 гг. | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" |  |  | 2017-2018 гг. | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие медецинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |  | 14374.1 | 0 | 14374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта «Биологические очистные сооружения (БОС) БУ «РДС «Лесная сказка» Минздрава Чувашии (соматическое отделение «Алый парус») | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" |  |  |  | 14374.1 |  | 14374.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 239.8 | 0.29214 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.29214
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 239.8 | 0.29214 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.29214
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2016 год | 82083.7 | 2532 | 79551.7 | 0 | 239.8 | 0.29214 | 239.8 |  | 239.8 | 0 | 0.29214
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 13834.2 | 2.1446 | 13834.2 | 0 | 8386 | 5448.2 | 2.1446
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 13834.2 | 2.1446 | 13834.2 | 0 | 8386 | 5448.2 | 2.1446
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 645080.8 | 154200 | 479192.4 | 11688.4 | 13834.2 | 2.1446 | 13834.2 | 0 | 8386 | 5448.2 | 2.1446
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.26, Аркадьев Александр Витальевич | ГК № 4 от 01.02.2017 | 2018-05-31 | 105000 | 92000 | 13000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 12373 |  | 12373 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 113049.5 |  | 113049.5 |  | 8386 | 7.418 | 8386 |  | 8386 |  | 7.418
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа "Спартак",г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.40" | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Трест-11", ИНН 2127323870, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.2, Башмаков С.Н. | МК № 133 от 03.10.2016 | 2017-10-31 | 77700 | 62200 | 5850 | 9650 | 5448.2 | 7.0118 | 5448.2 |  |  | 5448.2 | 7.0118
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный | ООО "Волгапромпроект", ИНН 7327047722, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Ефремова, д.29, Галеев Руслан Айратович |  |  |  | 10000 |  | 8500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  |  | 10538.4 |  | 10000 | 538.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1869838.1 | 587583.2 | 1222529.8 | 59725.1 | 3175.1 | 0.16981 | 3175.1 | 0 | 3175.1 | 0 | 0.16981
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 3256.5 | 0 | 3109.7 | 146.8 | 3109.7 | 95.4921 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 95.4921
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 3256.5 | 0 | 3109.7 | 146.8 | 3109.7 | 95.4921 | 3109.7 | 0 | 3109.7 | 0 | 95.4921
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 3256.5 |  | 3109.7 | 146.8 | 3109.7 | 95.4921 | 3109.7 |  | 3109.7 |  | 95.4921
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 35965.8 | 0 | 32465.8 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 35965.8 | 0 | 32465.8 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 20695.8 |  | 17195.8 | 3500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
транспортная инфраструктура инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики | ООО "ПИ "АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, проспект Мира, 90-1, Дружинин Виктор Васильевич |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Базовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 12770 |  | 12770 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 170018.5 | 160886.8 | 8467.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 65.4 | 0.008697 | 65.4 | 0 | 65.4 | 0 | 0.008697
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 751983.3 | 340000 | 357500 | 54483.3 | 65.4 | 0.008697 | 65.4 | 0 | 65.4 | 0 | 0.008697
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 649483.3 | 340000 | 255000 | 54483.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 65.4 | 0.0654 | 65.4 |  | 65.4 |  | 0.0654
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Кшауши-Студгородок" Чебоксарского района |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 898614 | 86696.4 | 810986.6 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 898614 | 86696.4 | 810986.6 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 278582.2 | 81189 | 197393.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 600000 |  | 600000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Канашского района
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель | ООО "ГрадоПроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира, д.9, офис 216, Синюкаева Елена Евгеньевна |  |  |  | 9676.6 | 5507.4 | 4169.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-2017 гг. | 10355.2 |  | 9424.2 | 931 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 469363.6 | 227000 | 226000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 8 и 9 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Строительство блочно-модульной котельной с сетями вместо выводимых ЦТП № 1, 3, 4 от выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 355363.6 | 227000 | 112000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" |  |  | 2016-2018 гг. | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" |  |  | 2016-2018 гг. | 177363.6 | 59000 | 103000 | 15363.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюжетных расходов Чувашской Республики" |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
реализация проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0