## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-ноябрь 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 6303351.73 | 3186665.24 | 2871053.4 | 245633.09 | 3284575.9136 | 52.1084 | 2964758.76 | 1861884.3 | 944216.7 | 158657.76 | 47.0346
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1324861.34 | 744858.1 | 490465.6 | 89537.64 | 561456.3 | 42.3785 | 561423.2 | 360079 | 115179 | 86165.2 | 42.376
культура |  |  |  |  | 101738 | 8770 | 89789.1 | 3178.9 | 36919.4 | 36.2887 | 29467.7 | 8770 | 18383 | 2314.7 | 28.9643
жилищное строительство |  |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
здравоохранение |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 564473.4 | 69.2344 | 564473.3 | 348162.8 | 216310.5 | 0 | 69.2343
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 303331.6 | 83.0958 | 275135.7 | 0 | 268021.3 | 7114.4 | 75.3717
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1796004.84 | 858241.04 | 862071.6 | 75692.2 | 1135860.7136 | 63.2437 | 951128.5 | 680824.8 | 243726.4 | 26577.3 | 52.958
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 40978.5 | 0 | 38610.1 | 2368.4 | 9715.6 | 23.709 | 3405.91 | 0 | 3074.5 | 331.41 | 8.3115
прочие расходы |  |  |  |  | 396143.4 | 317662.4 | 29995.6 | 48485.4 | 266768.5 | 67.3414 | 175058.1 | 142817.6 | 10846.3 | 21394.2 | 44.1906
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1324861.34 | 744858.1 | 490465.6 | 89537.64 | 561456.3 | 42.3785 | 561423.2 | 360079 | 115179 | 86165.2 | 42.376
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 1057524.5 | 583680.1 | 394097.4 | 79747 | 392583 | 37.1228 | 392582.8 | 290842.6 | 22269 | 79471.2 | 37.1228
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 6158.7 | 0 | 6158.7 | 0 | 2009 | 32.6205 | 2009 | 0 | 2009 | 0 | 32.6205
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская" | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 6158.7 |  | 6158.7 |  | 2009 | 32.6205 | 2009 |  | 2009 |  | 32.6205
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 1051365.8 | 583680.1 | 387938.7 | 79747 | 390574 | 37.1492 | 390573.8 | 290842.6 | 20260 | 79471.2 | 37.1492
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647, Контракт №882 от 26.12.2015 |  |  | май 2018 г. | 333500 |  | 333500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. |  |  | сентябрь 2017 г. | 8854 |  | 8854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических мест в мкр. "Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 694011.8 | 583680.1 | 30584.7 | 79747 | 390574 | 56.2777 | 390573.8 | 290842.6 | 20260 | 79471.2 | 56.2777
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" |  |  | сентябрь 2017 г. | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 103320.8 | 99.8344 | 103287.9 | 12040 | 85553.9 | 5694 | 99.8026
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 103320.8 | 99.8344 | 103287.9 | 12040 | 85553.9 | 5694 | 99.8026
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 103320.8 | 99.8344 | 103287.9 | 12040 | 85553.9 | 5694 | 99.8026
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 163844.64 | 149138 | 10781.4 | 3925.24 | 65552.5 | 40.0089 | 65552.5 | 57196.4 | 7356.1 | 1000 | 40.0089
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей, всего |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
в том числе:
строительство блочной котельной и рекон-струкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Иб-ресинская специальная (коррекционная) об-щеобразовательная школа-интернат", распо-ложенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6856.1 | 100 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 156988.54 | 149138 | 3925.3 | 3925.24 | 58696.4 | 37.389 | 58696.4 | 57196.4 | 500 | 1000 | 37.389
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство детского сада поз. 3 в 1 очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", Чебоксары, ул. К. Маркса,52, ИНН 2129041303 | ООО "Стройиндустрия" (Невметов Э.К.) ИНН 2130136415 | от 12.09.2016 | май 2017 г. | 65823.17 | 62531 | 1646.1 | 1646.07 | 19068.4 | 28.9691 | 19068.4 | 18568.4 | 0 | 500 | 28.9691
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 1.19 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | ООО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СК "Стройсфера" (Хвандеев С.В.) ИНН 2124030322 | МК №114 от 22.08.2016 г. | май 2017 г. | 91165.37 | 86607 | 2279.2 | 2279.17 | 39628 | 43.4683 | 39628 | 38628 | 500 | 500 | 43.4683
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 101738 | 8770 | 89789.1 | 3178.9 | 36919.4 | 36.2887 | 29467.7 | 8770 | 18383 | 2314.7 | 28.9643
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 36138 | 8770 | 24189.1 | 3178.9 | 34385.5 | 95.1505 | 26933.8 | 8770 | 15849.1 | 2314.7 | 74.5304
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 36138 | 8770 | 24189.1 | 3178.9 | 34385.5 | 95.1505 | 26933.8 | 8770 | 15849.1 | 2314.7 | 74.5304
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 36138 | 8770 | 24189.1 | 3178.9 | 34385.5 | 95.1505 | 26933.8 | 8770 | 15849.1 | 2314.7 | 74.5304
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 13212.7 | 100 | 9270 | 8770 | 0 | 500 | 70.1598
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 13001.7 |  | 11051.4 | 1950.3 | 12765.5 | 98.1833 | 9256.5 |  | 7868 | 1388.5 | 71.1945
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | ООО "Мира", ИНН 2130144399, Чебоксары, пр-кт Мира, 62г, Д.В. Платонов | муниципальный контракт № 9 от 13.05.2016 | 2016 | 9923.6 |  | 9295 | 628.6 | 8407.3 | 84.7203 | 8407.3 |  | 7981.1 | 426.2 | 84.7203
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 2533.9 | 3.8627 | 2533.9 | 0 | 2533.9 | 0 | 3.8627
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 2533.9 | 3.8627 | 2533.9 | 0 | 2533.9 | 0 | 3.8627
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, |  |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 2533.9 | 4.7719 | 2533.9 |  | 2533.9 |  | 4.7719
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 12500 |  | 12500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 1463279.15 | 890576.7 | 553446.3 | 19256.15 | 406050.4 | 27.7493 | 404666.35 | 321230.1 | 68675.7 | 14760.55 | 27.6548
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 564473.4 | 69.2344 | 564473.3 | 348162.8 | 216310.5 | 0 | 69.2343
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 815308.2 | 366557 | 448751.2 | 0 | 564473.4 | 69.2344 | 564473.3 | 348162.8 | 216310.5 | 0 | 69.2343
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 752268.2 | 363517 | 388751.2 | 0 | 513482.9 | 68.258 | 513482.8 | 345122.8 | 168360 | 0 | 68.2579
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" |  |  | 2016-2019 годы | 200000 |  | 200000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Приобретение нежилого помещения для организации поликлинического обслуживания населения, проживающего в микрорайоне "Новый город" г. Чебоксары |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 532268.2 | 363517 | 168751.2 | 0 | 513482.9 | 96.4707 | 513482.8 | 345122.8 | 168360 | 0 | 96.4707
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Че-боксары, Мос- ковский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 513482.9 | 96.4707 | 513482.8 | 345122.8 | 168360 |  | 96.4707
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50990.5 | 80.8859 | 50990.5 | 3040 | 47950.5 | 0 | 80.8859
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50990.5 | 80.8859 | 50990.5 | 3040 | 47950.5 | 0 | 80.8859
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2016 год | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50990.5 | 80.8859 | 50990.5 | 3040 | 47950.5 | 0 | 80.8859
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 303331.6 | 83.0958 | 275135.7 | 0 | 268021.3 | 7114.4 | 75.3717
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 303331.6 | 83.0958 | 275135.7 | 0 | 268021.3 | 7114.4 | 75.3717
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 365038.3 | 0 | 357923.9 | 7114.4 | 303331.6 | 83.0958 | 275135.7 | 0 | 268021.3 | 7114.4 | 75.3717
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138752.9 |  | 138752.9 |  | 138752.9 | 100 | 110579.9 |  | 110579.9 |  | 79.6956
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 100371.7 |  | 100371.7 |  | 97584.7 | 97.2233 | 97584.7 |  | 97584.7 |  | 97.2233
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 9687.4 | 100 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016 г. | 83486.9 |  | 83486.9 |  | 40169.3 | 48.1145 | 40169.3 |  | 40169.3 |  | 48.1145
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 10175 |  | 10175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство локальных очистных сооружений АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Вурнарского района
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ЗАО "Звездопад", ИНН 7717007644 адрес:ЧР, Вурнарский район, п. Вурна-ры, ул.Заводская, д.1, директор Яковлев В.С. | Муниципальный контракт №15 от 22.07.2016 | декабрь 2016 г. | 11628 |  | 10000 | 1628 | 11628 | 100 | 11628 |  | 10000 | 1628 | 100
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415 адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1 директор Невметов Эльвик Келаметдинович | Муниципальный контракт №13 от 27.06.2016 | декабрь 2016 г. | 10786.4 |  | 5300 | 5486.4 | 5509.3 | 51.0764 | 5486.4 |  | 0 | 5486.4 | 50.8641
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1796004.84 | 858241.04 | 862071.6 | 75692.2 | 1135860.7136 | 63.2437 | 951128.5 | 680824.8 | 243726.4 | 26577.3 | 52.958
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 88661 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.4 | 44920.5 | 50.6655 | 44920.5 | 44920.5 | 0 | 0 | 50.6655
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 88661 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.4 | 44920.5 | 50.6655 | 44920.5 | 44920.5 | 0 | 0 | 50.6655
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 88661 | 80209.3 | 6761.3 | 1690.4 | 44920.5 | 50.6655 | 44920.5 | 44920.5 | 0 | 0 | 50.6655
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 118386.84 | 63563.64 | 48723.3 | 6099.9 | 78380.9136 | 66.2075 | 29354.3 | 28168.1 | 927.3 | 258.9 | 24.7952
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 118386.84 | 63563.64 | 48723.3 | 6099.9 | 78380.9136 | 66.2075 | 29354.3 | 28168.1 | 927.3 | 258.9 | 24.7952
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 97202.54 | 63563.64 | 27539 | 6099.9 | 78380.9136 | 80.6367 | 29354.3 | 28168.1 | 927.3 | 258.9 | 30.1991
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 21184.3 |  | 21184.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 9467.7 | 0 | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 9467.7 | 0 | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 9467.7 |  | 8467.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1053280.1 | 610620 | 393141.1 | 49519 | 746140.1 | 70.8397 | 702502.9 | 583839.8 | 102984.5 | 15678.6 | 66.6967
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1053280.1 | 610620 | 393141.1 | 49519 | 746140.1 | 70.8397 | 702502.9 | 583839.8 | 102984.5 | 15678.6 | 66.6967
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 919603.2 | 610620 | 259464.2 | 49519 | 655492.3 | 71.2799 | 610494.9 | 583839.8 | 10976.5 | 15678.6 | 66.3868
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 131176.9 |  | 131176.9 |  | 90647.8 | 69.1035 | 92008 |  | 92008 |  | 70.1404
администрация Чебоксарского района
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Кшауши – Студгородок" Чебоксарского района |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 526209.2 | 103848.1 | 404978.2 | 17382.9 | 266419.2 | 50.6299 | 174350.8 | 23896.4 | 139814.6 | 10639.8 | 33.1334
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 526209.2 | 103848.1 | 404978.2 | 17382.9 | 266419.2 | 50.6299 | 174350.8 | 23896.4 | 139814.6 | 10639.8 | 33.1334
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 384791 | 85429.1 | 284809 | 14552.9 | 234100.2 | 60.8383 | 145891.6 | 5477.4 | 131280.6 | 9133.6 | 37.9145
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-12-15 | 41418.2 | 18419 | 20169.2 | 2830 | 32319 | 78.0309 | 28459.2 | 18419 | 8534 | 1506.2 | 68.7118
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 40978.5 | 0 | 38610.1 | 2368.4 | 9715.6 | 23.709 | 3405.91 | 0 | 3074.5 | 331.41 | 8.3115
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 11578.5 | 0 | 10610.1 | 968.4 | 9715.6 | 83.9107 | 3405.91 | 0 | 3074.5 | 331.41 | 29.4158
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 3788.4 | 0 | 3599 | 189.4 | 1986 | 52.4232 | 1986.02 | 0 | 1796.6 | 189.42 | 52.4237
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
водоснабжение улицы Придорожная в с. Красные Четаи Красночетайского района | ООО "Межрегионкомплект " | не определена |  | 2016-12-31 | 3788.4 | 0 | 3599 | 189.4 | 1986 | 52.4232 | 1986.02 |  | 1796.6 | 189.42 | 52.4237
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 7790.1 | 0 | 7011.1 | 779 | 7729.6 | 99.2234 | 1419.89 | 0 | 1277.9 | 141.99 | 18.2269
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома по проезду Мебельщиков в г. Шумерля Чувашской Республики (поз. 1 и поз. 2), благоустройство, наружные сети и инженерные сооружения | ООО ПИ "Суварстройпроект" | ООО Стройсервис, ООО Электромонтаж, ООО Астар, ООО Дорстройсервис | 18.07.2016, 15.07.2016, 27.07.2016, 22.07.2016, 22.07.2016 | 2016 | 7790.1 | 0 | 7011.1 | 779 | 7729.6 | 99.2234 | 1419.89 |  | 1277.9 | 141.99 | 18.2269
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 29400 | 0 | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 29400 | 0 | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2018 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 396143.4 | 317662.4 | 29995.6 | 48485.4 | 266768.5 | 67.3414 | 175058.1 | 142817.6 | 10846.3 | 21394.2 | 44.1906
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 220857 | 181226 | 19431 | 20200 | 100402.3 | 45.4603 | 100402.3 | 70343.1 | 10000 | 20059.2 | 45.4603
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 98543.1 | 47.0539 | 98543.1 | 70343.1 | 10000 | 18200 | 47.0539
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 98543.1 | 47.0539 | 98543.1 | 70343.1 | 10000 | 18200 | 47.0539
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 | 0 | 0 | 1859.2 | 16.2645
администрация Батыревского района
реконструкция здания под многофункциональный центр по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 7а | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект". Ген.директор Захаров Владимир Алексеевич. ИНН 2129041303. г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52Б. | ООО "Строймир". Директор Бухарина Гульнара Нафизовна. ИНН 1614000798. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.139Б. | № 39 от 22.11.2016 | с 22.11.2016 по 20.12.2016 | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 |  | 0 | 1859.2 | 16.2645
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 175286.4 | 136436.4 | 10564.6 | 28285.4 | 166366.2 | 94.9111 | 74655.8 | 72474.5 | 846.3 | 1335 | 42.5908
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 175286.4 | 136436.4 | 10564.6 | 28285.4 | 166366.2 | 94.9111 | 74655.8 | 72474.5 | 846.3 | 1335 | 42.5908
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 16021.9 |  | 8256.5 | 7765.4 | 8256.5 | 51.5326 | 846.3 |  | 846.3 |  | 5.2821
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (Московская набережная) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, | ГК от 28.07.2016 № 2016.120993 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 159264.5 | 136436.4 | 2308.1 | 20520 | 158109.7 | 99.2749 | 73809.5 | 72474.5 | 0 | 1335 | 46.344