## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь 2017 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государствен-ного (муниципа-льного) контракта (дата, номер) | Сроки строи-тельства (рекон-струкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполнен-ных работ, оформлен-ных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 1913659.7 | 322886.8 | 1573745.3 | 17027.6 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.012531
в том числе:
образование |  |  |  |  | 294089.5 | 0 | 294089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
культура |  |  |  |  | 99219.5 | 0 | 99219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 84551.7 | 0 | 84551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.28361
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 347919.9 | 0 | 347919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 774518.5 | 112886.8 | 660967.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 313360.6 | 210000 | 86997 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 294089.5 | 0 | 294089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 294089.5 | 0 | 294089.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 147812 | 0 | 147812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары |  |  |  |  | 140000 |  | 140000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии |  |  |  |  | 7812 |  | 7812 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 146277.5 | 0 | 146277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647, Контракт №882 от 26.12.2015 |  |  | май 2018 г. | 55950 |  | 55950 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ВВС" (Анисимов Игорь Анатольевич) ИНН 2127028089 | МК то 07.12.2016 | сентябрь 2017 г. | 45327.5 |  | 45327.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 99219.5 | 0 | 99219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 13830.1 | 0 | 13830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 13830.1 | 0 | 13830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 13830.1 | 0 | 13830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 3762 |  | 3762 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 85389.4 | 0 | 85389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 85389.4 | 0 | 85389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 25016 |  | 25016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
реставрация здания полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 |  |  |  |  | 60373.4 |  | 60373.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 84551.7 | 0 | 84551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.28361
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 84551.7 | 0 | 84551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.28361
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | АО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" |  |  | 2016-2019 годы | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 79551.7 | 0 | 79551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.30144
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 79551.7 | 0 | 79551.7 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 239.8 | 0 | 0.30144
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 2016 год | 79551.7 |  | 79551.7 | 0 |  | 0 | 239.8 |  | 239.8 | 0 | 0.30144
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 347919.9 | 0 | 347919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 347919.9 | 0 | 347919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 347919.9 | 0 | 347919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 316419.9 |  | 316419.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района
строительство стадиона-площадки с. Порецкое пер. Школьный |  |  |  |  | 8500 |  | 8500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Батыревского района
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 774518.5 | 112886.8 | 660967.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 2016 г. | 91543.9 | 80209.3 | 6761.3 | 4573.3 | 84612.6 | 92.4284 | 71211.6 | 66808.3 | 0 | 4403.3 | 77.7896
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 118880.64 | 63563.64 | 48723.3 | 6593.7 | 100867 | 84.8473 | 85198.4 | 63563.6 | 18757.5 | 2877.3 | 71.6672
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 118880.64 | 63563.64 | 48723.3 | 6593.7 | 100867 | 84.8473 | 85198.4 | 63563.6 | 18757.5 | 2877.3 | 71.6672
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 97696.34 | 63563.64 | 27539 | 6593.7 | 92452.6 | 94.6326 | 76784 | 63563.6 | 10343.1 | 2877.3 | 78.5946
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 21184.3 |  | 21184.3 |  | 8414.4 | 39.72 | 8414.4 |  | 8414.4 |  | 39.72
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 119518.5 | 112886.8 | 5967.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 119518.5 | 112886.8 | 5967.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 119518.5 | 112886.8 | 5967.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 255000 |  | 255000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 313360.6 | 210000 | 86997 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 2997 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 2997 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
реконструкция тепловых сетей микрорайона "Камчатка" г. Шумерля Чувашской Республики |  |  |  |  | 1799.1 |  | 1799.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция тепловых сетей от котельной № 15 по ул. Сурская, Ломоносова в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  |  |  | 1197.9 |  | 1197.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 310363.6 | 210000 | 84000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 310363.6 | 210000 | 84000 | 16363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 178000 | 168000 | 9000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2016-2018 | 132363.6 | 42000 | 75000 | 15363.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 397767.3 | 317662.4 | 28324.6 | 51780.3 | 338527.3 | 85.1069 | 335756.2 | 265768.2 | 21122.9 | 48865.1 | 84.4102
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 219840.9 | 181226 | 17760 | 20854.9 | 167946.7 | 76.3947 | 167946.7 | 129331.8 | 17760 | 20854.9 | 76.3947
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 157531.8 | 75.2207 | 157531.8 | 129331.8 | 10000 | 18200 | 75.2207
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 157531.8 | 75.2207 | 157531.8 | 129331.8 | 10000 | 18200 | 75.2207
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 10414.9 | 100 | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 100
администрация Батыревского района
реконструкция здания под многофункциональный центр по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 7а | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект". Ген.директор Захаров Владимир Алексеевич. ИНН 2129041303. г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52Б. | ООО "Строймир". Директор Бухарина Гульнара Нафизовна. ИНН 1614000798. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.139Б. | № 39 от 22.11.2016 | с 22.11.2016 по 20.12.2016 | 10414.9 | 0 | 7760 | 2654.9 | 10414.9 | 100 | 10414.9 |  | 7760 | 2654.9 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 177926.4 | 136436.4 | 10564.6 | 30925.4 | 170580.6 | 95.8714 | 167809.5 | 136436.4 | 3362.9 | 28010.2 | 94.314
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 177926.4 | 136436.4 | 10564.6 | 30925.4 | 170580.6 | 95.8714 | 167809.5 | 136436.4 | 3362.9 | 28010.2 | 94.314
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 11839.7 |  | 8256.5 | 3583.2 | 6256.5 | 52.8434 | 4628 |  | 1054.8 | 3573.2 | 39.0888
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (Московская набережная) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, | ГК от 28.07.2016 № 2016.120993 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 166086.7 | 136436.4 | 2308.1 | 27342.2 | 164324.1 | 98.9387 | 163181.5 | 136436.4 | 2308.1 | 24437 | 98.2508