## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-октябрь 2016 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5818915.83 | 3186665.24 | 2364791.6 | 267458.99 | 2633403.6946 | 45.2559 | 2431448.96 | 1472837.42 | 809155.7 | 149455.84 | 41.7853 | 34.2168
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1077366.74 | 744858.1 | 215468 | 117040.64 | 514979 | 47.7998 | 514979 | 334216.6 | 94919 | 85843.4 | 47.7998 | 44.0525
культура |  |  |  |  | 104385 | 8770 | 92436.1 | 3178.9 | 28961.5 | 27.7449 | 26778.6 | 8770 | 16527.6 | 1481 | 25.6537 | 17.88
жилищное строительство |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786 | 29.0609
здравоохранение |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 493951.681 | 76.5451 | 492598.2 | 278040 | 214558.2 | 0 | 76.3353 | 76.9712
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 434275.4 | 0 | 427221 | 7054.4 | 302718.7 | 69.7066 | 271735.5 | 0 | 264681.1 | 7054.4 | 62.5722 | 61.9541
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1991696.04 | 858241.04 | 1062799.9 | 70655.1 | 950333.0136 | 47.7148 | 693602.9 | 523953.1 | 150936.5 | 18713.3 | 34.8247 | 14.2018
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 70397.3 | 0 | 67454.1 | 2943.2 | 9074.7 | 12.8907 | 1486.89 | 0 | 1277.9 | 208.99 | 2.1121 | 1.8945
прочие расходы |  |  |  |  | 394988.6 | 317662.4 | 29995.6 | 47330.6 | 85777 | 21.7163 | 86047.4 | 53806.9 | 10846.3 | 21394.2 | 21.7848 | 36.1596
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1077366.74 | 744858.1 | 215468 | 117040.64 | 514979 | 47.7998 | 514979 | 334216.6 | 94919 | 85843.4 | 47.7998
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 810029.9 | 583680.1 | 119099.8 | 107250 | 372322.8 | 45.9641 | 372322.8 | 290842.6 | 2009 | 79471.2 | 45.9641
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 6161.1 | 0 | 6161.1 | 0 | 2009 | 32.6078 | 2009 | 0 | 2009 | 0 | 32.6078
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "КСО "Красночетайская" | №406 от 11.07.2016 | октябрь 2016 г. | 6161.1 |  | 6161.1 |  | 2009 | 32.6078 | 2009 |  | 2009 |  | 32.6078 | отставание от графика 1 месяц, направлены претензионные письма
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 годы |  |  |  |  | 803868.8 | 583680.1 | 112938.7 | 107250 | 370313.8 | 46.0664 | 370313.8 | 290842.6 | 0 | 79471.2 | 46.0664
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство здания БОУ Чувашской Республики "Республиканская кадетская школа" Минобразования Чувашии | ООО "АБ "Классика" (Рожкова Н.А.) ИНН 2129046647, Контракт №882 от 26.12.2015 |  |  | май 2018 г. | 13500 |  | 13500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ведется проектирование, отставание от графика выполнения строит работ - 2 мес., направ-лены претензионные письма, проектная документация находится на госэкспертизе.В связи с необходимостью устранения замечаний в раб порядке получение г/экспертизы планируется в конце ноября т.г.
администрация Мариинско-Посадско района
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия № 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | ООО "Проектный институт "Сувар-стройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. |  |  | сентябрь 2017 г. | 28854 |  | 28854 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | проводятся аукционные мероприятия, по предписанию УФАС аукцион перенесен на 25.11.2016
администрация г.Чебоксары
строительство здания средней общеобразовательной школы в мкр. "ул. Гладкова" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" | ООО "Алза" (Лаврентьева Н.Р.), ИНН 2127311850 | К № 14 от 28.03.2016 | июль 2017 г. | 721514.8 | 583680.1 | 30584.7 | 107250 | 370313.8 | 51.3245 | 370313.8 | 290842.6 | 0 | 79471.2 | 51.3245 | работы ведутся в соответствии сграфиком выполнения работ
строительство средней общеобразовательной школы в мкр. "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг" |  |  | сентябрь 2017 г. | 40000 |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведется проектирование, проектная документация находится на экспертизе, проведение конкурса планируется в декабре т.г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 102966.1 | 99.4917 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 99.4917
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 102966.1 | 99.4917 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 99.4917
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" -г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 103492.2 | 12040 | 85586.8 | 5865.4 | 102966.1 | 99.4917 | 102966.1 | 12040 | 85553.9 | 5372.2 | 99.4917 | объект введен в эксплуатацию 30.08.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 163844.64 | 149138 | 10781.4 | 3925.24 | 39690.1 | 24.2242 | 39690.1 | 31334 | 7356.1 | 1000 | 24.2242
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей, всего |  |  |  |  | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 100 | 6856.1 | 0 | 6856.1 | 0 | 100
в том числе:
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 6856.1 | 100 | 6856.1 |  | 6856.1 |  | 100 | объект введен в эксплуатацию в 2015 г., оплата кредиторки
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 156988.54 | 149138 | 3925.3 | 3925.24 | 32834 | 20.9149 | 32834 | 31334 | 500 | 1000 | 20.9149
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство детского сада поз. 3 в 1 очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", Чебоксары, ул. К. Маркса,52, ИНН 2129041303 | ООО "Стройиндустрия" (Невметов Э.К.) ИНН 2130136415 | от 12.09.2016 | май 2017 г. | 65823.17 | 62531 | 1646.1 | 1646.07 | 6901.2 | 10.4845 | 6901.2 | 6401.2 | 0 | 500 | 10.4845 | работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 1.19 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | ООО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СК "Стройсфера" (Хвандеев С.В.) ИНН 2124030322 | МК №114 от 22.08.2016 г. | май 2017 г. | 91165.37 | 86607 | 2279.2 | 2279.17 | 25932.8 | 28.4459 | 25932.8 | 24932.8 | 500 | 500 | 28.4459 | работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 104385 | 8770 | 92436.1 | 3178.9 | 28961.5 | 27.7449 | 26778.6 | 8770 | 16527.6 | 1481 | 25.6537
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 26427.6 | 68.1387 | 24244.7 | 8770 | 13993.7 | 1481 | 62.5105
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 26427.6 | 68.1387 | 24244.7 | 8770 | 13993.7 | 1481 | 62.5105
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 38785 | 8770 | 26836.1 | 3178.9 | 26427.6 | 68.1387 | 24244.7 | 8770 | 13993.7 | 1481 | 62.5105
в том числе:
администрация Урмарского района
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ЗАО "Урмарская", ИНН 2114000230, ЧР, п. Урмары, ул. Колхозная, 14. Ген. Директор - Н.В. Зайцев | муниципальный контракт б/н от 02.08.2016 | 2016-2017 | 13212.7 | 8770 | 3842.7 | 600 | 8770 | 66.3755 | 8770 | 8770 | 0 |  | 66.3755 | Выполнены работы по устройству фундамента, пожарных резервуаров, переносу наружных сетей, Ведутся работы по монтажу стеновых панелей. Полное завершение всех работ планируется в ноябре т.г.
администрация Цивильского района
строительство здания сельского клуба в с. Михайловке | ООО "Артифекс", ИНН 2130102215, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов А.П. | ООО "ПМК-8", ИНН 2115902400, Чувашская республика, Цивильск, П.Иванова ул, 8, ген. директор Ижелеев В.Н. | муниципальный контракт от 25.04.2016 № 380-16/011 | 2016 | 13001.7 |  | 11051.4 | 1950.3 | 9256.5 | 71.1945 | 7073.6 |  | 6012.6 | 1061 | 54.4052 | Фактически выполнены работы не менее 95 %. Софинансирование из РБ производиться пропорционально оплаты из МБ. Завершаются отделочные рабо-ты, ведутся работы по благоустройст-ву и присоедени-нию к сети газорас-пределения.
администрация Яльчикского района
строительство здания многофункционального культурного центра досуга в д. Тоскаево | ООО "ПИ"АККОРтехпроект", ИНН 2130038986, г. Чебоксары, пр Мира, дом 90, корпус 1, Г.С. Абросеев | ООО "Мира", ИНН 2130144399, Чебоксары, пр-кт Мира, 62г, Д.В. Платонов | муниципальный контракт № 9 от 13.05.2016 | 2016 | 12570.6 |  | 11942 | 628.6 | 8401.1 | 66.8313 | 8401.1 |  | 7981.1 | 420 | 66.8313 | Строительно-монтажные работы выполнены не менее 95 % . Завершаются работы по благоустройству. Остается поставка оборудования
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 65600 | 0 | 65600 | 0 | 2533.9 | 3.8627 | 2533.9 | 0 | 2533.9 | 0 | 3.8627
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 196800 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 33.3333 | 196800 | 65600 | 65600 | 65600 | 100
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Данилов А.Ю, |  |  | 2016-2018 | 53100 |  | 53100 |  | 2533.9 | 4.7719 | 2533.9 |  | 2533.9 |  | 4.7719 | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» осуществлена корректировка проектной документации, 10.08.2016 проектная документация направлена на Главгосэкспертизу в Казань, ведерется работа по исправлению замечаний
реконструкция объекта "Незавершенное строительство здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики" по ул. Урукова, д.2а, г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | будет определен по итогам электронного аукциона |  | 2007-2017 | 12500 |  | 12500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | проведение электронного аукциона объявлено, подведение итогов - в начале декабря т.г. (28.10.2016 принято распоряжение КМ ЧР об разрешении заключения долгосрочного контракта)
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 1100498.55 | 890576.7 | 190665.7 | 19256.15 | 247608.1 | 22.4996 | 344220.47 | 274050.82 | 55409.1 | 14760.55 | 31.2786
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 493951.681 | 76.5451 | 492598.2 | 278040 | 214558.2 | 0 | 76.3353
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 645308.2 | 366557 | 278751.2 | 0 | 493951.681 | 76.5451 | 492598.2 | 278040 | 214558.2 | 0 | 76.3353
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 582268.2 | 363517 | 218751.2 | 0 | 443117.922 | 76.102 | 443200.2 | 275000 | 168200.2 | 0 | 76.1162
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство здания многопрофильной поликники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | проведен электронный аукцион с единственным участником. Комиссией была отклонена заявка, ткт участник закупки не подтвердил наличие опыта за посл. 3 года, им была подана жалоба в УФАС, вопрос передан в Арбитражный суд, рассмотрение дела назначено на 15.11.2016
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 532268.2 | 363517 | 168751.2 | 0 | 443117.922 | 83.2509 | 443200.2 | 275000 | 168200.2 | 0 | 83.2663
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН 2127011247, г.Че-боксары, Мос- ковский пр-т, 38/ 1,Абрамов С.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2016 годы | 532268.2 | 363517 | 168751.2 |  | 443117.922 | 83.2509 | 443200.2 | 275000 | 168200.2 |  | 83.2663 | Официальное открытие объекта состоялось 06.09.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 49398 | 3040 | 46358 | 0 | 78.3598
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 49398 | 3040 | 46358 | 0 | 78.3598
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2016 года в разрезе районов заключаются государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 63040 | 3040 | 60000 | 0 | 50833.759 | 80.6373 | 49398 | 3040 | 46358 | 0 | 78.3598 | 16 ФАПов введены в эксплуатацию, по 2 ФАПам ведется подписание госконрактов, по 9 - осуществляются строительные работы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 434275.4 | 0 | 427221 | 7054.4 | 302718.7 | 69.7066 | 271735.5 | 0 | 264681.1 | 7054.4 | 62.5722
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 434275.4 | 0 | 427221 | 7054.4 | 302718.7 | 69.7066 | 271735.5 | 0 | 264681.1 | 7054.4 | 62.5722
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 434275.4 | 0 | 427221 | 7054.4 | 302718.7 | 69.7066 | 271735.5 | 0 | 264681.1 | 7054.4 | 62.5722
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новоче-бок-сарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 138200 |  | 138200 |  | 138200 | 100 | 110000 |  | 110000 |  | 79.5948 | ждут решения суда
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 100371.7 |  | 100371.7 |  | 97584.7 | 97.2233 | 94824.4 |  | 94824.4 |  | 94.4732 | окончательная оплата в ноябре т.г.
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2015-03-01 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 9687.4 | 100 | 9687.4 |  | 9687.4 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Л.И. | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | ноябрь 2016 г. | 153486.9 |  | 153486.9 |  | 40169.3 | 26.1712 | 40169.3 |  | 40169.3 |  | 26.1712 | работы ведутся с небольшим отставанием от графика производства работ
реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, д. 17 | ООО АБ "Классика", ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярморочная,д. 6, пом. 3 Рожкова Надежда Арсентьевна |  |  | 2018 год | 10175 |  | 10175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | подготовлена аукционная документация, которая в н.в. Находится на согласовании в службе по тприфам
администрация Вурнарского района | [9 empty] | #DIV/0!
строительство футбольного поля на базе МАОУДОД "ДЮСШ Вурнарская" Вурнарского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ЗАО "Звездопад", ИНН 7717007644 адрес:ЧР, Вурнарский район, п. Вурна-ры, ул.Заводская, д.1, директор Яковлев В.С. | Муниципальный контракт №15 от 22.07.2016 | декабрь 2016 г. | 11568 |  | 10000 | 1568 | 11568 | 100 | 11568 |  | 10000 | 1568 | 100 | работы ведутся с слгласно утвержденному графику производства работ, завершен 1 этап строительства, осуществляется подготовка ПСД на 2 этап
администрация г. Канаша
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415 адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1 директор Невметов Эльвик Келаметдинович | Муниципальный контракт №13 от 27.06.2016 | декабрь 2016 г. | 10786.4 |  | 5300 | 5486.4 | 5509.3 | 51.0764 | 5486.4 |  | 0 | 5486.4 | 50.8641 | строительные работы ведутся с опозданием, администрацией г. Канаш осуществляется претензионная работа, работы выполнены на 60%, в связи с климат условиями работы перенесены на 2017 году
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1991696.04 | 858241.04 | 1062799.9 | 70655.1 | 950333.0136 | 47.7148 | 693602.9 | 523953.1 | 150936.5 | 18713.3 | 34.8247
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 88373.8 | 80209.3 | 6761.3 | 1403.2 | 38842.8 | 43.9528 | 38482.8 | 38482.8 | 0 | 0 | 43.5455
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 74972.5 | 66808 | 6761.3 | 1403.2 | 38842.8 | 51.8094 | 38482.8 | 38482.8 | 0 | 0 | 51.3292
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ЗАО "ТУС" г. Чебоксары, ул.М.Павлова, д.39, кв.7, 428034, Гендиректор - Угаслов Н.П. | ГК 75 от 30.06,2016 | 1 октября 2016 г. | 88373.8 | 80209.3 | 6761.3 | 1403.2 | 38842.8 | 43.9528 | 38482.8 | 38482.8 | 0 | 0 | 43.5455 | работы выполнены на 90%, готовятся документы на оплату, подрядчик вышел с письмом о переносе оканчания работ на более поздний срок
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 100356.94 | 63563.64 | 35443.3 | 1350 | 78380.9136 | 78.1021 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 6.0063
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 100356.94 | 63563.64 | 35443.3 | 1350 | 78380.9136 | 78.1021 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 6.0063
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" 428024, г. Чебоксары,ИНН 213004780021 Ив. Яковлева, 2а, ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович, ООО "Элит-строй", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев РГ | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15 | до 30.09.2016 | 79172.64 | 63563.64 | 14259 | 1350 | 78380.9136 | 99 | 6027.7 | 4871.5 | 927.3 | 228.9 | 7.6134 | Соглашение с Ростуризмом на выделение федеральных средств заключено 30.06.2016, 03.08.2016 федеральные средства переданы в муниципальный бюджет в полном объеме, работы выполнены на 99%, произведена корректировка рабочей документации, которая в н.в. находится на госэкспертизе. Расчет с подрядной организацией будет произведен на основании новой ПСД, после представления подрядной организации документов соответствующих откорректированной рабочей документации, предварит срок выхода ПСД - ноябрь т.г. На 15.11.2016 оплачены работы еще на 23296,6 тыс. рублей
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов С.Ю. ИНН 212904297880, Чебоксары, Московский пр, 37/1 кв 4 | ООО "СК "Гарант",ИНН 2130119265, г.Чебоксары, Бапзовый проезд, д.3, Мелоян Артур Ваганович | 28.12.2015 № 2015.518233 | 2016-08-08 | 21184.3 |  | 21184.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.12.2015 заключен контракт с ООО "СК "Гарант", срок выполнения работ по контракту-30.06.16. Работы выполнены только на 50%, ведется претенз работа- выставлена претензия на завершение работ до конца ноября 2016 г., а также уплату штрафа в размере 512,1 тыс. рублей и пени в размере 847,4 тыс.рублей
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 13285 | 0 | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики |  |  |  | 2017-07-30 | 13285 |  | 12285 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | подведение итогов по электронному аукциону назначено на 01.12.2016
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1080012.1 | 610620 | 419873.1 | 49519 | 585922 | 54.2514 | 550661.4 | 462179.8 | 78206.1 | 10275.5 | 50.9866
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1080012.1 | 610620 | 419873.1 | 49519 | 585922 | 54.2514 | 546800.3 | 462179.8 | 74345 | 10275.5 | 50.6291
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 911559.6 | 610620 | 251420.6 | 49519 | 495274.2 | 54.3326 | 483431.8 | 462179.8 | 10976.5 | 10275.5 | 53.0335
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  | 167952.5 |  | 167952.5 |  | 90647.8 | 53.9723 | 67229.6 |  | 67229.6 |  | 40.0289
администрация Чебоксарского района
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Кшауши – Студгородок" (ПИР) |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведется подготовка документации к проведению конкурсных процедур КУ "Чуваупрдор" (Минфоном готовится Закон)
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 709668.2 | 103848.1 | 588437.2 | 17382.9 | 247187.3 | 34.8314 | 98431 | 18419 | 71803.1 | 8208.9 | 13.87
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 709668.2 | 103848.1 | 588437.2 | 17382.9 | 247187.3 | 34.8314 | 98431 | 18419 | 71803.1 | 8208.9 | 13.87
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 473839.1 | 85429.1 | 373857.1 | 14552.9 | 214868.3 | 45.3463 | 80012 |  | 71803.1 | 8208.9 | 16.8859 | В августе т.г. заключены 4 гос. контракта. Срок выполнения работ -29.12.2016г. В н.в. Подрядными организациями ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, осуществляется работа по оформлению финансовых документов на оплату выполненных работ
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в границах населенных пунктов поселений |  |  |  |  | 194410.9 |  | 194410.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Изменения в постановление КМ ЧР от 6 июля 2016 г. N 253 внесены пост-ем КМ ЧР №399 от 27.09. 2016, ведется подготовка техзадания на проведение конкурсов
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | ООО "Дортехпроект", свидетельствр П-108-213-0049113-071, выд. НП "Союз проектировщиков Поволожья", СРО П-108-28122009 от 29.12.2010 | ООО "СтройГрупп", ИНН 2130134626 г.Чебоксары, Школьны йпроезд 1, офис 202, | МК 12.12.2015 № 0115300010515000013-241750 | 2016-12-15 | 41418.2 | 18419 | 20169.2 | 2830 | 32319 | 78.0309 | 18419 | 18419 | 0 |  | 44.4708 | работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ,средства ФБ освоеныв полном объеме, финансирование из РБ предполагается после финансирования из МБ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 70397.3 | 0 | 67454.1 | 2943.2 | 9074.7 | 12.8907 | 1486.89 | 0 | 1277.9 | 208.99 | 2.1121
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 12834.5 | 0 | 11866.1 | 968.4 | 9074.7 | 70.7055 | 1486.89 | 0 | 1277.9 | 208.99 | 11.5851
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 4325.9 | 0 | 4136.5 | 189.4 | 1345.1 | 31.0941 | 67 | 0 | 0 | 67 | 1.5488
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
строительство сетей водоснабжения ул. Придорожная с. Красные Четаи | ООО "Межрегионкомплект " | не определена |  | 2016-12-31 | 4325.9 | 0 | 4136.5 | 189.4 | 1345.1 | 31.0941 | 67 |  | 0 | 67 | 1.5488 | соглашение с адм. района подписано от 03.10.2016, работы выполнены на 30%
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 8508.6 | 0 | 7729.6 | 779 | 7729.6 | 90.8446 | 1419.89 | 0 | 1277.9 | 141.99 | 16.6877
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Шумерли
строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома по проезду Мебельщиков в г. Шумерля Чувашской Республики (поз. 1 и поз. 2), благоустройство, наружные сети и инженерные сооружения |  |  |  |  | 8508.6 | 0 | 7729.6 | 779 | 7729.6 | 90.8446 | 1419.89 |  | 1277.9 | 141.99 | 16.6877 | Работы выполнены в полном объеме, соглашение с адм. г. Шумерля подписано от 30.09.2016,оплата производится по мере поступления заявок от адм. г. Шумерля
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 57562.8 | 0 | 55588 | 1974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 2015-2017 | 29400 |  | 28000 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | объявлен аукцион, заключение контракта планируется в декабре т.г.
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО фирма "Старко" | будет определенна в соответствии с 44-ФЗ |  | 20416-2018 | 28162.8 |  | 27588 | 574.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | По требованию Фонда развития моногородов вносятся изменения в ПСД, после чего планируется проведение аукциона
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 394988.6 | 317662.4 | 29995.6 | 47330.6 | 85777 | 21.7163 | 86047.4 | 53806.9 | 10846.3 | 21394.2 | 21.7848
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 220857 | 181226 | 19431 | 20200 | 30059.2 | 13.6103 | 79493.2 | 49434 | 10000 | 20059.2 | 35.9931
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 77634 | 49434 | 10000 | 18200 | 37.0699
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО фирма "Старко" | ООО фирма "Старко" | МК от 29.10.2015 № 182 | 2016-12-20 | 209426 | 181226 | 10000 | 18200 | 28200 | 13.4654 | 77634 | 49434 | 10000 | 18200 | 37.0699
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 | 0 | 0 | 1859.2 | 16.2645
администрация Батыревского района
реконструкция здания под многофункциональный центр по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 7а | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект". Ген.директор Захаров Владимир Алексеевич. ИНН 2129041303. г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52Б. | ООО "Строймир". Директор Бухарина Гульнара Нафизовна. ИНН 1614000798. РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.139Б. | №18 от 06.06.2016 г. | с 06.06.2016 г. по 01.08.2016 г. | 11431 | 0 | 9431 | 2000 | 1859.2 | 16.2645 | 1859.2 | 0 | 0 | 1859.2 | 16.2645 | подведение итогов по повторно объявленному электрон. аукциону состоится 25.11.2016 и 06.11.2016 (смр отделены от СМР), после чего планируется подписание соглашения между Минэкономразвития Чувашии и администра-цией Батыревского района о предоставлении субсидии
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 174131.6 | 136436.4 | 10564.6 | 27130.6 | 55717.8 | 31.9975 | 6554.2 | 4372.9 | 846.3 | 1335 | 3.7639
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 174131.6 | 136436.4 | 10564.6 | 27130.6 | 55717.8 | 31.9975 | 6554.2 | 4372.9 | 846.3 | 1335 | 3.7639
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 19.08.2015 № 109/08-15, от 10.11.2015 №147/08-15, 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 8256.5 |  | 8256.5 |  | 8256.5 | 100 | 846.3 |  | 846.3 |  | 10.2501 | средства по водоснабжению, водоотведению ЭК "Ясна", по контрактам 2014 года (кред задолженность), оплата будет произведена после сдачи объекта
администрация г. Чебоксары
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (Московская набережная) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ООО "Элитстрой", ИНН 2130067070, Г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27а, Кадеев Рудик Геннадьевич, | ГК от 28.07.2016 № 2016.120993 | 2018 год, 1 этап - 31.01.2016 | 165875.1 | 136436.4 | 2308.1 | 27130.6 | 47461.3 | 28.6127 | 5707.9 | 4372.9 | 0 | 1335 | 3.4411 | Соглашения с между администрацией г. Чебоксары и Минкультурой Чувашии о выполнении строительных работ подписано 01.09.2016, заключен контракт с подрядной организацией ООО "Элитстрой" , работы выполнены на 30%, на 15.11.2016 работы оплачены на 46407,7