## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-февраль 2014 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств | Предьявление штрафных санкций (реквизиты претензионных писем, судебных исков, решений и т.п.), сумма штрафов
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 1922998.2 | 0 | 1922998.2 | 0 | 93223.2 | 4.8478 | 62252.4 | 0 | 62252.4 | 0 | 3.2373
в том числе:
образование |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 11251 | 0 | 11251 | 0 | 11251 | 0 | 11.2
культура |  |  |  |  | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 991.9 | 0 | 991.9 | 0 | 991.9 | 0 | 1.5
жилищное строительство |  |  |  |  | 312323.6 |  | 312323.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 80980.3 | 89 | 49980.3 | 0 | 49980.3 | 0 | 54.9
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 884156 | 0 | 884156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 368940 | 0 | 368940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 49578.6 | 0 | 49578.6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 29.2 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 0 | 11251 | 0 | 11.2
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 0 | 11251 | 0 | 11.2
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 11251 | 0 | 11251 | 0 | 11.2
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Алатырского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Чуварлеи Алатырского района на 80 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров Владимир Алексеевич | ООО "СтройКомСервис" (Хасянов Наиль Рифкатович) ИНН 2130098061 | МК №18 от 17.09.2013 г. | 01.08.2014 г. | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | конкурс завершен, подрядчик будет определен после заключения договора |  | декабрь 2014 г. | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | не определен подрядчик
администрация Канашского района
реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение в с. Шихазаны Канашского района на 92 места | ООО "ПСФ "Ремстройсервис", госэкспертиза №0373-13/КГЭ-1786/05 от 30.09.2013 г. | ООО "СФ "Гефест" (Славкин Игорь Васильевич) ИНН 2123005806 | МК от 23.08.2013 г. | 20.08.2014 г. | 6000 |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Урмарского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в пгт Урмары на 145 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ЗАО КСО "Урмарская", Зайцев Николай Владимирович, ИНН 2114000230 | МК от 14.12.2013 | ноябрь 2014 года | 8000 |  | 8000 |  | 3251 | 40.6 | 3251 |  | 3251 |  | 40.6
администрация Цивильского района
строительство здания дошкольного образовательного учрежденияв микрорайоне "Южный" в г. Цивильске на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ОАО "ПМК-8", Ижелеев Виталий Николаевич, ИНН 2115000346 | МК от 18.03.2013 | май 2014 года | 6000 |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Ядринского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ядрине на 200 мест |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 100 | 8000 |  | 8000 |  | 100
администрация Янтиковского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково на 176 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК от 25.12.2013 г. | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Алатыря
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Дмитрова в г.Алатыре на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | ООО "ПромСпецСтрой" (Андрев Сергей Михайлович), ИНН2130115180 | МК № 2013.156781 от 13.09.2013 | сентябрь 2014 года | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Воинов-интернационалистов, 51 в г. Новочебоксарске на 180 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", госэкспертиза №21-1-5-0344-12 от 26.12.2012 г. | ООО "Союзстройинвест" (Резяпова Эдурада Минтагировича), ИНН 2130083717 | МК №51 от 28.08.2013 г. | октябрь 2014 г. | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары
реконструкция объекта "Автономное учреждение дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии" под детское дошкольное образовательное учреждение по бульвару Юности. 21а в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза №21-1-3-0122-12 от 04.06.2012 г. | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №75 от 15.10.2013 г. | 01.07.2014 г. | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция ДОД "ДЮСШ по видам единоборств им. Олимийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару, 35, корп. 1 в г. Чебоксары на 205 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза № 0546-13/КГЭ-1807/05 от 17.12.2013 | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №52 от 23.08.2013 г. | 01.04.2014 г. | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз.26 в VI микрорайоне центральной части г. Чебоксары на 283 места | ООО "Классика-Арт", госконтракт№0507-13/КГЭ-1808/05 от 05.12.2013 г. | ООО "Градострой" (Шумков А.Н.) ИНН 2127312413 | МК №41 от18.07.2013 г. | 01.04.2014 г. | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 991.9 | 1.5 | 991.9 | 0 | 991.9 | 0 | 1.5
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 991.9 | 1.5 | 991.9 | 0 | 991.9 | 0 | 1.5
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 991.9 | 1.5 | 991.9 | 0 | 991.9 | 0 | 1.5
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реставрация объекта культурного наследия (па-мятника истории и культуры) «Здание Чувашского государственного театра кукол», г.Чебоксары | ООО "Дизайн", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.11, пом.1 ИНН2129049292 Краснов В.П. | 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, Чебоксары, Гладкова, 11 ИНН:2130081170 КПП: 213001001 Телефон: 7-8352-550-700, 7-8352-550700 | Государственный контракт №06-49/1 от 1 марта 2013 г. | 2014 год | 10000 |  | 10000 |  | 991.9 | 9.9 | 991.9 |  | 991.9 |  | 9.9
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии |  | в настоящее время объявлен аукцион на поставку и установку кресел на сумму 9,369 млн. рублей и готовится аукционная документация на проведение торгов на поставку системы видеопроекции для зала филармонии |  |  | 25000 |  | 25000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии |  | в настоящее время подготовлена аукционная документация на поставку и установку кресел |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Дворец культуры тракторостроителей" Минкультуры Чувашии |  | в настоящее время разработана аукционная документация на разработку проекта, но для объявления аукциона необходимо техническое задание согласовать с автором проекта |  | декабрь 2014 г. | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии |  | в настоящее время аукционная документация находится в Государственная службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на проверке |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
реконструкция зданий муниципального автономного учреждения культуры "Городской детский парк им. космонвта А.Г.Николаева" в г.Чебоксары | Средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013, ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Обрядин А.Г. | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Обрядин А.Г. | МК № 80 от 01.11.2013 | 2014 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 312323.6 | 0 | 312323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 312323.6 | 0 | 312323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 312323.6 | 0 | 312323.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | 312323.6 |  | 312323.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9 |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 | 2013-09-26 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В настоящее время проводится претензионная работа по расторжению государственного контракта с ООО «Эксперт-Проект» г. Волгоград за просрочку контракта и неисполнения его в полном объеме
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
реконструкция зданния стационара БУ Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 |  | В настоящее время подготовлена аукционная документация на разработку ПСД, аукцион будет объявлен в марте т.г.; |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике |  | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов пройдут конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 80980.3 | 89 | 49980.3 | 0 | 49980.3 | 0 | 54.9
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 80980.3 | 100 | 49980.3 | 0 | 49980.3 | 0 | 61.7
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 80980.3 | 100 | 49980.3 | 0 | 49980.3 | 0 | 61.7
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Строительная компания "Старатель" ИНН 2129046654 адрес: г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б; генеральный директор Владимиров Анатолий Юрьевич | МК № 35 от 7.09.12 | 2013-12-25 | 31000 |  | 31000 |  | 31000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство ледового дворца на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 50000 | 0 | 50000 |  | 49980.3 | 100 | 49980.3 |  | 49980.3 |  | 100 | работы ведутся в соответствии с графиком
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики | По электричеству - ООО "Энергосервис", ИНН 2108002335, ЧР Комсомольский р-н, ул. Мира, 15, директор - Волков Г.Ф., ГК № 13 от 19.11.2013. По газоснабжению - ООО "Аридаль", по водоотведению и водоснабжению - готовится открытый аукцион в эл. форме. |  |  | 2018 г. | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрацией г.Чебоксары ведется корректировка пректно-сметной документации
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 884156 | 0 | 884156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 884156 | 0 | 884156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 884156 | 0 | 884156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 115588.9 | 0 | 115588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) |  |  |  | 55000 |  | 55000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок с км 68+000 по км 77+000) в Шумерлинском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | конкурсная документация в стадии согласования |  |  | 48158.3 |  | 48158.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлеи на автодороге Чебоксары – Сурское в Чебоксарском районе | ООО "Земля" (производится межевание земель) |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофора автомобильной дороги "Вятка" до выхода на автодорогу "Волга" на участке км 3+250 – км 3+800 в Чебоксарском районе | конкурсная документация на стадии согласования |  |  |  | 4210.3 |  | 4210.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе | конкурсная документация не подготовлена |  |  |  | 660 |  | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района | конкурсная документация не подготовлена |  |  |  | 2560.3 |  | 2560.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 123000 |  | 123000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 645567.1 |  | 645567.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 368940 | 0 | 368940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 359300 | 0 | 359300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  |  | 9300 | 0 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волга в г. Чебоксары | объявлен аукцион на отбор проектантов на разработку ПСД (прием заявок до 25.03.2014) |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары | В настоящее время техническое задание на проект планировки на стадии разработки, проведение аукциона на его разработку планируется объявить в апреле т.г., техзадание на ПСД будет готово до 1.06.2014 |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009 | ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010 | 2010-2014 срок завершения работ декабрь 2014 г. | 310000 |  | 310000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Погашение основного долга по кредитному договору. Срок погашения декабрь 2013 г.
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики" |  |  |  |  | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Вурнарского района
водоснабжение д. Кольцовки Вурнарского района | ООО "ГазПроект" |  |  |  | 9640 |  | 9640 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 49578.6 | 0 | 49578.6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 29.2 | 0 | 29.2 | 0 | 29.2 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 |  | 29.2 | 0 | 29.2 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация Ядринского района
создание и оборудование бизнес-инкубатора в г. Ядрине | "Мастер-Проект" (Чебоксары) |  |  |  | 6539.4 | 0 | 6539.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Принято решении о снятии объекта из РАИПа
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Громов В.И.) |  |  | 36726.6 |  | 36726.6 |  | 0 | 0 | 29.2 |  | 29.2 |  | 0
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 4747.8 |  | 4747.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской республике |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  |  |  |  | 582.6 |  | 582.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0