## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июнь 2014 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4961887.1 | 2309943.6 | 2367356.9 | 284586.6 | 1070649.9 | 21.5775 | 1297853.9 | 654461.1 | 580996.7 | 62396.1 | 26.1565
в том числе:
образование |  |  |  |  | 454617.8 | 254404.5 | 143825.8 | 56387.5 | 227534.5 | 50.0496 | 257158.9 | 140094.6 | 93244.3 | 23820 | 56.566
культура |  |  |  |  | 426810 | 344810 | 82000 | 0 | 43643.9 | 10.2256 | 43643.9 | 41957.9 | 1686 | 0 | 10.2256
жилищное строительство |  |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 | 11.0883 | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
здравоохранение |  |  |  |  | 70799.4 | 12400 | 58399.4 | 0 | 14607 | 20.6315 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 11.6738
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 602213.9 | 342921 | 252378.2 | 6914.7 | 350546.3 | 58.2096 | 311135.1 | 124222.2 | 181387.7 | 5525.2 | 51.6652
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1059772.6 | 0 | 909852 | 149920.6 | 97325.6 | 9.1836 | 121634.9 | 0 | 103386 | 18248.9 | 11.4775
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 970936.8 | 403829.8 | 546381.5 | 20725.5 | 130006.4 | 13.3898 | 88186.4 | 46696.7 | 41489.7 | 0 | 9.0826
прочие расходы |  |  |  |  | 104207.4 | 42011 | 62196.4 | 0 | 65884.6 | 63.2245 | 42062.5 | 31626.1 | 10436.4 | 0 | 40.3642
Из общего итога:
Программная часть |  |  |  |  | 4961887.1 | 2309943.6 | 2367356.9 | 284586.6 | 843115.4 | 16.9918 | 1297853.9 | 654461.1 | 580996.7 | 62396.1 | 26.1565
Непрограммная часть |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 454617.8 | 254404.5 | 143825.8 | 56387.5 | 227534.5 | 50.0496 | 257158.9 | 140094.6 | 93244.3 | 23820 | 56.566
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 454617.8 | 254404.5 | 143825.8 | 56387.5 | 0 | 0 | 257158.9 | 140094.6 | 93244.3 | 23820 | 56.566
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 446842 | 254404.5 | 136050 | 56387.5 | 227534.5 | 50.9206 | 257158.9 | 140094.6 | 93244.3 | 23820 | 57.5503
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 446842 | 254404.5 | 136050 | 56387.5 | 227534.5 | 50.9206 | 257158.9 | 140094.6 | 93244.3 | 23820 | 57.5503
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Алатырского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Чуварлеи Алатырского района на 80 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров Владимир Алексеевич | ООО "СтройКомСервис" (Хасянов Наиль Рифкатович) ИНН 2130098061 | МК №18 от 17.09.2013 г. | 01.08.2014 г. | 22885.9 | 12585.9 | 8000 | 2300 | 12556.6 | 54.8661 | 12586.6 | 12556.6 | 0 | 30 | 54.9972 | работы ведутся в соответствии с графиком
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 12224.9 |  | 8000 | 4224.9 | 0 | 0 | 52.4 |  | 0 | 52.4 | 0.42863
администрация Канашского района
реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение в с. Шихазаны Канашского района на 92 места | ООО "ПСФ "Ремстройсервис", госэкспертиза №0373-13/КГЭ-1786/05 от 30.09.2013 г. | ООО "СФ "Гефест" (Славкин Игорь Васильевич) ИНН 2123005806 | МК от 23.08.2013 г. | 20.08.2014 г. | 13144.5 | 5644.5 | 6000 | 1500 | 2356.8 | 17.9299 | 2356.8 |  | 2250 | 106.8 | 17.9299 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
реконструкция здания МБОУ "Среднетатмышская СОШ" в д. Средние Татмыши Канашского района на 130 мест (2 этап)* | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  |  |  | 8500 |  | 8500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ведутся аукционные мероприятия
администрация Урмарского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в пгт Урмары на 145 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0085-13 от 18.04.2013 | ЗАО КСО "Урмарская", Зайцев Николай Владимирович, ИНН 2114000230 | МК от 14.12.2013 | ноябрь 2014 года | 44889.5 | 33000 | 8000 | 3889.5 | 41000 | 91.3354 | 41194 | 33000 | 8000 | 194 | 91.7676 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Цивильского района
строительство здания дошкольного образовательного учрежденияв микрорайоне "Южный" в г. Цивильске на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0176-12 от 24 июля 2012 года | ОАО "ПМК-8", Ижелеев Виталий Николаевич, ИНН 2115000346 | МК от 18.03.2013 | май 2014 года | 30120.1 | 23620.1 | 6000 | 500 | 30120.1 | 100 | 30120.1 | 23620.1 | 6000 | 500 | 100 | Объект введен в эксплуатацию
администрация Чебоксарского района
Строительство средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района * | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 36000 |  | 25000 | 11000 | 8000 | 22.2222 | 36000 |  | 25000 | 11000 | 100 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Ядринского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ядрине на 200 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", №0377-13/КГЭ-1796/05 от 02.10.2013 г. | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 20.12.2013 г. | 10.11.2014 г. | 40860.4 | 32460.4 | 8000 | 400 | 36265.3 | 88.7541 | 36665.3 | 28265.3 | 8000 | 400 | 89.7331 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Янтиковского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково на 176 мест (8 групп) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК от 25.12.2013 г. |  | 36060 | 25000 | 8000 | 3060 | 5302.1 | 14.7035 | 5302.1 |  | 5302.1 |  | 14.7035 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация г. Алатыря
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Дмитрова в г.Алатыре на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. Госэкспертиза №21-1-5-0291-11 от 17.10.2011 г. | ООО "ПромСпецСтрой" (Андрев Сергей Михайлович), ИНН2130115180 | МК № 2013.156781 от 13.09.2013 | сентябрь 2014 года | 45459.6 | 30000 | 10000 | 5459.6 | 24493.8 | 53.8804 | 24493.8 | 14493.8 | 10000 |  | 53.8804 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация г. Новочебоксарска
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Воинов-интернационалистов, 51 в г. Новочебоксарске на 180 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", госэкспертиза №21-1-5-0344-12 от 26.12.2012 г. | ООО "Союзстройинвест" (Резяпова Эдурада Минтагировича), ИНН 2130083717 | МК №51 от 28.08.2013 г. | октябрь 2014 г. | 39440 | 25000 | 10000 | 4440 | 26364.3 | 66.8466 | 26364.3 | 12257.1 | 9667.2 | 4440 | 66.8466 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация г. Чебоксары
реконструкция объекта "Автономное учреждение дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии" под детское дошкольное образовательное учреждение по бульвару Юности. 21а в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза №21-1-3-0122-12 от 04.06.2012 г. | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №75 от 15.10.2013 г. | 01.07.2014 г. | 40033.7 | 23048.7 | 10000 | 6985 | 2833.2 | 7.077 | 3201.1 |  | 2833.2 | 367.9 | 7.996 | работы ведутся в соответствии с графиком работ (не представлены акты выполненных работ
реконструкция ДОД "ДЮСШ по видам единоборств им. Олимийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару, 35, корп. 1 в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза № 0546-13/КГЭ-1807/05 от 17.12.2013 | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №52 от 23.08.2013 г. | 2014-05-30 | 23630.5 | 9044.9 | 10000 | 4585.6 | 8191.8 | 34.6662 | 8771.9 |  | 8191.8 | 580.1 | 37.1211 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз.26 в VI микрорайоне центральной части г. Чебоксары на 283 места | ООО "Классика-Арт", госконтракт№0507-13/КГЭ-1808/05 от 05.12.2013 г. | ООО "Градострой" (Шумков А.Н.) ИНН 2127312413 | МК №41 от18.07.2013 г. | 2014-05-30 | 51042.9 | 35000 | 8000 | 8042.9 | 30050.5 | 58.873 | 30050.5 | 15901.7 | 8000 | 6148.8 | 58.873 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
строительство очистных сооружений с канализацией КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=410,0 тыс. рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 410 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция банно-прачечного корпуса КС(К)У "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=640,0 тыс.рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 640 |  | 640 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство пристроя для дошкольных групп КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т. ч ПИР=1500 тыс. рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Ибресинского района
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу : Ибресинский р-н, пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 33 * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 2829.9 |  | 2829.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "ЦААТ" Минобразования Чувашии с инженерными сетями в г. Цивильске по ул. П. Иванова, д. 9 * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 4945.9 |  | 4945.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 426810 | 344810 | 82000 | 0 | 43643.9 | 10.2256 | 43643.9 | 41957.9 | 1686 | 0 | 10.2256
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 426810 | 344810 | 82000 | 0 | 43643.9 | 10.2256 | 43643.9 | 41957.9 | 1686 | 0 | 10.2256
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 426810 | 344810 | 82000 | 0 | 43643.9 | 10.2256 | 43643.9 | 41957.9 | 1686 | 0 | 10.2256
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 1686 | 2.3417 | 1686 | 0 | 1686 | 0 | 60.6165
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реставрация объекта культурного наследия (па-мятника истории и культуры) «Здание Чувашского государственного театра кукол», г.Чебоксары | ООО "Дизайн", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.11, пом.1 ИНН2129049292 Краснов В.П. | подготовка документов к проведению электр. аукциона |  | 2014 -2015 | 10000 |  | 10000 |  | 1686 | 16.86 | 1686 |  | 1686 |  | 16.86 | документы поданы на проведение электронного аукциона
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | Стадия заключения контракта на поставку кресел |  | 2014-2016 | 25000 |  | 25000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Изготовление кресел. Подготовка документации к проведению аукциона на приобретение оборудования видеопроекции
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК "Техно" | контракт № 1-2014 от 13.05.2014 | 2014-2016 | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | изготовление кресел (изготовлены будут к 01.08.14), подача документов на проведение аукциона по ремонтным работам
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Дворец культуры тракторостроителей" Минкультуры Чувашии |  | в настоящее время разработана аукционная документация на разработку проекта, но для объявления аукциона необходимо техническое задание согласовать с автором проекта |  | 1905-07-06 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | с автором проекта пришли к согласию, идет подготовка документации к проведению электронного аукциона
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. | разработка ПСД | контракт № 0115200001114000750_138888 от 13.05.2014 | 2014-2016 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Решением суда действие контракта было временно приостановлено до 03.07.2014. В данный момент согласован эскизный проект, ведутся инженерные изыскания, разрабатывается генплан.
администрация г.Чебоксары
реконструкция зданий муниципального автономного учреждения культуры "Городской детский парк им. космонвта А.Г.Николаева" в г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Обрядин А.Г. | Разработка ПСД (на экспертизу до 10.08.2014) | МК № 80 от 01.11.2013 | 2014-2016 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Разработка проектной документации на завершающей стадии (осталось выполнить расчет смет). Ориентировочная дата передачи проекта на экспертизу 01.08.14
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реставрация здания Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр. 1* |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 354810 | 344810 | 10000 | 0 | 41957.9 | 11.8255 | 41957.9 | 41957.9 | 0 | 0 | 11.8255
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики * | ООО "Вереск" г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.9/2 ИНН: 2130018411 Директор: Кожанов С.Ю. (Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009 Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009) | ООО «Энергосервис», ИНН 2108002335, ЧР, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Мира, 15. Директор Волков Г.Ф. "Элегант" ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 12, кв. 91 Ген. директор Скрипилин А.Ю. | Контракт по электроснабжению от 19.11.2013 №13. Срок выполнения работ 20.09.2014, доп.согшашение № 1 к ГК №13 от 09.04.2014, Госконтракт № 0115200001114002098_44669 на выполнение работ по водоотведению и водоснабжению этноэкологического комплекса «Ясна» |  | 354810 | 344810 | 10000 |  | 41957.9 | 11.8255 | 41957.9 | 41957.9 | 0 |  | 11.8255 | выполнение работ по электроснабжению, водоотведению и водоснабжению
в том числе: проектно-изыскательские работы | По газоснабжению - ООО "Аридаль", ГК заключается., по водоотведению и водоснабжению - готовится открытый аукцион в эл. форме. |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  | 0 | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 | 11.0883 | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 | 11.0883 | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 | 11.0883 | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 |  | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда ** |  |  |  |  | 1272529.2 | 909567.3 | 312323.6 | 50638.3 | 141101.6 | 11.0883 | 425767.2 | 269863.6 | 141101.6 | 14802 | 33.4583
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 70799.4 | 12400 | 58399.4 | 0 | 14607 | 20.6315 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 11.6738
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 70799.4 | 12400 | 58399.4 | 0 | 14607 | 20.6315 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 11.6738
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 16682 | 0 | 16682 | 0 | 1500 | 8.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 10711 | 0 | 10711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9, ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 (на ПСД), контракт от 09.07.2014 № 10-22/577. |  | 10711 |  | 10711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Госконтракт с ООО «Эксперт-Проект» г. Волгоград расторгается в судебном порядке . Заключён новый контракт от 09.07.2014 № 10-22/577.
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4140.4 |  | 4140.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |  |  |  |  | 5971 | 0 | 5971 | 0 | 1500 | 25.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
реконструкция зданния стационара БУ Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г. Москва |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 1500 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии" * | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ"-научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха" ИНН 7718149338 г.Москва, ул.Потешная, д.3 |  |  |  | 971 |  | 971 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 54117.4 | 12400 | 41717.4 | 0 | 13107 | 24.2196 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 15.2724
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 54117.4 | 12400 | 41717.4 | 0 | 13107 | 24.2196 | 8265 | 0 | 8265 | 0 | 15.2724
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике |  | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов проходят конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 52400 | 12400 | 40000 |  | 13107 | 25.0134 | 6547.7 |  | 6547.7 |  | 12.4956
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Анютино Алатырского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Волга" ИНН 5260321950 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 4 | от 19.07.2012 №10-22/649 |  | 714.5 |  | 714.5 |  | 714.5 | 100 | 714.4 |  | 714.4 |  | 99.986
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Атнашево Канашского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Флагман" ИНН 2130067480 г.Чебоксары, Базовый проезд, 22 А.Н. Михайлов | от __.08.2013 №10-22/675 |  | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 1002.9 | 100 | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 602213.9 | 342921 | 252378.2 | 6914.7 | 350546.3 | 58.2096 | 311135.1 | 124222.2 | 181387.7 | 5525.2 | 51.6652
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 602213.9 | 342921 | 252378.2 | 6914.7 | 350546.3 | 58.2096 | 311135.1 | 124222.2 | 181387.7 | 5525.2 | 51.6652
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 602213.9 | 342921 | 252378.2 | 6914.7 | 350546.3 | 58.2096 | 311135.1 | 124222.2 | 181387.7 | 5525.2 | 51.6652
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 602213.9 | 342921 | 252378.2 | 6914.7 | 350546.3 | 58.2096 | 311135.1 | 124222.2 | 181387.7 | 5525.2 | 51.6652
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 208485 | 120000 | 88485 |  | 175515.2 | 84.186 | 175515.2 | 87609.5 | 87905.7 |  | 84.186 | работы ведутся в соответствии с графиком, планируется закупка металлоконструкций
администрация Мариинско-Посадского района
реконструкция зданий АУ Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни" Минспрта Чувашии в Мариинско-Посадском районе (ПИР)* | ООО "Классика-С" ИНН: 2128703522 Адрес: Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, кв.3 Директор Николаев Евгений Ильич | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ГК № 6 от 11.06.2013 | 2013-12-25 | 1045.9 |  | 1045.9 |  | 1045.9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна |  | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 2000 |  | 2000 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) * | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 41197.4 | 14500 | 26697.4 |  | 1000 | 2.4273 | 0 |  | 0 |  | 0
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары * | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 1.10.2012 № 7 ДС на 2013 от 15.03.2013 | 01,10,2013 | 143000 | 133000 | 10000 |  | 48600 | 33.986 | 32011.3 | 22512.7 | 9498.6 |  | 22.3855
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары), ПИР = 260,0 тыс. рублей * |  |  |  |  | 260 |  | 260 |  | 260 | 100 | 260 |  | 260 |  | 100
строительство трассы маунтинбайка (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) ПИР = 1223,3 тыс. рублей * |  |  |  |  | 1223.3 |  | 1223.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии * | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 30000 | 20000 | 10000 |  | 4700 | 15.6667 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, тел: (8352)67-37-69, 41-04-29, E-Mail: Avtospezstroy@yandex.ru | ГК № 12 от 18.11.2013 |  | 10058 |  | 10058 |  | 10000 | 99.4233 | 9390.3 |  | 9390.3 |  | 93.3615
строительство административно-бытового корпуса с тренажерным залом при БОУ ДОД "СДЮСШОР № 8 по спртивной ходьбе" Минспорта Чувашии * | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ведется разработка конкурсной документации (аукцион - в мае) |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
строительство конно-спортивного комплекса в г. Новочебоксарске * | ООО "Классика-С" ИНН 2128703522, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Николаев Евгений Ильич | ООО "ПМК "Водоснабжения" ИНН 2127323535, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Павлов Валерий Игнатьевич | ГК № 12 от 29.11.12 ДС на 2013 № 2 от 8.02.12 |  | 25000 |  | 25000 |  | 17200 | 68.8 | 11808.2 |  | 11808.2 |  | 47.2328
реконструкция ледового стадиона "Сокол" БОУ ДОД "СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич | ГК от 14.09.2011 № 11 ДС на 2013 № 4 от 29.01.13 |  | 55500 | 47000 | 8500 |  | 22800 | 41.0811 | 16533.6 | 14100 | 2433.6 |  | 29.7903
строительство стадиона БОУ ДОД "ДЮСШ № 1" в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Строительная компания "Эльбрус" г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 91,офис 253, директор Алексеев Николай Михайлович | Муниципальный контракт заключен 22.07.2013 № 35. | 41639 | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 6700 | 98.6818 | 5400 |  | 5000 | 400 | 79.5346
администрация Вурнарского района
строительство крытого катка в с. Вурнары Вурнарского района * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ГК № 8 от 4.10.12 ДС от 12.03.13 |  | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 28700 | 86.4234 | 26191.3 |  | 26191.3 |  | 78.869
строительство футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ Вурнарская" * |  |  |  |  | 10421 | 8421 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района* | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Аридаль", директор - Альхимович Юрий Александрович, ИНН 2130005067, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73 | МК заключен от 29.06.2012 № 49 |  | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 8125.2 | 100 | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 100
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Строительная компания "Старатель" ИНН 2129046654 адрес: г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б; генеральный директор Владимиров Анатолий Юрьевич | МК № 35 от 7.09.12 | 2013-12-25 | 23900 |  | 18900 | 5000 | 23900 | 100 | 23900 |  | 18900 | 5000 | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1059772.6 | 0 | 909852 | 149920.6 | 97325.6 | 9.1836 | 121634.9 | 0 | 103386 | 18248.9 | 11.4775
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1059772.6 | 0 | 909852 | 149920.6 | 97325.6 | 9.1836 | 121634.9 | 0 | 103386 | 18248.9 | 11.4775
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 1059772.6 | 0 | 909852 | 149920.6 | 97325.6 | 9.1836 | 121634.9 | 0 | 103386 | 18248.9 | 11.4775
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 1059772.6 | 0 | 909852 | 149920.6 | 97325.6 | 9.1836 | 121634.9 | 0 | 103386 | 18248.9 | 78.261
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 115588.9 | 0 | 115588.9 | 0 | 215.8 | 0.1867 | 406.2 | 0 | 406.2 | 0 | 0.35142
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок с км 68+000 по км 77+000) в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 97,2 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 59730.1 |  | 59730.1 |  | 97 | 0.1624 | 97 |  | 97 |  | 0.1624
строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлеи на автодороге Чебоксары – Сурское в Чебоксарском районе * | ООО "Земля" (производится межевание земель) |  |  |  | 4603.6 |  | 4603.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофора автомобильной дороги "Вятка" до выхода на автодорогу "Волга" на участке км 3+250 – км 3+800 в Чебоксарском районе | конкурсная документация на стадии согласования |  |  |  | 11067 |  | 11067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе | конкурсная документация не подготовлена |  |  |  | 660 |  | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района * | конкурсная документация не подготовлена |  |  |  | 2560.3 |  | 2560.3 |  | 118.8 | 4.6401 | 118.8 |  | 118.8 |  | 4.6401
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 21+505 - км 21+990 в Чебоксарском районе * |  | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 1240.3 |  | 1240.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе (ПИР = 636,5 тыс. рублей)* |  | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 636.5 |  | 636.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе (ПИР = 1635,0 тыс. рублей)* |  | ведутся работы по разработке ПСД |  |  | 1635 |  | 1635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе (ПИР = 3305,7 тыс. рублей)* |  | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 3305.7 |  | 3305.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе (ПИР = 1830,0 тыс. рублей)* |  | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 1830 |  | 1830 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 930,0 тыс рублей)* |  | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 7930 |  | 7930 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе* | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе* |  | работы по межеванию завершены |  |  | 190.4 |  | 190.4 |  | 190.4 | 100 | 190.4 |  | 190.4 |  | 100
администрация Ядринского района
строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Калинина в г. Ядрине * |  | ООО "Сурстройсервис", директор Стасова Л.С., | мк № 19 от 16.12.2013, доп.соглашение № 1 от 11.04.2014 | май 2014 года | 10700 |  | 9500 | 1200 | 5870 | 54.8598 | 5870 |  | 5870 |  | 54.8598
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 130888.5 |  | 123000 | 7888.5 | 11659 | 8.9076 | 13569.6 |  | 11659 | 1910.6 | 10.3673
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 802595.2 |  | 661763.1 | 140832.1 | 85450.8 | 10.6468 | 101789.1 |  | 85450.8 | 16338.3 | 12.6825
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 970936.8 | 403829.8 | 546381.5 | 20725.5 | 130006.4 | 13.3898 | 88186.4 | 46696.7 | 41489.7 | 0 | 9.0826
Программная часть |  |  |  |  | 970936.8 | 403829.8 | 546381.5 | 20725.5 | 130006.4 | 13.3898 | 88186.4 | 46696.7 | 41489.7 | 0 | 9.0826
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 776319.7 | 252373 | 503471.2 | 20475.5 | 130006.4 | 16.7465 | 58120.8 | 25400.4 | 32720.4 | 0 | 7.4867
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 56775.5 | 0 | 40000 | 16775.5 | 6.4 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 6.4 | 0.0256 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0.0256 | По состоянию на 01.07.2014 проведено 16 аукционов, заключено 15 контрактов. В настоящее время подрядными организациями осуществляются СМР на объектах
администрация г.Чебоксары
реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волга в г. Чебоксары | ООО "Институт "Татдорпроект" |  |  | 2014-2019 | 23775.5 |  | 10000 | 13775.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Срок выполнения работ на объекте - 31.10.2014. В соответствии с ПКМ субсидия предоставляется по факту выполненных работ. Ориентировачный срок освоения - ноябрь 2014
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары | В настоящее время техническое задание на проект планировки на стадии разработки, проведение аукциона на его разработку планируется объявить в апреле т.г., техзадание на ПСД будет готово до 1.06.2014 |  |  | 2014-2018 | 8000 |  | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Подготовлен проект технического задания. Ведутся работы по проведению аукциона. Ориентировочный срок проведения торгов - 3 квартал 2014 года
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7700 | 0 | 4000 | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция и модернизация котельной № 14 микрорайона "Восточный" г. Канаш * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 7700 |  | 4000 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ориентировочный срок размещения заказа - июль 2014. Срок заверешения работ - ноябрь 2014 года
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  | 2014 | 9300 | 0 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с внесением изменений в ПСД (проект планировки) необходимо было согласовать с СИПом решение. СИП согласовал - 29.05.2014. В июне т.г. подготовлено ПКМ и 09.07.2014 утверждено КМ ЧР. Средва планируется перечислить в бюджет Цивильского района в июле т.г.
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 702544.2 | 252373 | 450171.2 | 0 | 130000 | 18.5042 | 58114.4 | 25400.4 | 32714 | 0 | 8.272
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии | 2010-2018 | 280000 |  | 280000 |  | 130000 | 46.4286 | 0 |  | 0 |  | 0 | ГУП ЧР БОС во 2 квартале 2014 года проведены торги и заключены 2 контракта на выполнением СМР на объекте на общую сумму 136,3 млн рублей. По состоянию на 09.07.2014 выполнение на объекте составило 12,0 млн. рублей. ГУП ЧР БОС в настоящее время ведетя работа по оформлению документов для получения субсидии
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 118862.2 | 82720.2 | 36142 |  | 74497.8 | 62.6758 | 3266 |  | 3266 |  | 2.7477 | Выполнение СМР на объекте ведется в соответствии с графиком производства работ. Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2014 года. ООО "Союзстройинвест" 08.07.2014 представил в Минстрой Чувашии акты выполненных работ на сумму 7,6 млн. рублей.
реконструкция очистных сооружений производительностью 600 куб. м/сут в с. Шихазаны Канашского района * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводохоз" № 21-1-4-0039-12 от 20.02.2013 | ООО "ПромСпецСтроЙ, ИНН 2130115180, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.13, кв.61, Андреев С.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/06/155 от 13.09.2013 | 2013-2014 | 89917.9 | 60188.2 | 29729.7 |  | 51268.6 | 57.0171 | 35888 | 6440 | 29448 |  | 39.912 | Выполнение СМР на объекте ведется в соответствии с графиком производства работ. Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2014 года. ООО "ПромСпецСтрой" 08.07.2014 представил в Минстрой Чувашии акты выполненных работ на сумму 7,6 млн. рублей.
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 55586.9 | 52559.4 | 3027.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | До настоящего времени подрядной организацией ООО фирма "Старко" не выполнены работы по благоустройству, дорожному покрытию, пуско-наладочные работы.
строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод, г.Цивильск * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850 г. Чебоксары пр-т И.Яковлева,19, тел 56-49-02, директор Алексеев Иван Алексеевич | 1) ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; 2) ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В. Алексеев | 1) ГК 02/15/148 от 25.10.2012 2) ГК 02/15/151 от 11.01.2013 | 2012-2014 | 77688.2 | 56905.2 | 20783 |  | 18960.4 | 24.4058 | 18960.4 | 18960.4 | 0 |  | 24.4058 | Медленные темпы выполнения СМР на обекте, осуществляемые подрядной организацией ОАО "Чувашавтодор"
строительство напорного канализационного коллектора пгт Кугеси с целью переброски канализационных стоков в канализационные сети ОАО "Водоканал" в г. Чебоксары * | ООО "Эколайн", Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 13Б, директор - М.Г. Марков |  |  | 2013-2014 | 30000 |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В настоящее время Минстроем Чувашии направлено предложение в Минфин Чувашии о перемещении сметных назначений на КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" для последующего размещения извещение о проведении аукциона
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 39734 |  | 39734 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В настоящее время КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" ведется работа по размещению аукциона
реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше* | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 9850 |  | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В настоящее время КУ ЧР "Республиканская служба единого заказчика" ведется работа по размещению аукциона
администрация Вурнарского района
строительство группового водовода со станцией водоочистки и зонами санитарной охраны в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики (1-й пусковой комплекс)* |  | средства предназначены для изготовления техпаспортов д/регистрации объекта в муниципальную собственность |  | 2014 | 905 |  | 905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрацией Вурнарского района 02.07.2014 разместили извещение о проведении аукциона. Минстроем Чувашии в 1 квартале 2014 года направлено для подписания в адрес администрации Вурнарского района Соглашение, которое до настоящего времени не подписано
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 19890 | 10000 | 9640 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики" |  |  |  |  | 19890 | 10000 | 9640 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Вурнарского района
водоснабжение д. Кольцовки Вурнарского района * |  | Аукцион на СМР проводит муниципалитет |  | 2014 | 9010 | 4460 | 4300 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Чебоксарского района
водоснабжение улиц Полевая, Новая, Березовая, Центральная, Молодежная д. Хурынлых Чебоксарского района * |  | Аукцион на СМР проводит муниципалитет |  |  | 10880 | 5540 | 5340 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрацией Чебоксарского района 02.07.2014 размещен аукцион
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 174727.1 | 141456.8 | 33270.3 | 0 |  | 0 | 30065.6 | 21296.3 | 8769.3 | 0 | 17.2072
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности" в Чувашской Республике |  |  |  |  | 9635 | 0 | 9635 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство природных ресурсов и экоологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары | [10 empty] | 0
строительство полигона твердых бытовых отходов (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная) (1-й участок складирования) * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Воддорстрой", ИНН 2115003788, 429914, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 17, ген.директор А.Н. Федоров | (Муниципаль-ный контракт № 8 от 08.04.2011) МК № 74 от 15.10.2013 между Управлением архитектуры и градостроительства г. Чебоксары и ООО "Воддорстрой" | 2011-2014 | 6339.1 |  | 6339.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов (городская санкционированная свалка твердых бытовых отходов) для муниципальных нужд г. Чебоксары, в т.ч. ПИР = 3295,9 * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | МК от 24.03.2014 между Управлением ЖКХ и энергетики, транспорта и связи ади. г. Чебоксары и ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" за выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на рекультивацию Чебоксарской городской свалки |  | 3295.9 |  | 3295.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 |  | 0 | 30065.6 | 21296.3 | 8769.3 | 0 | 18.2114
строительство защитных сооружений от паводковых вод на реке Цивиль г. Цивильска (II очередь)* | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Строительная компания - "Волга", ИНН 5260321950 адрес: г.Нижний Новгород, переулок Холодный, 4 генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна (89379539798) | ГК № 42 от 5.07.2013 между Минприроды Чувашии и ООО "Строительная компания - Волга" | 2013-2014 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 30065.6 | 18.2114 | 30065.6 | 21296.3 | 8769.3 | 0 | 18.2114
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 104207.4 | 42011 | 62196.4 | 0 | 65884.6 | 63.2245 | 42062.5 | 31626.1 | 10436.4 | 0 | 40.3642
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 104207.4 | 42011 | 62196.4 | 0 | 65884.6 | 63.2245 | 42062.5 | 31626.1 | 10436.4 | 0 | 40.3642
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  |  |  |  | 582.6 |  | 582.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 100
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 100624.8 | 42011 | 58613.8 | 0 | 65884.6 | 65.4755 | 41062.5 | 31626.1 | 9436.4 | 0 | 40.8075
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 95894.8 | 42011 | 53883.8 | 0 |  | 0 | 41062.5 | 31626.1 | 9436.4 | 0 | 42.8204
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Громов В.И.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 78737.6 | 42011 | 36726.6 |  | 65884.6 | 83.6762 | 41062.5 | 31626.1 | 9436.4 |  | 52.1511
строительство производственных площадей технопарка "Интеграл" в г. новочебоксарске* | ПСД на экспертизе |  |  |  | 17157.2 |  | 17157.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности население и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населания на водных объектах" |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Государственный комитет Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | [10 empty] | 0
строительство пожарного депо в с. Порецкое Порецкого района* |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
* объекты, включенные в ходе I уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
** - перечисление средств в районы и города республики