## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2014 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5679520.7 | 2674073.7 | 2718243 | 287204 | 2611268.5 | 46 | 2540749.5 | 1336491.2 | 1108387 | 95871.3 | 44.7353
в том числе:
образование |  |  |  |  | 698377.2 | 364367.7 | 274557.1 | 59452.4 | 410626.1 | 58.7972 | 412770.4 | 270990.4 | 113282 | 28498 | 59.1042
культура |  |  |  |  | 458813.3 | 344810 | 114003.3 | 0 | 75641.9 | 16.5 | 66431.9 | 41957.9 | 24474 | 0 | 14.4791
жилищное строительство |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 | 39.9514 | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
здравоохранение |  |  |  |  | 123078.4 | 12400 | 109303.4 | 1375 | 44781 | 36.3841 | 53151.6 | 12400 | 39751.8 | 999.8 | 43.1852
социальная политика |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 427020.8 | 71.6 | 399921 | 198135 | 194871.3 | 6914.7 | 67.0176
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 827999.4 | 0 | 678697.1 | 149302.3 | 289530.6 | 34.9675 | 278880.7 | 0 | 259575.4 | 19305.3 | 33.6813
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 1033411.9 | 403829.8 | 610632.1 | 18950 | 616364.8 | 59.6437 | 542719.6 | 286274.4 | 256445.2 | 0 | 52.5173
прочие расходы |  |  |  |  | 123907.3 | 76946.1 | 46389.9 | 571.3 | 71306 | 57.5479 | 71734.7 | 31626.1 | 40108.6 | 0 | 57.8938
Из общего итога:
Программная часть |  |  |  |  | 5666520.7 | 2674073.7 | 2705243 | 287204 | 2233478.4 | 39.4153 | 2540749.5 | 1336491.2 | 1108387 | 95871.3 | 44.8379
Непрограммная часть |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 698377.2 | 364367.7 | 274557.1 | 59452.4 | 410626.1 | 58.7972 | 412770.4 | 270990.4 | 113282 | 28498 | 59.1042
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 698377.2 | 364367.7 | 274557.1 | 59452.4 | 0 | 0 | 412770.4 | 270990.4 | 113282 | 28498 | 59.1042
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 690601.4 | 364367.7 | 266781.3 | 59452.4 | 410626.1 | 59.4592 | 412770.4 | 270990.4 | 113282 | 28498 | 59.7697
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 690601.4 | 364367.7 | 266781.3 | 59452.4 | 410626.1 | 59.4592 | 412770.4 | 270990.4 | 113282 | 28498 | 59.7697
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Алатырского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Чуварлеи Алатырского района на 80 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., | ООО "СтройКомСервис" (Хасянов Наиль Рифкатович) ИНН 2130098061 | МК №18 от 17.09.2013 г. | 01.08.2014 г. | 24707.7 | 12556.6 | 9851.1 | 2300 | 18501.7 | 74.8823 | 18531.7 | 12556.6 | 5945.1 | 30 | 75.0037
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 54498.6 | 42273.7 | 8000 | 4224.9 | 10904.4 | 20.0086 | 10956.8 | 2104.4 | 8000 | 852.4 | 20.1047
администрация Канашского района
реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение в с. Шихазаны Канашского района на 92 места | ООО "ПСФ "Ремстройсервис", госэкспертиза №0373-13/КГЭ-1786/05 от 30.09.2013 г. | ООО "СФ "Гефест" (Славкин Игорь Васильевич) ИНН 2123005806 | МК от 23.08.2013 г. | 20.08.2014 г. | 14721.5 | 5721.5 | 7500 | 1500 | 11712.8 | 79.5625 | 11712.7 | 4871.6 | 6000 | 841.1 | 79.5619
реконструкция здания МБОУ "Среднетатмышская СОШ" в д. Средние Татмыши Канашского района на 130 мест (2 этап)* | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СтройСервис (Чулкова Людмила Николаевна) | МК от 20.06.2014, МК № 16 от 04.07.2014 | 20.08.2014 г. | 12851.7 |  | 11951.7 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Урмарского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в пгт Урмары на 145 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0085-13 от 18.04.2013 | ЗАО КСО "Урмарская", Зайцев Николай Владимирович, ИНН 2114000230 | МК от 14.12.2013 | ноябрь 2014 года | 68451.7 | 52722.2 | 11500 | 4229.5 | 53348.9 | 77.9366 | 53348.9 | 45066.4 | 8000 | 282.5 | 77.9366
администрация Цивильского района
строительство здания дошкольного образовательного учрежденияв микрорайоне "Южный" в г. Цивильске на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0176-12 от 24 июля 2012 года | ОАО "ПМК-8", Ижелеев Виталий Николаевич, ИНН 2115000346 | МК от 18.03.2013 | введен в эксплуатацию | 31700.1 | 23620.1 | 7580 | 500 | 30120.1 | 95.0158 | 30120.1 | 23620.1 | 6000 | 500 | 95.0158
администрация Чебоксарского района
Строительство средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района * | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 56000 |  | 45000 | 11000 | 36000 | 64.2857 | 36000 |  | 25000 | 11000 | 64.2857
администрация Ядринского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ядрине на 200 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", №0377-13/КГЭ-1796/05 от 02.10.2013 г. | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 20.12.2013 г. | 10.11.2014 г. | 74949.8 | 38855.1 | 32956.9 | 3137.8 | 48879.1 | 65.2158 | 49992.9 | 38855.1 | 8000 | 3137.8 | 66.7018
администрация Янтиковского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково на 176 мест (8 групп) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК от 25.12.2013 г. | 30.11.2014 г. | 80384.9 | 67689.4 | 10548.4 | 2147.1 | 36286.8 | 45.1413 | 36286.9 | 28615.1 | 7598.2 | 73.6 | 45.1414
администрация г. Алатыря
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Дмитрова в г.Алатыре на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. Госэкспертиза №21-1-5-0291-11 от 17.10.2011 г. | ООО "ПромСпецСтрой" (Андрев Сергей Михайлович), ИНН2130115180 | МК № 2013.156781 от 13.09.2013 | сентябрь 2014 года | 79723.4 | 30000 | 44263.8 | 5459.6 | 40243.8 | 50.4793 | 40243.8 | 30000 | 10000 | 243.8 | 50.4793
администрация г. Новочебоксарска
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Воинов-интернационалистов, 51 в г. Новочебоксарске на 180 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", госэкспертиза №21-1-5-0344-12 от 26.12.2012 г. | ООО "Союзстройинвест" (Резяпова Эдурада Минтагировича), ИНН 2130083717 | МК №51 от 28.08.2013 г. | октябрь 2014 г. | 76519.4 | 25000 | 47079.4 | 4440 | 39153.7 | 51.1683 | 39153.7 | 25000 | 9713.7 | 4440 | 51.1683
администрация г. Чебоксары
реконструкция объекта "Автономное учреждение дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии" под детское дошкольное образовательное учреждение по бульвару Юности. 21а в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза №21-1-3-0122-12 от 04.06.2012 г. | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №75 от 15.10.2013 г. | 01.07.2014 г. | 37943.5 | 20958.5 | 10000 | 6985 | 18492.1 | 48.7359 | 18859.9 | 15658.8 | 2833.2 | 367.9 | 49.7052
реконструкция ДОД "ДЮСШ по видам единоборств им. Олимийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару, 35, корп. 1 в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза № 0546-13/КГЭ-1807/05 от 17.12.2013 | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №52 от 23.08.2013 г. | 2014-05-30 | 21910.6 | 7325 | 10000 | 4585.6 | 15188.3 | 69.3194 | 15768.6 | 6996.7 | 8191.8 | 580.1 | 71.9679
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз.26 в VI микрорайоне центральной части г. Чебоксары на 283 места | ООО "Классика-Арт", госконтракт№0507-13/КГЭ-1808/05 от 05.12.2013 г. | ООО "Градострой" (Шумков А.Н.) ИНН 2127312413 | МК №41 от18.07.2013 г. | 2014-05-30 | 53688.5 | 37645.6 | 8000 | 8042.9 | 51794.4 | 96.4721 | 51794.4 | 37645.6 | 8000 | 6148.8 | 96.4721
строительство очистных сооружений с канализацией КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=410,0 тыс. рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 410 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция банно-прачечного корпуса КС(К)У "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=640,0 тыс.рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 29.09.2014 № 696 | декабрь 2014 г. | 640 |  | 640 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство пристроя для дошкольных групп КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т. ч ПИР=1500 тыс. рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 01.10.2014 № 705 | декабрь 2014 г. | 1500 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Ибресинского района
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу : Ибресинский р-н, пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 33 * | ООО "Стройпроект", директор Разумова Т.И., ИНН 2104006177, № 21-1-5-0338-13 от 29.11.2013 (на ПИР) |  |  |  | 2829.9 |  | 2829.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "ЦААТ" Минобразования Чувашии с инженерными сетями в г. Цивильске по ул. П. Иванова, д. 9 * | ООО "Агропроект", директор Иванов Н.Б., ИНН 2128026013, № 21-1-5-0255-13 от 27.09.2013 (на ПИР) | ООО "Комфорт" директор Кочетков А.Б., ИНН 2130072916 | ГК № 500 от 06.08.2014 | ноябрь 2014 года | 4945.9 |  | 4945.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 458813.3 | 344810 | 114003.3 | 0 | 75641.9 | 16.5 | 66431.9 | 41957.9 | 24474 | 0 | 14.4791
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 458813.3 | 344810 | 114003.3 | 0 | 75641.9 | 16.5 | 66431.9 | 41957.9 | 24474 | 0 | 14.4791
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 458813.3 | 344810 | 114003.3 | 0 | 75641.9 | 16.5 | 66431.9 | 41957.9 | 24474 | 0 | 14.4791
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 75475 | 0 | 75475 | 0 | 33684 | 44.6 | 24474 | 0 | 24474 | 0 | 88.0184
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реставрация объекта культурного наследия (па-мятника истории и культуры) «Здание Чувашского государственного театра кукол», г.Чебоксары | ООО "Дизайн", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.11, пом.1 ИНН2129049292 Краснов В.П. | ООО «Стройгарант», г. Чебоксары, ул. Гладкова, 11 , ИНН 2130081170, директор Миронов П.В. | Государственный контракт № 0115200001113002882_44669 от 07.01.14 | 2014 -2015 | 10000 |  | 10000 |  | 7226 | 72.26 | 4186 |  | 4186 |  | 41.86
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК"Техно" | Контракт № 0115200001114001792_44669 от 25.06.2014 | 2014-2016 | 23500 |  | 23500 |  | 6905.9 | 29.3868 | 6905.9 |  | 6905.9 |  | 29.3868
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК "Техно", ООО "Алкрас" | контракт № 1-2014 от 13.05.2014 | 2014-2016 | 15000 |  | 15000 |  | 10440 | 69.6 | 10440 |  | 10440 |  | 69.6
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Дворец культуры тракторостроителей" Минкультуры Чувашии, в т.ч ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52б , ИНН 2129041303, ген. директор В.А. Захаров | - | Контракт № 0115200001114003483_44669 от 30.09.2014 | 2014-2019 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии, в т.ч. ПИР = 3013,6 тыс. рублей | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. | - | контракт № 0115200001114000750_138888 от 13.05.2014 | 2014-2016 | 5000 |  | 5000 |  | 3170 | 63.4 | 2000 |  | 2000 |  | 40
администрация г.Чебоксары
реконструкция здания БОУ СПО Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии и строительство пристроя для размещения Национальной школы интерната для одаренных детей им. Г.С. Лебедева, в т. ч. ПИР = 2026,1 тыс. рублей** | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. |  | № 0115200001113002141_44669 от 28.11.2013 | 2017-2018 | 2026.1 |  | 2026.1 |  | 942.1 | 46.4982 | 942.1 |  | 942.1 |  | 46.4982
реконструкция объекта "Незавершенное строительство здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики" по ул. Урукова, д.2а, г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. |  |  | 2014-2016 | 4973.9 |  | 4973.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство здания Дома культуры в с. Сутчево Мариинско-Посадского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реставрация здания Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр. 1, в т.ч. ПИР = 4975,0 тыс. рублей* |  |  |  |  | 4975 |  | 4975 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 383338.3 | 344810 | 38528.3 | 0 | 41957.9 | 10.9454 | 41957.9 | 41957.9 | 0 | 0 | 10.9454
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики * | ООО "Вереск" г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.9/2 ИНН: 2130018411 Директор: Кожанов С.Ю. (Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009 Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009) | ООО «Энергосервис», ИНН 2108002335, ЧР, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Мира, 15. Директор Волков Г.Ф. "Элегант" ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 12, кв. 91 Ген. директор Скрипилин А.Ю. | Контракт по электроснабжению от 19.11.2013 №13. Срок выполнения работ 20.09.2014, доп.согшашение № 1 к ГК №13 от 09.04.2014, Госконтракт № 0115200001114002098_44669 на выполнение работ по водоотведению и водоснабжению этноэкологического комплекса «Ясна» |  | 383338.3 | 344810 | 38528.3 |  | 41957.9 | 10.9454 | 41957.9 | 41957.9 | 0 |  | 10.9454
в том числе: проектно-изыскательские работы | По газоснабжению - ООО "Аридаль", ГК заключается., по водоотведению и водоснабжению - готовится открытый аукцион в эл. форме. |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  | 0 | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 | 39.9514 | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 | 39.9514 | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 | 39.9514 | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 |  | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 720799.6 | 39.9514 | 715139.6 | 495107.4 | 179878.7 | 40153.5 | 39.6377
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 123078.4 | 12400 | 109303.4 | 1375 | 44781 | 36.3841 | 53151.6 | 12400 | 39751.8 | 999.8 | 43.1852
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 123078.4 | 12400 | 109303.4 | 1375 | 44781 | 36.3841 | 53151.6 | 12400 | 39751.8 | 999.8 | 43.1852
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 1500 | 3.1522 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3.1522
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 42586 | 0 | 42586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 (ПИР = 5711,0 тыс. рублей) | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9, ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 (на ПСД), контракт от 09.07.2014 № 10-22/577. | сентябрь 2013 года | 5711 |  | 5711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары ** | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2015-05-20 | 27000 |  | 27000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной для отопления комплекса зданий БУ Чувашской Республики "Шумерлинский ММЦ" Минздравсоцразвития Чувашии ** | ООО "Сельский комфорт" | Генподрядчик будет определён после проведения аукциона в электронной форме |  |  | 9875 |  | 9875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 1500 | 30 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 30
реконструкция зданния стационара БУ Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 (ПИР) | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г. Москва |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 1500 | 30 | 1500 |  | 1500 |  | 30
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 75492.4 | 12400 | 61717.4 | 1375 | 43281 | 57.3316 | 51651.6 | 12400 | 38251.8 | 999.8 | 68.4196
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 75492.4 | 12400 | 61717.4 | 1375 | 43281 | 57.3316 | 51651.6 | 12400 | 38251.8 | 999.8 | 68.4196
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов проходят конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 73775 | 12400 | 60000 | 1375 | 43281 | 58.6662 | 49934.3 | 12400 | 36534.5 | 999.8 | 67.6846
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Анютино Алатырского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Волга" ИНН 5260321950 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 4 | от 19.07.2012 №10-22/649 | Объект введен в эксплуатацию | 714.5 |  | 714.5 |  | 714.4 | 99.986 | 714.4 |  | 714.4 |  | 99.986
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Атнашево Канашского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Флагман" ИНН 2130067480 г.Чебоксары, Базовый проезд, 22 А.Н. Михайлов | от __.08.2013 №10-22/675 | Объект введен в эксплуатацию | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 1002.9 | 100 | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | [10 empty] | 0
| ОАО "Проектно-сметное бюро" | ООО "Строитель Плюс" | от 06.09.2013 № 10-22/766 и допсоглашение к нему |  | 13000 |  | 13000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 4272020.8 | 71.6 | 399921 | 198135 | 194871.3 | 6914.7 | 67.0176
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 427020.8 | 71.6 | 399921 | 198135 | 194871.3 | 6914.7 | 67.0176
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 427020.8 | 71.6 | 399921 | 198135 | 194871.3 | 6914.7 | 67.0176
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 427020.8 | 71.6 | 399921 | 198135 | 194871.3 | 6914.7 | 67.0176
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 208485 | 120000 | 88485 |  | 208055.3 | 99.7939 | 208055.3 | 119990.4 | 88064.9 |  | 99.7939
администрация Мариинско-Посадского района
реконструкция зданий АУ Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни" Минспорта Чувашии в Мариинско-Посадском районе (ПИР)* |  | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ГК № 6 от 11.06.2013 | 2013-12-25 | 1045.9 |  | 1045.9 |  | 1045.9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна |  | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 2000 |  | 2000 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) * | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 41821 | 14500 | 27321 |  | 7300 | 17.4553 | 623.6 |  | 623.6 |  | 1.4911
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары * | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 1.10.2012 № 7 ДС на 2013 от 15.03.2013 | 01,10,2013 | 143000 | 133000 | 10000 |  | 53800 | 37.6224 | 52306.2 | 42752.4 | 9553.8 |  | 36.5778
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары), ПИР = 260,0 тыс. рублей * |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2014-04-01 | 1260 |  | 1260 |  | 260 | 20.6349 | 260 |  | 260 |  | 20.6349
строительство трассы маунтинбайка (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) ПИР = 1223,3 тыс. рублей * |  | ООО "Инстрой", ИНН 2124028154, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, офис 13-14, директор Козлова Ксения Григорьевна. | Государственный контракт № 8 от 18.06.2014 | 2014-09-16 | 1217.2 |  | 1217.2 |  | 210 | 17.2527 | 210 |  | 210 |  | 17.2527
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии * | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 30000 | 20000 | 10000 |  | 6300 | 21 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, тел: (8352)67-37-69, 41-04-29, E-Mail: Avtospezstroy@yandex.ru | ГК № 12 от 18.11.2013 |  | 10183.8 |  | 10183.8 |  | 10000 | 98.1952 | 9390.3 |  | 9390.3 |  | 92.2082
строительство административно-бытового корпуса с тренажерным залом при БОУ ДОД "СДЮСШОР № 8 по спртивной ходьбе" Минспорта Чувашии * | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
строительство конно-спортивного комплекса в г. Новочебоксарске * | ООО "Классика-С" ИНН 2128703522, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Николаев Евгений Ильич | ООО "ПМК "Водоснабжения" ИНН 2127323535, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Павлов Валерий Игнатьевич | ГК № 12 от 29.11.12 ДС на 2013 № 2 от 8.02.12 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 100 | 18608.8 |  | 18608.8 |  | 74.4352
реконструкция ледового стадиона "Сокол" БОУ ДОД "СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич | ГК от 14.09.2011 № 11 ДС на 2013 № 4 от 29.01.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 48283.5 | 47000 | 1283.5 |  | 38500 | 79.7374 | 33917.2 | 32865.9 | 1051.3 |  | 70.2459
строительство стадиона БОУ ДОД "ДЮСШ № 1" в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Строительная компания "Эльбрус" г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 91,офис 253, директор Алексеев Николай Михайлович | Муниципальный контракт заключен 22.07.2013 № 35. | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 6789.5 | 100 | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 100
администрация Вурнарского района
строительство крытого катка в пгт. Вурнары Вурнарского района * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов И. Ю. | ГК № 8 от 4.10.12 ДС от 12.03.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 33208.6 | 100 | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 100
строительство футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ Вурнарская" * |  |  |  |  | 10421 | 8421 | 2000 |  | 2526.3 | 24.2 | 2526.3 | 2526.3 | 0 |  | 24.2424
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района* | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Аридаль", директор - Альхимович Юрий Александрович, ИНН 2130005067, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73 | МК заключен от 29.06.2012 № 49 | Веден в эксплуатацию в июле 2014 года | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 8125.2 | 100 | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 100
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Строительная компания "Старатель" ИНН 2129046654 адрес: г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б; ген. директор Владимиров А. Ю. | МК № 35 от 7.09.12 | Веден в эксплуатацию | 23900 |  | 18900 | 5000 | 23900 | 100 | 23900 |  | 18900 | 5000 | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 827999.4 | 0 | 678697.1 | 149302.3 | 289530.6 | 34.9675 | 278880.7 | 0 | 259575.4 | 19305.3 | 33.6813
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 827999.4 | 0 | 678697.1 | 149302.3 | 289530.6 | 34.9675 | 278880.7 | 0 | 259575.4 | 19305.3 | 33.6813
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 827999.4 | 0 | 678697.1 | 149302.3 | 289530.6 | 34.9675 | 278880.7 | 0 | 259575.4 | 19305.3 | 33.6813
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 827999.4 | 0 | 678697.1 | 149302.3 | 289530.6 | 34.9675 | 278880.7 | 0 | 259575.4 | 19305.3 | 198.203
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 35091.5 | 0 | 35091.5 | 0 | 12456.3 | 35.4966 | 5283.9 | 0 | 5283.9 | 0 | 15.0575
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, в т.ч. ПИР = 749,8 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 6715.6 |  | 6715.6 |  | 599.8 | 8.9314 | 599.8 |  | 599.8 |  | 8.9314
реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок с км 68+000 по км 77+000) в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 97,0 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 100 | 97 |  | 97 |  | 100
строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлеи на автодороге Чебоксары – Сурское в Чебоксарском районе * | ООО "Земля" (производится межевание земель) |  |  |  | 2245 |  | 2245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофора автомобильной дороги "Вятка" до выхода на автодорогу "Волга" на участке км 3+250 – км 3+800 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" | ЗАО "Электроуют" | №20-с от 21.07.2014г., доп. Соглашение №1 от 10.10.2014г. | 29 сентября 2014 г. | 10684 |  | 10684 |  | 9562.7 | 89.5049 | 3403.7 |  | 3403.7 |  | 31.8579
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе (землеустроительные дела) |  | ООО "Апекс" | гк№35 от 22.09.2014 | 2014-12-20 | 10388 |  | 10388 |  | 144.7 | 1.393 | 144.7 |  | 144.7 |  | 1.393
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района *, в т.ч. ПИР = 118,8 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипрдор" |  | г/к №3-п от 31.01.2014 | 2014 июнь | 118.8 |  | 118.8 |  | 118.8 | 100 | 118.8 |  | 118.8 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 21+505 - км 21+990 в Чебоксарском районе * | ООО "Волгоэлектропроект" г. Чебоксары | ООО "Строительно-монтажная компания " | гк№21-с от 21.07.2014 | 2014-08-31 | 901.9 |  | 901.9 |  | 861.9 | 95.5649 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 381,3 тыс. рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 381.3 |  | 381.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 710,4 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 710.4 |  | 710.4 |  | 497.3 | 70.0028 | 345.8 |  | 345.8 |  | 48.6768
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч ПИР = 735,5 тыс. рублей* | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 735.5 |  | 735.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 787,7 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 787.7 |  | 787.7 |  | 383.7 | 48.7114 | 383.7 |  | 383.7 |  | 48.7114
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 386,5 тыс рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 386.5 |  | 386.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе* |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе* |  | ООО"Земля" | № 10 от 23.06.2010 |  | 190.4 |  | 190.4 |  | 190.4 | 100 | 190.4 |  | 190.4 |  | 100
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 135,1 тыс. рублей** | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 135.1 |  | 135.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино - Батырево - Яльчики" - Большое Чеменево – "Шемурша-Сойгино-Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе ** (межевание) |  | ООО "Земля" |  |  | 418 |  | 418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино - Батырево - Яльчики" на участке км 50+060 – км 59+217 в Ибресинском и Комсомольском районах ** |  |  |  |  | 96.3 |  | 96.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Ядринского района
строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Калинина в г. Ядрине * |  | ООО "Сурстройсервис", директор Стасова Л.С., | мк № 19 от 16.12.2013, доп.соглашение № 1 от 11.04.2014 | май 2014 года | 10081.7 |  | 9500 | 581.7 | 9500 | 94.2301 | 10081.6 |  | 9500 | 581.6 | 99.999
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 107888.5 |  | 100000 | 7888.5 | 70195 | 65.0625 | 56635.9 |  | 53608.5 | 3027.4 | 52.4948
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 674937.7 |  | 534105.6 | 140832.1 | 206879.3 | 30.6516 | 206879.3 |  | 191183 | 15696.3 | 30.6516
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1033411.9 | 403829.8 | 610632.1 | 18950 | 616364.8 | 59.6437 | 542719.6 | 286274.4 | 256445.2 | 0 | 52.5173
Программная часть |  |  |  |  | 1033411.9 | 403829.8 | 610632.1 | 18950 | 616364.8 | 59.6437 | 542719.6 | 286274.4 | 256445.2 | 0 | 52.5173
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 765665 | 252373 | 494592 | 18700 | 457881.2 | 59.8018 | 375516.3 | 165909.2 | 209607.1 | 0 | 49.0445
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 55000 | 0 | 40000 | 15000 | 7888.8 |  |  | 0 | 3099.7 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 3888.8 | 15.5552 | 3099.7 | 0 | 3099.7 | 0 | 12.3988
администрация г.Чебоксары
реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волга в г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 10000,0 тыс. рублей | ООО "Институт "Татдорпроект" (Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства республики Татарстан), ген. директор - Пановская Е.С. |  | Муниципальный контракт № 24/08-14 от 16.04.2014 | 2014-2019 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московский , д.3, Волковский В.А. |  | от 04.09.2014 | 2014-2018 | 10000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7700 | 0 | 4000 | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция и модернизация котельной № 14 микрорайона "Восточный" г. Канаш * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 7700 |  | 4000 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 43.0108
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  | 2014 | 9300 | 0 | 9300 |  | 4000 | 43.0108 | 4000 |  | 4000 |  | 43.0108
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 693665 | 252373 | 441292 | 0 | 449992.4 | 64.8717 | 368416.6 | 165909.2 | 202507.4 | 0 | 53.1116
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2018 | 280000 |  | 280000 |  | 166615.4 | 59.5055 | 166615.4 |  | 166615.4 |  | 59.5055
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 131152 | 82720.2 | 48431.8 |  | 118672.5 | 90.4847 | 86013.7 | 79569.7 | 6444 |  | 65.5832
реконструкция очистных сооружений производительностью 600 куб. м/сут в с. Шихазаны Канашского района * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводохоз" № 21-1-4-0039-12 от 20.02.2013 | ООО "ПромСпецСтроЙ, ИНН 2130115180, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.13, кв.61, Андреев С.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/06/155 от 13.09.2013 | 2013-2014 | 89920.5 | 60190.8 | 29729.7 |  | 109424.5 | 121.6903 | 64622.2 | 35174.2 | 29448 |  | 71.8659
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 55584.3 | 52556.8 | 3027.5 |  | 18585.1 | 33.4359 | 14470.4 | 14470.4 | 0 |  | 26.0333
строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод, г.Цивильск * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850 г. Чебоксары пр-т И.Яковлева,19, тел 56-49-02, директор Алексеев Иван Алексеевич | 1) ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; 2) ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В. Алексеев | 1) ГК 02/15/148 от 25.10.2012 2) ГК 02/15/151 от 11.01.2013 | 2012-2014 | 77688.2 | 56905.2 | 20783 |  | 36694.9 | 47.2336 | 36694.9 | 36694.9 | 0 |  | 47.2336
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 39734 |  | 39734 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше* | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 9850 |  | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство участка магистрального водовода между сооружениями очистки воды и 1, 2 пусковыми комплексами группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов ** |  |  |  |  | 1402.3 |  | 1402.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Вурнарского района
строительство группового водовода со станцией водоочистки и зонами санитарной охраны в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики (1-й пусковой комплекс)* |  | средства предназначены для изготовления техпаспортов д/регистрации объекта в муниципальную собственность |  | 2014 | 905 |  | 905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Красночетайского района
водоснабжение улицы Придорожная с. Красные Четаи Красночетайского района ** |  |  |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Ядринского района
реконструкция артезианской скважины в с. Хочашево Ядринского района ** |  |  |  |  | 928.7 |  | 928.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары
троительство наружных сетей бытовой и ливневой канализации жилого дома поз. 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Фучика г. Чебоксары ** |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 74144 | 0 | 74144 | 0 | 29902.5 | 40.3303 | 29902.5 | 0 | 29902.5 | 0 | 40.3303
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 74144 | 0 | 74144 | 0 | 29902.5 | 40.3303 | 29902.5 | 0 | 29902.5 | 0 | 40.3303
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Новочебоксарска
строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития "Солнечная долина" (I этап) ** |  |  |  |  | 74144 |  | 74144 |  | 29902.5 | 40.3303 | 29902.5 |  | 29902.5 |  | 40.3303
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 19890 | 10000 | 9640 | 250 | 4040.2 | 20.3127 | 12759.9 | 8260.3 | 4499.6 | 0 | 64.1523
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики" |  |  |  |  | 19890 | 10000 | 9640 | 250 | 4040.2 | 20.3127 | 12759.9 | 8260.3 | 4499.6 | 0 | 64.1523
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Вурнарского района
водоснабжение д. Кольцовки Вурнарского района * |  | Аукцион на СМР проводит муниципалитет |  | 2014 | 9010 | 4460 | 4300 | 250 | 4040.2 | 44.8413 | 4040.2 | 4040.2 | 0 |  | 44.8413
администрация Чебоксарского района
водоснабжение улиц Полевая, Новая, Березовая, Центральная, Молодежная д. Хурынлых Чебоксарского района * |  | ООО "Водоснабжение" |  |  | 10880 | 5540 | 5340 |  | 8719.7 | 80.1443 | 8719.7 | 4220.1 | 4499.6 |  | 80.1443
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 173712.9 | 141456.8 | 32256.1 | 0 | 124540.9 | 71.6935 | 124540.9 | 112104.9 | 12436 | 0 | 71.6935
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности" в Чувашской Республике |  |  |  |  | 8620.8 | 0 | 8620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство природных ресурсов и экоологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары | [10 empty] | 0
строительство полигона твердых бытовых отходов (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная) (1-й участок складирования) * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Воддорстрой", ИНН 2115003788, 429914, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 17, ген.директор А.Н. Федоров | (Муниципаль-ный контракт № 8 от 08.04.2011) МК № 74 от 15.10.2013 между Управлением архитектуры и градостроительства г. Чебоксары и ООО "Воддорстрой" | 2011-2014 | 5324.9 |  | 5324.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов (городская санкционированная свалка твердых бытовых отходов) для муниципальных нужд г. Чебоксары, в т.ч. ПИР = 3295,9 * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | МК от 24.03.2014 между Управлением ЖКХ и энергетики, транспорта и связи ади. г. Чебоксары и ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" за выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на рекультивацию Чебоксарской городской свалки |  | 3295.9 |  | 3295.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 124540.9 | 75.4372 | 124540.9 | 112104.9 | 12436 | 0 | 75.4372
строительство защитных сооружений от паводковых вод на реке Цивиль г. Цивильска (II очередь)* | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Строительная компания - "Волга", ИНН 5260321950 адрес: г.Нижний Новгород, переулок Холодный, 4 генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна (89379539798) | ГК № 42 от 5.07.2013 между Минприроды Чувашии и ООО "Строительная компания - Волга" | 2013-2014 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 124540.9 | 75.4372 | 124540.9 | 112104.9 | 12436 | 0 | 75.4372
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 123907.3 | 76946.1 | 46389.9 | 571.3 | 71306 | 57.5479 | 71734.7 | 31626.1 | 40108.6 | 0 | 57.8938
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 123907.3 | 76946.1 | 46389.9 | 571.3 | 72306 | 58.3549 | 71734.7 | 31626.1 | 40108.6 | 0 | 57.8938
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 1000 | 63.1872 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 1000 | 63.1872 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  |  |  |  | 582.6 |  | 582.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 100 | 1000 |  | 1000 |  | 100
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 119753.4 | 76946.1 | 42807.3 | 0 | 68744.7 | 57.4052 | 68744.7 | 31626.1 | 37118.6 | 0 | 57.4052
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 2730 | 57.7167 | 2730 | 0 | 2730 | 0 | 57.7167
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 2730 | 100 | 2730 |  | 2730 |  | 100
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 78737.6 | 42011 | 36726.6 | 0 | 66014.7 | 83.8414 | 66014.7 | 31626.1 | 34388.6 | 0 | 83.8414
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Громов В.И.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 78737.6 | 42011 | 36726.6 |  | 66014.7 | 83.8414 | 66014.7 | 31626.1 | 34388.6 |  | 83.8414
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 36285.8 | 34935.1 | 1350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство многофункционального центра в Калининском районе г. Чебоксары |  |  |  |  | 36285.8 | 34935.1 | 1350.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности население и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 77.3928
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населания на водных объектах" |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 1990 |  | 1990 | 0 | 77.3928
Государственный комитет Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | [10 empty] | 0
строительство пожарного депо в с. Порецкое Порецкого района* |  |  |  |  | 2571.3 |  | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 2561.3 |  | 1990 | 571.3 | 99.6111
* - объекты, включенные в ходе I уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
* * - объекты, включенные в ходе II уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
** * - перечисление средств в районы и города республики