## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-ноябрь 2014 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5783334.2 | 2730792.5 | 2718243.1 | 334298.6 | 3755969.7 | 64.9447 | 3624940 | 1744631.8 | 1650479.7 | 229828.5 | 62.6791
в том числе:
образование |  |  |  |  | 759637.3 | 365367.6 | 274557.1 | 119712.6 | 594891.3 | 78.3125 | 589717 | 312430.9 | 206490.8 | 70795.3 | 77.6314
культура |  |  |  |  | 419103.3 | 305100 | 114003.3 | 0 | 92570.3 | 22.0877 | 86577.5 | 41957.9 | 44619.6 | 0 | 20.6578
жилищное строительство |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
здравоохранение |  |  |  |  | 121703.4 | 12400 | 109303.4 | 0 | 92008.8 | 75.6008 | 74826.1 | 12400 | 62426.1 | 0 | 61.4823
социальная политика |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 517011.9 | 86.6393 | 515356.4 | 283872.3 | 224569.4 | 6914.7 | 86.3619
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 798990.2 | 0 | 678697.1 | 120293.1 | 584430.8 | 73.1462 | 514017.6 | 0 | 424120.9 | 89896.7 | 64.3334
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 1050630.6 | 403829.8 | 610632.2 | 36168.6 | 703138.2 | 66.9253 | 658190.1 | 329800.1 | 315616 | 12774 | 62.6471
прочие расходы |  |  |  |  | 219336.2 | 172375 | 46389.9 | 571.3 | 106806.6 | 48.6954 | 73380 | 31626.1 | 41753.9 | 0 | 33.4555
Из общего итога:
Программная часть |  |  |  |  | 5770334.2 | 2730792.5 | 2705243.1 | 334298.6 | 3149078.4 | 54.5736 | 3611940 | 1744631.8 | 1637479.7 | 229828.5 | 62.595
Непрограммная часть |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 759637.3 | 365367.6 | 274557.1 | 119712.6 | 594891.3 | 78.3125 | 589717 | 312430.9 | 206490.8 | 70795.3 | 77.6314
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 759637.3 | 365367.6 | 274557.1 | 119712.6 | 0 | 0 | 589717 | 312430.9 | 206490.8 | 70795.3 | 77.6314
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 751861.5 | 365367.6 | 266781.3 | 119712.6 | 594891.3 | 79.1225 | 589717 | 312430.9 | 206490.8 | 70795.3 | 78.4343
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 751861.5 | 365367.6 | 266781.3 | 119712.6 | 594891.3 | 79.1225 | 589717 | 312430.9 | 206490.8 | 70795.3 | 78.4343
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Алатырского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Чуварлеи Алатырского района на 80 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., | ООО "СтройКомСервис" (Хасянов Наиль Рифкатович) ИНН 2130098061 | МК №18 от 17.09.2013 г. | 01.08.2014 г. | 25107.7 | 12556.6 | 9851.1 | 2700 | 19031.7 | 75.8003 | 19031.7 | 12556.6 | 5945.1 | 530 | 75.8003
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 54395.2 | 43273.7 | 8000 | 3121.5 | 21842.9 | 40.1559 | 21842.9 | 12290.5 | 8000 | 1552.4 | 40.1559
администрация Канашского района
реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение в с. Шихазаны Канашского района на 92 места | ООО "ПСФ "Ремстройсервис", госэкспертиза №0373-13/КГЭ-1786/05 от 30.09.2013 г. | ООО "СФ "Гефест" (Славкин Игорь Васильевич) ИНН 2123005806 | МК от 23.08.2013 г. | 20.08.2014 г. | 15471.4 | 5721.4 | 7500 | 2250 | 13971.4 | 90.3047 | 13971.4 | 5721.4 | 6000 | 2250 | 90.3047
реконструкция здания МБОУ "Среднетатмышская СОШ" в д. Средние Татмыши Канашского района на 130 мест (2 этап)* | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СтройСервис (Чулкова Людмила Николаевна), ООО "Элегант" | МК от 20.06.2014, МК № 16 от 04.07.2014 | 20.08.2014 г. | 12851.7 |  | 11951.7 | 900 | 3524.8 | 27.4267 | 3524.8 |  | 3124.8 | 400 | 27.4267
администрация Урмарского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в пгт Урмары на 145 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0085-13 от 18.04.2013 | ЗАО КСО "Урмарская", Зайцев Николай Владимирович, ИНН 2114000230 | МК от 14.12.2013 | ноябрь 2014 года | 68211.7 | 52722.2 | 11500 | 3989.5 | 64346.1 | 94.3329 | 62316.5 | 52722.2 | 8000 | 1594.3 | 91.3575
администрация Цивильского района
строительство здания дошкольного образовательного учрежденияв микрорайоне "Южный" в г. Цивильске на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0176-12 от 24 июля 2012 года | ОАО "ПМК-8", Ижелеев Виталий Николаевич, ИНН 2115000346 | МК от 18.03.2013 | май 2014 года | 35185.5 | 23620.1 | 7580 | 3985.4 | 30120.1 | 85.6037 | 29780.3 | 23620.1 | 6000 | 160.2 | 84.638
администрация Чебоксарского района
Строительство средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района * | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 56500 |  | 45000 | 11500 | 56500 | 100 | 56500 |  | 45000 | 11500 | 100
администрация Ядринского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ядрине на 200 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", №0377-13/КГЭ-1796/05 от 02.10.2013 г. | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 20.12.2013 г. | 10.11.2014 г. | 75626 | 38855.1 | 32956.9 | 3814 | 70376.3 | 93.0583 | 70376.3 | 38855.1 | 28383.4 | 3137.8 | 93.0583
администрация Янтиковского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково на 176 мест (8 групп) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК от 25.12.2013 г. | 30.11.2014 г. | 80384.9 | 67689.4 | 10548.4 | 2147.1 | 59452.6 | 73.9599 | 56647.7 | 48667.1 | 7799.1 | 181.5 | 70.4706
администрация г. Алатыря
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Дмитрова в г.Алатыре на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. Госэкспертиза №21-1-5-0291-11 от 17.10.2011 г. | ООО "ПромСпецСтрой" (Андрев Сергей Михайлович), ИНН2130115180 | МК № 2013.156781 от 13.09.2013 | сентябрь 2014 года | 78723.4 | 30000 | 44263.8 | 4459.6 | 72521.8 | 92.1223 | 72521.8 | 30000 | 41221.8 | 1300 | 92.1223
администрация г. Новочебоксарска
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Воинов-интернационалистов, 51 в г. Новочебоксарске на 180 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", госэкспертиза №21-1-5-0344-12 от 26.12.2012 г. | ООО "Союзстройинвест" (Резяпова Эдурада Минтагировича), ИНН 2130083717 | МК №51 от 28.08.2013 г. | октябрь 2014 г. | 82641 | 25000 | 47079.4 | 10561.6 | 60892 | 73.6826 | 60892 | 25000 | 26183.4 | 9708.6 | 73.6826
администрация г. Чебоксары
реконструкция объекта "Автономное учреждение дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии" под детское дошкольное образовательное учреждение по бульвару Юности. 21а в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза №21-1-3-0122-12 от 04.06.2012 г. | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №75 от 15.10.2013 г. | 01.07.2014 г. | 49879.8 | 20958.5 | 10000 | 18921.3 | 21269.2 | 42.6409 | 21269.2 | 18027.3 | 2833.2 | 408.7 | 42.6409
реконструкция ДОД "ДЮСШ по видам единоборств им. Олимийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару, 35, корп. 1 в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза № 0546-13/КГЭ-1807/05 от 17.12.2013 | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №52 от 23.08.2013 г. | 2014-05-30 | 31096.3 | 7325 | 10000 | 13771.3 | 21049.8 | 67.6923 | 21049.8 | 7325 | 10000 | 3724.8 | 67.6923
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз.26 в VI микрорайоне центральной части г. Чебоксары на 283 места | ООО "Классика-Арт", госконтракт№0507-13/КГЭ-1808/05 от 05.12.2013 г. | ООО "Градострой" (Шумков А.Н.) ИНН 2127312413 | МК №41 от18.07.2013 г. | 2014-05-30 | 83236.9 | 37645.6 | 8000 | 37591.3 | 79992.6 | 96.1023 | 79992.6 | 37645.6 | 8000 | 34347 | 96.1023
строительство очистных сооружений с канализацией КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=410,0 тыс. рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 410 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция банно-прачечного корпуса КС(К)У "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=640,0 тыс.рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 29.09.2014 № 696 | декабрь 2014 г. | 640 |  | 640 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство пристроя для дошкольных групп КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т. ч ПИР=1500 тыс. рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 01.10.2014 № 705 | декабрь 2014 г. | 1500 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7775.8 | 0 | 7775.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Ибресинского района
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу : Ибресинский р-н, пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 33 * | ООО "Стройпроект", директор Разумова Т.И., ИНН 2104006177, № 21-1-5-0338-13 от 29.11.2013 (на ПИР) |  |  |  | 2829.9 |  | 2829.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "Цивильский аграрно-технологический техникум" Минобразования Чувашии с инженерными сетями в г. Цивильске по ул. П. Иванова, д. 9 * | ООО "Агропроект", директор Иванов Н.Б., ИНН 2128026013, № 21-1-5-0255-13 от 27.09.2013 (на ПИР) | ООО "Комфорт" директор Кочетков А.Б., ИНН 2130072916 | ГК № 500 от 06.08.2014 | ноябрь 2014 года | 4945.9 |  | 4945.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 419103.3 | 305100 | 114003.3 | 0 | 92570.3 | 22.0877 | 86577.5 | 41957.9 | 44619.6 | 0 | 20.6578
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 419103.3 | 305100 | 114003.3 | 0 | 92570.3 | 22.0877 | 86577.5 | 41957.9 | 44619.6 | 0 | 20.6578
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 419103.3 | 305100 | 114003.3 | 0 | 92570.3 | 22.0877 | 86577.5 | 41957.9 | 44619.6 | 0 | 20.6578
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 75475 | 0 | 75475 | 0 | 42449.6 | 56.2433 | 42449.6 | 0 | 42449.6 | 0 | 114.7102
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реставрация объекта культурного наследия (па-мятника истории и культуры) «Здание Чувашского государственного театра кукол», г.Чебоксары | ООО "Дизайн", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.11, пом.1 ИНН2129049292 Краснов В.П. | ООО «Стройгарант», г. Чебоксары, ул. Гладкова, 11 , ИНН 2130081170, директор Миронов П.В. | Государственный контракт № 0115200001113002882_44669 от 07.01.14 | 2014 -2015 | 10000 |  | 10000 |  | 8356.6 | 83.566 | 8356.6 |  | 8356.6 |  | 83.566
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК"Техно", ООО "Светодиодные технологии", г. Новокузнецк, ИНН 4217146193, Кузнецов И.И. | Контракт № 0115200001114001792_44669 от 25.06.2014, контракт № 0115200001114003806_44669 от 20.11.2014 | 2014-2016 | 23500 |  | 23500 |  | 9228.3 | 39.2694 | 9228.3 |  | 9228.3 |  | 39.2694
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК "Техно", ООО "Алкрас", ООО "Концертные технологии" | контракт № 1-2014 от 13.05.2014, от 21.08.2014 № 2-2014, от 29.09.2024 № 3-2014 | 2014-2016 | 15000 |  | 15000 |  | 13189.9 | 87.9327 | 13189.9 |  | 13189.9 |  | 87.9327
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Дворец культуры тракторостроителей" Минкультуры Чувашии, в т.ч ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52б , ИНН 2129041303, ген. директор В.А. Захаров | - | Контракт № 0115200001114003483_44669 от 30.09.2014 | 2014-2019 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии, в т.ч. ПИР = 3013,6 тыс. рублей | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В., ООО "Волгапромстрой" | - | контракт № 0115200001114000750_138888 от 13.05.2014, № 1 от 11.08.2014, № 2 от 01.09.2014, № 3 от 01.10.2014, № 4 от 10.10.2014, № 5 от 21.10.2014 | 2014-2016 | 5000 |  | 5000 |  | 3984.5 | 79.69 | 3984.5 |  | 3984.5 |  | 79.69
администрация г.Чебоксары
реконструкция здания БОУ СПО Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии и строительство пристроя для размещения Национальной школы интерната для одаренных детей им. Г.С. Лебедева, в т. ч. ПИР = 2026,1 тыс. рублей** | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. |  | № 0115200001113002141_44669 от 28.11.2013 | 2017-2018 | 2026.1 |  | 2026.1 |  | 942.1 | 46.4982 | 942.1 |  | 942.1 |  | 46.4982
реконструкция объекта "Незавершенное строительство здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики" по ул. Урукова, д.2а, г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ИП Иванова И.В | 0115200001114004133_44669 | 2014-2016 | 4973.9 |  | 4973.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство здания Дома культуры в с. Сутчево Мариинско-Посадского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 100 | 5000 |  | 5000 |  | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реставрация здания Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр. 1, в т.ч. ПИР = 4975,0 тыс. рублей* |  |  |  |  | 4975 |  | 4975 |  | 1748.2 | 35.1397 | 1748.2 |  | 1748.2 |  | 35.1397
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 343628.3 | 305100 | 38528.3 | 0 | 50120.7 | 14.5857 | 44127.9 | 41957.9 | 2170 | 0 | 12.8418
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики * (ПИР = 14000,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.9/2 ИНН: 2130018411 Директор: Кожанов С.Ю. (Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009 Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009) | ООО «Энергосервис», ИНН 2108002335, ЧР, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Мира, 15. Директор Волков Г.Ф. "Элегант" ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 12, кв. 91 Ген. директор Скрипилин А.Ю. | Контракт по электроснабжению от 19.11.2013 №13. Срок выполнения работ 20.09.2014, доп.согшашение № 1 к ГК №13 от 09.04.2014, Госконтракт № 0115200001114002098_44669 на выполнение работ по водоотведению и водоснабжению этноэкологического комплекса «Ясна» |  | 343628.3 | 305100 | 38528.3 |  | 50120.7 | 14.5857 | 44127.9 | 41957.9 | 2170 |  | 12.8418
в том числе: проектно-изыскательские работы | По газоснабжению - ООО "Аридаль", ГК заключается., по водоотведению и водоснабжению - готовится открытый аукцион в эл. форме. |  |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  | 0 | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1804192.5 | 1128799.1 | 624755.1 | 50638.3 | 1052111.8 | 58.3148 | 1099875.3 | 732544.5 | 317883 | 49447.8 | 60.9622
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 121703.4 | 12400 | 109303.4 | 0 | 92008.8 | 75.6008 | 74826.1 | 12400 | 62426.1 | 0 | 61.4823
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 121703.4 | 12400 | 109303.4 | 0 | 92008.8 | 75.6008 | 74826.1 | 12400 | 62426.1 | 0 | 61.4823
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 30158 | 63.3758 | 11258 | 0 | 11258 | 0 | 23.6582
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 42586 | 0 | 42586 | 0 | 27658 | 64.9462 | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 20.5654
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 (ПИР = 5711,0 тыс. рублей) | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9, ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 (на ПСД), контракт от 09.07.2014 № 10-22/577. | сентябрь 2013 года | 5711 |  | 5711 |  | 658 | 11.5216 | 658 |  | 658 |  | 11.5216
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары ** | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2015-05-20 | 27000 |  | 27000 |  | 27000 | 100 | 8100 |  | 8100 |  | 30
Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной для отопления комплекса зданий БУ Чувашской Республики "Шумерлинский ММЦ" Минздравсоцразвития Чувашии ** | ООО "Сельский комфорт" | Генподрядчик будет определён после проведения аукциона в электронной форме |  |  | 9875 |  | 9875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 50 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 50
реконструкция зданния стационара БУ Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 (ПИР) | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г. Москва |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 2500 | 50 | 2500 |  | 2500 |  | 50
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 74117.4 | 12400 | 61717.4 | 0 | 61850.8 | 83.4498 | 63568.1 | 12400 | 51168.1 | 0 | 85.7668
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 74117.4 | 12400 | 61717.4 | 0 | 61850.8 | 83.4498 | 63568.1 | 12400 | 51168.1 | 0 | 85.7668
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов проходят конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 72400 | 12400 | 60000 |  | 61850.8 | 85.4293 | 61850.8 | 12400 | 49450.8 |  | 85.4293
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Анютино Алатырского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Волга" ИНН 5260321950 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 4 | от 19.07.2012 №10-22/649 | Объект введен в эксплуатацию | 714.5 |  | 714.5 |  | 714.4 | 99.986 | 714.4 |  | 714.4 |  | 99.986
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Атнашево Канашского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Флагман" ИНН 2130067480 г.Чебоксары, Базовый проезд, 22 А.Н. Михайлов | от __.08.2013 №10-22/675 | Объект введен в эксплуатацию | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 1002.9 | 100 | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | [10 empty] | 0
Строительство отделения временного проживания в с. Шемурша Шемуршинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" | ООО "Строитель Плюс" | от 06.09.2013 № 10-22/766 и допсоглашение к нему |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 | 100 | 13000 |  | 13000 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 517011.9 | 86.6393 | 515356.4 | 283872.3 | 224569.4 | 6914.7 | 86.3619
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 517011.9 | 86.6393 | 515356.4 | 283872.3 | 224569.4 | 6914.7 | 86.3619
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 517011.9 | 86.6393 | 515356.4 | 283872.3 | 224569.4 | 6914.7 | 86.3619
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 596740.7 | 342921 | 246905 | 6914.7 | 517011.9 | 86.6393 | 515356.4 | 283872.3 | 224569.4 | 6914.7 | 86.3619
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 208485 | 120000 | 88485 |  | 208064.9 | 99.7985 | 208064.9 | 120000 | 88064.9 |  | 99.7985
администрация Мариинско-Посадского района
реконструкция зданий АУ Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни" Минспорта Чувашии в Мариинско-Посадском районе (ПИР)* |  | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ГК № 6 от 11.06.2013 | 2013-12-25 | 1045.9 |  | 1045.9 |  | 1045.9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г.Чебоксары
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна |  | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 2000 |  | 2000 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) * | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 41821 | 14500 | 27321 |  | 16654.7 | 39.8238 | 16654.7 |  | 16654.7 |  | 39.8238
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары * | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 1.10.2012 № 7 ДС на 2013 от 15.03.2013 | 01,10,2013 | 143000 | 133000 | 10000 |  | 107137.2 | 74.9211 | 107137.1 | 97583.3 | 9553.8 |  | 74.921
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары), ПИР = 260,0 тыс. рублей * |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2014-04-01 | 1260 |  | 1260 |  | 260 | 20.6349 | 260 |  | 260 |  | 20.6349
строительство трассы маунтинбайка (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) ПИР = 1223,3 тыс. рублей * |  | ООО "Инстрой", ИНН 2124028154, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, офис 13-14, директор Козлова Ксения Григорьевна. | Государственный контракт № 8 от 18.06.2014 | 2014-09-16 | 1217.2 |  | 1217.2 |  | 611 | 50.1972 | 611 |  | 611 |  | 50.1972
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии * | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 30000 | 20000 | 10000 |  | 26833.9 | 89.4463 | 26833.9 | 20000 | 6833.9 |  | 89.4463
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, тел: (8352)67-37-69, 41-04-29, E-Mail: Avtospezstroy@yandex.ru | ГК № 12 от 18.11.2013 |  | 10183.8 |  | 10183.8 |  | 10000 | 98.1952 | 9390.3 |  | 9390.3 |  | 92.2082
строительство административно-бытового корпуса с тренажерным залом при БОУ ДОД "СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе" Минспорта Чувашии * | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
строительство конно-спортивного комплекса в г. Новочебоксарске * | ООО "Классика-С" ИНН 2128703522, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Николаев Евгений Ильич | ООО "ПМК "Водоснабжения" ИНН 2127323535, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Павлов Валерий Игнатьевич | ГК № 12 от 29.11.12 ДС на 2013 № 2 от 8.02.12 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 100 | 25000 |  | 25000 |  | 100
реконструкция ледового стадиона "Сокол" БОУ ДОД "СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич | ГК от 14.09.2011 № 11 ДС на 2013 № 4 от 29.01.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 48283.5 | 47000 | 1283.5 |  | 38960.2 | 80.6905 | 38960.2 | 37868 | 1092.2 |  | 80.6905
строительство стадиона БОУ ДОД "ДЮСШ № 1" в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Строительная компания "Эльбрус" г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 91,офис 253, директор Алексеев Николай Михайлович | Муниципальный контракт заключен 22.07.2013 № 35. | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 6789.5 | 100 | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 100
администрация Вурнарского района
строительство крытого катка в пгт. Вурнары Вурнарского района * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов И. Ю. | ГК № 8 от 4.10.12 ДС от 12.03.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 33208.6 | 100 | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 100
строительство футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ Вурнарская" * |  |  |  |  | 10421 | 8421 | 2000 |  | 8421 | 80.808 | 8421 | 8421 | 0 |  | 80.808
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района* | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Аридаль", директор - Альхимович Юрий Александрович, ИНН 2130005067, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73 | МК заключен от 29.06.2012 № 49 | Веден в эксплуатацию в июле 2014 года | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 8125 | 99.9975 | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 100
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Строительная компания "Старатель" ИНН 2129046654 адрес: г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б; ген. директор Владимиров А. Ю. | МК № 35 от 7.09.12 | Веден в эксплуатацию | 23900 |  | 18900 | 5000 | 23900 | 100 | 23900 |  | 18900 | 5000 | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 798990.2 | 0 | 678697.1 | 120293.1 | 584430.8 | 73.1462 | 514017.6 | 0 | 424120.9 | 89896.7 | 64.3334
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 798990.2 | 0 | 678697.1 | 120293.1 | 584430.8 | 73.1462 | 514017.6 | 0 | 424120.9 | 89896.7 | 64.3334
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 798990.2 | 0 | 678697.1 | 120293.1 | 584430.8 | 73.1462 | 514017.6 | 0 | 424120.9 | 89896.7 | 64.3334
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 798990.2 | 0 | 678697.1 | 120293.1 | 584430.8 | 73.1462 | 514017.6 | 0 | 424120.9 | 89896.7 | 64.3334
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 35091.5 | 0 | 35091.5 | 0 | 14102.2 | 40.1869 | 14000.6 | 0 | 14000.6 | 0 | 39.8974
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, в т.ч. ПИР = 749,8 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 6715.6 |  | 6715.6 |  | 599.8 | 8.9314 | 599.8 |  | 599.8 |  | 8.9314
реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок с км 68+000 по км 77+000) в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 97,0 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 100 | 97 |  | 97 |  | 100
строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлеи на автодороге Чебоксары – Сурское в Чебоксарском районе * | ООО "Земля" (производится межевание земель) |  |  |  | 2245 |  | 2245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофора автомобильной дороги "Вятка" до выхода на автодорогу "Волга" на участке км 3+250 – км 3+800 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" | ЗАО "Электроуют" | №20-с от 21.07.2014г., доп. Соглашение №1 от 10.10.2014г. | 29 сентября 2014 г. | 10684 |  | 10684 |  | 9742.8 | 91.1906 | 9681.1 |  | 9681.1 |  | 90.6131
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе (землеустроительные дела) |  | ООО "Апекс" | гк№35 от 22.09.2014 | 2014-12-20 | 10388 |  | 10388 |  | 144.7 | 1.393 | 144.7 |  | 144.7 |  | 1.393
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района *, в т.ч. ПИР = 118,8 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипрдор" |  | г/к №3-п от 31.01.2014 | 2014 июнь | 118.8 |  | 118.8 |  | 118.8 | 100 | 118.8 |  | 118.8 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 21+505 - км 21+990 в Чебоксарском районе * | ООО "Волгоэлектропроект" г. Чебоксары | ООО "Строительно-монтажная компания " | гк№21-с от 21.07.2014 | 2014-08-31 | 901.9 |  | 901.9 |  | 901.9 | 100 | 862 |  | 862 |  | 95.576
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 381,3 тыс. рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 381.3 |  | 381.3 |  | 266.9 | 69.9974 | 266.9 |  | 266.9 |  | 69.9974
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 710,4 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 710.4 |  | 710.4 |  | 497.3 | 70.0028 | 497.3 |  | 497.3 |  | 70.0028
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч ПИР = 735,5 тыс. рублей* | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 735.5 |  | 735.5 |  | 248.9 | 33.8409 | 248.9 |  | 248.9 |  | 33.8409
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 787,7 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 787.7 |  | 787.7 |  | 551.4 | 70.0013 | 551.4 |  | 551.4 |  | 70.0013
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 386,5 тыс рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 386.5 |  | 386.5 |  | 270.5 | 69.9871 | 270.5 |  | 270.5 |  | 69.9871
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе* |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе* |  | ООО"Земля" | № 10 от 23.06.2010 |  | 190.4 |  | 190.4 |  | 190.4 | 100 | 190.4 |  | 190.4 |  | 100
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 135,1 тыс. рублей** | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 135.1 |  | 135.1 |  | 53.8 | 39.8224 | 53.8 |  | 53.8 |  | 39.8224
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино - Батырево - Яльчики" - Большое Чеменево – "Шемурша-Сойгино-Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе ** (межевание) |  | ООО "Земля" |  |  | 418 |  | 418 |  | 418 | 100 | 418 |  | 418 |  | 100
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино - Батырево - Яльчики" на участке км 50+060 – км 59+217 в Ибресинском и Комсомольском районах ** |  |  |  |  | 96.3 |  | 96.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Ядринского района
строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Калинина в г. Ядрине * |  | ООО "Сурстройсервис", директор Стасова Л.С., | мк № 19 от 16.12.2013, доп.соглашение № 1 от 11.04.2014 | май 2014 года | 10081.6 |  | 9500 | 581.6 | 10081.6 | 100 | 10081.6 |  | 9500 | 581.6 | 100
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 107781.7 |  | 100000 | 7781.7 | 107781.7 | 100 | 74408.4 |  | 68632.3 | 5776.1 | 69.0362
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 646035.4 |  | 534105.6 | 111929.8 | 452465.3 | 70.0372 | 415527 |  | 331988 | 83539 | 64.3195
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1050630.6 | 403829.8 | 610632.2 | 36168.6 | 703138.2 | 66.9253 | 658190.1 | 329800.1 | 315616 | 12774 | 62.6471
Программная часть |  |  |  |  | 1050630.6 | 403829.8 | 610632.2 | 36168.6 | 703138.2 | 66.9253 | 658190.1 | 329800.1 | 315616 | 12774 | 62.6471
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 767440.5 | 252373 | 494592 | 20475.5 | 470611.8 | 61.3223 | 424304.9 | 181626.9 | 232398.9 | 10279.1 | 55.2883
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 56775.5 | 0 | 40000 | 16775.5 | 4032.3 | 7.1022 | 14311.4 | 0 | 4032.3 | 10279.1 | 25.207
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 4032.3 | 16.1292 | 4032.3 | 0 | 4032.3 | 0 | 16.1292
администрация г.Чебоксары
реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волга в г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 10000,0 тыс. рублей | ООО "Институт "Татдорпроект" (Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства республики Татарстан), ген. директор - Пановская Е.С. |  | Муниципальный контракт № 24/08-14 от 16.04.2014 | 2014-2019 | 23775.5 |  | 10000 | 13775.5 | 0 | 0 | 7279.1 |  | 0 | 7279.1 | 30.616
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московский , д.3, Волковский В.А. |  | от 04.09.2014 | 2014-2018 | 8000 |  | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 | 37.5
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7700 | 0 | 4000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
реконструкция и модернизация котельной № 14 микрорайона "Восточный" г. Канаш * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 7700 |  | 4000 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 4000 | 43.0108 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 43.0108
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  | 2014 | 9300 | 0 | 9300 |  | 4000 | 43.0108 | 4000 |  | 4000 |  | 43.0108
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 693665 | 252373 | 441292 | 0 | 462579.5 | 66.6863 | 405993.5 | 181626.9 | 224366.6 | 0 | 58.5288
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2018 | 280000 |  | 280000 |  | 178620.3 | 63.793 | 178620.3 |  | 178620.3 |  | 63.793
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 131152 | 82720.2 | 48431.8 |  | 129628.3 | 98.8382 | 95868 | 79569.7 | 16298.3 |  | 73.0969
реконструкция очистных сооружений производительностью 600 куб. м/сут в с. Шихазаны Канашского района * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводохоз" № 21-1-4-0039-12 от 20.02.2013 | ООО "ПромСпецСтроЙ, ИНН 2130115180, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.13, кв.61, Андреев С.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/06/155 от 13.09.2013 | 2013-2014 | 89920.5 | 60190.8 | 29729.7 |  | 89309.2 | 99.3202 | 70598.2 | 41150.2 | 29448 |  | 78.5118
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 55584.3 | 52556.8 | 3027.5 |  | 18585.1 | 33.4359 | 14470.4 | 14470.4 | 0 |  | 26.0333
строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод, г.Цивильск * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850 г. Чебоксары пр-т И.Яковлева,19, тел 56-49-02, директор Алексеев Иван Алексеевич | 1) ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; 2) ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В. Алексеев | 1) ГК 02/15/148 от 25.10.2012 2) ГК 02/15/151 от 11.01.2013 | 2012-2014 | 77688.2 | 56905.2 | 20783 |  | 46436.6 | 59.773 | 46436.6 | 46436.6 | 0 |  | 59.773
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 39734 |  | 39734 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше* | ведется подготовка конкурсной документации |  |  | 2014 | 9850 |  | 9850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство участка магистрального водовода между сооружениями очистки воды и 1, 2 пусковыми комплексами группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов ** | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", г.Чебоксары | ООО "Спецстройкоммуникации" |  |  | 1402.3 |  | 1402.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Вурнарского района
строительство группового водовода со станцией водоочистки и зонами санитарной охраны в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики (1-й пусковой комплекс)* |  | средства предназначены для изготовления техпаспортов д/регистрации объекта в муниципальную собственность |  | 2014 | 905 |  | 905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Красночетайского района
водоснабжение улицы Придорожная с. Красные Четаи Красночетайского района ** |  |  |  | 2014-2015 | 4500 |  | 4500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Ядринского района
реконструкция артезианской скважины в с. Хочашево Ядринского района ** | проект не требуется | ПМК "Водстрой" |  | 2014 | 928.7 |  | 928.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары
троительство наружных сетей бытовой и ливневой канализации жилого дома поз. 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Фучика г. Чебоксары ** |  | ООО "Водоканал" |  | 2014 | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 74144.1 | 0 | 74144.1 | 0 | 61736.3 | 83.2653 | 61736.3 | 0 | 61736.3 | 0 | 83.2653
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 74144.1 | 0 | 74144.1 | 0 | 61736.3 | 83.2653 | 61736.3 | 0 | 61736.3 | 0 | 83.2653
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Новочебоксарска
строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития "Солнечная долина" (I этап) ** |  |  |  |  | 74144.1 |  | 74144.1 |  | 61736.3 | 83.2653 | 61736.3 |  | 61736.3 |  | 83.2653
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 20213 | 10000 | 9640 | 573 | 17299.7 | 85.587 | 18658.5 | 9618.9 | 8799.6 | 240 | 92.3094
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики" |  |  |  |  | 20213 | 10000 | 9640 | 573 | 17299.7 | 85.587 | 18658.5 | 9618.9 | 8799.6 | 240 | 92.3094
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Вурнарского района
водоснабжение д. Кольцовки Вурнарского района * |  | Аукцион на СМР проводит муниципалитет |  | 2014 | 9333 | 4460 | 4300 | 573 | 8580 | 91.9319 | 9000 | 4460 | 4300 | 240 | 96.432
администрация Чебоксарского района
водоснабжение улиц Полевая, Новая, Березовая, Центральная, Молодежная д. Хурынлых Чебоксарского района * |  | ООО "Водоснабжение" |  |  | 10880 | 5540 | 5340 |  | 8719.7 | 80.1443 | 9658.5 | 5158.9 | 4499.6 |  | 88.773
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 188833 | 141456.8 | 32256.1 | 15120.1 | 153490.4 | 81.2837 | 153490.4 | 138554.3 | 12681.2 | 2254.9 | 81.2837
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности" в Чувашской Республике |  |  |  |  | 23740.9 | 0 | 8620.8 | 15120.1 | 2254.9 | 9.498 | 2254.9 | 0 | 0 | 2254.9 | 9.498
Министерство природных ресурсов и экоологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары | [10 empty] | 0
строительство полигона твердых бытовых отходов (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная) (1-й участок складирования) * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Воддорстрой", ИНН 2115003788, 429914, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 17, ген.директор А.Н. Федоров | (Муниципаль-ный контракт № 8 от 08.04.2011) МК № 74 от 15.10.2013 между Управлением архитектуры и градостроительства г. Чебоксары и ООО "Воддорстрой" | 2011-2014 | 16769.8 |  | 5324.9 | 11444.9 | 2254.9 | 13.4462 | 2254.9 |  | 0 | 2254.9 | 13.4462
рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов (городская санкционированная свалка твердых бытовых отходов) для муниципальных нужд г. Чебоксары, в т.ч. ПИР = 3295,9 * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | МК от 24.03.2014 между Управлением ЖКХ и энергетики, транспорта и связи ади. г. Чебоксары и ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" за выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на рекультивацию Чебоксарской городской свалки |  | 6971.1 |  | 3295.9 | 3675.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 151235.5 | 91.6067 | 151235.5 | 138554.3 | 12681.2 | 0 | 91.6067
строительство защитных сооружений от паводковых вод на реке Цивиль г. Цивильска (II очередь)* | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Строительная компания - "Волга", ИНН 5260321950 адрес: г.Нижний Новгород, переулок Холодный, 4 генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна (89379539798) | ГК № 42 от 5.07.2013 между Минприроды Чувашии и ООО "Строительная компания - Волга" | 2013-2014 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 151235.5 | 91.6067 | 151235.5 | 138554.3 | 12681.2 | 0 | 91.6067
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 219336.2 | 172375 | 46389.9 | 571.3 | 106806.6 | 48.6954 | 73380 | 31626.1 | 41753.9 | 0 | 33.4555
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 219336.2 | 172375 | 46389.9 | 571.3 | 107806.6 | 49.1513 | 73380 | 31626.1 | 41753.9 | 0 | 33.4555
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 1000 | 63.1872 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0 | 1000 | 63.1872 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 63.1872
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  |  |  |  | 582.6 |  | 582.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 100 | 1000 |  | 1000 |  | 100
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 215182.3 | 172375 | 42807.3 | 0 | 104245.3 | 48.4451 | 70390 | 31626.1 | 38763.9 | 0 | 32.7118
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 4730 | 100 | 4285.5 | 0 | 4285.5 | 0 | 90.6025
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 1555.5 |  | 1555.5 |  | 77.775
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 2730 | 100 | 2730 |  | 2730 |  | 100
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 174166.5 | 137439.9 | 36726.6 | 0 | 99515.3 | 57.138 | 66104.5 | 31626.1 | 34478.4 | 0 | 37.9548
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Громов В.И.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 174166.5 | 137439.9 | 36726.6 |  | 99515.3 | 57.138 | 66104.5 | 31626.1 | 34478.4 |  | 37.9548
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 36285.8 | 34935.1 | 1350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство многофункционального центра в Калининском районе г. Чебоксары |  |  |  |  | 36285.8 | 34935.1 | 1350.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности население и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 77.3928
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населания на водных объектах" |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 1990 |  | 1990 | 0 | 77.3928
Государственный комитет Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | [10 empty] | 0
строительство пожарного депо в с. Порецкое Порецкого района* |  |  |  |  | 2571.3 |  | 2000 | 571.3 | 2561.3 | 99.6111 | 2561.3 |  | 1990 | 571.3 | 99.6111
* - объекты, включенные в ходе I уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
* * - объекты, включенные в ходе II уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
** * - перечисление средств в районы и города республики