## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2014 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5417582.6 | 2610743.8 | 2480756.8 | 326082 | 4985841 | 92.0307 | 4895747.1 | 2142981 | 2429850.4 | 322915.7 | 90.3677
в том числе:
образование |  |  |  |  | 811987.4 | 421648.9 | 277123.1 | 113215.4 | 808424.4 | 99.5612 | 794144.8 | 421648.9 | 259393.8 | 113102.1 | 97.8026
культура |  |  |  |  | 401930.7 | 305100 | 96830.7 | 0 | 227726 | 56.658 | 227726 | 136885 | 90841 | 0 | 56.658
жилищное строительство |  |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
здравоохранение |  |  |  |  | 200879.2 | 12400 | 188479.2 | 0 | 200036.9 | 99.5807 | 200036.9 | 12400 | 187636.9 | 0 | 99.5807
социальная политика |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 601521.6 | 342921 | 251685.9 | 6914.7 | 601622.9 | 100.0168 | 600816 | 342921 | 250980.3 | 6914.7 | 99.8827
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 794929.2 | 0 | 674231 | 120698.2 | 794478.1 | 99.9433 | 794191.3 | 0 | 673780 | 120411.3 | 99.9072
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 983494.3 | 403829.8 | 547195.9 | 32468.6 | 959911.3 | 97.6021 | 960574 | 396242.8 | 531862.7 | 32468.5 | 97.6695
прочие расходы |  |  |  |  | 247502.4 | 204001.1 | 42930 | 571.3 | 120888 | 48.8432 | 121443.5 | 78783.3 | 42088.9 | 571.3 | 49.0676
Из общего итога:
Программная часть |  |  |  |  | 5404582.6 | 2610743.8 | 2467756.8 | 326082 | 4175416.6 | 77.257 | 4882747.1 | 2142981 | 2416850.4 | 322915.7 | 90.3446
Непрограммная часть |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 811987.4 | 421648.9 | 277123.1 | 113215.4 | 808424.4 | 99.5612 | 794144.8 | 421648.9 | 259393.8 | 113102.1 | 97.8026
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 811987.4 | 421648.9 | 277123.1 | 113215.4 | 10000 | 1.2315 | 794144.8 | 421648.9 | 259393.8 | 113102.1 | 97.8026
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 801887.4 | 421648.9 | 267023.1 | 113215.4 | 798424.4 | 99.5681 | 784144.8 | 421648.9 | 249393.8 | 113102.1 | 97.7874
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 801887.4 | 421648.9 | 267023.1 | 113215.4 | 798424.4 | 99.5681 | 784144.8 | 421648.9 | 249393.8 | 113102.1 | 97.7874
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Алатырского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Чуварлеи Алатырского района на 80 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., | ООО "СтройКомСервис" (Хасянов Наиль Рифкатович) ИНН 2130098061 | МК №18 от 17.09.2013 г. | 01.08.2014 г. Объект введен в эксплуатацию 7 ноября 2014 | 23073.1 | 16598 | 5945.1 | 530 | 23073.2 | 100.0004 | 23073.1 | 16598 | 5945.1 | 530 | 100
администрация Аликовского района
Реконструкция здания детского сада МБОУ "Раскильдинская средняя общеобразовательная школа в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 54934.6 | 28659 | 23154.1 | 3121.5 | 54934.6 | 100 | 54821.3 | 28659 | 23154.1 | 3008.2 | 99.7938
администрация Канашского района
реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение в с. Шихазаны Канашского района на 92 места | ООО "ПСФ "Ремстройсервис", госэкспертиза №0373-13/КГЭ-1786/05 от 30.09.2013 г. | ООО "СФ "Гефест" (Славкин Игорь Васильевич) ИНН 2123005806 | МК от 23.08.2013 г. | 20.08.2014 г. Объект введен в эксплуатацию 7 ноября 2014 | 16155.4 | 7635.4 | 6000 | 2520 | 16155.4 | 100 | 16155.4 | 7635.4 | 6000 | 2520 | 100
реконструкция здания МБОУ "Среднетатмышская СОШ" в д. Средние Татмыши Канашского района на 130 мест (2 этап)* | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "СтройСервис (Чулкова Людмила Николаевна), ООО "Элегант" | МК от 20.06.2014, МК № 16 от 04.07.2014 | 20.08.2014 г. | 12401.7 |  | 11951.7 | 450 | 10971 | 88.4637 | 10971.8 |  | 10521.8 | 450 | 88.4701
администрация Красночетайского района
Строительство здания детского сада в с. Красные Четаи Красночетайского района на 160 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ООО "Волга-Ресурс" (Алексеев Сергей Владиславович) | МК от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 года | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Урмарского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в пгт Урмары на 145 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0085-13 от 18.04.2013 | ЗАО КСО "Урмарская", Зайцев Николай Владимирович, ИНН 2114000230 | МК от 14.12.2013 | ноябрь 2014 года Объект введен в эксплуатацию 29 ноября 2014 | 66694.3 | 56922.5 | 8000 | 1771.8 | 66694.3 | 100 | 66694.3 | 56922.5 | 8000 | 1771.8 | 100
администрация Цивильского района
строительство здания дошкольного образовательного учрежденияв микрорайоне "Южный" в г. Цивильске на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., госэкспертиза №21-1-5-0176-12 от 24 июля 2012 года | ОАО "ПМК-8", Ижелеев Виталий Николаевич, ИНН 2115000346 | МК от 18.03.2013 | май 2014 года | 35238.3 | 25200.1 | 6000 | 4038.2 | 35238.3 | 100 | 35238.3 | 25200.1 | 6000 | 4038.2 | 100
администрация Чебоксарского района
Строительство средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района * | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 56500 |  | 45000 | 11500 | 70667 | 125.0743 | 56500 |  | 45000 | 11500 | 100
администрация Ядринского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в г. Ядрине на 200 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", №0377-13/КГЭ-1796/05 от 02.10.2013 г. | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 20.12.2013 г. | 10.11.2014 г. Объект введен в эксплуатацию 23 декабря 2014 | 77812.2 | 44122 | 28383.4 | 5306.8 | 77812.2 | 100 | 77812.2 | 44122 | 28383.4 | 5306.8 | 100
администрация Янтиковского района
строительство здания дошкольного образовательного учреждения в с. Янтиково на 176 мест (8 групп) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0348-13/КГЭ-1797/05 от 13.09.2013 г. | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК от 25.12.2013 г. | 30.11.2014 г. Объект введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 | 84121.8 | 73078.9 | 7799.1 | 3243.8 | 84121.8 | 100 | 84121.8 | 73078.9 | 7799.1 | 3243.8 | 100
администрация г. Канаша
Строительство здания детского сада в г. Канаше, мкр. Восточный на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., №21-1-5-00282-14 от 25.11.2014 г. | ГУП ЧР "РУКС" Минстроя Чувашии (Ильин Алексей Валерьевич) | МК от 30.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Алатыря
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Дмитрова в г.Алатыре на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. Госэкспертиза №21-1-5-0291-11 от 17.10.2011 г. | ООО "ПромСпецСтрой" (Андрев Сергей Михайлович), ИНН2130115180 | МК № 2013.156781 от 13.09.2013 | сентябрь 2014 года Объект введен в эксплуатацию 20 декабря 2014 | 75881.3 | 33232.7 | 41221.8 | 1426.8 | 75881.3 | 100 | 75881.3 | 33232.7 | 41221.8 | 1426.8 | 100
администрация г. Новочебоксарска
строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Воинов-интернационалистов, 51 в г. Новочебоксарске на 180 мест | ООО АБК "Проект-Мастер", госэкспертиза №21-1-5-0344-12 от 26.12.2012 г. | ООО "Союзстройинвест" (Резяпова Эдурада Минтагировича), ИНН 2130083717 | МК №51 от 28.08.2013 г. | октябрь 2014 г. Объект введен в эксплуатацию 10 декабря 2014 | 84430.2 | 29613.6 | 44903 | 9913.6 | 84430.2 | 100 | 84430.2 | 29613.6 | 44903 | 9913.6 | 100
администрация г. Чебоксары
реконструкция объекта "Автономное учреждение дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии" под детское дошкольное образовательное учреждение по бульвару Юности. 21а в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза №21-1-3-0122-12 от 04.06.2012 г. | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №75 от 15.10.2013 г. | 01.07.2014 г. Объект введен в эксплуатацию 25 декабря 2014 | 60260.7 | 38506.1 | 2833.2 | 18921.4 | 60260.7 | 100 | 60260.7 | 38506.1 | 2833.2 | 18921.4 | 100
реконструкция ДОД "ДЮСШ по видам единоборств им. Олимийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару, 35, корп. 1 в г. Чебоксары на 220 мест | ООО "Союзпроект", госэкспертиза № 0546-13/КГЭ-1807/05 от 17.12.2013 | ООО "Монстрит" (Сидоров А.Н.) ИНН 2130002980 | МК №52 от 23.08.2013 г. | 30.05.2014 Объект введен в эксплуатацию 25 декабря 2014 | 47556.3 | 23815 | 10000 | 13741.3 | 47556.3 | 100 | 47556.3 | 23815 | 10000 | 13741.3 | 100
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз.26 в VI микрорайоне центральной части г. Чебоксары на 283 места | ООО "Классика-Арт", госконтракт№0507-13/КГЭ-1808/05 от 05.12.2013 г. | ООО "Градострой" (Шумков А.Н.) ИНН 2127312413 | МК №41 от18.07.2013 г. | 30.05.2014 Объект введен в эксплуатацию 3 декабря 2014 | 88995.8 | 44265.6 | 8000 | 36730.2 | 88995.8 | 100 | 88995.8 | 44265.6 | 8000 | 36730.2 | 100
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Г. Ильенко в микрорайоне "Волжский- 3" г. Чебоксары на 174 места |  |  |  |  | 12688.8 |  | 12688.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство очистных сооружений с канализацией КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=410,0 тыс. рублей * | ведется подготовка конкурсной документации |  |  |  | 410 |  | 410 |  | 246 | 60 | 246 |  | 246 |  | 60
реконструкция банно-прачечного корпуса КС(К)У "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т.ч. ПИР=640,0 тыс.рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 29.09.2014 № 696 | декабрь 2014 г. | 387.4 |  | 387.4 |  | 309.9 | 79.9948 | 309.9 |  | 309.9 |  | 79.9948
строительство пристроя для дошкольных групп КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии, в т. ч ПИР=1500 тыс. рублей * | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич), ИНН 2130069416 |  | от 01.10.2014 № 705 | декабрь 2014 г. | 1345.5 |  | 1345.5 |  | 1076.4 | 80 | 1076.4 |  | 1076.4 |  | 80
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 10100 | 0 | 10100 | 0 | 10000 | 99.0099 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 99.0099
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 10100 | 0 | 10100 | 0 | 10000 | 99.0099 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 99.0099
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Ибресинского района
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу : Ибресинский р-н, пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 33 * | ООО "Стройпроект", директор Разумова Т.И., ИНН 2104006177, № 21-1-5-0338-13 от 29.11.2013 (на ПИР) |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "Цивильский аграрно-технологический техникум" Минобразования Чувашии с инженерными сетями в г. Цивильске по ул. П. Иванова, д. 9 * | ООО "Агропроект", директор Иванов Н.Б., ИНН 2128026013, № 21-1-5-0255-13 от 27.09.2013 (на ПИР) | ООО "Комфорт" директор Кочетков А.Б., ИНН 2130072916 | ГК № 500 от 06.08.2014 | ноябрь 2014 года | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 100 | 10000 |  | 10000 |  | 100
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 401930.7 | 305100 | 96830.7 | 0 | 227726 | 56.658 | 227726 | 136885 | 90841 | 0 | 56.658
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 401930.7 | 305100 | 96830.7 | 0 | 227726 | 56.658 | 227726 | 136885 | 90841 | 0 | 56.658
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 401930.7 | 305100 | 96830.7 | 0 | 227726 | 56.658 | 227726 | 136885 | 90841 | 0 | 56.658
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 74802.4 | 0 | 74802.4 | 0 | 72702.9 | 97.1933 | 72702.9 | 0 | 72702.9 | 0 | 97.1933
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реставрация объекта культурного наследия (па-мятника истории и культуры) «Здание Чувашского государственного театра кукол», г.Чебоксары | ООО "Дизайн", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.11, пом.1 ИНН2129049292 Краснов В.П. | ООО «Стройгарант», г. Чебоксары, ул. Гладкова, 11 , ИНН 2130081170, директор Миронов П.В. | Государственный контракт № 0115200001113002882_44669 от 07.01.14 | 2014 -2015 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 100 | 10000 |  | 10000 |  | 100
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК"Техно", ООО "Светодиодные технологии", г. Новокузнецк, ИНН 4217146193, Кузнецов И.И. | Контракт № 0115200001114001792_44669 от 25.06.2014, контракт № 0115200001114003806_44669 от 20.11.2014 | 2014-2016 | 23359.1 |  | 23359.1 |  | 23359.1 | 100 | 23359.1 |  | 23359.1 |  | 100
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», 428018, г.Чебоксары, Московский проспект, д.3, ИНН 2130066768, Волковский В.А. | ООО "ПК "Техно", ООО "Алкрас", ООО "Концертные технологии" | контракт № 1-2014 от 13.05.2014, от 21.08.2014 № 2-2014, от 29.09.2024 № 3-2014 | 2014-2016 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 100 | 15000 |  | 15000 |  | 100
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Дворец культуры тракторостроителей" Минкультуры Чувашии, в т.ч ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52б , ИНН 2129041303, ген. директор В.А. Захаров | - | Контракт № 0115200001114003483_44669 от 30.09.2014 | 2014-2019 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 2000 |  | 2000 |  | 100
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии, в т.ч. ПИР = 3013,6 тыс. рублей | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В., ООО "Волгапромстрой" | - | контракт № 0115200001114000750_138888 от 13.05.2014, № 1 от 11.08.2014, № 2 от 01.09.2014, № 3 от 01.10.2014, № 4 от 10.10.2014, № 5 от 21.10.2014 | 2014-2016 | 5000 |  | 5000 |  | 3984.5 | 79.69 | 3984.5 |  | 3984.5 |  | 79.69
администрация г.Чебоксары
реконструкция здания БОУ СПО Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии и строительство пристроя для размещения Национальной школы интерната для одаренных детей им. Г.С. Лебедева, в т. ч. ПИР = 2026,1 тыс. рублей** | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. |  | № 0115200001113002141_44669 от 28.11.2013 | 2017-2018 | 2026.1 |  | 2026.1 |  | 942.1 | 46.4982 | 942.1 |  | 942.1 |  | 46.4982
реконструкция объекта "Незавершенное строительство здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики" по ул. Урукова, д.2а, г.Чебоксары | ООО "СКИМ", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский б-р, д.4, пом.7 ИНН 2130093271 Героев А.В. | ИП Иванова И.В | 0115200001114004133_44669 | 2014-2016 | 3453.7 |  | 3453.7 |  | 3453.7 | 100 | 3453.7 |  | 3453.7 |  | 100
строительство здания Дома культуры в с. Сутчево Мариинско-Посадского района | ООО "Классика-С", ИНН 2128703522, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3, директор Е.И. Николаев |  |  |  | 9747.4 |  | 9747.4 |  | 9747.4 | 100 | 9747.4 |  | 9747.4 |  | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
реставрация здания Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр. 1, в т.ч. ПИР = 4975,0 тыс. рублей* |  |  |  |  | 4216.1 |  | 4216.1 |  | 4216.1 | 100 | 4216.1 |  | 4216.1 |  | 100
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 327128.3 | 305100 | 22028.3 | 0 | 155023.1 | 47.3891 | 155023.1 | 136885 | 18138.1 | 0 | 47.3891
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики * (ПИР = 14000,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.9/2 ИНН: 2130018411 Директор: Кожанов С.Ю. (Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009 Инвестор ЗАО «Тригрупп» Проектировщик ООО «Агротехпроект», СРО-П-037-26102009) | ООО «Энергосервис», ИНН 2108002335, ЧР, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Мира, 15. Директор Волков Г.Ф. "Элегант" ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 12, кв. 91 Ген. директор Скрипилин А.Ю. | Контракт по электроснабжению от 19.11.2013 №13. Срок выполнения работ 20.09.2014, доп.согшашение № 1 к ГК №13 от 09.04.2014, Госконтракт № 0115200001114002098_44669 на выполнение работ по водоотведению и водоснабжению этноэкологического комплекса «Ясна» |  | 327128.3 | 305100 | 22028.3 |  | 155023.1 | 47.3891 | 155023.1 | 136885 | 18138.1 |  | 47.3891
в том числе: проектно-изыскательские работы | По газоснабжению - ООО "Аридаль", ГК заключается., по водоотведению и водоснабжению - готовится открытый аукцион в эл. форме. |  |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  | 0 | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1362337.8 | 920843 | 389281 | 52213.8 | 1259753.4 | 92.47 | 1183814.6 | 754100 | 380266.8 | 49447.8 | 86.8958
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 200879.2 | 12400 | 188479.2 | 0 | 200036.9 | 99.5807 | 200036.9 | 12400 | 187636.9 | 0 | 99.5807
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 200879.2 | 12400 | 188479.2 | 0 | 200036.9 | 99.5807 | 200036.9 | 12400 | 187636.9 | 0 | 99.5807
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 137311 | 0 | 137311 | 0 | 136468.8 | 99.3866 | 136468.8 | 0 | 136468.8 | 0 | 99.3866
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 132311 | 0 | 132311 | 0 | 131468.8 | 99.3635 | 131468.8 | 0 | 131468.8 | 0 | 99.3635
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
реконструкция БУ Чувашской Республики "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии под размещение многопрофильной поликлиники, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 (ПИР = 5711,0 тыс. рублей) | ООО "Эксперт-Проект" г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9, ОАО "ПИ "Чувашгражданпроект" |  | ГК № 10-22/613 от 18.06.2013 (на ПСД), контракт от 09.07.2014 № 10-22/577. | сентябрь 2013 года | 4211 |  | 4211 |  | 3368.8 | 80 | 3368.8 |  | 3368.8 |  | 80
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары ** | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2015-05-20 | 128100 |  | 128100 |  | 128100 | 100 | 128100 |  | 128100 |  | 100
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 100 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100
реконструкция зданния стационара БУ Чувашской Республики "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 (ПИР) | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г. Москва |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 100 | 5000 |  | 5000 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 63568.2 | 12400 | 51168.2 | 0 | 63568.1 | 99.9998 | 63568.1 | 12400 | 51168.1 | 0 | 99.9998
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 63568.2 | 12400 | 51168.2 | 0 | 63568.1 | 99.9998 | 63568.1 | 12400 | 51168.1 | 0 | 99.9998
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов проходят конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 61850.8 | 12400 | 49450.8 |  | 61850.8 | 100 | 61850.8 | 12400 | 49450.8 |  | 100
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Анютино Алатырского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Волга" ИНН 5260321950 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 4 | от 19.07.2012 №10-22/649 | Объект введен в эксплуатацию | 714.5 |  | 714.5 |  | 714.4 | 99.986 | 714.4 |  | 714.4 |  | 99.986
строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Атнашево Канашского района * | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстрой-сервис" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 2. ИНН 2128702952. Директор - Герасимова Р.Д. | ООО "СК-Флагман" ИНН 2130067480 г.Чебоксары, Базовый проезд, 22 А.Н. Михайлов | от __.08.2013 №10-22/675 | Объект введен в эксплуатацию | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 1002.9 | 100 | 1002.9 |  | 1002.9 |  | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 100 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | [10 empty] | 0
Строительство отделения временного проживания в с. Шемурша Шемуршинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" | ООО "Строитель Плюс" | от 06.09.2013 № 10-22/766 и допсоглашение к нему |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 | 100 | 13000 |  | 13000 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 601521.6 | 342921 | 251685.9 | 6914.7 | 601622.9 | 100.0168 | 600816 | 342921 | 250980.3 | 6914.7 | 99.8827
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 601521.6 | 342921 | 251685.9 | 6914.7 | 601622.9 | 100.0168 | 600816 | 342921 | 250980.3 | 6914.7 | 99.8827
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 601521.6 | 342921 | 251685.9 | 6914.7 | 601622.9 | 100.0168 | 600816 | 342921 | 250980.3 | 6914.7 | 99.8827
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 601521.6 | 342921 | 251685.9 | 6914.7 | 601622.9 | 100.0168 | 600816 | 342921 | 250980.3 | 6914.7 | 99.8827
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 208485 | 120000 | 88485 |  | 208485 | 100 | 208485 | 120000 | 88485 |  | 100
администрация Мариинско-Посадского района
реконструкция зданий АУ Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Белые камни" Минспорта Чувашии в Мариинско-Посадском районе (ПИР)* |  | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов Игорь Юрьевич | ГК № 6 от 11.06.2013 | 2013-12-25 | 1045.9 |  | 1045.9 |  | 1045.9 | 100 | 1045.9 |  | 1045.9 |  | 100
администрация г.Чебоксары
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна |  | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 2000 |  | 2000 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) * | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 41385.4 | 14500 | 26885.4 |  | 41385.4 | 100 | 41385.3 | 14500 | 26885.3 |  | 99.9998
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары * | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 1.10.2012 № 7 ДС на 2013 от 15.03.2013 | 01,10,2013 | 143000 | 133000 | 10000 |  | 143000 | 100 | 143000 | 133000 | 10000 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары), ПИР = 260,0 тыс. рублей * |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2014-04-01 | 1260 |  | 1260 |  | 1258 | 99.8413 | 1258 |  | 1258 |  | 99.8413
строительство трассы маунтинбайка (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) ПИР = 1223,3 тыс. рублей * |  | ООО "Инстрой", ИНН 2124028154, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.39, офис 13-14, директор Козлова Ксения Григорьевна. | Государственный контракт № 8 от 18.06.2014 | 2014-09-16 | 1217.2 |  | 1217.2 |  | 1217.2 | 100 | 1217.2 |  | 1217.2 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии * | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 37216.5 | 20000 | 17216.5 |  | 37216.5 | 100 | 37216.5 | 20000 | 17216.5 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, тел: (8352)67-37-69, 41-04-29, E-Mail: Avtospezstroy@yandex.ru | ГК № 12 от 18.11.2013 |  | 10183.8 |  | 10183.8 |  | 9480.3 | 93.092 | 9480.3 |  | 9480.3 |  | 93.092
администрация г. Новочебоксарска
строительство конно-спортивного комплекса в г. Новочебоксарске * | ООО "Классика-С" ИНН 2128703522, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Николаев Евгений Ильич | ООО "ПМК "Водоснабжения" ИНН 2127323535, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Павлов Валерий Игнатьевич | ГК № 12 от 29.11.12 ДС на 2013 № 2 от 8.02.12 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 100 | 25000 |  | 25000 |  | 100
реконструкция ледового стадиона "Сокол" БОУ ДОД "СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич | ГК от 14.09.2011 № 11 ДС на 2013 № 4 от 29.01.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 48283.5 | 47000 | 1283.5 |  | 48283.5 | 100 | 48283.5 | 47000 | 1283.5 |  | 100
строительство стадиона БОУ ДОД "ДЮСШ № 1" в г. Новочебоксарске * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Строительная компания "Эльбрус" г.Чебоксары, ул. К.Иванова, 91,офис 253, директор Алексеев Николай Михайлович | Муниципальный контракт заключен 22.07.2013 № 35. | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 6789.5 | 100 | 6789.5 |  | 5000 | 1789.5 | 100
администрация Вурнарского района
строительство крытого катка в пгт. Вурнары Вурнарского района * | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "ЛидерСтрой", ИНН 2127026067, адрес: 428004,г.Чебоксары, ул. Гагарина, д.31, директор Рябов И. Ю. | ГК № 8 от 4.10.12 ДС от 12.03.13 | Веден в эксплуатацию в сентябре 2014 года | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 33208.6 | 100 | 33208.6 |  | 33208.6 |  | 100
строительство футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ Вурнарская" * |  | ООО "СтройЛогистик" ИНН 2130094123 адрес: г.Чебоксары, пер. Школьный, д.1, директор Салманова Сания Минсафиевна | Муниципальный контракт заключен 16.10.2014 № 28. |  | 10421 | 8421 | 2000 |  | 11228 | 107.744 | 10421 | 8421 | 2000 |  | 100
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района* | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Аридаль", директор - Альхимович Юрий Александрович, ИНН 2130005067, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11, тел. (8352) 57-33-73 | МК заключен от 29.06.2012 № 49 | Веден в эксплуатацию в июле 2014 года | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 8125 | 99.9975 | 8125.2 |  | 8000 | 125.2 | 100
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Строительная компания "Старатель" ИНН 2129046654 адрес: г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б; ген. директор Владимиров А. Ю. | МК № 35 от 7.09.12 | Веден в эксплуатацию | 23900 |  | 18900 | 5000 | 23900 | 100 | 23900 |  | 18900 | 5000 | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 794929.2 | 0 | 674231 | 120698.2 | 794478.1 | 99.9433 | 794191.3 | 0 | 673780 | 120411.3 | 99.9072
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 794929.2 | 0 | 674231 | 120698.2 | 794478.1 | 99.9433 | 794191.3 | 0 | 673780 | 120411.3 | 99.9072
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 794929.2 | 0 | 674231 | 120698.2 | 794478.1 | 99.9433 | 794191.3 | 0 | 673780 | 120411.3 | 99.9072
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 794929.2 | 0 | 674231 | 120698.2 | 794478.1 | 99.9433 | 794191.3 | 0 | 673780 | 120411.3 | 99.9072
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 15625.4 | 0 | 15625.4 | 0 | 15174.4 | 97.1137 | 15174.4 | 0 | 15174.4 | 0 | 97.1137
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, в т.ч. ПИР = 749,8 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 749.8 |  | 749.8 |  | 749.8 | 100 | 749.8 |  | 749.8 |  | 100
реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок с км 68+000 по км 77+000) в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 97,0 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | конкурсная документация в стадии согласования (находится в Государственной службе Чувашской Республике по крнкурентной политике и тарифам) |  |  | 97 |  | 97 |  | 97 | 100 | 97 |  | 97 |  | 100
строительство наружного освещения и светофора автомобильной дороги "Вятка" до выхода на автодорогу "Волга" на участке км 3+250 – км 3+800 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" | ЗАО "Электроуют" | №20-с от 21.07.2014г., доп. Соглашение №1 от 10.10.2014г. | 29 сентября 2014 г. | 9742.7 |  | 9742.7 |  | 9742.7 | 100 | 9742.7 |  | 9742.7 |  | 100
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе (землеустроительные дела) |  | ООО "Апекс" | гк№35 от 22.09.2014 | 2014-12-20 | 144.7 |  | 144.7 |  | 144.7 | 100 | 144.7 |  | 144.7 |  | 100
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района *, в т.ч. ПИР = 118,8 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипрдор" |  | г/к №3-п от 31.01.2014 | 2014 июнь | 118.8 |  | 118.8 |  | 118.8 | 100 | 118.8 |  | 118.8 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 21+505 - км 21+990 в Чебоксарском районе * | ООО "Волгоэлектропроект" г. Чебоксары | ООО "Строительно-монтажная компания " | гк№21-с от 21.07.2014 | 2014-08-31 | 899.6 |  | 899.6 |  | 899.6 | 100 | 899.6 |  | 899.6 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 381,3 тыс. рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 389.1 |  | 389.1 |  | 274.7 | 70.5988 | 274.7 |  | 274.7 |  | 70.5988
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе, в т. ч ПИР = 710,4 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 722.8 |  | 722.8 |  | 722.8 | 100 | 722.8 |  | 722.8 |  | 100
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч ПИР = 735,5 тыс. рублей* | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 735.5 |  | 735.5 |  | 514.8 | 69.9932 | 514.8 |  | 514.8 |  | 69.9932
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе, в т.ч ПИР = 787,7 тыс. рублей* | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 788.3 |  | 788.3 |  | 788.3 | 100 | 788.3 |  | 788.3 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 386,5 тыс рублей* | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 394.3 |  | 394.3 |  | 278.4 | 70.6061 | 278.4 |  | 278.4 |  | 70.6061
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе* |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
строительство автомобильной дороги в обход с. Калинино на республиканской автодороге Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе* |  | ООО"Земля" | № 10 от 23.06.2010 |  | 190.4 |  | 190.4 |  | 190.4 | 100 | 190.4 |  | 190.4 |  | 100
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе, в т. ч. ПИР = 135,1 тыс. рублей** | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 134.4 |  | 134.4 |  | 134.4 | 100 | 134.4 |  | 134.4 |  | 100
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино - Батырево - Яльчики" - Большое Чеменево – "Шемурша-Сойгино-Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе ** (межевание) |  | ООО "Земля" |  |  | 418 |  | 418 |  | 418 | 100 | 418 |  | 418 |  | 100
администрация Ядринского района
строительство автомобильной дороги по ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Калинина в г. Ядрине * |  | ООО "Сурстройсервис", директор Стасова Л.С., | мк № 19 от 16.12.2013, доп.соглашение № 1 от 11.04.2014 | май 2014 года | 10081.6 |  | 9500 | 581.6 | 10081.6 | 100 | 10081.6 |  | 9500 | 581.6 | 100
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 123186.8 |  | 115000 | 8186.8 | 123186.8 | 100 | 123186.8 |  | 115000 | 8186.8 | 100
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 646035.4 |  | 534105.6 | 111929.8 | 646035.3 | 100 | 645748.5 |  | 534105.6 | 111642.9 | 99.9556
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 983494.3 | 403829.8 | 547195.9 | 32468.6 | 959911.3 | 97.6021 | 960574 | 396242.8 | 531862.7 | 32468.5 | 97.6695
Программная часть |  |  |  |  | 983494.3 | 403829.8 | 547195.9 | 32468.6 | 959911.3 | 97.6021 | 960574 | 396242.8 | 531862.7 | 32468.5 | 97.6695
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 705132.1 | 252373 | 435983.6 | 16775.5 | 684387.8 | 97.0581 | 684717.6 | 245167.1 | 422775 | 16775.5 | 97.1049
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 53143.8 | 0 | 36368.3 | 16775.5 | 50619.5 | 95.2501 | 50619.5 | 0 | 33844 | 16775.5 | 95.2501
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 21368.3 | 0 | 21368.3 | 0 | 18844 | 88.1867 | 18844 | 0 | 18844 | 0 | 88.1867
администрация г.Чебоксары
реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волга в г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 10000,0 тыс. рублей | ООО "Институт "Татдорпроект" (Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства республики Татарстан), ген. директор - Пановская Е.С. |  | Муниципальный контракт № 24/08-14 от 16.04.2014 | 2014-2019 | 23775.5 |  | 10000 | 13775.5 | 23775.5 | 100 | 23775.5 |  | 10000 | 13775.5 | 100
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары, в т. ч. ПИР = 5000,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московский , д.3, Волковский В.А. |  | от 04.09.2014 | 2014-2018 | 8000 |  | 5000 | 3000 | 8000 | 100 | 8000 |  | 5000 | 3000 | 100
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 100 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  | 2014 | 9300 | 0 | 9300 |  | 9300 | 100 | 9300 |  | 9300 |  | 100
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 642688.3 | 252373 | 390315.3 | 0 | 624468.3 | 97.165 | 624798.1 | 245167.1 | 379631 | 0 | 97.2163
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2018 | 280000 |  | 280000 |  | 280000 | 100 | 280000 |  | 280000 |  | 100
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 131152 | 82720.2 | 48431.8 |  | 119804.5 | 91.3478 | 119804.5 | 79569.7 | 40234.8 |  | 91.3478
реконструкция очистных сооружений производительностью 600 куб. м/сут в с. Шихазаны Канашского района * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводохоз" № 21-1-4-0039-12 от 20.02.2013 | ООО "ПромСпецСтроЙ, ИНН 2130115180, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.13, кв.61, Андреев С.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/06/155 от 13.09.2013 | 2013-2014 | 89920.5 | 60190.8 | 29729.7 |  | 89309.2 | 99.3202 | 89651.6 | 60190.8 | 29460.8 |  | 99.701
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 54942.1 | 52556.8 | 2385.3 |  | 53802.6 | 97.926 | 53802.6 | 52556.8 | 1245.8 |  | 97.926
строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод, г.Цивильск * | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850 г. Чебоксары пр-т И.Яковлева,19, тел 56-49-02, директор Алексеев Иван Алексеевич | 1) ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; 2) ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В. Алексеев | 1) ГК 02/15/148 от 25.10.2012 2) ГК 02/15/151 от 11.01.2013 | 2012-2014 | 77688.2 | 56905.2 | 20783 |  | 73124.9 | 94.1261 | 73124.9 | 52849.8 | 20275.1 |  | 94.1261
строительство участка магистрального водовода между сооружениями очистки воды и 1, 2 пусковыми комплексами группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов ** | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", г.Чебоксары | ООО "Спецстройкоммуникации" |  |  | 1303.8 |  | 1303.8 |  | 1303.8 | 100 | 1303.8 |  | 1303.8 |  | 100
администрация Вурнарского района
строительство группового водовода со станцией водоочистки и зонами санитарной охраны в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики (1-й пусковой комплекс)* |  | средства предназначены для изготовления техпаспортов д/регистрации объекта в муниципальную собственность |  | 2014 | 253 |  | 253 |  | 253 | 100 | 240.4 |  | 240.4 |  | 95.0198
администрация Красночетайского района
водоснабжение улицы Придорожная с. Красные Четаи Красночетайского района ** |  |  |  | 2014-2015 | 4500 |  | 4500 |  | 4500 | 100 | 4500 |  | 4500 |  | 100
администрация Ядринского района
реконструкция артезианской скважины в с. Хочашево Ядринского района ** | проект не требуется | ПМК "Водстрой" |  | 2014 | 928.7 |  | 928.7 |  | 854 | 91.9565 | 854 |  | 854 |  | 91.9565
администрация г. Чебоксары
троительство наружных сетей бытовой и ливневой канализации жилого дома поз. 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Фучика г. Чебоксары ** |  | ООО "Водоканал" |  | 2014 | 2000 |  | 2000 |  | 1516.3 | 75.815 | 1516.3 |  | 1516.3 |  | 75.815
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 74144.1 | 0 | 74144.1 | 0 | 72350.6 | 97.5811 | 72350.6 | 0 | 72350.6 | 0 | 97.5811
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 74144.1 | 0 | 74144.1 | 0 | 72350.6 | 97.5811 | 72350.6 | 0 | 72350.6 | 0 | 97.5811
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Новочебоксарска
строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития "Солнечная долина" (I этап) ** |  |  |  |  | 74144.1 |  | 74144.1 |  | 72350.6 | 97.5811 | 72350.6 |  | 72350.6 |  | 97.5811
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 20213 | 10000 | 9640 | 573 | 19167.8 | 94.8291 | 19500.8 | 9618.9 | 9308.9 | 573 | 96.4765
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики" |  |  |  |  | 20213 | 10000 | 9640 | 573 | 19167.8 | 94.8291 | 19500.8 | 9618.9 | 9308.9 | 573 | 96.4765
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Вурнарского района
водоснабжение д. Кольцовки Вурнарского района * |  | Аукцион на СМР проводит муниципалитет |  | 2014 | 9333 | 4460 | 4300 | 573 | 9000 | 96.432 | 9333 | 4460 | 4300 | 573 | 100
администрация Чебоксарского района
водоснабжение улиц Полевая, Новая, Березовая, Центральная, Молодежная д. Хурынлых Чебоксарского района * |  | ООО "Водоснабжение" |  |  | 10880 | 5540 | 5340 |  | 10167.8 | 93.454 | 10167.8 | 5158.9 | 5008.9 |  | 93.454
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 184005.1 | 141456.8 | 27428.2 | 15120.1 | 184005.1 | 100 | 184005 | 141456.8 | 27428.2 | 15120 | 99.9999
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности" в Чувашской Республике |  |  |  |  | 18913 | 0 | 3792.9 | 15120.1 | 18912.9 | 99.9995 | 18912.9 | 0 | 3792.9 | 15120 | 99.9995
Министерство природных ресурсов и экоологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары | [10 empty] | 0
строительство полигона твердых бытовых отходов (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная) (1-й участок складирования) * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Воддорстрой", ИНН 2115003788, 429914, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 17, ген.директор А.Н. Федоров | (Муниципаль-ный контракт № 8 от 08.04.2011) МК № 74 от 15.10.2013 между Управлением архитектуры и градостроительства г. Чебоксары и ООО "Воддорстрой" | 2011-2014 | 11941.9 |  | 497 | 11444.9 | 11941.9 | 100 | 11941.9 |  | 497 | 11444.9 | 100
рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов (городская санкционированная свалка твердых бытовых отходов) для муниципальных нужд г. Чебоксары, в т.ч. ПИР = 3295,9 * | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | МК от 24.03.2014 между Управлением ЖКХ и энергетики, транспорта и связи ади. г. Чебоксары и ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" за выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на рекультивацию Чебоксарской городской свалки |  | 6971.1 |  | 3295.9 | 3675.2 | 6971 | 99.9986 | 6971 |  | 3295.9 | 3675.1 | 99.9986
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 165092.2 | 100.0001 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 100
строительство защитных сооружений от паводковых вод на реке Цивиль г. Цивильска (II очередь)* | ЗАО "Институт "Чувашгипро-водхоз" ИНН 2128014850 428024, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, директор И.А. Алексеев | ООО "Строительная компания - "Волга", ИНН 5260321950 адрес: г.Нижний Новгород, переулок Холодный, 4 генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна (89379539798) | ГК № 42 от 5.07.2013 между Минприроды Чувашии и ООО "Строительная компания - Волга" | 2013-2014 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 165092.2 | 100.0001 | 165092.1 | 141456.8 | 23635.3 | 0 | 100
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 247502.4 | 204001.1 | 42930 | 571.3 | 120888 | 48.8432 | 121443.5 | 78783.3 | 42088.9 | 571.3 | 49.0676
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 247502.4 | 204001.1 | 42930 | 571.3 | 121888 | 49.2472 | 121443.5 | 78783.3 | 42088.9 | 571.3 | 49.0676
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
поощрение победителей республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 100 | 1000 |  | 1000 |  | 100
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 243931.1 | 204001.1 | 39930 | 0 | 118316.7 | 48.5041 | 117872.2 | 78783.3 | 39088.9 | 0 | 48.3219
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 4730 | 100 | 4285.5 | 0 | 4285.5 | 0 | 90.6025
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 100 | 1555.5 |  | 1555.5 |  | 77.775
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 2730 | 100 | 2730 |  | 2730 |  | 100
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 204266 | 169066 | 35200 | 0 | 113586.7 | 55.6072 | 113586.7 | 78783.3 | 34803.4 | 0 | 55.6072
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Громов В.И.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 204266 | 169066 | 35200 |  | 113586.7 | 55.6072 | 113586.7 | 78783.3 | 34803.4 |  | 55.6072
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 34935.1 | 34935.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство многофункционального центра в Калининском районе г. Чебоксары |  |  |  |  | 34935.1 | 34935.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности население и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2571.3 | 100 | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 100
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населания на водных объектах" |  |  |  |  | 2571.3 | 0 | 2000 | 571.3 | 2571.3 | 100 | 2571.3 |  | 2000 | 571.3 | 100
Государственный комитет Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | [10 empty] | 0
строительство пожарного депо в с. Порецкое Порецкого района* |  |  |  |  | 2571.3 |  | 2000 | 571.3 | 2571.3 | 100 | 2571.3 |  | 2000 | 571.3 | 100
* - объекты, включенные в ходе I уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
* * - объекты, включенные в ходе II уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики
** * - перечисление средств в районы и города республики