## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-май 2015 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строитель-ные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 3583362.7 | 1582697.3 | 1906448.2 | 94217.2 | 1003777.28 | 28.0122 | 1034607.157 | 391245.53 | 521115.1 | 122246.527 | 28.8725 | 27.3343
в том числе:
образование |  |  |  |  | 411483.7 | 109316.3 | 250000 | 52167.4 | 136431.2 | 33.1559 | 148390.9 | 0 | 118564.5 | 29826.4 | 36.0624 | 47.4258
жилищное строительство |  |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943 | 19.2846
здравоохранение |  |  |  |  | 244070 | 3070 | 241000 | 0 | 31401.3 | 12.8657 | 65529 | 0 | 65529 | 0 | 26.8484 | 27.1905
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 411238 | 94.8427 | 410721.5 | 203053 | 207668.5 | 0 | 94.7236 | 94.3948
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1177416.4 | 539192.7 | 638223.7 | 0 | 74821.4 | 6.3547 | 74821.437 | 0 | 56940.3 | 17881.137 | 6.3547 | 8.9217
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 162823.3 | 122553.1 | 21728.2 | 18542 | 21263.7 | 13.0594 | 25082.95 | 21263.68 | 0 | 3819.27 | 15.405 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 411483.7 | 109316.3 | 250000 | 52167.4 | 136431.2 | 33.1559 | 148390.9 | 0 | 118564.5 | 29826.4 | 36.0624
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 411483.7 | 109316.3 | 250000 | 52167.4 | 98470.4 | 23.9306 | 148390.9 | 0 | 118564.5 | 29826.4 | 36.0624
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 247969.4 | 97386.3 | 100000 | 50583.1 | 37960.8 | 15.3087 | 49720.5 | 0 | 20094.1 | 29626.4 | 20.0511
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 247969.4 | 97386.3 | 100000 | 50583.1 | 37960.8 | 15.3087 | 49720.5 | 0 | 20094.1 | 29626.4 | 20.0511
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Аликовского района
Реконструкция здания детского сада МБОУ "Раскильдинская средняя общеобразовательная школа в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест | ООО "Петроникс-1", ИНН 2130003775, госэкспертиза №21-1-5-0082 от 19.03.2015 г. | ООО "СМУ -21" (Петров Евгений Валерьевич) ИНН 2130127153 | МК №71 от 23.12.2014 г. | сентябрь 2015 г. | 24668.5 | 13896 | 9620 | 1152.5 | 9537.6 | 38.6631 | 9537.7 |  | 9060.8 | 476.9 | 38.6635
администрация Вурнарского района
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по пер. Северный, д. 4б в пгт. Вурнары на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 29893 | 15699.5 | 13090 | 1103.5 | 2862.4 | 9.5755 | 6139.2 |  | 5752.4 | 386.8 | 20.5372
администрация Красночетайского района
Строительство здания детского сада в с. Красные Четаи Красночетайского района на 160 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0755-14/КГЭ-2020/03 от 14.11.2014 г. | ООО "Волга-Ресурс" (Алексеев Сергей Владиславович) | МК от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 года | 86030.8 | 67790.8 | 18240 |  | 5560.8 | 6.4637 | 5280.9 |  | 5280.9 |  | 6.1384
администрация г. Канаша
Строительство здания детского сада в г. Канаше, мкр. Восточный на 240 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А.,гоэкспертиза №21-1-5-00282-14 от 25.11.2014 г. | ГУП ЧР "РУКС" Минстроя Чувашии (Ильин Алексей Валерьевич) | МК от 30.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 17820 |  | 17820 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, поз. 5 в микрорайоне № 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары на 240 мест |  |  |  |  | 8290 |  | 8290 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 10 "а" под дошкольное образовательное учреждение нак 135 мест |  |  |  |  | 26067.1 |  | 8140 | 17927.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция здания по адресу: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24 "а" под дошкольное образовательное учреждение на 205 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-008-15 от 30.01.2015 г | ООО "Союзстройинвест" (Резяпов Э.М.) ИНН 2130083717 | МК №221 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 22500 |  | 12300 | 10200 | 0 | 0 | 8562.7 |  | 0 | 8562.7 | 38.0564
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ул. Г. Ильенко в микрорайоне "Волжский- 3" г. Чебоксары на 174 места | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов гоэкспертиза №0543-14/КГЭ-1896/05 | ООО "СК "Старатель"(Владимиров Анатолий Юрьевич) ИНН 2129046654 | МК №200 от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 32700 |  | 12500 | 20200 | 20000 | 61.1621 | 20200 |  | 0 | 20200 | 61.7737
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 163514.3 | 11930 | 150000 | 1584.3 | 98470.4 | 60.2213 | 98670.4 | 0 | 98470.4 | 200 | 60.3436
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 163514.3 | 11930 | 150000 | 1584.3 | 98470.4 | 60.2213 | 98670.4 | 0 | 98470.4 | 200 | 60.3436
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
Строительство средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., гоэкспертиза №21-1-5-0052-13 от 05.03.2013 г | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 141084.3 |  | 140000 | 1084.3 | 98470.4 | 69.7954 | 98670.4 |  | 98470.4 | 200 | 69.9372 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. №21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 03.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 22430 | 11930 | 10000 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 993969.3 | 594965.2 | 375496.3 | 23507.8 | 328621.68 | 33.0616 | 310061.37 | 166928.85 | 72412.8 | 70719.72 | 31.1943
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 244070 | 3070 | 241000 | 0 | 31401.3 | 12.8657 | 65529 | 0 | 65529 | 0 | 26.8484
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 244070 | 3070 | 241000 | 0 | 31401.3 | 12.8657 | 65529 | 0 | 65529 | 0 | 26.8484
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2015-05-20 | 120000 |  | 120000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 124070 | 3070 | 121000 | 0 | 31401.3 | 25.3093 | 65529 | 0 | 65529 | 0 | 52.8162
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 124070 | 3070 | 121000 | 0 | 31401.3 | 25.3093 | 65529 | 0 | 65529 | 0 | 52.8162
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2014 года в разрезе районов проходят конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 124070 | 3070 | 121000 |  | 31401.3 | 25.3093 | 65529 |  | 65529 |  | 52.8162 | Работы по строительству ФАПов ведутся в соответствии с графиками строительных работ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 411238 | 94.8427 | 410721.5 | 203053 | 207668.5 | 0 | 94.7236
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 411238 | 94.8427 | 410721.5 | 203053 | 207668.5 | 0 | 94.7236
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 411238 | 94.8427 | 410721.5 | 203053 | 207668.5 | 0 | 94.7236
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 411238 | 94.8427 | 410721.5 | 203053 | 207668.5 | 0 | 94.7236
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков Алексей Владимирович | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 350000 | 150000 | 200000 |  | 350000 | 100 | 349483.5 | 150000 | 199483.5 |  | 99.8524
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 83600 | 63600 | 20000 |  | 61238 | 73.2512 | 61238 | 53053 | 8185 |  | 73.2512 | Строительство объекта аведется согласно утвержденного графика
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1177416.4 | 539192.7 | 638223.7 | 0 | 74821.4 | 6.3547 | 52348.7 | 0 | 56940.3 | 17881.137 | 4.4461
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1177416.4 | 539192.7 | 638223.7 | 0 | 74821.4 | 6.3547 | 52348.7 | 0 | 36541.3 | 15807.4 | 4.4461
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 716631.5 | 198000 | 518631.5 | 0 | 52348.7 | 7.3048 | 52348.7 | 0 | 36541.3 | 15807.4 | 7.3048
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 716631.5 | 198000 | 518631.5 | 0 | 52348.7 | 7.3048 | 52348.7 | 0 | 36541.3 | 15807.4 | 7.3048
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 122755.4 | 0 | 122755.4 | 0 | 10.3 | 0.0083907 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0.0083907
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 49273.5 |  | 49273.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на участке км 0+040 – км 1+500 (справа) в с. Калинино Вурнарского района | ООО "Проектный институт "Гипрдор" |  | г/к №3-п от 31.01.2014 | 2014 июнь | 11070 |  | 11070 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики", км 00+000 – км 2+000 в Вурнарском районе (ПИР - 913,2 тыс. рублей) |  |  |  |  | 913.2 |  | 913.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 4650 |  | 4650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 10560 |  | 10560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 15+124 в Ядринском районе, в т.ч ПИР = 610,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 21630 |  | 21630 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 13300 |  | 13300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 118+885 - км 120+075 в Шумерлинском районе (ПИР - 665,2 тыс. рублей) |  |  |  |  | 665.2 |  | 665.2 |  | 4.8 | 0.72159 | 4.8 |  | 4.8 |  | 0.72159
строительство наружного освещения автомо-бильной дороги "Сура", км 65+140 – км 66+505 в Шумерлинском районе (ПИР - 684,9 тыс. рублей) |  |  |  |  | 684.9 |  | 684.9 |  | 5.5 | 0.80304 | 5.5 |  | 5.5 |  | 0.80304
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 5660 |  | 5660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 4048.6 |  | 4048.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично дорожной сети городских округов Чувашской Республики" | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 593876.1 | 198000 | 395876.1 |  | 52338.4 | 8.813 | 52338.4 |  | 36531 | 15807.4 | 8.813
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 460784.9 | 341192.7 | 119592.2 | 0 | 22472.7 | 4.877 | 22472.737 | 0 | 20399 | 2073.737 | 4.8771
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 460784.9 | 341192.7 | 119592.2 | 0 | 22472.7 | 4.877 | 22472.737 | 0 | 20399 | 2073.737 | 4.8771
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 460784.9 | 341192.7 | 119592.2 |  | 22472.7 | 4.877 | 22472.737 |  | 20399 | 2073.737 | 4.8771
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программная часть |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) |  |  |  |  | 10560 |  | 10560 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанком России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО"Строй-сфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2018 | 130000 |  | 130000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 162823.3 | 122553.1 | 21728.2 | 18542 | 21263.7 | 13.0594 | 25082.95 | 21263.68 | 0 | 3819.27 | 15.405
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 162823.3 | 122553.1 | 21728.2 | 18542 | 21263.7 | 13.0594 | 25082.95 | 21263.68 | 0 | 3819.27 | 15.405
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 162823.3 | 122553.1 | 21728.2 | 18542 | 21263.7 | 13.0594 | 25082.95 | 21263.68 | 0 | 3819.27 | 15.405
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 101282.7 | 90282.7 | 11000 | 0 | 21263.7 | 20.9944 | 21263.68 | 21263.68 | 0 | 0 | 20.9944
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 101282.7 | 90282.7 | 11000 |  | 21263.7 | 20.9944 | 21263.68 | 21263.68 | 0 |  | 20.9944
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 56810.6 | 32270.4 | 5998.2 | 18542 | 0 | 0 | 3819.27 | 0 | 0 | 3819.27 | 6.7228
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство многофункционального центра в Калининском районе г. Чебоксары |  |  |  |  | 56810.6 | 32270.4 | 5998.2 | 18542 | 0 | 0 | 3819.27 |  | 0 | 3819.27 | 6.7228
** * - перечисление средств в районы и города республики