## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июнь 2015 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федерального бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4437308.43 | 2280522.9 | 2029632.3 | 127153.23 | 1771740.21 | 39.9283 | 1276139.63 | 518776.53 | 615317.7 | 142045.4 | 28.7593 | 30.3167
в том числе:
образование |  |  |  |  | 517232.6 | 197649.7 | 288492.7 | 31090.2 | 146455.5 | 28.3152 | 154664.27 | 0 | 126191.1 | 28473.17 | 29.9023 | 43.7415
культура |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 | 0 | 21.395 | 0
жилищное строительство |  |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957 | 21.5933
здравоохранение |  |  |  |  | 145429.2 | 3070 | 142359.2 | 0 | 77898.4 | 53.5645 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 | 0 | 57.7257 | 56.8631
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 421845.4 | 97.2891 | 421328.9 | 208512 | 212816.9 | 0 | 97.1699 | 96.735
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1534681.48 | 722908.8 | 794794.4 | 16978.28 | 163054.1 | 10.6246 | 133877.2 | 0 | 108509.8 | 25367.4 | 8.7235 | 13.6526
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 170267.3 | 0 | 170267.3 | 0 | 4517.8 | 2.6534 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 2.6534 | 2.6534
прочие расходы |  |  |  |  | 236096.2 | 193745.3 | 19428.2 | 22922.7 | 72089.17 | 30.5338 | 52165.47 | 41627.9 | 1250 | 9287.57 | 22.095 | 6.4339
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 517232.6 | 197649.7 | 288492.7 | 31090.2 | 146455.5 | 28.3152 | 154664.27 | 0 | 126191.1 | 28473.17 | 29.9023
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 517232.6 | 197649.7 | 288492.7 | 31090.2 | 146455.5 | 28.3152 | 154664.27 | 0 | 126191.1 | 28473.17 | 29.9023
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 354802.6 | 185719.7 | 138492.7 | 30590.2 | 47985.1 | 13.5244 | 55893.87 | 0 | 27720.7 | 28173.17 | 15.7535
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 354802.6 | 185719.7 | 138492.7 | 30590.2 | 47985.1 | 13.5244 | 55893.87 | 0 | 27720.7 | 28173.17 | 15.7535
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Аликовского района
Реконструкция здания детского сада МБОУ "Раскильдинская средняя общеобразовательная школа" в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест | ООО "Петроникс-1", ИНН 2130003775, госэкспертиза №21-1-5-0082 от 19.03.2015 г. | ООО "СМУ -21" (Петров Евгений Валерьевич) ИНН 2130127153 | МК №71 от 23.12.2014 г. | сентябрь 2015 г. | 24642.8 | 13896 | 9620 | 1126.8 | 9537.6 | 38.7034 | 9610.6 |  | 9060.8 | 549.8 | 38.9996 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Вурнарского района
Строительство здания детского сада-яслей в пгт Вурнары Вурнарского района, пер. Северный, д. 4б на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 29892.9 | 15699.5 | 13090 | 1103.4 | 2862.4 | 9.5755 | 9541.8 |  | 9155 | 386.8 | 31.92 | Отставание от графика работ - 4 месяца, в связи с внесением изменений в ПСД
администрация Красночетайского района
Строительство здания детского сада в с. Красные Четаи Красночетайского района на 160 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0755-14/КГЭ-2020/03 от 14.11.2014 г. | ООО "Волга-Ресурс" (Алексеев Сергей Владиславович) | МК от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 года | 92063.5 | 67790.8 | 23312.7 | 960 | 9904.1 | 10.7579 | 9904.1 |  | 9504.9 | 399.2 | 10.7579 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация г. Чебоксары
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в г. Чебоксары |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительство детского сада в мкр. VI "А" по ул. Чернышевского |  |  |  |  | 91256.8 | 43886.8 | 30170 | 17200 | 17118 |  | 17118 |  |  | 17118 | 18.7581
реконструкция здания по адресу: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24 "а" под дошкольное образовательное учреждение на 205 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-008-15 от 30.01.2015 г | ООО "Союзстройинвест" (Резяпов Э.М.) ИНН 2130083717 | МК №221 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 66946.6 | 44446.6 | 12300 | 10200 | 8563 | 12.7908 | 9719.37 |  | 0 | 9719.37 | 14.5181 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 162430 | 11930 | 150000 | 500 | 98470.4 | 60.6233 | 98770.4 | 0 | 98470.4 | 300 | 60.808
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 162430 | 11930 | 150000 | 500 | 98470.4 | 60.6233 | 98770.4 | 0 | 98470.4 | 300 | 60.808
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
Строительство здания средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., гоэкспертиза №21-1-5-0052-13 от 05.03.2013 г | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 140000 |  | 140000 |  | 98470.4 | 70.336 | 98770.4 |  | 98470.4 | 300 |  | работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303.Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. № 21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 22430 | 11930 | 10000 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 | 0 | 21.395
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 | 0 | 21.395
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 | 0 | 21.395
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 | 0 | 21.395
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (в т.ч. ПИР - 986,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ОАО "Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г. Чебоксары,пр. И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А., ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, Фондеркин В.А.; ООО "Энергосер-вис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсо-мольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпец-Строй" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014 |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 |  | 44083.5 | 21.395 | 44083.5 | 44083.5 | 0 |  | 21.395 | Все контракты (кроме водоотведение этнокомплекса "Амазония") заключены. Ведутся строительные работы.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1193956.25 | 762297.9 | 375496.3 | 56162.05 | 841796.34 | 70.5048 | 381552.52 | 221553.06 | 81082.2 | 78917.26 | 31.957
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 145429.2 | 3070 | 142359.2 | 0 | 77898.4 | 53.5645 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 | 0 | 57.7257
в том числе: |  |  |  |  | 0
Программная часть |  |  |  |  | 145429.2 | 3070 | 142359.2 | 0 | 77898.4 | 53.5645 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 | 0 | 57.7257
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 9739.5 | 0 | 9739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 9739.5 | 0 | 9739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2015 годы | 9739.5 |  | 9739.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | финансирование объекта Минфином Чувашии приостановлено. Объём выполненных работ 3,235 млн.руб., документы приняты, но неоплачены
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 135689.7 | 3070 | 132619.7 | 0 | 77898.4 | 57.4092 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 | 0 | 61.8691
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 135689.7 | 3070 | 132619.7 | 0 | 77898.4 | 57.4092 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 | 0 | 61.8691
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2015 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 135689.7 | 3070 | 132619.7 |  | 77898.4 | 57.4092 | 83949.97 | 3000.07 | 80949.9 |  | 61.8691 | введены в эксплуатацию 6 ФАПов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 421845.4 | 97.2891 | 421328.9 | 208512 | 212816.9 | 0 | 97.1699
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 421845.4 | 97.2891 | 421328.9 | 208512 | 212816.9 | 0 | 97.1699
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 421845.4 | 97.2891 | 421328.9 | 208512 | 212816.9 | 0 | 97.1699
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 433600 | 213600 | 220000 | 0 | 421845.4 | 97.2891 | 421328.9 | 208512 | 212816.9 | 0 | 97.1699
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов С.П. | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012 | 2015-12-31 | 350000 | 150000 | 200000 |  | 350000 | 100 | 349483.5 | 150000 | 199483.5 |  | 99.8524
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии ( в т.ч ПИР = 1080,7 тыс рублей) | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298,г.Чебоксары, ул.К.иванова.79/16, директор Оривалов Дмитрий Владимирович | Государственный контракт № 15 от 29.11.2013 | 2013-12-30 | 83600 | 63600 | 20000 |  | 71845.4 | 85.9395 | 71845.4 | 58512 | 13333.4 |  | 85.9395 | Строительство объекта аведется согласно утвержденного графика
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1534681.48 | 722908.8 | 794794.4 | 16978.28 | 163054.1 | 10.6246 | 133877.2 | 0 | 108509.8 | 25367.4 | 8.7235
в том числе:
Программная часть |  |  |  |  | 1534681.48 | 722908.8 | 794794.4 | 16978.28 | 163054.1 | 10.6246 | 133877.2 | 0 | 108509.8 | 25367.4 | 8.7235
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 252762.1 | 230963.8 | 18058 | 3740.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 252762.1 | 230963.8 | 18058 | 3740.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация Моргаушского района
реализация инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги", строительство автомобильных дорог в Моргаушском районе |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | денежные средства не разыграны
администрация Чебоксарского района
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 56377.3 | 52182.8 | 3775 | 419.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Контракт заключен 22.06.2015, КС-2 и КС-3 Минкультурой Чувашии не приняты
реализация инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги", строительство автомобильных дорог в Чебоксарском районе |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | денежные средства не разыграны
администрация г. Чебоксары
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары |  |  |  |  | 195384.8 | 178781 | 13283 | 3320.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Адм. г. Чебо-сары объя-влен кон-курс. Срок подведения итогов 28.07.2015
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 7615.2 | 0 | 7615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7615.2 | 0 | 7615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
автомобильная дорога по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 7615.2 |  | 7615.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 709702.2 | 191070.7 | 518631.5 | 0 | 113048.4 | 15.929 | 107161.7 | 0 | 88110.8 | 19050.9 | 15.0995
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 709702.2 | 191070.7 | 518631.5 | 0 | 113048.4 | 15.929 | 107161.7 | 0 | 88110.8 | 19050.9 | 15.0995
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах Чувашской Республики | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 586946.8 | 191070.7 | 395876.1 |  | 113038.1 | 19.2587 | 107150.8 |  | 88099.9 | 19050.9 | 18.2556
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 122755.4 | 0 | 122755.4 | 0 | 10.3 | 0.0083907 | 10.9 | 0 | 10.9 |  | 0.0088794
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов С.В. | № 2п от 01.03.2014 |  | 1175 |  | 1175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе |  |  |  |  | 3067 |  | 3067 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики", км 00+000 – км 2+000 в Вурнарском районе, в т.ч. ПИР - 350,0 тыс. рублей) |  |  |  |  | 8389.6 |  | 8389.6 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.0071517
строительство наружного освещения автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участке км 5+240 – км 5+990 в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 556,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 556 |  | 556
строительство автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Урусово – Старое Ардатово в Порецком районе |  |  |  |  | 1604.8 |  | 1604.8
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР 114,4 тыс, рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 4200 |  | 4200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 14588.9 |  | 14588.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 220,6 тыс. рублей |  |  |  |  | 13831 |  | 13831
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 15+124 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 350,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 11436.7 |  | 11436.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Никольское – Ядрин – Калинино" на км 10+602 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 151,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 1510 |  | 1510
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 18+600 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 3870 |  | 3870
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 44+080 в Красноармейском районе, в т.ч. ПИР - 190,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 1670 |  | 1670
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 110+000 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 410,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 3250 |  | 3250
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 8460 |  | 8460 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 118+885 - км 120+075 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 384,8 тыс. рублей) |  |  |  |  | 384.8 |  | 384.8 |  | 4.8 | 1.2474 | 4.8 |  | 4.8 |  | 1.2474
строительство наружного освещения автомо-бильной дороги "Сура", км 65+140 – км 66+505 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 387,2 тыс. рублей |  |  |  |  | 387.2 |  | 387.2 |  | 5.5 | 1.4205 | 5.5 |  | 5.5 |  | 1.4205
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР - 115,9 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 10552.9 |  | 10552.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 1510 |  | 1510 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики" – Большое Чеменево – "Шемурша – Сойгино – Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе |  |  |  |  | 944.8 |  | 944.8
строительство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на территории Чувашской Республики, в т.ч. ПИР - 100,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 11725 |  | 11725
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики км 92+430 и остановочного пункта км 83+965 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 530,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 530 |  | 530
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Калинино – Батырево – Яльчики на участках км 93+935 – км 94+740 (слева) и км 94+740 – км 98+060 (справа) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 96+636 и км 95+215 и остановочного пункта на км 94+060 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на км 102+968 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 300 |  | 300
строительство наружного освещения на автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" – Мишуково – Ардатов на участке км 2+315 – км 25+910 (выборочно) с пешеходными переходами км 5+800 и км 15+264 в Порецком районе, в т.ч. ПИР - 4200,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 4200 |  | 4200
проектно-изыскательские работы строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Волга" – Марпосад на км 17+150 (справа, слева) с устройством тротуаров в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР -230,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 230 |  | 230
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Шемурша – Сойгино – Алтышево – а.д. "Аниш" на участках км 19+230 – км 19+965 (выборочно) и км 20+000 – км 20+175 в Шемуршинском районе, в т.ч. ПИР -435,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 435 |  | 435
строительство наружного освещения автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 4+430 (выборочно) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 0+868, км 1+719, км 4+118 и км 8+246 в Канашском районе, в т.ч. ПИР -1400,2 тыс. рублей |  |  |  |  | 1400.2 |  | 1400.2
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 2+350 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР -423,3 тыс. рублей |  |  |  |  | 423.3 |  | 423.3
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги "Волга" – Козловка на участке км 5+550 – км 5+890 в Козловском районе, в т.ч. ПИР -131,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 131 |  | 131
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участках км 50+100 – км 51+325 и км 51+340 – км 51+587 (справа) в Козловском районе, в т.ч. ПИР -184,3 тыс. рублей |  |  |  |  | 184.3 |  | 184.3
строительство наружного освещения автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+420 – км 1+890 с пешеходным переходом км 0+650 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -680,2 тыс. рублей |  |  |  |  | 680.2 |  | 680.2
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+570 – км 1+850 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -430,1 тыс. рублей |  |  |  |  | 430.1 |  | 430.1
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинино в с. Стрелецкое на участках км 3+357 – км 4+900 (слева) и км 6+000 – км 3+457 (справа), в д. Сареево на участках км 14+122 – км 14+184, км 14+435 – км 15+149 (слева) и км 14+130 – км 14+230 (справа) и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+455, км 7+119, км 7+145, км 7+885 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -1009,3 тыс. рублей |  |  |  |  | 1009.3 |  | 1009.3
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи с км 2+855 – 5+190 и км 13+455 – 15+200 с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 13+756, 3+527 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -539,4 тыс. рублей |  |  |  |  | 539.4 |  | 539.4
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на км 2+100 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -310,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 310 |  | 310
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участке км 11+500 – км 12+220 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 500,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 500 |  | 500
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 876,7 тыс. рублей |  |  |  |  | 876.7 |  | 876.7
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+970 (выборочно) с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения км 5+431 и км 6+090 в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 835,4 тыс. рублей |  |  |  |  | 835.4 |  | 835.4
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козь¬модемьянск на участке км 11+620 – км 14+070 с пешеходным переходом на км 11+809 в с. Сятракасы в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР - 867,8 тыс. рублей |  |  |  |  | 867.8 |  | 867.8
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Сура" на км 70+324 с устройством тротуаров в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР -334,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 334 |  | 334
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+150 – км 7+895 и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+090 и км 2+550 в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 796,3 тыс. рублей |  |  |  |  | 796.3 |  | 796.3
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+987 (выборочно) в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 678,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 678 |  | 678
строительство остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи в с. Большие Шемердяны на участке км 10+155 (слева, справа) и в д. Верхние Ачаки на участке км 13+470 (справа) в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 420 |  | 420
строительство тротуаров на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 720,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 720 |  | 720
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участках км 5+250 – км 5+985 (слева, выборочно), км 5+686 – км 5+740 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 510,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 510 |  | 510
сстроительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+236 – км 6+271 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 580,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 580 |  | 580
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" с путепроводом через железную дорогу у ст. Ишлеи на участке км 14+300 – км 19+358 в Чебоксарском районе |  |  |  |  | 170.7 |  | 170.7
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 564601.98 | 300874.3 | 250489.7 | 13237.98 | 50005.7 | 8.8568 | 26715.5 | 0 | 20399 | 6316.5 | 4.7317
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 564601.98 | 300874.3 | 250489.7 | 13237.98 | 50005.7 | 8.8568 | 26715.5 | 0 | 20399 | 6316.5 | 4.7317
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 564601.98 | 300874.3 | 250489.7 | 13237.98 | 50005.7 | 8.8568 | 26715.5 |  | 20399 | 6316.5 | 4.7317
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 170267.3 | 0 | 170267.3 | 0 | 4517.8 | 2.6534 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 2.6534
Программная часть |  |  |  |  | 170267.3 | 0 | 170267.3 | 0 | 4517.8 | 2.6534 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 2.6534
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 168482.3 | 0 | 168482.3 | 0 | 4517.8 | 2.6815 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 2.6815
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 163964.5 | 0 | 163964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2018 | 130000 |  | 130000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | срок погашения кредита - декабрь
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. (средства выделены Законом ЧР № 31 от 26.07.2013) | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 8197 |  | 8197 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | работы ведутся в соответствии с графиком, завершение работ и окончание расчетов планируется до 01.09.2015
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 285.3 |  | 285.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | документы на оплату подготовлены, оплата - до 01.08.2015
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) |  |  |  |  | 25482.2 |  | 25482.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | заблокировано Минфином Чувашии
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 1785 |  | 1785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Торги на строительства объекта не объявле-ны в связи с тем, что не заключено Соглашение с Фондом развития моногородов
администрация г. Новочебоксарска
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 236096.2 | 193745.3 | 19428.2 | 22922.7 | 72089.17 | 30.5338 | 52165.47 | 41627.9 | 1250 | 9287.57 | 22.095
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 236096.2 | 193745.3 | 19428.2 | 22922.7 | 72089.17 | 30.5338 | 52165.47 | 41627.9 | 1250 | 9287.57 | 22.095
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Поощрение победителей между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
поощрение победителей по рейтингу инвестиционной активности муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 178374.9 | 161474.9 | 8700 | 8200 | 62891.6 | 35.3 | 42967.9 | 41627.9 | 1250 | 90 | 24.1
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики |  |  |  |  | 90582.7 | 90282.7 | 300 |  | 41627.9 | 45.9557 | 41627.9 | 41627.9 | 0 |  | 45.9557
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 87592.2 | 71192.2 | 8200 | 8200 | 21263.7 | 24.2758 | 1340 |  | 1250 | 90 | 1.5298
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 52991.3 | 32270.4 | 5998.2 | 14722.7 | 9197.57 | 17.3568 | 9197.57 | 0 | 0 | 9197.57 | 17.3568
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство многофункционального центра в Калининском районе г. Чебоксары |  |  |  |  | 52991.3 | 32270.4 | 5998.2 | 14722.7 | 9197.57 | 17.3568 | 9197.57 | 0 | 0 | 9197.57 | 17.3568
** * - перечисление средств в районы и города республики