## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-ноябрь 2015 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструк-ции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового ли-мита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финансирования работ к годово-му лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4605092.75 | 2417758 | 1980653.1 | 206681.65 | 3253404.069 | 70.648 | 2972246.86 | 1398643.2 | 1334765.8 | 238837.86 | 64.5426 | 67.3902
в том числе:
образование |  |  |  |  | 474808.3 | 197649.7 | 240960.1 | 36198.5 | 412317.4 | 86.8387 | 422295 | 174081.5 | 213243 | 34970.5 | 88.9401 | 88.4972
культура |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 89664 | 43.5166 | 89664 | 87723.8 | 1940.2 | 0 | 43.5166 | 10.3234
жилищное строительство |  |  |  |  | 999000.15 | 762297.9 | 180540.2 | 56162.05 | 719938.45 | 72.0659 | 690295.86 | 407136.9 | 161656.6 | 121502.36 | 69.0987 | 89.5405
здравоохранение |  |  |  |  | 175490.1 | 3070 | 172420.1 | 0 | 167230.949 | 95.2937 | 159596.2 | 3070 | 156526.2 | 0 | 90.9431 | 90.7819
социальная политика |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100 | 100
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 744275.1 | 333500 | 410775.1 | 0 | 730556.5 | 98.1568 | 623879 | 333500 | 290379 | 0 | 83.8237 | 70.6905
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1626855.9 | 740243.6 | 795213.9 | 91398.4 | 876157.77 | 53.8559 | 726427.8 | 300792.5 | 358083 | 67552.3 | 44.6523 | 45.0298
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 144785.1 | 0 | 144785.1 | 0 | 143000.1 | 98.7671 | 143000.1 | 0 | 143000.1 | 0 | 98.7671 | 98.7671
прочие расходы |  |  |  |  | 230660.7 | 193745.6 | 13992.4 | 22922.7 | 111366.9 | 48.2817 | 113916.9 | 92338.5 | 6765.7 | 14812.7 | 49.3872 | 48.3527
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 474808.3 | 197649.7 | 240960.1 | 36198.5 | 412317.4 | 86.8387 | 422295 | 174081.5 | 213243 | 34970.5 | 88.9401
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 287220.1 | 185719.7 | 69456.3 | 32044.1 | 225715.2 | 78.5861 | 235885.1 | 162151.5 | 42787.9 | 30945.7 | 82.1269
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 287220.1 | 185719.7 | 69456.3 | 32044.1 | 225715.2 | 78.5861 | 235885.1 | 162151.5 | 42787.9 | 30945.7 | 82.1269
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района (ПИР - 164,0 тыс. рублей) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  | К от 15.12.2014 г. №906 | январь 2015 г. | 164 |  | 164 |  | 164 | 100 | 164 |  | 164 |  | 100
Реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршельская, 5 под банно-прачечный комплекст КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии (ПИР - 80,5 тыс. рублей | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич) ИНН 2130069416 |  | К от 29.09.2014 г. №696 | декабрь 2014 г. | 80.5 |  | 80.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство пристроя с двумя дошкольными группами для слепых и слабовидящих детей к зданию КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашиипо адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова,3 (ПИР - 269,1 тыс. рублей) | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич) ИНН 2130069416 |  | К от 01.10.2014 г. №705 | декабрь 2014 г. | 269.1 |  | 269.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство здания республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики (ПИР - 450,0 тыс. рублей) | ООО "СКИМ" (Обрядин Алексей Геннадьевич) ИНН 2130093271 |  | К от 05.05.2015 г. №239 | июль 2015 г. | 450 |  | 450 |  | 450 | 100 | 450 |  | 450 |  | 100 | взыскана неустойка в размере 10023,75 руб
администрация Аликовского района
Реконструкция здания детского сада МБОУ "Раскильдинская средняя общеобразовательная школа" в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест | ООО "Петроникс-1", ИНН 2130003775, госэкспертиза №21-1-5-0082 от 19.03.2015 г. | ООО "СМУ -21" (Петров Евгений Валерьевич) ИНН 2130127153 | МК №71 от 23.12.2014 г. | сентябрь 2015 г. | 25129.1 | 13896 | 9620 | 1613.1 | 25129.1 | 100 | 25129.1 | 13896 | 9620 | 1613.1 | 100 | объект введен в эксплуатацию 10.09.2015 г.
администрация Вурнарского района
Строительство здания детского сада-яслей в пгт Вурнары Вурнарского района, пер. Северный, д. 4б на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 30156.3 | 15699.5 | 13090 | 1366.8 | 25839.5 | 85.6852 | 25839.4 | 12347.7 | 12879 | 612.7 | 85.6849 | Отставание от графика работ - 4 месяца, в связи с внесением изменений в проектную документацию.
администрация Красночетайского района
Строительство здания детского сада в с. Красные Четаи Красночетайского района на 160 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0755-14/КГЭ-2020/03 от 14.11.2014 г. | ООО "Волга-Ресурс" (Алексеев Сергей Владиславович) | МК от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 года | 91567.7 | 67790.8 | 23312.7 | 464.2 | 58409.1 | 63.7879 | 58409.1 | 48505 | 9504.9 | 399.2 | 63.7879 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
администрация г. Чебоксары
строительство детского сада в мкр. VI "А" по ул. Чернышевского | ООО "Проект-Мастер" | ООО "Алза" (Лаврентьев С.В.) ИНН 2127311850 | МК №220 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 71956.8 | 43886.8 | 10170 | 17900 | 61473.3 | 85.4308 | 71643.3 | 43886.8 | 10170 | 17586.5 | 99.5643 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
реконструкция здания по адресу: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24 "а" под дошкольное образовательное учреждение на 205 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-008-15 от 30.01.2015 г | ООО "Союзстройинвест" (Резяпов Э.М.) ИНН 2130083717 | МК №221 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 67446.6 | 44446.6 | 12300 | 10700 | 54250.2 | 80.4343 | 54250.2 | 43516 | 0 | 10734.2 | 80.4343 | Работы ведутся в соответствии с графиком работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 176084.4 | 11930 | 160000 | 4154.4 | 175098.4 | 99.44 | 175098.4 | 11930 | 159143.6 | 4024.8 | 99.44
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 176084.4 | 11930 | 160000 | 4154.4 | 175098.4 | 99.44 | 175098.4 | 11930 | 159143.6 | 4024.8 | 99.44
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
Строительство здания средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., гоэкспертиза №21-1-5-0052-13 от 05.03.2013 г | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 143154.4 |  | 140000 | 3154.4 | 142168.4 | 99.3112 | 142168.4 |  | 139143.6 | 3024.8 | 99.3112 | объект введен в эксплуатацию - 29.08.2015 г.
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. №21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 32930 | 11930 | 20000 | 1000 | 32930 | 100 | 32930 | 11930 | 20000 | 1000 | 100 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 11503.8 | 0 | 11503.8 | 0 | 11503.8 | 100 | 11311.5 | 0 | 11311.5 | 0 | 98.3284
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 11503.8 | 0 | 11503.8 | 0 | 11503.8 | 100 | 11311.5 | 0 | 11311.5 | 0 | 98.3284
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеоб-разовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6224.2 |  | 6224.2 |  | 6224.2 | 100 | 6224.2 |  | 6224.2 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "ЦАТТ" Минобразования Чувашии с инженерными сетями по ул. П. Иванова, д. 9 в г. Цивильске Цивильского района | ООО "Агротехпроект", Директор Иванов Н.Б., ИНН 2128026013 | ООО "Комфорт" (Кочетков Андрей Борисович), ИНН 2130072916 | ГК № 500 от 06.08.2014 г. | ноябрь 2014 г. | 5279.6 |  | 5279.6 |  | 5279.6 | 100 | 5087.3 |  | 5087.3 |  | 96.3577
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 89664 | 43.5166 | 89664 | 87723.8 | 1940.2 | 0 | 43.5166
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 89664 | 43.5166 | 89664 | 87723.8 | 1940.2 | 0 | 43.5166
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 89664 | 43.5166 | 89664 | 87723.8 | 1940.2 | 0 | 43.5166
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (в т.ч. ПИР - 986,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ОАО "Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г. Чебоксары,пр. И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А., ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 |  | 89664 | 43.5166 | 89664 | 87723.8 | 1940.2 |  | 43.5166 | В Ясне завершено строительство газо-, водоснабжения, водоотведения и высокой стороны электроснабжения, ведутся работы по наружному электроосвещению, В Амозонии завершено строительство водоснабжения и высокой стороны электроснабжение, на стадии завершения СМР, газоснабжение, водоотведение и наружное элекроосвещения, Причина несвоевременного выполнения СМР - позднее заключение адм. г. Чебоксары контрактов на строительство транспортной инфраструктуры
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 999000.15 | 762297.9 | 180540.2 | 56162.05 | 719938.45 | 72.0659 | 690295.86 | 407136.9 | 161656.6 | 121502.36 | 69.0987
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 999000.15 | 762297.9 | 180540.2 | 56162.05 | 719938.45 | 72.0659 | 690295.86 | 407136.9 | 161656.6 | 121502.36 | 69.0987
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 999000.15 | 762297.9 | 180540.2 | 56162.05 | 719938.45 | 72.0659 | 690295.86 | 407136.9 | 161656.6 | 121502.36 | 69.0987
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 999000.15 | 762297.9 | 180540.2 | 56162.05 | 719938.45 | 72.0659 | 690295.86 | 407136.9 | 161656.6 | 121502.36 | 69.0987
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 175490.1 | 3070 | 172420.1 | 0 | 167230.949 | 95.2937 | 159596.2 | 3070 | 156526.2 | 0 | 90.9431
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 39739.5 | 0 | 39739.5 | 0 | 31480.3 | 79.2166 | 23845.6 | 0 | 23845.6 | 0 | 60.0048
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 39739.5 | 0 | 39739.5 | 0 | 31480.3 | 79.2166 | 23845.6 | 0 | 23845.6 | 0 | 60.0048
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2015 годы | 39739.5 |  | 39739.5 |  | 31480.3 | 79.2166 | 23845.6 |  | 23845.6 |  | 60.0048
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2015 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 |  | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 |  | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство отделения временного проживания в с. Шемурша Шемуршинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" | ООО "Строитель Плюс" | от 06.09.2013 № 10-22/766 и допсоглашение к нему | 2015-12-31 | 3172 |  | 3172 |  | 3172 | 100 | 3172 |  | 3172 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 744275.1 | 333500 | 410775.1 | 0 | 730556.5 | 98.1568 | 623879 | 333500 | 290379 | 0 | 83.8237
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 744275.1 | 333500 | 410775.1 | 0 | 730556.5 | 98.1568 | 623879 | 333500 | 290379 | 0 | 83.8237
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 744275.1 | 333500 | 410775.1 | 0 | 730556.5 | 98.1568 | 623879 | 333500 | 290379 | 0 | 83.8237
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебок-сарск, ул. Комму-нальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 448456.6 | 150000 | 298456.6 |  | 448456 | 99.9999 | 349778.6 | 150000 | 199778.6 |  | 77.9961
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары ул. Ярморочная, д.6, пом. 3, директор - Рожкова Н.А. | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 4903.5 |  | 4903.5 |  | 4903.5 | 100 | 4903.5 |  | 4903.5 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180,г.Чебоксары, ул.Пр. Мира, д.54а, директор Андреев С.М. | Государственный контракт № 9 от 09.07.2014 | 2015-06-30 | 83600 | 63600 | 20000 |  | 83600 | 100 | 83600 | 63600 | 20000 |  | 100
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 78800 | 28800 | 50000 |  | 78800 | 100 | 78800 | 28800 | 50000 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2014-04-01 | 11014.8 |  | 11014.8 |  | 11014.8 | 100 | 11014.8 |  | 11014.8 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 108796.6 | 91100 | 17696.6 |  | 95078.6 | 87.3912 | 95078.6 | 91100 | 3978.6 |  | 87.3912
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, директор Столбов Ю.А. | ГК № 12 от 18.11.2013 | в течение 6 месяцев после подписания ГК | 703.6 |  | 703.6 |  | 703.6 | 100 | 703.5 |  | 703.5 |  | 99.9858
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района |  | ООО "Аридаль" г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.11, директор Альхимович П.А. | Муниципальный контракт № 49 от 29.06.2012 | 2013-12-30 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 100 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1626855.9 | 740243.6 | 795213.9 | 91398.4 | 876157.77 | 53.8559 | 726427.8 | 300792.5 | 358083 | 67552.3 | 44.6523
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 253181.6 | 230963.8 | 18477.5 | 3740.3 | 106055.3 | 41.889 | 106055.3 | 105120.7 | 0 | 934.6 | 41.889
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 253181.6 | 230963.8 | 18477.5 | 3740.3 | 106055.3 | 41.889 | 106055.3 | 105120.7 | 0 | 934.6 | 41.889
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация Моргаушского района
реализация инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги", строительство автомобильных дорог в Моргаушском районе |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | денежные средства не разыграны
администрация Чебоксарского района
реализация инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги", строительство автомобильных дорог в Чебоксарском районе |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | денежные средства не разыграны
администрация г. Чебоксары
Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары |  |  |  |  | 195384.8 | 178781 | 13283 | 3320.8 | 102384.5 | 52.4015 | 102384.5 | 101449.9 | 0 | 934.6 | 52.4015
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  | ОАО"Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г.Чебоксары, пр.И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А. | 22.06.2015 № 2015.210575 | 2015-12-31 | 56796.8 | 52182.8 | 4194.5 | 419.5 | 3670.8 | 6.463 | 3670.8 | 3670.8 | 0 |  | 6.463 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" по причине запуска процедуры банкротства, объявлен повторный электронный аукцион со сроком подачи заявок до 02.12.2015
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 7615.2 | 0 | 7615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 7615.2 | 0 | 7615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
автомобильная дорога по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 7615.2 |  | 7615.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 784333.6 | 191070.7 | 518631.5 | 74631.4 | 354427.47 | 45.1884 | 332699.6 | 57780.1 | 229932.2 | 44987.3 | 42.4181
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 784333.6 | 191070.7 | 518631.5 | 74631.4 | 354427.47 | 45.1884 | 332699.6 | 57780.1 | 229932.2 | 44987.3 | 42.4181
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах Чувашской Республики | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 661578.2 | 191070.7 | 395876.1 | 74631.4 | 321617.9 | 48.6137 | 301786.2 | 57780.1 | 199018.8 | 44987.3 | 45.6161
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 122755.4 | 0 | 122755.4 | 0 | 32809.57 | 26.7276 | 30913.4 | 0 | 30913.4 | 0 | 25.1829
в том числе:
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе, | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов С.В. | № 2п от 01.03.2014 |  | 1175 |  | 1175 |  | 225 | 19.1489 | 175 |  | 175 |  | 14.8936
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе |  |  |  |  | 3067 |  | 3067 |  | 40 | 1.3042 | 40 |  | 40 |  | 1.3042
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики", км 00+000 – км 2+000 в Вурнарском районе, в т.ч. ПИР - 350,0 тыс. рублей) | ООО "Проектный институт"Гипродор", 428000, ЧР, г.Чебоксары, ул. Ярморочная, 11 пом.2, т. 7-8352-21-17-75 | ООО "Проектный институт"Гипродор", 428000, ЧР, г.Чебоксары, ул. Ярморочная, 11 пом.2, т. 7-8352-21-17-75 | ГК № 6-п от 17.02.2015 |  | 8389.6 |  | 8389.6 |  | 396.07 | 4.721 | 396.1 |  | 396.1 |  | 4.7213
строительство наружного освещения автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участке км 5+240 – км 5+990 в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 556,0 тыс. рублей | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева,д.9, корп. 2, офис 3 тел. 78352439177 |  | ГК № 58-п от 26.08.2015 |  | 556 |  | 556 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Урусово – Старое Ардатово в Порецком районе |  |  |  |  | 1604.8 |  | 1604.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР 114,4 тыс, рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 4200 |  | 4200 |  | 2750.9 | 65.4976 | 2750.9 |  | 2750.9 |  | 65.4976
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | ГК№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 14588.9 |  | 14588.9 |  | 10081 | 69.1005 | 10081 |  | 10081 |  | 69.1005
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 220,6 тыс. рублей |  |  |  |  | 13831 |  | 13831 |  | 220.6 | 1.595 | 220.6 |  | 220.6 |  | 1.595
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 15+124 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 350,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 11436.7 |  | 11436.7 |  | 373.8 | 3.2684 | 373.8 |  | 373.8 |  | 3.2684
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Никольское – Ядрин – Калинино" на км 10+602 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 151,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 1510 |  | 1510 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 18+600 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей | ООО "Инжиниринговый центр" |  | ГК №75-п от 11.09.2015 |  | 3870 |  | 3870 |  | 196.4 | 5.0749 | 0 |  |  |  | 0
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 44+080 в Красноармейском районе, в т.ч. ПИР - 190,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№51-п от 10.08.2015 |  | 1670 |  | 1670 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 110+000 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 410,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 3250 |  | 3250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 8460 |  | 8460 |  | 6016.3 | 71.1147 | 6016.3 |  | 6016.3 |  | 71.1147
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 118+885 - км 120+075 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 384,8 тыс. рублей) | 428018, ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" т.: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | гк№5-п от 17.02.2015 |  | 384.8 |  | 384.8 |  | 354.1 | 92.0218 | 354.1 |  | 354.1 |  | 92.0218
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Сура", км 65+140 – км 66+505 в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР - 387,2 тыс. рублей | 428018,ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" телефон: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | ГК № 10-П от 17.02.2015 |  | 387.2 |  | 387.2 |  | 366.3 | 94.6023 | 366.3 |  | 366.3 |  | 94.6023
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+20 - км 1+735 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР - 115,9 тыс. рублей | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 10552.9 |  | 10552.9 |  | 7839.3 | 74.2857 | 7839.3 |  | 7839.3 |  | 74.2857
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 50 |  | 50 |  | 100
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "Воддорстрой-Красноармейское" | №15-с от 07.04.2015 |  | 1510 |  | 1510 |  | 1474.4 | 97.6424 | 1474.4 |  | 1474.4 |  | 97.6424
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики" – Большое Чеменево – "Шемурша – Сойгино – Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе |  |  |  |  | 944.8 |  | 944.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на территории Чувашской Республики, в т.ч. ПИР - 100,0 тыс. рублей | ООО"Милстон" |  | ГК № 45-п от 28.07.2015 |  | 11725 |  | 11725 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики км 92+430 и остановочного пункта км 83+965 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 530,0 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | ГК № 77-п от 15.09.2015 |  | 530 |  | 530 |  | 261.8 | 49.3962 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Калинино – Батырево – Яльчики на участках км 93+935 – км 94+740 (слева) и км 94+740 – км 98+060 (справа) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 96+636 и км 95+215 и остановочного пункта на км 94+060 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей | 428018, ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" т.: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | ГК № 74-п от 08.09.2015 |  | 1500 |  | 1500 |  | 11.9 | 0.79333 | 11.9 |  | 11.9 |  | 0.79333
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на км 102+968 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | ГК № 72-п от 07.09.2015 |  | 300 |  | 300 |  | 199 | 66.3333 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" – Мишуково – Ардатов на участке км 2+315 – км 25+910 (выборочно) с пешеходными переходами км 5+800 и км 15+264 в Порецком районе, в т.ч. ПИР - 4200,0 тыс. рублей | 428018, ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" т.: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | ГК 71-П от 08.07.2015 г. |  | 4200 |  | 4200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Волга" – Марпосад на км 17+150 (справа, слева) с устройством тротуаров в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР -230,0 тыс. рублей | ООО "НПФ "Эскиз" |  | ГК 84-П от 21.09.2015 г. |  | 230 |  | 230 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Шемурша – Сойгино – Алтышево – а.д. "Аниш" на участках км 19+230 – км 19+965 (выборочно) и км 20+000 – км 20+175 в Шемуршинском районе, в т.ч. ПИР -435,0 тыс. рублей | 428018, ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" т.: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | ГК 57-П от 26.08.2015 г. |  | 435 |  | 435 |  | 0.6 | 0.13793 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.13793
строительство наружного освещения автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 4+430 (выборочно) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 0+868, км 1+719, км 4+118 и км 8+246 в Канашском районе, в т.ч. ПИР -1400,2 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипродор" |  | ГК 70-П от 08.09.2015 г. |  | 1400.2 |  | 1400.2 |  | 555.1 | 39.6443 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 2+350 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР -423,3 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | ГК № 66-п от 08.09.2015 |  | 423.3 |  | 423.3 |  | 195 | 46.0666 | 195 |  | 195 |  | 46.0666
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги "Волга" – Козловка на участке км 5+550 – км 5+890 в Козловском районе, в т.ч. ПИР -131,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 131 |  | 131 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участках км 50+100 – км 51+325 и км 51+340 – км 51+587 (справа) в Козловском районе, в т.ч. ПИР -184,3 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипродор" |  | ГК 63-П от 02.09.2015 г. |  | 184.3 |  | 184.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+420 – км 1+890 с пешеходным переходом км 0+650 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -680,2 тыс. рублей | 428018, ЧР, г.Чебоксары, Афанасьева ул, 9 копрус 2 офис (квартира) 3 ООО "Вереск" т.: 7-8352-439177, 439177 E-Mail: veresk21@mail.ru |  | ГК 56-П от 26.08.2015 г. |  | 680.2 |  | 680.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+570 – км 1+850 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -430,1 тыс. рублей | ООО "Проектный институт "Гипродор" |  | ГК 60-П от 31.08.2015 г. |  | 430.1 |  | 430.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинино в с. Стрелецкое на участках км 3+357 – км 4+900 (слева) и км 6+000 – км 3+457 (справа), в д. Сареево на участках км 14+122 – км 14+184, км 14+435 – км 15+149 (слева) и км 14+130 – км 14+230 (справа) и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+455, км 7+119, км 7+145, км 7+885 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -1009,3 тыс. рублей | АО "Чувашгражданпроект" |  | ГК 65-П от 07.09.2015 г. |  | 1009.3 |  | 1009.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи с км 2+855 – 5+190 и км 13+455 – 15+200 с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 13+756, 3+527 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -539,4 тыс. рублей | ООО "Инжиниронговый центр" |  | ГК№78-п от 22.09.2015 |  | 539.4 |  | 539.4 |  | 512.4 | 94.9944 | 0 |  |  |  | 0
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на км 2+100 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -310,0 тыс. рублей | ООО НПФ "Эскиз" |  | ГК№86-п от 21.09.2015 |  | 310 |  | 310 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участке км 11+500 – км 12+220 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 500,0 тыс. рублей | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  | №62-П от 02.09.2015 |  | 500 |  | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 876,7 тыс. рублей | ООО «ПИ «Суварстройпроект» |  | №55-п от 26.08.2015 |  | 876.7 |  | 876.7 |  | 6.7 | 0.76423 | 6.7 |  | 6.7 |  | 0.76423
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+970 (выборочно) с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения км 5+431 и км 6+090 в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 835,4 тыс. рублей | ООО "Петроникс 1" |  | №83-п от 22.09.2015 |  | 835.4 |  | 835.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козь¬модемьянск на участке км 11+620 – км 14+070 с пешеходным переходом на км 11+809 в с. Сятракасы в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР - 867,8 тыс. рублей | ООО "Петроникс 1" |  | №85-п от 22.09.2015 |  | 867.8 |  | 867.8 |  | 5.9 | 0.67988 | 5.9 |  | 5.9 |  | 0.67988
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Сура" на км 70+324 с устройством тротуаров в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР -334,0 тыс. рублей | ООО "Инжиниринговый центр" |  | №76-п от 11.09.2015 |  | 334 |  | 334 |  | 171.5 | 51.3473 | 0 |  |  |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+150 – км 7+895 и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+090 и км 2+550 в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 796,3 тыс. рублей | ООО «ПИ «ГИПРОДОР» |  | №73-п от 08.09.2015 |  | 796.3 |  | 796.3 |  | 408.8 | 51.3374 | 408.8 |  | 408.8 |  | 51.3374
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+987 (выборочно) в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 678,0 тыс. рублей | ООО "Петроникс 1" |  | №59-п от 31.08.2015 |  | 678 |  | 678 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи в с. Большие Шемердяны на участке км 10+155 (слева, справа) и в д. Верхние Ачаки на участке км 13+470 (справа) в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  | №69-п от 07.09.2015 |  | 420 |  | 420 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуаров на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 720,0 тыс. рублей | АО «Чувашгражданпроект» |  | №67-п от 07.09.2015 |  | 720 |  | 720 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участках км 5+250 – км 5+985 (слева, выборочно), км 5+686 – км 5+740 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 510,0 тыс. рублей | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  | №61-п от 02.09.2015 |  | 510 |  | 510 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
сстроительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+236 – км 6+271 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 580,0 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | №68-п от 07.09.2015 |  | 580 |  | 580 |  | 146.7 | 25.2931 | 146.7 |  | 146.7 |  | 25.2931
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" с путепроводом через железную дорогу у ст. Ишлеи на участке км 14+300 – км 19+358 в Чебоксарском районе |  |  |  |  | 170.7 |  | 170.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 581725.5 | 318209.1 | 250489.7 | 13026.7 | 415675 | 71.4555 | 287672.9 | 137891.7 | 128150.8 | 21630.4 | 49.4517
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 581725.5 | 318209.1 | 250489.7 | 13026.7 | 415675 | 71.4555 | 287672.9 | 137891.7 | 128150.8 | 21630.4 | 49.4517
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 536842.1 | 300874.3 | 222941.1 | 13026.7 | 388576.5 | 72.3819 | 266454.5 | 132400.3 | 113317.4 | 20736.8 | 49.6337
администрация Ядринского района
Строительство автомобильной дороги "Сура"-Верхние Мочары-Чигинары" - Чебаково в Яринском районе |  |  |  |  | 44883.4 | 17334.8 | 27548.6 |  | 27098.5 | 60.3753 | 21218.4 | 5491.4 | 14833.4 | 893.6 | 47.2745
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 144785.1 | 0 | 144785.1 | 0 | 143000.1 | 98.7671 | 143000.1 | 0 | 143000.1 | 0 | 98.7671
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 143000.1 | 0 | 143000.1 | 0 | 143000.1 | 100 | 143000.1 | 0 | 143000.1 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 138482.3 | 0 | 138482.3 | 0 | 138482.3 | 100 | 138482.3 | 0 | 138482.3 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2021 | 130000 |  | 130000 |  | 130000 | 100 | 130000 |  | 130000 |  | 100
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 8197 |  | 8197 |  | 8197 | 100 | 8197 |  | 8197 |  | 100
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 285.3 |  | 285.3 |  | 285.3 | 100 | 285.3 |  | 285.3 |  | 100 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы" |  |  |  |  | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 1785 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Канаша
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 25000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики |  |  |  |  | 1785 |  | 1785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Торги на строительство объекта не объявлены в связи с тем, что не заключено Соглашение с Фондом развития моногородов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 230660.7 | 193745.6 | 13992.4 | 22922.7 | 111366.9 | 48.2817 | 113916.9 | 92338.5 | 6765.7 | 14812.7 | 49.3872
в том числе:
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 230660.7 | 193745.6 | 13992.4 | 22922.7 | 111366.9 | 48.2817 | 113916.9 | 92338.5 | 6765.7 | 14812.7 | 49.3872
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 178374.9 | 161474.9 | 8700 | 8200 | 60463.9 | 33.8971 | 63013.9 | 60067.8 | 2856.1 | 90 | 35.3267
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики |  |  |  |  | 90782.7 | 90282.7 | 500 |  | 60463.9 | 66.6029 | 60463.9 | 60067.8 | 396.1 |  | 66.6029
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 87592.2 | 71192.2 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 2550 |  | 2460 | 90 | 2.9112
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 52285.8 | 32270.7 | 5292.4 | 14722.7 | 50903 | 97.3553 | 50903 | 32270.7 | 3909.6 | 14722.7 | 97.3553
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе г. Чебоксары по Эгерскому бульвару | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-0050-15 от 27.02.2015 | ООО "Булат", Чувашская Республика, Батыревский район, с.Шыгырдан, ул.Наримана, 12. ИНН 2103004730, директор Абдулвалеев Ринат Абдулахатович |  | декабрь 2015 г. | 52285.8 | 32270.7 | 5292.4 | 14722.7 | 50903 | 97.3553 | 50903 | 32270.7 | 3909.6 | 14722.7 | 97.3553
** * - перечисление средств в районы и города республики
** федеральный бюджет - Фонд ЖКХ с учетом остатка неиспользованных средств в 2014 году