## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за 2015 год
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Причина невыполнения контрактных обязательств
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 5646111.1 | 2326815.3 | 2990825.4 | 328470.4 | 4795742.979 | 84.9389 | 4991968.7 | 2143335.6 | 2553340.7 | 295292.4 | 88.4143 | 85.3724
в том числе:
образование |  |  |  |  | 607725.1 | 197649.7 | 365706.6 | 44368.8 | 605614 | 99.6526 | 605614 | 197649.7 | 364578.1 | 43386.2 | 99.6526 | 99.6914
культура |  |  |  |  | 208142.9 | 187251.2 | 20891.7 | 0 | 99878.8 | 47.9857 | 178983.4 | 166828.4 | 12155 | 0 | 85.9906 | 58.181
жилищное строительство |  |  |  |  | 1251740.7 | 671355.2 | 440294.3 | 140091.2 | 1004759.5 | 80.269 | 1004759.5 | 540501.3 | 324167 | 140091.2 | 80.269 | 73.6251
здравоохранение |  |  |  |  | 241400.1 | 3070 | 238330.1 | 0 | 225490.149 | 93.4093 | 241390.1 | 3070 | 238320.1 | 0 | 99.9959 | 99.9958
социальная политика |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100 | 100
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 767380.9 | 333500 | 430775.1 | 3105.8 | 767061.63 | 99.9584 | 767061.7 | 333500 | 430455.9 | 3105.8 | 99.9584 | 99.9259
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1797998.9 | 740243.6 | 934223.1 | 123532.2 | 1334937.8 | 74.2458 | 1436158.9 | 721761.9 | 623060.2 | 91336.8 | 79.8754 | 66.6929
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 100 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 100 | 100
прочие расходы |  |  |  |  | 235550.4 | 193745.6 | 24432.4 | 17372.4 | 221829 | 94.1747 | 221829 | 180024.3 | 24432.3 | 17372.4 | 94.1747 | 99.9996
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 607725.1 | 197649.7 | 365706.6 | 44368.8 | 605614 | 99.6526 | 605614 | 197649.7 | 364578.1 | 43386.2 | 99.6526
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 357864.5 | 185719.7 | 132900.8 | 39244 | 356609.8 | 99.6494 | 356609.8 | 185719.7 | 132628.7 | 38261.4 | 99.6494
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 357864.5 | 185719.7 | 132900.8 | 39244 | 356609.8 | 99.6494 | 356609.8 | 185719.7 | 132628.7 | 38261.4 | 99.6494
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района (ПИР - 164,0 тыс. рублей) | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов |  | К от 15.12.2014 г. №906 | январь 2015 г. | 164 |  | 164 |  | 164 | 100 | 164 |  | 164 |  | 100
Реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршельская, 5 под банно-прачечный комплекст КС(К)ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии (ПИР - 80,5 тыс. рублей | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич) ИНН 2130069416 |  | К от 29.09.2014 г. №696 | декабрь 2014 г. | 80.5 |  | 80.5 |  | 77.5 | 96.2733 | 77.5 |  | 77.5 |  | 96.2733
Строительство пристроя с двумя дошкольными группами для слепых и слабовидящих детей к зданию КС(К)ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашиипо адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова,3 (ПИР - 269,1 тыс. рублей) | ООО "Базис" (Усов Сергей Георгиевич) ИНН 2130069416 |  | К от 01.10.2014 г. №705 | декабрь 2014 г. | 269.1 |  | 269.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Строительство здания республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики (ПИР - 450,0 тыс. рублей) | ООО "СКИМ" (Обрядин Алексей Геннадьевич) ИНН 2130093271 |  | К от 05.05.2015 г. №239 | июль 2015 г. | 450 |  | 450 |  | 450 | 100 | 450 |  | 450 |  | 100 | взыскана неустойка в размере 10023,75 руб
администрация Аликовского района
Реконструкция здания детского сада МБОУ "Раскильдинская средняя общеобразовательная школа" в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест | ООО "Петроникс-1", ИНН 2130003775, госэкспертиза №21-1-5-0082 от 19.03.2015 г. | ООО "СМУ -21" (Петров Евгений Валерьевич) ИНН 2130127153 | МК №71 от 23.12.2014 г. | сентябрь 2015 г. | 26657.5 | 13896 | 11148.4 | 1613.1 | 26657.5 | 100 | 26657.5 | 13896 | 11148.4 | 1613.1 | 100 | объект введен в эксплуатацию 10.09.2015 г.
администрация Вурнарского района
Строительство здания детского сада-яслей в пгт Вурнары Вурнарского района, пер. Северный, д. 4б на 145 мест | ООО "Стройиндустрия" госэкспертиза № 21-1-5-0034-13 от 11.02.13 | ООО "Аридаль" (Юрий Александрович Альхимович) ИНН 2130005067 | МК от 03.04.2014 г. | декабрь 2014 г. | 31301.9 | 15699.5 | 14371.5 | 1230.9 | 31301.9 | 100 | 31301.9 | 15699.5 | 14371.5 | 1230.9 | 100 | объект введен в эксплуатацию
администрация Красночетайского района
Строительство здания детского сада в с. Красные Четаи Красночетайского района на 160 мест | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов, гоэкспертиза №0755-14/КГЭ-2020/03 от 14.11.2014 г. | ООО "Волга-Ресурс" (Алексеев Сергей Владиславович) | МК от 18.12.2014 г. | декабрь 2015 года | 92137.3 | 67790.8 | 23947.3 | 399.2 | 92137.3 | 100 | 92137.3 | 67790.8 | 23947.3 | 399.2 | 100 | объект введен в эксплуатацию
администрация г. Чебоксары
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в г. Чебоксары |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | 100 | 40000 |  | 40000 |  | 100 | объект приобретен в декабре т.г.
строительство детского сада в мкр. VI "А" по ул. Чернышевского | ООО "Проект-Мастер" | ООО "Алза" (Лаврентьев С.В.) ИНН 2127311850 | МК №220 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 99857.6 | 43886.8 | 30170 | 25800.8 | 99018.3 | 99.1595 | 99018.3 | 43886.8 | 30170 | 24961.5 | 99.1595 | объект введен в эксплуатацию
реконструкция здания по адресу: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 24 "а" под дошкольное образовательное учреждение на 205 мест | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-008-15 от 30.01.2015 г | ООО "Союзстройинвест" (Резяпов Э.М.) ИНН 2130083717 | МК №221 от 31.12.2014 г. | декабрь 2015 г. | 66946.6 | 44446.6 | 12300 | 10200 | 66803.3 | 99.7859 | 66803.3 | 44446.6 | 12300 | 10056.7 | 99.7859 | объект введен в эксплуатацию
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 238522.8 | 11930 | 221468 | 5124.8 | 237666.3 | 99.6409 | 237666.3 | 11930 | 220611.5 | 5124.8 | 99.6409
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 238522.8 | 11930 | 221468 | 5124.8 | 237666.3 | 99.6409 | 237666.3 | 11930 | 220611.5 | 5124.8 | 99.6409
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Чебоксарского района
Строительство здания средней общеобразовательной школы на 165 уч. мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Яныши Чебоксарского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А., гоэкспертиза №21-1-5-0052-13 от 05.03.2013 г | контракт с ООО "ТПК "Шыгырданы" (Халитов Зофер Иауфикович), ИНН 2103004755 | МК от 27.08.2013 № 1622 | декабрь 2014 г. | 182492.8 |  | 179468 | 3024.8 | 181636.3 | 99.5307 | 181636.3 |  | 178611.5 | 3024.8 | 99.5307 | объект введен в эксплуатацию - 29.08.2015 г.
администрация Комсомольского района
Строительство здания средней обшеобразовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в д.Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза 04.09.2013 г. №21-1-5-02227-13 | ООО "Арка" (Шарафутдинов Фагиль Фазылянович), ИНН 2124010478 | МК от 30.04.2015 | сентябрь 2016 г. | 56030 | 11930 | 42000 | 2100 | 56030 | 100 | 56030 | 11930 | 42000 | 2100 | 100 | работы ведутся в соответствии с графиком работ
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012–2020 годы |  |  |  |  | 11337.8 | 0 | 11337.8 | 0 | 11337.9 | 100.0009 | 11337.9 | 0 | 11337.9 | 0 | 100.0009
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 11337.8 | 0 | 11337.8 | 0 | 11337.9 | 100.0009 | 11337.9 | 0 | 11337.9 | 0 | 100.0009
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеоб-разовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район | ООО "Стройпроект", Директор Разумова,Т.И., ИНН 2104006177 | ООО "Сельский комфорт" (Фондеркин Владимир Александрович) ИНН 2130099604 | ГК №54 от 11.02.2015 г. | август 2015 г. | 6224.2 |  | 6224.2 |  | 6224.2 | 100 | 6224.2 |  | 6224.2 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "ЦАТТ" Мин-образования Чувашии с инженерными сетями по ул. П. Иванова, д. 9 в г. Цивильске Цивильского района | ООО "Агротехпроект", Директор Иванов Н.Б., ИНН 2128026013 | ООО "Комфорт" (Кочетков Андрей Борисович), ИНН 2130072916 | ГК № 500 от 06.08.2014 г. | ноябрь 2014 г. | 5113.6 |  | 5113.6 |  | 5113.7 | 100.002 | 5113.7 |  | 5113.7 |  | 100.002
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 208142.9 | 187251.2 | 20891.7 | 0 | 99878.8 | 47.9857 | 178983.4 | 166828.4 | 12155 | 0 | 85.9906
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 208142.9 | 187251.2 | 20891.7 | 0 | 99878.8 | 47.9857 | 178983.4 | 166828.4 | 12155 | 0 | 85.9906
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике |  |  |  |  | 2097.5 | 0 | 2097.5 | 0 | 2097.5 | 100 | 2097.5 | 0 | 2097.5 | 0 | 100
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
реконструкция здания БУ Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева" Минкультуры Чувашии | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В., ООО "Волгапромстрой" | - | контракт № 0115200001114000750_138888 от 13.05.2014, № 1 от 11.08.2014, № 2 от 01.09.2014, № 3 от 01.10.2014, № 4 от 10.10.2014, № 5 от 21.10.2014 | 2014-2016 | 1013.5 |  | 1013.5 |  | 1013.5 | 100 | 1013.5 |  | 1013.5 |  | 100
реконструкция здания БОУ СПО Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии и строительство пристроя для размещения Национальной школы интерната для одаренных детей им. Г.С. Лебедева | ООО «Стройпроект-Холдинг», 428018,Чувашская Республика, Чебоксары, ул.Константина Иванова, 79/16, ИНН:2130111298, Оривалов Д.В. |  | № 0115200001113002141_44669 от 28.11.2013 | 2017-2018 | 1084 |  | 1084 |  | 1084 | 100 | 1084 |  | 1084 |  | 100
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 | 0 | 97781.3 | 47.4562 | 176885.9 | 166828.4 | 10057.5 | 0 | 85.848
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики (в т.ч. ПИР - 986,0 тыс. рублей) | ООО "Вереск" ИНН: 2130018411 г. Чебоксары,ул. Афанасьева, д.9/2,Кожанов С.Ю., ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013,г. Чебоксары,пр. И.Яковлева, д. 19, оф. № 402,Иванов Н.Б., ООО "Чешская деревня",ИНН 5256069988,Нижегородская область, Богородский район, д. Шумилово, коттеджный поселок «Чешская деревня», ул. Татры, д. 1 Б | ОАО "Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г. Чебоксары,пр. И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А., ООО "Элегант",ИНН 2122006606,ЧР,г. Чебоксары, пр. М. Горького,д. 12, кв. 91,Скрипилин Ю.А.; ООО "Сельский комфорт",ИНН2130099604,г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57,Фондеркин В.А.; ООО "Энергосервис" ИНН 218002335,ЧР, Комсомольский район,с. Комсомольское,ул. Мира, д. 15,Волков Г.Ф., ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180, г. Чебоксары,ул. Крылова, д.17б,Андреев С.М. | 2015.210575 от 22.06.2015;0115200001114002098_44669 от 07.07.2014 ; 0115200001114002536_44669 от 05.08.2014; 13 от 19.11.2013; 2014.316376 от 11.11.2014; 2014.386066 от 17.12.2014; 2015.318999 от 24.08.2015 |  | 206045.4 | 187251.2 | 18794.2 |  | 97781.3 | 47.4562 | 176885.9 | 166828.4 | 10057.5 |  | 85.848 | В Ясне завершено строительство газо-, водоснабжения, водоотведения и высокой стороны электроснабжения, ведутся работы по наружному электроосвещению, В Амозонии завершено строительство водоснабжения и высокой стороны электроснабжение, на стадии завершения СМР, газоснабжение, водоотведение и наружное элекроосвещения, Причина несвоевременного выполнения СМР - позднее заключение адм. г. Чебоксары контрактов на строительство транспортной инфраструктуры
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики. Перечисление муниципальным образованиям средств осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на строительство жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 1251740.7 | 671355.2 | 440294.3 | 140091.2 | 1004759.5 | 80.269 | 1004759.5 | 540501.3 | 324167 | 140091.2 | 80.269
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 1251740.7 | 671355.2 | 440294.3 | 140091.2 | 1004759.5 | 80.269 | 1004759.5 | 540501.3 | 324167 | 140091.2 | 80.269
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 1251740.7 | 671355.2 | 440294.3 | 140091.2 | 1004759.5 | 80.269 | 1004759.5 | 540501.3 | 324167 | 140091.2 | 80.269
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
переселение граждан из аварийного жилищного фонда *** |  |  |  |  | 1251740.7 | 671355.2 | 440294.3 | 140091.2 | 1004759.5 | 80.269 | 1004759.5 | 540501.3 | 324167 | 140091.2 | 80.269
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 241400.1 | 3070 | 238330.1 | 0 | 225490.149 | 93.4093 | 241390.1 | 3070 | 238320.1 | 0 | 99.9959
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 105649.5 | 0 | 105649.5 | 0 | 89739.5 | 84.9408 | 105639.5 | 0 | 105639.5 | 0 | 99.9905
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной полмощи" |  |  |  |  | 15910 | 0 | 15910 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 99.9371
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
приобретение нежилого помещения в микрорайоне Альгешево г. Чебоксары под размещение объекта здравоохранения |  |  |  |  | 15910 |  | 15910 |  | 15900 | 99.9371 | 15900 |  | 15900 |  | 99.9371
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  |  |  | 89739.5 | 0 | 89739.5 | 0 | 89739.5 | 100 | 89739.5 | 0 | 89739.5 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство хирургического корпуса БУ Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары | ООО "Стройлидер" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии, ИНН2127011247, г.Чебоксары, Московский пр-т, 38/1, Ильин А.В. | от 29.10.2012 №10-22/927 | 2012-2015 годы | 89739.5 |  | 89739.5 |  | 89739.5 | 100 | 89739.5 |  | 89739.5 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 года №124 "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике" | ОАО "Чувашгражданпроект" | на весь выделенный лимит бюджетных ассигнований 2015 года в разрезе районов заключены государственные контракты с подрядными организациями в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  |  | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 135750.649 | 100 | 135750.6 | 3070 | 132680.6 | 0 | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 3172 | 100 | 3172 | 0 | 3172 | 0 | 100
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Строительство отделения временного проживания в с. Шемурша Шемуршинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" | ООО "Строитель Плюс" | от 06.09.2013 № 10-22/766 и допсоглашение к нему | 2015-12-31 | 3172 |  | 3172 |  | 3172 | 100 | 3172 |  | 3172 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 767380.9 | 333500 | 430775.1 | 3105.8 | 767061.63 | 99.9584 | 767061.7 | 333500 | 430455.9 | 3105.8 | 99.9584
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 767380.9 | 333500 | 430775.1 | 3105.8 | 767061.63 | 99.9584 | 767061.7 | 333500 | 430455.9 | 3105.8 | 99.9584
Подрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 767380.9 | 333500 | 430775.1 | 3105.8 | 767061.63 | 99.9584 | 767061.7 | 333500 | 430455.9 | 3105.8 | 99.9584
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
администрация г.Чебоксары
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г.Чебоксары | ООО "Мой город" ИНН 2130018877, ул.М.Павлова д.39, оф.3, Лукиянов Сергей Пантелемонович | ЗАО "ХК "Голицын", ИНН 50060004480, адрес: г.Новочебок-сарск, ул. Комму-нальная, д.9, директор Коротков А.В. | ГК № 17 от 26.12.2012, ГК № 1 от 19.01.2015 | 2015-09-30 | 399778.6 | 150000 | 249778.6 |  | 399778.6 | 100 | 399778.6 | 150000 | 249778.6 |  | 100
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии (ПИР) | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары ул. Ярморочная, д.6, пом. 3, директор - Рожкова Н.А. | ГК № 9 от 26.09.2013, | 2014-12-30 | 4903.5 |  | 4903.5 |  | 4903.5 | 100 | 4903.5 |  | 4903.5 |  | 100
реконструкция зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики на территории ГУП Чувашской Республики "Стадион "Олимпийский" Минспорта Чувашии | (ПИР) ООО ИК "Аспро", ИНН 7451333911, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 6-14, директор - Кузьмин Александр Владимирович | ООО "ПромСпецСтрой" ИНН 2130115180,г.Чебоксары, ул.Пр. Мира, д.54а, директор Андреев С.М. | Государственный контракт № 9 от 09.07.2014 | 2015-06-30 | 116635.5 | 63600 | 53035.5 |  | 116635.43 | 99.9999 | 116635.4 | 63600 | 53035.4 |  | 99.9999
строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары | ООО "ПГС-Проект", ИНН 2129053605, ул.Т.Кривова, 4, оф.315, Киселев Николая Зосимович | ООО "Спецстройкоммуникации", ИНН 2129044537, адрес: 428037, г.Чебоксары, Монтажный проезд, д.6; директор Миронов В.И. | ГК от 01.07.2015 № 3 | 2016-06-30 | 104942.5 | 28800 | 76142.5 |  | 104942.5 | 100 | 104942.5 | 28800 | 76142.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной на газовом топливе (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) |  | ООО "Техпроект", ИНН 2130019550, адрес: 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Лапсарский, д.57, директор Гасанов Вагиф Али оглы | Государственный контракт № 21 от 31.12.2013 | 2014-04-01 | 11014.8 |  | 11014.8 |  | 11014.8 | 100 | 11014.8 |  | 11014.8 |  | 100
реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева", г. Чебоксары, д. 17 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 2681 | 89.3667 | 2681 |  | 2681 |  | 89.3667
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 2" (центр олимпийской подготовки по биатлону) Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО НПП "Алза", ИНН 2127311850, адрес: 428004, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев С.В. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2015-12-31 | 108296.6 | 91100 | 17196.6 |  | 108296.6 | 100 | 108296.6 | 91100 | 17196.6 |  | 100
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР № 1" Минспорта Чувашии | ООО "АБ "Классика" ИНН 2129046647, ул.Ярмарочная, д.6, пом.3, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "Автоспецстрой", ИНН:2130012804, Чебоксары г, Базовый проезд, 6 а, директор Столбов Ю.А. | ГК № 12 от 18.11.2013 | в течение 6 месяцев после подписания ГК | 703.6 |  | 703.6 |  | 703.6 | 100 | 703.5 |  | 703.5 |  | 99.9858
администрация Канашского района
строительство межпоселенческого центра единоборств в д. Караклы Канашского района |  | ООО "Аридаль" г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.11, директор Альхимович П.А. | Муниципальный контракт № 49 от 29.06.2012 | 2013-12-30 | 10000 |  | 8000 | 2000 | 10000 | 100 | 10000 |  | 8000 | 2000 | 100
администрация г. Новочебоксарска
строительство стадиона БОУ ДОД "ДЮСШ № 1" в г. Новочебоксарске |  |  |  |  | 8105.8 |  | 7000 | 1105.8 | 8105.6 | 99.9975 | 8105.8 |  | 7000 | 1105.8 | 100
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  | 1797998.9 | 740243.6 | 934223.1 | 123532.2 | 1334937.8 | 74.2458 | 1436158.9 | 721761.9 | 623060.2 | 91336.8 | 79.8754
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы |  |  |  |  | 252181.6 | 230963.8 | 17477.5 | 3740.3 | 102384.5 | 40.5995 | 220227.1 | 212482.1 | 4424.2 | 3320.8 | 87.3288
Подрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 252181.6 | 230963.8 | 17477.5 | 3740.3 | 102384.5 | 40.5995 | 220227.1 | 212482.1 | 4424.2 | 3320.8 | 87.3288
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
Строительство транспортной инфраструктуры этнокомплекса "Амазония" г. Чебоксары |  |  |  |  | 195384.8 | 178781 | 13283 | 3320.8 | 102384.5 | 52.4015 | 186526 | 178781 | 4424.2 | 3320.8 | 95.466
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  | ОАО"Чувашавто-дор",ИНН 2130047821, г.Чебоксары, пр.И.Я. Яковлева, 2а, Пулатов Д.А. | 22.06.2015 № 2015.210575 | 2015-12-31 | 56796.8 | 52182.8 | 4194.5 | 419.5 | 0 | 0 | 33701.1 | 33701.1 | 0 |  | 59.3363 | 16.11.15 расторгнут контракт с ОАО "Чувашавтодор" по причине запуска процедуры банкротства, объявлен повторный электронный аукцион со сроком подачи заявок до 02.12.2015
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной сиситемы Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 894794.2 | 226070.7 | 569615.4 | 99108.1 | 684772.9 | 76.5285 | 668151.4 | 226070.7 | 381355.2 | 60725.5 | 74.671
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |  |  | 894794.2 | 226070.7 | 569615.4 | 99108.1 | 684772.9 | 76.5285 | 668151.4 | 226070.7 | 381355.2 | 60725.5 | 74.671
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
cтроительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах Чувашской Республики | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 821054.9 | 226070.7 | 495876.1 | 99108.1 | 627894.7 | 76.4741 | 611273.2 | 226070.7 | 324477 | 60725.5 | 74.4497 | В связи с сезонным характером дорожныхработ
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 73739.3 | 0 | 73739.3 | 0 | 56878.2 | 77.1342 | 56878.2 | 0 | 56878.2 | 0 | 77.1342
в том числе:
строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлеи на автодороге Чебоксары – Сурское в Чебоксарском районе | ООО "Земля" |  | Соглашение о расторжении от 11.12.2015г. Гк №11 от 01.03.2012 |  | 169.5 |  | 169.5 |  | 169.5 | 100 | 169.5 |  | 169.5 |  | 100
реконструкция мостового перехода через р. Соломенку на автодороге "Аниш" км 49+105 в Янтиковском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" (производится корректровка ПСД) | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева 2А, тел: (8352) 51-31-94, факс: (8352) 51-39-75, директор - Орлов Сергей Викторович | № 2п от 01.03.2014 |  | 275 |  | 275 |  | 275 | 100 | 275 |  | 275 |  | 100
строительство автомобильной дороги в обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на автодорогу "Сура" с реконструкцией участка республиканской автодороги Никольское – Ядрин – Калинино км 0+000 – км 5+900 в Ядринском районе |  |  |  |  | 11199.9 |  | 11199.9 |  | 11199.9 | 100 | 11199.9 |  | 11199.9 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики", км 00+000 – км 2+000 в Вурнарском районе | ООО "Проектный институт"ГИПРОДОР" |  | Гос.контракт №6-п от 16.02.2015 |  | 396 |  | 396 |  | 396 | 100 | 396 |  | 396 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участке км 5+240 – км 5+990 в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 556,0 тыс. рублей | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева,д.9, корп. 2, офис 3 тел. 78352439177 |  | Гос.контракт №58-п от 26.08.2015г. |  | 255.9 |  | 255.9 |  | 173.6 | 67.839 | 173.6 |  | 173.6 |  | 67.839
строительство автомобильной дороги "Чебоксары – Сурское" – Урусово – Старое Ардатово в Порецком районе | ООО "Земля" |  | Гос.контракт №108 от 27.11.2015г. |  | 77 |  | 77 |  | 77 | 100 | 77 |  | 77 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 31+300 - км 32+705 в Чебоксарском районе | ОАО "Чувашавтодор" |  | ГК№16-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 3010.1 |  | 3010.1 |  | 2865.3 | 95.1895 | 2865.3 |  | 2865.3 |  | 95.1895
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+800 в Чебоксарском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | гк№17-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 10911 |  | 10911 |  | 10178.6 | 93.2875 | 10178.6 |  | 10178.6 |  | 93.2875
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 3+340 - км 10+650 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 220,6 тыс. рублей |  | ЗАО "Электроуют" | Доп.соглашение №1 от 14.12.2015г. к Гос.контракту №109-с от 09.12.2015 Учетный номер Ч03761500899 |  | 6182.2 |  | 6182.2 |  | 6142.2 | 99.353 | 6142.2 |  | 6142.2 |  | 99.353
строительство наружного освещения и светофоров автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" на участке км 10+650 - км 15+124 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 350,0 тыс. рублей | ОАО "Чувашавтодор" |  | гк№14-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 373.8 |  | 373.8 |  | 373.8 | 100 | 373.8 |  | 373.8 |  | 100
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Никольское – Ядрин – Калинино" на км 10+602 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 151,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 90.2 |  | 90.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 18+600 в Чебоксарском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей | ООО "Инжиниринговый центр" |  | ГК №75-п от 11.09.2015 |  | 280.5 |  | 280.5 |  | 280.5 | 100 | 280.5 |  | 280.5 |  | 100
строительство остановочной площадки для стоянки машин при автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" на км 44+080 в Красноармейском районе, в т.ч. ПИР - 190,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 89+950 - км 91+000 и км 106+190 - км 109+200 в Шумерлинском районе | ООО "Инжиниронговый центр" |  | №18-п от 03.07.2014 | 2014 ноябрь | 6315.4 |  | 6315.4 |  | 6315.4 | 100 | 6315.4 |  | 6315.4 |  | 100
строительство республиканской автомобильной дороги "Калинино – Батырево – Яльчики" – Большое Чеменево – "Шемурша – Сойгино – Алтышево". Участок Старые Айбеси – граница Батыревского района в Алатырском районе и участок граница Алатырского района – Большое Чеменево в Батыревском районе |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  | 66 | 100 | 66 |  | 66 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 118+885 - км 120+075 в Шумерлинском районе (ПИР - 384,8 тыс. рублей) | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева, д.9, корп. 2, офис 3 т. 78352439177 |  |  |  | 354.1 |  | 354.1 |  | 354.1 | 100 | 354.1 |  | 354.1 |  | 100
строительство наружного освещения автомо-бильной дороги "Сура", км 65+140 – км 66+505 в Шумерлинском районе | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева, д.9, корп. 2, офис 3 т. 78352439177 |  | №9-п от 17.02.2015 |  | 366.3 |  | 366.3 |  | 366.3 | 100 | 366.3 |  | 366.3 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 0+020 - км 1+735 в Чебоксарском районе | ПСБ ОАО "Чувашавтодор" |  | №15-п от 01.07.2014 | 2014 ноябрь | 8919 |  | 8919 |  | 8919 | 100 | 8919 |  | 8919 |  | 100
строительство автомобильной дороги в обход с. Янтиково в Янтиковском районе |  | ООО"Земля" | №19 от 03.07.2014 | 2016 ноябрь | 116 |  | 116 |  | 116 | 100 | 116 |  | 116 |  | 100
строительство пешеходных дорожек к автопавильонам на автобусных остановках у дд. Большой Чигирь, Типнеры и автобусной остановке у д. Челкасы на автомобильной дороге Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск в Чебоксарском районе | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  |  |  | 1478.9 |  | 1478.9 |  | 1478.9 | 100 | 1478.9 |  | 1478.9 |  | 100
строительство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на территории Чувашской Республики, в т.ч. ПИР - 100,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 11725 |  | 11725 |  | 98.8 | 0.84264 | 98.8 |  | 98.8 |  | 0.84264
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики км 92+430 и остановочного пункта км 83+965 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 530,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 380.1 |  | 380.1 |  | 262.2 | 68.9818 | 262.2 |  | 262.2 |  | 68.9818
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Калинино – Батырево – Яльчики на участках км 93+935 – км 94+740 (слева) и км 94+740 – км 98+060 (справа) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 96+636 и км 95+215 и остановочного пункта на км 94+060 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей | ОАО "МРСК Волги" |  |  |  | 689 |  | 689 |  | 11.9 | 1.7271 | 11.9 |  | 11.9 |  | 1.7271
строительство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики на км 102+968 в Батыревском районе, в т.ч. ПИР - 1500,0 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | ГК № 72-п от 07.09.2015 |  | 284.3 |  | 284.3 |  | 199 | 69.9965 | 199 |  | 199 |  | 69.9965
строительство наружного освещения на автомобильной дороге "Чебоксары – Сурское" – Мишуково – Ардатов на участке км 2+315 – км 25+910 (выборочно) с пешеходными переходами км 5+800 и км 15+264 в Порецком районе, в т.ч. ПИР - 4200,0 тыс. рублей |  |  |  |  | 1525.2 |  | 1525.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Волга" – Марпосад на км 17+150 (справа, слева) с устройством тротуаров в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР -230,0 тыс. рублей | ООО "НПФ Эскиз" |  | ГК 84-П от 21.09.2015 г. |  | 225.6 |  | 225.6 |  | 158 | 70.0355 | 158 |  | 158 |  | 70.0355
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Шемурша – Сойгино – Алтышево – а.д. "Аниш" на участках км 19+230 – км 19+965 (выборочно) и км 20+000 – км 20+175 в Шемуршинском районе, в т.ч. ПИР -435,0 тыс. рублей | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева, д.9, корп. 2, офис 3 т. 78352439177 |  | ГК 57-П от 26.08.2015 г. |  | 251.2 |  | 251.2 |  | 176 | 70.0637 | 176 |  | 176 |  | 70.0637
строительство наружного освещения автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 4+430 (выборочно) с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 0+868, км 1+719, км 4+118 и км 8+246 в Канашском районе, в т.ч. ПИР -1400,2 тыс. рублей | ООО "ПИ "ГИПРОДОР" |  | Гос.контракт № 70-п от 08.09.2015г. Учетный номер Ч03761500710 |  | 822.2 |  | 822.2 |  | 793 | 96.4486 | 793 |  | 793 |  | 96.4486
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Шихазаны – Калинино на участке км 0+000 – км 2+350 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР -423,3 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | ГК 66-П от 08.09.2015 г. |  | 278.6 |  | 278.6 |  | 195 | 69.9928 | 195 |  | 195 |  | 69.9928
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участках км 50+100 – км 51+325 и км 51+340 – км 51+587 (справа) в Козловском районе, в т.ч. ПИР -184,3 тыс. рублей | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  | ГК 63-П от 02.09.2015 г. |  | 149.5 |  | 149.5 |  | 104.6 | 69.9666 | 104.6 |  | 104.6 |  | 69.9666
строительство наружного освещения автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+420 – км 1+890 с пешеходным переходом км 0+650 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -680,2 тыс. рублей | ООО "Вереск" ЧР г. Чебоксары, ул Афанасьева, д.9, корп. 2, офис 3 т. 78352439177 |  | ГК 56-П от 26.08.2015 г. |  | 656.7 |  | 656.7 |  | 461.5 | 70.2756 | 461.5 |  | 461.5 |  | 70.2756
строительство тротуара вдоль автомобильной дороги Моргауши – Тораево – "Сура" на участке км 0+570 – км 1+850 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -430,1 тыс. рублей | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  | ГК 60-П от 31.08.2015 г. |  | 258.2 |  | 258.2 |  | 180.7 | 69.9845 | 180.7 |  | 180.7 |  | 69.9845
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинино в с. Стрелецкое на участках км 3+357 – км 4+900 (слева) и км 6+000 – км 3+457 (справа), в д. Сареево на участках км 14+122 – км 14+184, км 14+435 – км 15+149 (слева) и км 14+130 – км 14+230 (справа) и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+455, км 7+119, км 7+145, км 7+885 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -1009,3 тыс. рублей | АО "Чувашгражданпроект" |  | Гос.контракт №65-п от 07.09.2015г. |  | 531.8 |  | 531.8 |  | 372.2 | 69.9887 | 372.2 |  | 372.2 |  | 69.9887
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи с км 2+855 – 5+190 и км 13+455 – 15+200 с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 13+756, 3+527 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР -539,4 тыс. рублей | ООО "Инжиниринговый Центр" |  | Гос.контракт №78-п от 22.09.2015г. |  | 732 |  | 732 |  | 732.1 | 100.0137 | 732.1 |  | 732.1 |  | 100.0137
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на км 2+100 в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР -310,0 тыс. рублей | ООО НПФ "Эскиз" |  | ГК№86-п от 21.09.2015 |  | 229.3 |  | 229.3 |  | 160.5 | 69.9956 | 160.5 |  | 160.5 |  | 69.9956
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Волга" – Марпосад – Октябрьское – Козловка на участке км 11+500 – км 12+220 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 500,0 тыс. рублей | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  | №62-П от 02.09.2015 |  | 270.2 |  | 270.2 |  | 189.1 | 69.9852 | 189.1 |  | 189.1 |  | 69.9852
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 876,7 тыс. рублей | ООО «ПИ «Суварстройпроект» |  | №55-п от 26.08.2015 |  | 562.3 |  | 562.3 |  | 392.9 | 69.8737 | 392.9 |  | 392.9 |  | 69.8737
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+970 (выборочно) с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения км 5+431 и км 6+090 в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 835,4 тыс. рублей | ООО "Петроникс 1" |  | №83-п от 22.09.2015 |  | 450.4 |  | 450.4 |  | 308.8 | 68.5613 | 308.8 |  | 308.8 |  | 68.5613
строительство наружного освещения на автомобильной дороге Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск на участке км 11+620 – км 14+070 с пешеходным переходом на км 11+809 в с. Сятракасы в Моргаушском районе, в т.ч. ПИР - 867,8 тыс. рублей | ООО "Петроникс 1" |  | №85-п от 22.09.2015 |  | 494.7 |  | 494.7 |  | 489.6 | 98.9691 | 489.6 |  | 489.6 |  | 98.9691
строительство остановочного пункта на автомобильной дороге "Сура" на км 70+324 с устройством тротуаров в Шумерлинском районе, в т.ч. ПИР -334,0 тыс. рублей | ООО "Инжиниринговый центр" |  | №76-п от 11.09.2015 |  | 245 |  | 245 |  | 245 | 100 | 245 |  | 245 |  | 100
строительство наружного освещения автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+150 – км 7+895 и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+090 и км 2+550 в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 796,3 тыс. рублей | ООО «ПИ «ГИПРОДОР» |  | №73-п от 08.09.2015 |  | 597.4 |  | 597.4 |  | 584 | 97.7569 | 584 |  | 584 |  | 97.7569
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Алатырь – Ахматово – Ардатов на участке км 4+555 – км 6+987 (выборочно) в Алатырском районе, в т.ч. ПИР - 678,0 тыс. рублей | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" |  | №59-п от 31.08.2015 |  | 317.8 |  | 317.8 |  | 222.4 | 69.9811 | 222.4 |  | 222.4 |  | 69.9811
строительство остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге Ядрин – Николаевское – Новые Атаи в с. Большие Шемердяны на участке км 10+155 (слева, справа) и в д. Верхние Ачаки на участке км 13+470 (справа) в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 420,0 тыс. рублей | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  | №69-п от 07.09.2015 |  | 297.8 |  | 297.8 |  | 208.5 | 70.0134 | 208.5 |  | 208.5 |  | 70.0134
строительство тротуаров на автомобильной дороге Никольское – Ядрин – Калинино на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 в Ядринском районе, в т.ч. ПИР - 720,0 тыс. рублей | АО «Чувашгражданпроект» |  | №67-п от 07.09.2015 |  | 374.7 |  | 374.7 |  | 262.3 | 70.0027 | 262.3 |  | 262.3 |  | 70.0027
строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги Атлашево – автомобильная дорога "Волга" – Марпосад на участках км 5+250 – км 5+985 (слева, выборочно), км 5+686 – км 5+740 (справа) в Мариинско-Посадском районе, в т.ч. ПИР - 510,0 тыс. рублей | ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» |  | №61-п от 02.09.2015 |  | 251.9 |  | 251.9 |  | 176.3 | 69.9881 | 176.3 |  | 176.3 |  | 69.9881
сстроительство тротуаров вдоль автомобильной дороги "Цивильск – Ульяновск" – Ачакасы – Янгорчино – "Вурнары – Убеево – Красноармейское" на участке км 5+236 – км 6+271 (выборочно) в Канашском районе, в т.ч. ПИР - 580,0 тыс. рублей | ООО "Ладья-Проект" |  | №68-п от 07.09.2015 |  | 209.6 |  | 209.6 |  | 146.7 | 69.9905 | 146.7 |  | 146.7 |  | 69.9905
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013-2020 годы |  |  |  |  | 651023.1 | 283209.1 | 347130.2 | 20683.8 | 547780.4 | 84.1415 | 547780.4 | 283209.1 | 237280.8 | 27290.5 | 84.1415
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 651023.1 | 283209.1 | 347130.2 | 20683.8 | 547780.4 | 84.1415 | 547780.4 | 283209.1 | 237280.8 | 27290.5 | 84.1415
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 604689.8 | 265874.3 | 319581.6 | 19233.9 | 504760.1 | 83.4742 | 504760.1 | 265874.3 | 213094.8 | 25791 | 83.4742 | В связи с сезонным характером дорожныхработ
администрация Ядринского района
Строительство автомобильной дороги "Сура"-Верхние Мочары-Чигинары" - Чебаково в Яринском районе |  |  |  |  | 46333.3 | 17334.8 | 27548.6 | 1449.9 | 43020.3 | 92.8496 | 43020.3 | 17334.8 | 24186 | 1499.5 | 92.8496 | Отсутствие правоустанав-ливающих документов на выкуп земель находящихся под автодорогой
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 100 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы |  |  |  |  | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 100 | 533000.1 | 0 | 533000.1 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике | пообъектное распределение средств осуществляется отдельными постановлениями КМ ЧР, после чего проводятся аукционы и выбираются подрядчики |  |  |  | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 100 | 4517.8 | 0 | 4517.8 | 0 | 100
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 528482.3 | 0 | 528482.3 | 0 | 528482.3 | 100 | 528482.3 | 0 | 528482.3 | 0 | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии
реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска | ООО «Экополимер», № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009, г. Москва, Б. Строченовский пер., 7, эт.8 | ООО «Строительная компания «Стройсфера» , ЗАО НПФ «ЭкоТОН» , ОАО "Чувашавтодор", ИНН 2130047821, г. Чебоксары, ул. И.Яковлева, д.2а, В.В. Разумов; | ГК № 00/23/136 от 18.11.2010, Кредитный договор № 6482/2295-БОС от 23.06.2010 между Сбербанка России и ГУП ЧР "БОС" Минстроя Чувашии, 4474 от 31.03.2014 ООО "Стройсфера", 4505 от 04.04.2014 ООО "Альянс" | 2010-2021 | 520000 |  | 520000 |  | 520000 | 100 | 520000 |  | 520000 |  | 100 | 0
строительство биологических очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сут в пгт Ибреси Ибресинского района* | ООО "Акватис", 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012 | ООО "Союзстройинвест", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 39, Резяпов Э.М. | ГК № 00/05/154 от 10.09.2013 | 2013-2014 | 8197 |  | 8197 |  | 8197 | 100 | 8197 |  | 8197 |  | 100
строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (комплекс водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов Чувашской Республики)* | ООО «Отечественные водные технологии», № 21-1-6-0016-11 от 11.07.2011 | ООО "фирма "Старко", ИНН 2129014959, г.Чебоксары, ул. Водопроводная, 22, А.С. Александров ОАО "Жилремстрой", ИНН 2130066101, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42А, Ю.В.Алексеев | ГК № 02/03/141 от 05.03.2011 ГК № 02/00/36 от 09.11.2006г | 2011-2014 | 285.3 |  | 285.3 |  | 285.3 | 100 | 285.3 |  | 285.3 |  | 100 | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 235550.4 | 193745.6 | 24432.4 | 17372.4 | 221829 | 94.1747 | 221829 | 180024.3 | 24432.3 | 17372.4 | 94.1747
Государственная программа Чувашской республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы" |  |  |  |  | 235550.4 | 193745.6 | 24432.4 | 17372.4 | 221829 | 94.1747 | 221829 | 180024.3 | 24432.3 | 17372.4 | 94.1747
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 170249.6 | 161474.9 | 8684.7 | 90 | 156528.2 | 91.9404 | 156528.2 | 147753.6 | 8684.6 | 90 | 91.9404
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики |  |  |  |  | 90767.4 | 90282.7 | 484.7 |  | 77046 | 84.8829 | 77046 | 76561.4 | 484.6 |  | 84.8829
администрация г. Чебоксары
строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Чебоксары Чувашской Республики (II очередь) | ООО "Проектный центр "Экра" | ГУП "РУКС" Минстроя Чувашии (директор - Ильин А.В.) | ГК от 04.10.2013 № 0115200001113001379-94955 |  | 79482.2 | 71192.2 | 8200 | 90 | 79482.2 | 100 | 79482.2 | 71192.2 | 8200 | 90 | 100
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 65300.8 | 32270.7 | 15747.7 | 17282.4 | 65300.8 | 100 | 65300.8 | 32270.7 | 15747.7 | 17282.4 | 100
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе г. Чебоксары по Эгерскому бульвару | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" - г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52. ИНН 2129041303. Ген.директор - Захаров В.А. гоэкспертиза №21-1-5-0050-15 от 27.02.2015 | ООО "Булат", Чувашская Республика, Батыревский район, с.Шыгырдан, ул.Наримана, 12. ИНН 2103004730, директор Абдулвалеев Ринат Абдулахатович |  | декабрь 2015 г. | 65300.8 | 32270.7 | 15747.7 | 17282.4 | 65300.8 | 100 | 65300.8 | 32270.7 | 15747.7 | 17282.4 | 100 | объект введен в эксплуатацию
** * - перечисление средств в районы и города республики
** федеральный бюджет - Фонд ЖКХ с учетом остатка неиспользованных средств в 2014 году